## Worksheet
ردیف | عنوان درس آموخته | نام پروژه مربوطه | حوزه درس آموخته (درخت دانش) | نام و نام خانوادگی دانشکار | واحد سازمانی | وضعیت | تاریخ ایجاد | تاریخ ارسال | تاریخ تخصیص ارزیاب | تاریخ انتشار
1 | استفاده از TEE معمولی به جای BARRED TEE و جوش دادن BAR ها در سایت |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:35:13 | 1402-12-12 09:35:28 | 1402-12-12 09:35:28
2 | استفاده از کابینتهای آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانها ، با توجه زمانبر بودن تحویل پروژه ها به کارفرمای اصلی و بهره بردار و بمنظور کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری از کابینت های MD |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
3 | در اجرای نمای ساختمان های صنعتی (بلست پروف ) ،جهت نصب اجر بروی ساختمان بتنی می بایست از توری مرغی یا مش استفاده کرد که جهت مهار مش می بایست از پلیت هایی به فواصل کم استفاده کرد.باز هم با اجرای دقیق آ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
4 | نحوه منظور نمودن و تعیین شرح خدمات مربوط به Critical Items در پروژه پالایشگاه آبادان |  | سازمانی مدیریت ذینفعان کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه پروژه کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:03:18 | 1403-02-18 10:51:12 | 1403-02-18 10:51:12
5 | ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت 360 درجه (چرخشی) |  | ارزیابی عملکرد سیستم‌ها و روش‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:28:10 | 1403-02-26 10:43:33 | 1403-02-26 10:43:33
6 | لزوم نظارت مستقیم واحد دفتر فنی بر عملیات اجرایی پیمانکار در مواقع عملکرد ضعیف پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
7 | جلوگیری از آسیب و Damage شدن خطوط پایپینگ با سایز کم تر از 2 اینچ و جلوگیری از دوباره کاری ها جهت رفع پانچ در هنگام تست پکیج های این خطوط. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
8 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
9 | پرداخت هزینه قبل از تحقق موضوع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
10 | بتن ریزی هم زمان و درجای درب منهولها، catch basin و ... در حین paving بمنظور زیبایی کار، رعایت Slopeها و یکنواختی سطوح Paving |  | عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:14:53 | 1402-12-13 09:27:57 | 1402-12-13 09:27:57
11 | بکارگیری متریال من جهت جداسازی ضایعات به منظور کاهش مفقودی، انبارش در فضای کمتر و برآورد دقیق‌تر متریال |  | ضایعات | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-14 10:47:38 | 1403-04-18 09:59:20 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
12 | برنامه زمان بندی پروژه اراک بدلیل حجیم بودن و تعداد زیاد فعالیتها قابلیت بروز رسانی نداشته باشد و سرعت آن کند و غیرقابل استفاده بود . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
13 | عدم وجود مدیریت واحد بین مهندسی و بخش کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
14 | آقای علی دریس حمود از پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
15 | یکی از مهمترین تست های غیر مخرب جوش،که عیوب سطحی و غیر سطحی را می توان به خوبی وبا سند قاطعیت ارائه داد،تست رادیوگرافی میباشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
16 | عدم هماهنگی دیگر واحدهای اجرایی با واحدرنگ و عایق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
17 | بدلیل زیاد بودن سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین گستردگی محدوده جغرافیایی تحت پوشش این واحد مدیریت کردن آن از منظر نیروی انسانی و مالی بسیار دارای صعوبت است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
18 | تشکیل کمیته ای از مهندسی کارگاهی، QC، اجرا، برنامه ریزی و طراحی در سایت جهت تسریع در تصمیم گیری برخی از موارد فنی و spec |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:28:12 | 1402-12-14 11:20:19 | 1402-12-14 11:20:19
19 | بروز مشکلات دراجرای نمای اجری ساختمان ها یSS و<span style="color:red"> CR </span> وامکان تغییر شیوه ی ارایه شده در نماسازی بخش های اجری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
20 | عدم اطلاع بهره بردار و یا نفرات حاضر در اتاق کنترل از قرار گرفتن دستگاه UPS در حالت COMMON FAULT و یا LOW BATTERY |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
21 | برای هر پروژهٔ ساخت و ساز یک حداکثر زمان اجرای بهینه وجود دارد. هزینه‌های پیش‌بینی شده در قیمت پیشنهادی هر پروژه با درنظر گرفتن زمان انجام آن تعیین شده‌اند. در صورتی که حداکثر زمان انجام خواسته‌های کا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
22 | ممکن است برخی متریال و یا متعلقات تجهیزات از دید تیم طراحی و خرید پنهان مانده باشند و در آینده و در حین اجرا مشخص گردد که به دلیل کسری فلان اکسسوری قابل نصب نمیباشد و عملیات اجرائی به واسطه این کسری H |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
23 | استراتژی برون سپاری فعالیت های اجرایی پیمانکاران |  | کارفرمایان پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | غلامرضا درویش نژاداصل | gh.darvish@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-20 10:44:55 | 1403-03-20 10:45:06 | 1403-04-02 14:44:21 | 1403-04-02 14:44:21
24 | عدم نصب و پشتیبانی نرم افزار واحد مالی ( رایورز ) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
25 | انجام عملیات تنش زدائی در کوره. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
26 | بزرگتر بودن سایز Base Plate ساپورت از Pedestal کار شده فوندانسیون و عدم امکان نصب Guide و Stopper بر روی آن. |  | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:37:53 | 1402-12-12 09:47:21 | 1402-12-12 09:47:21
27 | عدم ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مشترک بطور دقیق و با جزئیات کامل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
28 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به صورت مجالس تایید شده توسط کارفرما (Process Verbal ) در صورت وضعیت قطعی پروژه که دارای ماهیت فهرست بهاء میباشد جمع آوری اصل کلیه صورتمجالس (در کارگاه ) و تطبیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
29 | حذف لایه Helix of Galvanized Steel Tape از کابلها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
30 | لزوم نصب کلیه ولوهای اورجینال خطوط زیرزمینی هم زمان با اجرای این خطوط ، قبل از انجام عملیات تست و به صورت REINSTATE شده |  | Piping تجهیزات Piping محیط | ابوذر خانی | abozarkhani1984@gmail.com | رد شده | 1403-03-22 09:35:33 | 1403-03-22 09:35:42 | 1403-03-26 11:48:29 | 1403-06-11 11:16:00
31 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
32 | تفکیک از مبدا پسماندهای تر از خشک و اخذ قراداد با شرکت ذیصلاح بازیافت برای تحویل پسماندها جهت ارائه خدمات زیست محیطی و اجرای یکی از تعهدات EIA طرح |  | سازمانی مدیریت ذینفعان مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک منابع انرژی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) مدیریت دانش | جواد امیدیان | j.omideian419@gmail.com | رد شده | 1403-03-01 17:16:13 | 1403-03-01 17:16:19 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
33 | سقوط از ارتفاع 8 متری در ساعت 9:50 مرحوم آقای ظاهر شایعی از پرسنل داربست بند شرکت خرد صنعت هنگام جابجایی بار در ناحیه Colling tower ، هنگام جابه جایی چهارپایه (موبایل اسکافولد) علت فیکس نشدن ت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
34 | معاینات پیش از استخدام |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
35 | مشکل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
36 | در برخی از موارد در هنگام نصب استراکچر همخوانی قطعه با محل نصب مغایرت داشته و قطعه به درستی نصب نمی شود حال برخی از پیمانکاران مجبور به مهار موقت سازه فلزی می شوند که این مسئله در نوع خود خطرناک است ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
37 | رعایت پاشنه قالببندی در Grout G3 اپوکسی |  | سازمانی پروژه مدیریت هزینه مدیریت دانش دوار | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-10 13:53:13 | 1403-04-10 13:53:19 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
38 | در ساعات اواخر شیفت کاری جرثقیل بوم خشک50 تن در بارج اسکله اکوان مشغول عملیات لایروبی بوده که گراپ جرثقیل به قسمتی از اسکله قبلی در کف رودخانه برخورد کرده و در اثر فشار بیش از توان جرثقیل (SWL که 2 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
39 | با توجه به اینکه ابعاد قالب های مدولار معمولا مضربی از 5 سانتیمتر هستند. در برخی از مدارک، ابعاد تعریف شده برای یک عضو بتنی،شامل اعدادی میباشد که مضربی از 5 سانتیمتر نیست.( بعنوان مثال طول 2072 میلیمت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
40 | از قلم افتادن طراحی بعضی از خطوط یا عدم ارسال آیزومتریک این خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
41 | اختلاف طول لوله های خریداری شده با استاندارد (جدول ارائه شده توسط وندور) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
42 | تجهیز نامناسب کارگاه با توجه به شرایط منطقه و لزوم تامین امکانات (نظیر نان، مسکن، مواد غذایی، فاضلاب و ...) و افزایش ریسک پروژه |  | آغازین پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:43:38 | 1402-12-12 09:05:12 | 1402-12-12 09:05:12
43 | وجود اختلاف نتایج مقاومت الکتریکی خاک در مدارک پایه و مطالعات ژئوتکنیک اولیه با نتایج بدست آمده پس از عملیات rough grading |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق برق پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه عملیات خاکی و زیر بنایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:12:25 | 1402-12-09 17:22:47 | 1402-12-09 17:22:47
44 | ضرورت استفاده از سرور بک آپ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
45 | ANOMALY چیست ؟ چه کسانی در مورد گزارش دهی ANOMALY ها وظیفه دارند ؟ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
46 | عدم شناسایی شعله پیلوت در تجهیز اینسنریتور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
47 | استفاده از عکسبرداری به روش virtual tour در سایت ویزیت های مجازی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
48 | افت فشار ادوات ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
49 | عدم تبعیت پیمانکاران (سازندگان داخلی و خارجی) از PMS پروژه و عدم همخوانی متریال ارسالی با متریال پروژه |  | متریال اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها طراحی استرس پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها منابع Piping تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:28:46 | 1402-12-13 10:26:52 | 1402-12-13 10:26:52
50 | "جمع آوري مش استرينر هاو فلاپر چک ولو ها " |  | Piping پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 15:30:52 | 1403-04-20 14:45:22 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
51 | Seal نشدن فاصله هوایی داخل دو پوسته ریهیترها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
52 | افزایش هزینه پروژه در اثر برآورد غیر صحیح |  | مدیریت هزینه کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 17:15:36 | 1402-12-13 10:25:21 | 1402-12-13 10:25:21
53 | مشکل عدم انجام تست پیوستگی در آند های اجرا شده مربوط به خطوط زیر زمینی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
54 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
55 | تغییر تعداد Stageهای راکتور Claus نسبت به برآورد مناقصه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
56 | دو تیکه بودن گست پلیت نصب پلتفرم Vessel بصورت اتصال بولتی در محل های نزدیک Lifting Lug ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
57 | پیشاپیش گرفتن پول توسط پیمانکاران برای آیتمی که هنوز عملیات اجرائی آن را شروع نکرده اند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
58 | مصرف بیشینه قیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
59 | انتصاب یک نفر به عنوان رابط بین واحد کنترل کیفیت و واحد اجرا.وجود یک نفر به عنوان رابط میان واحد کنترل کیفی و اجرا بعلت اینکه اطلاعات دقیقی از واحد اجرا دارد تاثیر زیادی در سرعت صدور پرمیت،اطمینان ازص |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
60 | جانمایی و ساخت بنچ مارک های نقشه برداری با استفاده از روش پیمایش زمینی و برداشت طول |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:35:21 | 1403-02-26 10:43:51 | 1403-02-26 10:43:51
61 | راندمان پایین Material Management Database دپارتمان خرید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
62 | بررسی ادوات ابزاردقیق در 3D Model |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:21:01 | 1402-12-09 17:23:07 | 1402-12-09 17:23:07
63 | حفاظت کاتدی مخازن : مطابق استاندارد API 651 حفاظت کاتدی برای مخازنی که برروی فونداسیونهای بتونی و یا لایه های عایقی مثل ژئوممبرن نصب میشوند نیازی نمی باشد که حفاظت کاتدی در اسناد طراحی قرارداد دیده ش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
64 | سیستم پیجینگ-در اتاق های کنترلی که بیش از یک واحد فرآیندی در آن ها کنترل و مانیتور می شود لازم است به ازای هر Boardman حداقل یک Paging Master Station در نظر گرفته شود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
65 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تاکنون جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان |  | فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان روانی کارکنان مدیریت منافع آغازین پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) حراست مدیریت دانش جذب و استخدام | جواد امیدیان | j.omideian419@gmail.com | رد شده | 1403-03-30 15:17:54 | 1403-03-30 15:18:25 | 1403-04-31 10:27:44 | 1403-06-11 11:16:00
66 | لزوم نظارت کامل بر پرداخت به پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
67 | نصب Vertical Pump بر روی Drum Vesel |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
68 | دقت در ویژگی چسب خاص متریال GRP تولیدی کشورهای خارجی در هنگام خرید |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:35:31 | 1402-12-13 10:27:01 | 1402-12-13 10:27:01
69 | غالب شدن سیاست های progress محوری به پروژه محوری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
70 | کاهش زمان ارزیابی فنی وندورها در طول زمان پروژه |  | اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق Package توربین‌های گازی مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها پمپ‌ها Reactor | یاسر میثاقی |  | رد شده | 1403-02-12 10:02:30 | 1403-02-12 10:02:40 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
71 | با توجه به این که بررسی صورت وضعیت های رادیوگرافی کار بسیار زمان بر و توام با خطا های فراوان می باشد در این پروژه با بررسی حالت های مختلف به وجود آمده برای رادیوگرافی انجام شده برنامه ای طراحی و نوشته |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
72 | انجام بازرسی و چک کردن کرها در ارتفاع به صورت ایمن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
73 | در عملیات نصب Accessory سازه ها (گریتینگ) با اجرای نصب گریتینگ ها بر روی سازه اسکلت فلزی و یا تجهیز ، پیمانکار از همان ابتدا شروع به نصب Saddle Clamp With Nut & Bolt میکنند و از آنجایی که تحویل دهی ای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
74 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
75 | وارد کردن جزییات مربوط به impingement plate در فایل HTRI |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
76 | رعایت ترتیب تعریف شده در انجام کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
77 | کاری در حین فعالیت برشکاری در دهانه ولو پیت با وجود حجم زیاد آب جمع شده در کف منهول آقای کیوان برزو 46 ساله با سمت کمکی فیتر شرکت اکسیر صنعت به قسمت کف منهول ذکر شده رفته و اقدام به برشکاری بوسیله مین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
78 | محاسبه سرانه مواد مصرفی و بهداشتی در سایت جهت پیش بینی بودجه خرید |  | فردی تدارکات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) مدیریت هزینه حسابداری پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:25:41 | 1403-02-26 09:01:18 | 1403-02-26 09:01:18
79 | تغییر درخواست خرید کابل برق فشار قوی برای کابل کشی داخلی محوطه 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
80 | از آغاز پروژه تا کنون، سطح زبان انگلیسی بسیاری از همکاران پیشرفت چشمگیری از خود نشان داده. بویژه در بخش مکالمه، بسیاری همکاران با اعتماد به نفس بیشتری با یکدیگر و با همکاران خارجی گفتگو می کنند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
81 | تعلل و تأخیر پیمانکار در اجراء کار و نداشتن امکانات مورد نیاز اجرایی که موجب تاخیر در اجرا و بعضا اجرای بی کیفیت و اشتباه گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
82 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل |  | مدیریت مستندات مدیریت ارتباطات توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:10:02 | 1403-02-26 10:44:15 | 1403-02-26 10:44:15
83 | برش نبشی باکس های حمل و نقل ولوها با روش برشکاری گرم(هوابرش) جهت Unboxing |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
84 | رفع مشکل عدم آب بندی Channel های کندانسور سه قلو در محل پارتیشن ها و در Face فلنج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
85 | در پالایشگاه شیراز و در زمان تصب سازه های فلزی مربوط به pipe rack ها، در زمان عملیات bolt tightening، مطابق با مفاد آیین نامه باید برای هر پیچ، مقدار گشتاور خاصی بر اساس نوع پیچ و قطر آن اعمال میشد. آ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
86 | عدم پانچ آیتم کد و مشخصات کامل کالا روی اجناس پروژه مطابق تعریف واحد مهندسی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
87 | جلوگیری از نشستهای خاک اطراف پلها ، Culvert ها و Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-12 14:12:58 | 1403-04-12 14:13:02 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
88 | ارتفاع برج ها و مدل سازی واقعی تر برج ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
89 | ثبت درس‌آموخته متنی |  | مدیریت دانش | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-03-26 13:45:31 | 1403-03-26 13:45:34 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
90 | رنگ آمیزی کویل های داخل پیت سولفور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
91 | مشکلات افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (جهت هزینه کردن در پروژه ها) و راه حل رفع آن |  | آغازین پروژه مدیریت هزینه حسابداری پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:17:20 | 1402-12-12 09:51:15 | 1402-12-12 09:51:15
92 | متناسب نبودن ارتفاع بعضی از ساپورت ها با لوله مربوطه |  | برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:31:10 | 1402-12-12 09:46:33 | 1402-12-12 09:46:33
93 | سیستم اتوماسیون اداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
94 | آتش سوزی در ساعات پایانی شیفت کاری عصر پرسنل واحد پایپینگ شرکت مذکور در حال عملیات جوشکاری و سنگ زنی، بعلت فرسوده بودن چادر مخصوص برشکاری و همچنین نزدیک بودن نقطه برشکاری روی لوله ، به چادر برز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
95 | مکاتبات درون سازمانی تحت شبکه ( کارتابل شبکه ای) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
96 | NDT Selection در Piping Isometrics |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
97 | نصب تجهیزات ثابت بر روی فونداسیون، بدون اجرای عملیات Back fill در تعدادی از پروژه های پالایشگاهی انجام می گردد. که این موضوع بدلیل عدم رعایت توالی کار صورت می پذیرد. و از نقطه نظر کیفی و همچنین ایمنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
98 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
99 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی و همچنین تخته زیر پائی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
100 | لزوم حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ورود و خروج کلیه اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
101 | عدم در نظر گرفتن شیب سطح، هنگام طراحی خطوط زیر زمینی و اتصال آنها به خطوط روزمینی. |  | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:40:54 | 1402-12-13 10:27:12 | 1402-12-13 10:27:12
102 | با توجه به نوسان شدید قیمت مصالح (Material Price Fluctuations) در بازار و متعاقبا ضرر و یا کاهش حاشیه سود پیمانکاران، در بسیاری از موارد کارفرما به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت تصمیم به افزایش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
103 | عدم در نظر گرفتن Vent در نقشه های UG و نیز نامشخص بودن محل آنها |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:58:49 | 1402-12-12 09:51:39 | 1402-12-12 09:51:39
104 | تاخیر در رسید متریال و تجهیزات مورد نیاز پروژه در زمان تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
105 | ارایه برنامه چشم انداز یکساله مدیران ستادی به مدیر ساختمان و نصب در ابتدای سال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
106 | بارگیری نادرست اجناس پروژه و ایجاد مشکلات فروان جهت تخلیه بار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
107 | پیگیری همزمان متعلقات متریال تحویلی از انبار کارفرما و ثبت در MTO |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
108 | شناسایی تمام ذینفعان پروژه و تحویل گیرندگان در ابتدای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
109 | جانمایی و مونتاژ ساپورت ها و قطعات مختص نصب سینی های داخلی تجهیزات عمودی |  | دوار ثابت مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package بازرسی حین ساخت متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank PIM بازرسی متریال مکانیک ثابت دوار Reactor ثابت | مسعود ره رو |  | درحال بررسی | 1403-04-19 12:21:32 | 1403-04-31 09:35:04 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
110 | مدیریت متریال ورودی به سایت :جلوگیری از ورود متریالهای پروژه های دیگر بدون درخواست و حتی نیاز باعث تجمع متریالهای زیادی در سایت و انبار گردید که نهایتا خروج انها با مشکل مواجه گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
111 | تعداد زیاد حذف و اضافه شدن<span style="color:red"> MR </span> ها در بخش مهندسی که در برخی زمان های پروژه در فاصله یکماهه از RFP قبلی تا RFP جدید 30درصد MRها حذف یا اضافه میشد که این تغییرات منجر به تغ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
112 | تکنولوژی Virtualization |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
113 | تمرکز دفاتر جهت صرفه جویی در هزینه های ساخت زیر ساخت ICT |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
114 | در اجرای Grout اپوکسی ضرورت دارد بمنظور جلوگیری از ایجاد جدا شدگی و Crack حتماً رعایت پاشنه از لبه شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون رعایت گردد و این محدوده بین 7.5 سانتیمتر تا MAX 15cm خواهد بود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
115 | تغییرات بوجود آمده در نقشه های ویرایش جدید در برخی موارد توسط بخش مهندسی مارک گذاری و مشخص نگردیده اند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
116 | برای پالایشگاههای نفت که بسیاری از خطوطِ پایپینگِ ثقلیِ UG بصورت منهول تا منهول تست میشوند یا به دلایل برخورد با تجهیزاتی که آماده نیستند یک خط در چند تست پکیج کوچک قرار میگیرد برای تکمیل NDT خطوط، به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
117 | تعیین تکلیف اموال کنسرسیوم بایستی در اولین فرصت بین اعضاء کنسرسیوم تعریف مشخص و روشنی از «اموال کنسرسیوم» ارائه شود که چه چیزی «اموال» قلمداد می گردد و آیا طرف های خارجی کنسرسیوم حاضرند از بودجه کنسرس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
118 | لزوم نهایی کردن دستورالعمل Colour Code جهت اتصالات و لوله های پروژه قبل از سفارش گذاری توسط واحد طراحی |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا متریال جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق بازرسی نهایی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:45:01 | 1403-02-25 14:00:16 | 1403-02-25 14:00:16
119 | یکی از اشکالات عمده درطراحی شبکه ارت برق و ابزار دقیق سایت استفاده از مشخصات مقاومتی خاک بر اساس مطالعات ژئوتکنیک اولیه که بدلیل خاکریزی و کمپکت کردن خاک در سایت و تغییر مقاومت منجر به تغییرات اساسی د |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
120 | مطابقت سایز گلند های کابلهای تجهیزات برقی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
121 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
122 | عدم اعلام به موقع کسری متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
123 | nbnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |  | مدیریت ارتباطات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:43:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
124 | أخذ تأییدیه و افزودن شرکتهای خارج از لیست تأمین کنندگان که قبلاً ODCC با ایشان کار کرده و رضایت کامل از محصولات ایشان دارند به لیست AVL(Approved Vendor List) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
125 | رویه صدور گواهی سلامت جرثقیل ها و تجهیزات بالابری جهت ورود این دستگاه ها به سایت |  | اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) آموزش و فرهنگ‌سازی HSE راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) | عماد عبیدپور |  | رد شده | 1403-05-07 10:24:07 | 1403-05-07 10:24:42 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
126 | نقاط مبهم/ غیر عملیاتی/ مشکل زا در دستورالعمل مدیریت تغییرات و ادعا (پیوست به قرارداد) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
127 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل در مراحل تنظیمات ارتفاعی (Leveling ) و هم محوری شفت در پمپ ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
128 | آب‌بندی اولیه یا عایق کاری سطح بتن، در حین اجرا و ساخت سازه انجام می‌شود؛ اما آب بندی ثانویه پس از اجرای سازه صورت می‌گیرد. آب بندی کردن اولیه بسیار بهتر از ثانویه است. با اینکه ما شاهد ورود آب از یک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
129 | آموزش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
130 | دست ساز بودن لوله های GRP (تولید شرکت فراسان)، بزرگتر بودن سایز آن از استاندارد متریال و مشکلات اجرایی لوله های مذکور. |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:33:41 | 1402-12-13 10:27:24 | 1402-12-13 10:27:24
131 | چک کردن فواصل نازلها و پاسهای ورودی و خروجی کوره |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:34:38 | 1403-02-26 09:01:35 | 1403-02-26 09:01:35
132 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن با توجه به ترد و شکنندگی آرماتورهای A3 متأثر از میزان تنش استاندارد حدود ۴۰۰۰ کیلوکرم بر سانتی متر مربع، گسیختگی ۶۰۰۰ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
133 | وجود مشکلات قراردادی با پیمانکاران اجرائی و نپذیرفتن مسئولیت کاری و فرار کردن از زیر بار مسئولیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
134 | مشکلاتی که در تامین اتصالات پایپینگ از تامین کنندگان بازار با حجم بالا بوجود می آید. |  | اقلام بالک Piping پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک Piping بازرسی نهایی | ناصر پارساخو | n.parsakho@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-02-22 15:40:01 | 1403-04-10 11:45:09 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
135 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) محیط | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-02-31 11:29:19 | 1403-02-31 11:29:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
136 | تهیه و تنظیم فرم با عنوان post cleaning قبل از نصب متعلقات داخلی (internal) تجهیزات ثابت در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | رضا امیری | r.amiri@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-03 15:41:12 | 1403-04-03 15:42:11 | 1403-04-16 15:32:39 | 1403-04-16 15:32:39
137 | برون سپاری واحد حراست و انتظامات به بنیاد تعاون ناجا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
138 | تخلیه مواد نفتی سبک به atm یا sump به جای ارسال به فلر (از لحاظ ایمنی بسیارخطرناک) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی محیط زیست مهندس حریق مهندسی ایمنی فرآیند | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:08:16 | 1402-12-12 09:52:42 | 1402-12-12 09:52:42
139 | طراحی PMS |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
140 | سرعت بخشیدن به روند رفع پانچ اجرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
141 | در راستای تکمیل انجام سیستماتیک و بی نقص محاسبه صورت وضعیت ها، در این پروژه به منظور ایجاد خروجی تست جوشکاران و همچنین صورت وضعیت تست جوشکار اقدام به رفرنس نویسی و ایجاد گزارش گردید که این امر باعث سه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
142 | تجهیز کارگاه و دفاتر: در مراحل ابتدایی پروژه با بررسی کامل و در نظر گرفتن شرایط کارگاه ، تجهیز دفاتر کاری در راستای ثابت ماندن محل آن تا اتمام پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
143 | رنگ و تاچ آپ ساپورت های برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
144 | مشارکت با شرکت های کوچک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
145 | عدم وجود مدرک MSDS به همراه chemical materials |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
146 | نیاز به ایجاد واحد بررسی و توسعه منابع در مدیریت بازرگانی شرکت طراحی و ساختمان نفت با توجه به مشکلات ملاحظه شده در تامین کالا و تجهیزات از بعضی شرکتهای سازنده و تامین کننده کالا و تجهیزات بدون بررسی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
147 | آزمایش شیمیایی بروی میلگردهای مصرفی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
148 | ایجاد نرم افزاری با عنوان Almila جهت جمع آوری وثبت کلیه دیتاهای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
149 | مکانیزه کردن تعیین نقطه سفارش اقلام پرمصرف در نرم افزار رایورز جهت صدور درخواست خرید به جای کنترل سنتی موجودی |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | حسین شهبازی فشتمی |  | منتشر شده | 1403-04-31 13:11:59 | 1403-04-31 13:12:02 | 1403-05-08 11:06:39 | 1403-05-08 11:06:39
150 | عدم اختصاص فضای کافی جهت انبارش متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
151 | بتن ریزی به روش Manual مطابق استاندارد پروژه و آیین نامه بتن ریزی، با استفاده از شوت دست ساز Extend و متصل شونده به شوت تراک میکسر و یا با استفاده از بیل مکانیکی جهت بتن ریزی فنداسیون |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
152 | تاسیس بچینگ مرکزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
153 | برخورد شافت(کلار) Device هاي ابزار دقيق به گرده جوش داخلي لوله |  | طراحی Field Instrument | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 10:27:36 | 1403-04-15 10:27:39 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
154 | معمولا مخازن برروی فونداسیون اجرا میشود و فاصله سطح تمام شده ان واحد (H.P.P ELEVATION ) تاسطح بالا فونداسیون(TOP OF FOUNDATION ) که مخزن روی ان قرار میگیرد معمولا از اندازه یک پله یعنی 20 سانتیمتر ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
155 | تفکیک نمودن کار از یک جنس پیمانکاران پایپینگ از همدیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
156 | عدم دارا بودن صلاحیت و تجربه کاری لازم، در بین اکثر افراد متقاضی کار بومی |  | آموزش جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:33:45 | 1403-02-18 10:53:16 | 1403-02-18 10:53:16
157 | بررسی و انطباق مقادیر و احجام سازه های فلزی قراردادهای ساخت و نصب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
158 | عدم پیش بینی متریال و کالای مورد نیاز پروژه جهت خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
159 | کار با سازندگانی اروپایی و جنوب شرق آسیا در شرایط تحریم و لمس چالش های این قراردادها در شرایط موجود کشور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
160 | انحراف شاقولی (امتداد قایم) انکر بولت فوندانسیون تجهیزات در زمان بتن ریزی |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل ثابت سازه فلزی بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت PIM عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال دوار | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:27:20 | 1403-02-26 10:44:34 | 1403-02-26 10:44:34
161 | Dimension Check و گزارش fit up |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
162 | لزوم اصلاح ساختار کابل ابزار دقیق مشخص شده در استاندار NIOEC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
163 | مدت زمان طولانی جهت آماده سازی یک کامپیوتر برای کاربر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
164 | انجام فعالیت همزمان چند گروه کاری در یک موقعیت مشترک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
165 | خرید ماشین الات بجای کرایه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
166 | مشکلات مربوط به بالانس متریال در بخش پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
167 | ساخت درب ،پل و رمپ جهت ورودی واحد فیلتریشن پالایشگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
168 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب هوا | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-04-19 15:38:41 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
169 | عدم وجود نام واحد نرم افزار در تعاریف سیستم درس آموخته ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
170 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس اجناس بسته بندی شده و آماده حمل جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
171 | حذف Internal Fuses مربوط به بانکهای خازنی6kV (نصب شده در شاخه های مثلث بانک) درظرفیتهای تقریبی پایین تر از 1000KVAR |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
172 | سمبه زنی محیط سوراخ مربوط به پلیت کف و پلیت مدل مخازن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
173 | پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
174 | کاربری نرم افزار مدیریت دانش |  | مدیریت دانش | سحر اسدی | sahar.asadi@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-05 16:31:44 | 1403-03-05 16:31:56 | 1403-03-05 16:33:35 | 1403-03-05 16:33:35
175 | دقت در اجرای زاویه نازلهای مخزن و جلوگیری از دوباره کاری |  | ثابت Piping ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:59:22 | 1403-02-18 14:03:43 | 1403-02-18 14:03:43
176 | با توجه به ارتفاع و وزن سازه فلر،همواره نصب این سازه در پروژه های صنعتی به دلیل نیاز به دو جرثقیل با طول بوم بالغ بر 100 متر(در مراحل انتهایی)، از نظر تامین ایمنی و هم از نظر هزینه تمام شده کار و مدت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
177 | کارکنان در همه بخش ها از جمله آشپزخانه تحت پوشش بیمه قرار گیرند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
178 | تعمیرات سرجوش های معیوب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
179 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:14:17 | 1402-12-12 09:52:57 | 1402-12-12 09:52:57
180 | نامناسب بودن ترم قراردادی تحویل CFR برای تامین کنندگان ایرانی. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
181 | تحویل گیری مدارک رادیوگرافی وتعمیرات جوشکاران 100%. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
182 | کاهش جرثقیل مورد نیاز جهت نصب قطعات External تجهیزات Vertical |  | ثابت اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:20:15 | 1402-12-13 09:28:25 | 1402-12-13 09:28:25
183 | برای صحت عملکرد Backup های گرفته شده بهتر است در بازه های زمانی مختلف بصورت تست Restore شود تا در مواقع نیاز به مشکلی بر نخورد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
184 | استفاده بهینه از جرثقیل استجاری جهت نصب اسکلت فلزی مخازن هایدروکراکر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
185 | لمینیت خطوط منتهی به VALVE PIT و برشکاری مجدد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
186 | افزودن آمار خطوط تائید شده رادیوگرافی در مرحله Production، در فرایند تست جوشکار، به درصد رادیو گرافی پروژه در فاز دوم پالایشگاه آبادان |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | منصور قهقائیان | m.ghahghaeyan@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-06 17:35:45 | 1403-04-06 17:35:49 | 1403-04-11 09:04:42 | 1403-04-11 09:04:42
187 | رفت و برگشت متعدد کاتالوگ های معرفی شرکت میان واحد توسعه بازار و شرکت طراح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
188 | تقسیم بندی بودجه مدیر پروژه مطابق با واقعیات سایت باید باشد. مثلا برای حمل و نقل ، هزینه پشتیبانی ، هزینه استهلاک و هزینه ماشین آلات پیش بینی نگردیده و بایستی عدد سازی شود تا مطابق کتابچه بودجه امکان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
189 | تاخیر در ارسال Requisition های با تغییر sourcing به مراکز خرید جدید جهت صدور PO |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
190 | آزاد کردن 2 دستگاه ژنراتور 85KVA در موقعیت گیت حراست 55 هکتاری . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
191 | شکسته شدن خطوط زیرزمینی اجرا ، تست و بکفیل شده در اثر حفاری های مجدد واحد سیویل |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی تجهیزات عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:35:22 | 1402-12-13 10:23:29 | 1402-12-13 10:23:29
192 | اخذ انشعاب آب محوطه 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
193 | نصب رآکتورهای فوق سنگین پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان |  | ثابت باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) Reactor ثابت | مسلم پارسافر |  | منتشر شده | 1403-02-11 10:15:47 | 1403-02-11 10:30:37 | 1403-02-26 12:26:56 | 1403-02-26 12:26:56
194 | عدم تمرکز و امکان پیگیری صحیح کارهای پروژه و فشردگی کارها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
195 | جدا شدن بست لوله پمپ بتن در حین عملیات بتن ریزی (لوله های انتقالی بتن بر روی دکل پمپ بتن) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
196 | تحویل با تاخیر تجهیزات و مشکلات موجود در ساخت که حتی در بازرسی های ادواری دیده نشده و منجر به تاخیر در ساخت های حین نصب می گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
197 | در هنگام باربرداری و تخلیه تعدادی شیت پایل (ابزار جلوگیری از ریزش دیواره حفاری) به وزن تقریبی 8 تن روی کفی بوم تراک که در حال جابه جایی بوده که در این هنگام بعلت استفاده از بلت نامناسب بار از محل چشمی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
198 | حذف ساپورت های خطوط لوله در محل Tie in و استفاده از ساپورت های موجود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
199 | عدم ثبت ارزیابی کالا/تامین کننده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
200 | تاخیر درساخت و تجهیز سوله ها و عدم محوطه سازی و زیر سازی انبار بر اساس زمان بندی ورود متریال پروژه. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
201 | اضافه نمودن اطلاعات مربوط به سرجوش های پایپینگ چپ و راست هر ساپورت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
202 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
203 | در نظر گرفتن Fouling Layer Thickness به دلیل محدودیت در تامین فشار سیستم |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Exchanger تاسیسات جانبی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:05:51 | 1403-02-25 11:33:48 | 1403-02-25 11:33:48
204 | تداخل آرماتورهای قائم دیوار با آرماتورهای طولی تیر گذر کرده در تراز سقف و در راستای دیوار بتنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
205 | عدم پذیرش اجرای Utility Station در پکیج واحد نیتروژن از سوی وندور (Havayar / SASPG) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
206 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
207 | جلوگیری از ایجاد Tie In جوشی در تشکیل تست پکیج های تشکیل شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
208 | موفقیت: ایجاد SHOP و تهیه دستگاه مورد نیاز برای انجام پوشش دهی نوار سرد بر روی لوله های زیر زمینی به صورت اتوماتیک. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
209 | ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
210 | لغو معاینات ادواری تمام پرسنل فاز 2 به علت شیوع بیماری ویروس کرونا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
211 | کسب آمادگی لازم برای حضور در فرایند ارزیابی سالانه پروژه های برتر کشور و هدف گزاری جهت کسب برترین پروژه سال در 1399 ویا 1400 تجربه ای مفید و موثر در پروژههای قبلی سازمان که آثار ماندگار آن باقی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
212 | یکسان بودن پیمانکار ساخت و نصب در خصوص اقلامی نظیر استراکچر و Ladder & Platform |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
213 | برگزاری جلسات از راه دور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
214 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
215 | صورت وضعیت پیمانکاران Demolish |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
216 | اگر در شبکه خود از NTP Server (Network Time Protocol) استفاده میکنیم در بعضی موارد درست عمل نمیکند. می‌توان برای حل این مشکل یک Schedule نوشت و سرویس Windows Time را در یک بازه زمانی مکررا Restart کر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
217 | عملیات کور کردن لوله کالورت (زیرزمینی) پالایشگاه (دارای دبی آب بالا) بدلیل شکستگی در حین عملیات شمع کوبی |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:48:22 | 1403-02-18 11:08:58 | 1403-02-18 11:08:58
218 | در پالایشگاه شیراز در بخش offsite یکسری sleeper در حال اجرا می باشند که با دو عدد T-Support مربوط به خطوط قدیمی موجود در تداخل هستند. برای احداث sleeper ها باید دوعدد T-Support قدیمی برداشته شده و تا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
219 | ورق ها و نبشی هایی که بر روی سازه های بتنی اجرا میگردد،در بیشتر مواقع بعد از اعمال یک لایه رنگ پرایمر در شاپ رنگ،توسط واحد اجرای سیویل در محل نصب میشوند،اشکال این امر زمانی که سایت در فاز رنگ آمیزی و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
220 | CLSM رهکاری برای مشکل BACK FILL |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
221 | حضور حراست قوی در انبارها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
222 | عدم استفاده از air cooler برای خنک سازی نهایی محصولات با ویسکوزیته بالا |  | Exchanger | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 10:39:29 | 1402-12-13 11:07:35 | 1402-12-13 11:07:35
223 | ممانعت از نصب گسکت های اصلی پروژه در اسپول های منتهی به پمپ ها و تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
224 | مغایرت مشخصات متریال خریداری شده/دریافتی با متریال درخواستی درRequisition واحد مهندسی و متعاقبا مشکل در ثبت انبار و استفاده در اجرا. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
225 | خرید اقلام خاص با تجربه محدود در شرکت |  | تدارکات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها تامین کنندگان و سازندگان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:14:56 | 1402-12-12 09:34:26 | 1402-12-12 09:34:26
226 | تناقض بین نقشه سازه و فوندانسیون و عدم ارسال همزمان نقشه های مذکور برای مهندسی کارگاهی |  | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:30:31 | 1403-02-25 11:34:56 | 1403-02-25 11:34:56
227 | تردد خودروهای سبک در سایت و پارک کردن در محدوده سایت Construction ممنوع می باشد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
228 | نمایش پیشرفت کار به پرسنل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
229 | امور مربوط به تجهیزات خارجی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
230 | مشخص نبودن ابتدا و انتهای کابلهای برق و ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
231 | مسیرهای اصلی و فرعی سینی کابلهای ابزار دقیق با خطوط لوله برخورد داشته و موجب تغییر مسیر مکرر و یا اضافه شدن ساپورتهای متعدد شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
232 | عدم توانایی پیمانکاران خارجی در ارائه تضمین بانکی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
233 | 1. فوکوس دستی عملکرد باتری را افزایش خواهد داد. در مواقع غیر ضروری از فوکوس پیاپی استفاده نکنید زیرا فوکوس پیاپی قدرت باتری را کاهش می دهد. موتوری که اجزای اپتیکال را برای فوکوس حرکت می دهد انرژی زیاد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
234 | مشکلات تحلیل تنش، حمل و نقل، نصب و اجرا در لوله های سایز بالا با ضخامت کم (D/t>100) |  | متریال طراحی استرس Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:17:02 | 1403-02-25 13:55:09 | 1403-02-25 13:55:09
235 | دقت در جهت نصب قطعات سازه فلزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
236 | بهینه سازی احجام عملیات خاکی و نحوه طراحی Rough.Grading |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
237 | عدم انبار گردانی فصلی پیمانکاران شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
238 | نبود تاییدیه مدون و کاملی که نمایانگر میزان پیشرفت عملیات اجرایی (مستقل ازمدارک QC) است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
239 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت ساختمان و نصب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
240 | شناسایی و اعلام Balance Qty جهت خرید به واحد بازرگانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
241 | جذب نیروهای پیمانکار قبلی در پروژه های نیمه کاره |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
242 | هدر رفت زمان، هزینه و راندمان کاری در بخش بایگانی مدارک پروژه شامل : - حجم زیاد اسناد، مدارک و اطلاعات موجود - اشغال بیش از حد فضای فیزیکی جهت نگهداری مستندات - عدم دسترسی سریع و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
243 | عدم توانایی در نوشتن نامه اداری اصولی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
244 | آسیب شمع های کوبشی |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-09 17:17:34 | 1403-04-09 17:17:38 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
245 | مورخ 99/3/1 ساعت 10 صبح شرکت IGC در شاپ پایپینگ جهت پایین آوردن نفرات نصاب شاغل در سقف سوله به دستور سرپرست کارگاه از لیفتراک استفاده نموده که این مورد از موارد ریسک بالا که می توانست منجر به سقوط نف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
246 | 1- تصمیم در مورد برداشتن یا از باقی ماندن ساپورت های موقت (عنکبوتی) در داخل برج V-5207 به ابعاد ( 60550x6600x6958 میلیمترو وزن 300000 کیلوگرم) قبل یا بعد از هیدرو تست ؟ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
247 | سقوط از ارتفاع 2 متری درون گودال SUMP 4622 در ساعت 9:30 آقای مصطفی مرادی 37 ساله از پرسنل شرکت بین المللی پتروتکسان هنگام جابجایی بار در ناحیه Utility ، حد فاصل گیت 19 و دروازه مشترک (SUMP 4622 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
248 | نقشه برداری هوایی و اسکن سایت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر معماری طراحی روابط عمومی سیویل نقشه برداری آغازین پروژه مدیریت هزینه | رضا جوشقانی | r.joshaghani@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-14 15:58:09 | 1403-05-08 08:02:06 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
249 | طی بازدید بعمل آمده از روند کامل نمودن مراحل ساخت تجهیز به شماره V-5215 در سایت پالایشگاه آبادان مشاهده گردید نازل به شماره L2-1 مطابق با نقشه تایید شده در کارگاه سازنده جوشکاری نشده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
250 | PAPERLESS DOCUMENT |  | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | سامان صادقی زاد | s.sadeghizad@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 10:07:35 | 1403-04-15 10:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
251 | در برخی پروژه ها در ابتدای امر به دلیل صرفه جویی در هزینه ها از نیروهای متوسط استفاده می شود و پس از گذشت زمانی، نسبت به جذب سرپرست اقدام می گردد که این امر باعث از بین رفتن بخشی از اطلاعات و پایه ریز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
252 | گزارش بررسی کاهش مقاومت نمونه های بتنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
253 | در پروژه های عمرانی مخصوصا در بخش کارهای سیویل همیشه یکی از مواردی که مورد بحث بین پیمانکار و کارفرما می باشد بحث وجود آب های زیر زمینی در محل اجرای عملیات موضوع پیمان و لزوم تعیین عملیاتی که پایین تر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
254 | هنگام وقوع تغییر سردرگمی برای برخورد با ان در واحد بازرگانی وجود دارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
255 | انطباقCBS با ITP در صورت وضعیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
256 | درخواست از کارفرمای پروژه برای ارائه خواص سبک ترین و سنگین ترین blend نفتی رسیده به پالایشگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
257 | عدم تناسب دور موتور با تجهیز مکانیکی و عدم کنترل آن در هنگام بازرسی فنی و تعویض سربندی موتورهای EX |  | دوار برق برق پمپ‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:12:31 | 1402-12-12 09:53:15 | 1402-12-12 09:53:15
258 | FITP |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
259 | عدم امکان ارائه اطلاعات بروز و صحیح در خصوص پکیج های بازرگانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
260 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
261 | عدم وجود نفر جهت کنترل و تحویل و تحول اموال شرکت(جمعدار اموال) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
262 | مانیتوریگ صحیح اجرای رنگ:بعضا مشاهده گردیده در برخی از پروژه ها پس از اتمام کار و در زمان انجام محاسبات مربوط به بالانس رنگ،اعداد و ارقام بدست آمده با آنچه در ابتدای پروژه محاسبه گردیده همخوانی نداشته |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
263 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور عملیات اجرائی محدود در پروژه با توجه به تسریع در شروع عملیات اجرائی پروژه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت سا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
264 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
265 | زمانیکه در واحد بازرگانی برای یک متریال خرید صورت میگیرد یک فرم با عنوان IRN-Inspection Release Note صادر میشود و واحد کنترل کیفیت در کارگاه را مطلع میسازند تا در زمان رسیدن متریال به کارگاه نسبت به ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
266 | شروع موج جدید اپیدمی کرونا ویروس و افزایش چشمگیر آن در هفته های اخیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
267 | نصب قطعات External تجهیزات با استفاده از یک دستگاه جهت کاهش هزینه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
268 | قرار دادن احجام ساپورت جزوی از آیتم های کاری پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
269 | محسن تست نالج |  | دوار مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | زهرا کارگر جدی |  | منتشر شده | 1403-05-20 16:20:33 | 1403-05-20 16:22:02 | 1403-05-20 16:38:42 | 1403-05-20 16:38:42
270 | جلوگیری از روند رو به افزایش جابجایی نیروی انسانی افزایش بی رویه جابجایی نیروهای فنی و اجرائی در شرکت ها ی کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
271 | عدم بازگشایی و نصب پکیجهایی که نیاز به حضور وندور در سایت پروژه را دارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
272 | کاربرد ناصحیح متریال A36 برایAnchor bolt های گرید 36 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
273 | نامرغوب بودن برخی کالاها به دلیل نیاز فوری به تامین کالا جهت تداوم کار اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
274 | شرایط خاص خشک شدن کامل( کیورینگ ) پرایمر زینک اتیل سیلیکات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
275 | ارتفاع کانکس ها از سطح زمین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
276 | مشخص نمودن جهت چرخش Strainer در نقشه های آیزومتریک و داشتن فضای کافی جهت نصب |  | طراحی Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 10:09:13 | 1403-04-20 14:51:41 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
277 | تشکیل زیر مجموعه مرکز کنترل مدارک کنترل کیفیت (QC DCC) در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | مدیریت مستندات | منصور قهقائیان | m.ghahghaeyan@odcc.ir | رد شده | 1403-04-05 17:08:55 | 1403-04-11 07:44:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
278 | بازرسی اوریفیس فلنج های واحد پایپینگ توسط دفاترفنی پایپینگ و ابزار دقیقپیش از عملیات فیتاپ و جوش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
279 | 7 اصل بکاپ گیری از داده های سازمان |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | جواد طرزی |  | رد شده | 1403-02-01 09:01:34 | 1403-02-01 09:02:25 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
280 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدها (ریسک) پروژه در مراحل ابتدایی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
281 | اهیت بیشتر قائل شدن برای تشکیل مدارک پایانی پروژه (RFC) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
282 | در پروژه تصفیه گازوئیل در واحدهای Amine و SRU، درصد انجام آزمونهای غیر مخرب جهت خطوط Core بر اساس نقشه های اجرائی 10% می باشد. با توجه به فعالیتهای اضافی و هزینه بر در هنگام ساخت اسپول های خطوط Core و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
283 | برای کپی یا انتقال اطلاعات با حجم بالا در صورتیکه با خطای Long File Name مواجه شدیم از اطلاعات Backup گرفته و در مسیر مقصد Restore میکنیم. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
284 | لزوم ایجاد کولد روم در انبار جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص دارد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
285 | با توجه به پاندمی ویروس کرونا در جهان، ایران و پیرو آن پروژه فعلی شهرستان آبادان، نیاز است راهکار بصورت جمعی ارائه گردد. در این راستا می بایست همه شرکت ها اعم از پیمانکاران و کنسرسیوم با توجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
286 | در سیستم نامگذاری از شروع MR تا تبدیل به بسته خرید (جمع چند MR) و تبدیل شدن به P.O نامگذاری و پروسیجر باید بگونه ای انجام شود که از لحاظ نرمافزاری و وجود کد انحصاری قابل پیگیری باشد. متاسفانه در حال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
287 | عدم رعایت note های مربوط به P&ID (به طور مثال برای اختلاف LEVEL بین EXCHANGER و STEAM DRUM مربوطه در واحد هیدروژن). |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
288 | دریاف ضمانت بابت ماشین آلات تحویلی به اپراتورها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
289 | در نظر گرفتن خط برگشتی از مرحله دوم Condensation به مرحله اول، برای برجهایی با Condensation دو مرحله ای |  | پالایشگاهی و پتروشیمی فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Drum & Tower | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:15:40 | 1403-02-26 09:02:04 | 1403-02-26 09:02:04
290 | عدم انطباق اطلاعات موجود در دیتابیس دفتر مهندسی پروژه و دفتر مهندسی کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
291 | جلو گیری از سرقتهای احتمالی از طریق ایجاد بسترهای مناسب حفاظت فیزیکی با آغاز روند عملیات های برق، ابزار دقیق و بطور کلی الکترومکانیکال بنظر می رسد در جهت حفظ وسایل و تجهیزات این گونه عملیاتها ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
292 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) |  | Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 11:25:50 | 1403-04-20 14:49:03 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
293 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
294 | بهبود چرخه پروژه از طریق ایجاد ارتباط و تعامل تنگاتنگ با مسئولین اجرایی شهر علی الخصوص فرماندار و یا معاون سیاسی و امنیتی فرماندار |  | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان جبران خدمات روابط عمومی مدیریت منافع جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:37:27 | 1403-02-18 11:09:56 | 1403-02-18 11:09:56
295 | برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان می تواند بعنوان یک عامل انگیزشی در بین کارکنان قلمداد گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
296 | تعداد لوله های هر پاس در مبدلها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
297 | بی تفاوتی پیمانکاران نسبت به اهمیت گزارش روزانه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
298 | در هر پروژه ای چنانچه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک در درسترس باشد، در بسیاری از مسائل تاثیر گذار خواهد بود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
299 | ارزیابی اولیه پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
300 | استفاده از متریال با ضخامت بالاتر از ضخامت متریال آیزومتریک گاهی به دلیل خطای بازرسی و همچنین به دلیل کمبود متریال (Shortage)؛ از متریال با ضخامت بالاتر اما در محدوده قابل قبول به لحاظ مهندسی ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
301 | ارسال اجناس پروژه بدون RELEASE NOT و CERTIFICATE |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
302 | ارسال قطعات یدکی دوسالانه در اتمام کار پروژه و تحویل مستقیم آن به کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
303 | با توجه به شرایط اقلیمی کشور و تاثیرات بر آنالیز آب وروذی و همچنین عدم نهایی سازی در water treatment و وجود واحد RO در واحدهای Operart و نیزعدم بروز رسانی و آنالیز مجدد پارامترهای مهم موثر در آب ورود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
304 | شرکت اکسیر صنعت در موقعیت یوتیلیتی برای جلوگیری از ارتباط مستقیم کابل برق با سازه داربستی از میلگردهای پرتی یک حائل S مانند استفاده کرده که با شینگ نیز عایق شده است و این نکته از ارتباط مستقیم کابل بر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
305 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:29:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
306 | در مناطق جنوب بدلیل بالا بودن آب های سطحی در قسمت های از ناحیه مورد نظر جهت کوبش، لجنی هستند و بهترین راه برای این کار استفاده از قلوه سنگ ریز یا به اصطلاح بلو کاژ انجام می شود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
307 | بررسی اسکورت بارهای ترافیکی و حرکت بوژی های حامل بار و بدون بار از اسکله اکوان به پالایشگاه آبادان و جابه جایی ها در محدوده ی سایت فاز 2 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
308 | در حال حاضر به علت عدم دسترسی واحد گزارشات HSE کنسرسیوم و HSE پیمانکاران به داده های مربوط به تعداد کارکنان و نفر ساعت پروژه به صورت دقیق و نه تقریبی در بازه های زمانی مشخص و به صورت آپ دیت شده ، مشکل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
309 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
310 | فروریختن ریفرکتوری واحد WHRU(waste heat recovery unit)مربوط به تجهیز Incinerator |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
311 | اضافه شدن امضاء HSE در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
312 | شرایط دریافت کد کارگاهی از شرکت تأمین اجتماعی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
313 | درج اطلاعات وضعیت Online آب و هوا در پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
314 | eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-05-08 16:32:56 | 1403-05-08 16:33:01 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
315 | بریدن براکت های مربوط به لدر و پلتفرم که در مسیر وایر (بکسل) لیفتینگ قرار دارند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
316 | اخذ بیمه مسئولیت مدنی از پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
317 | اضافه کاری و به تعویق افتادن کار پروژه به علت کمبود مدارک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
318 | کندی فایل Excel در هنگام باز کردن ، کپی یا حتی تایپ کردن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
319 | عدم وجود نقطه سفارش برای اجناس مصرفی و شارژ انباری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
320 | تمدید مجوز حفاری کانال بدون حضور مسئولین مربوطه در موقعیت کاری که منجر به نادیده گرفتن تمهیدات ایمنی با افزایش عمق کانال و ریزش دیواره کانال حفاری شده گردید |  | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان عملیات خاکی و زیر بنایی آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) مدیریت دانش محیط | محمود جراحی | mahmoodjarrahi1355@gmail.com | درحال ارزیابی | 1403-04-20 07:46:39 | 1403-05-02 10:48:19 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
321 | سلام محسن |  | مدیریت ذینفعان | رضا نوردی |  | رد شده | 1403-05-27 09:58:14 | 1403-05-27 09:58:59 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
322 | Chemical Packages |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
323 | جلوگیری از وقوع ریسک های احتمالی مربوط به حوزه ایمنی پرسنل کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
324 | ثبت تمامی اطلاعات بروی نقشه های آیزومتریک در فایل داده مربوطه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
325 | تاریخ Effective Date مذکور در قراردادها ( بعد از دریافت تضامین ) با مشکلاتی مواجه است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
326 | انجام عملیات cross check جهت کنترل و جلوگیری از جابجا رادیوگرافی شدن سرجوش ها . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
327 | نصب پوشش سقف سوله ی انبارش گوگرد در واحد SSU ارتفاع 27 متری در پروژه آبادان |  | سازمانی تجهیزات کارکنان پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استراکچر مدیریت دانش | محمد نامجویان | m.namjoyan59@gmail.com | رد شده | 1403-02-30 15:35:37 | 1403-02-30 17:38:06 | 1403-03-12 10:32:30 | 1403-06-11 11:16:00
328 | ثبت گزارش نفرات وماشین آلات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
329 | استعداد فراوان مدارک معماری در دارا بودن ابهامات، عدم تطابق و مشکلات تامین برخی مصالح معرفی شده از مارکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
330 | dddddddddddddddddddddddddddddd |  | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | confirm | 1403-05-08 15:00:06 | 1403-05-08 15:00:10 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
331 | بدلیل فقدان یک سیستم مدون مدیریت منابع انسانی برای بکارگیری نفرات کنسرسیوم در دفتر PMO؛ شرکت ODCC عملا کمترین میزان نفرات را در PMO به نسبت سهم خود داشت و از نظر درآمد زایی از این بخش کمترین درآمد را |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
332 | مهمترین عامل ایجاد عیوب جوشکاری در پاس ریشه سرجوشهای پایپینگ ناشی از طرح اتصال می باشد. در این پروژه از 2700 سرجوشی که عیوب آنها در پاس ریشه یا پاس دوم بوجود آمده، بالغ بر 2000 سرجوش عیوب خطی ناشی از |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
333 | تعیین طرح اختلاط به روش طرح ملی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
334 | روش اجرائی رزوه کاری مورد استفاده در اتصال میلگرد به روش وصله مکانیکی (کوپلر) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
335 | تغییر Elevation خط آب آشامیدنی (PTW-45-001-A1L1V-4-UW) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
336 | تنظیم الحاقیه مبلغ و زمانی قرارداد به محض نزدیک شدن به مبلغ قرارداد و یا اتمام آن قبل از پایان کار با توجه به افزایش احجام قراردادی به دلیل اضافه کاری های ایجاد شده توسط کارفرما یا پروژه بالطب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
337 | طراحی ، حمل و نقل و نصب برج خلاء در دو پارت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ثابت Exchanger منابع تامین (ملکی، استیجاری) Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر Reactor ثابت | مسعود راه پیما دولت آبادی | m.rahpeyma@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-20 17:22:23 | 1403-03-21 17:13:31 | 1403-04-04 16:26:19 | 1403-04-04 16:26:19
338 | طراحی سیستم تامین برق واحدها بصورت یکپارچه و در نظر نگرفتن تاثیرات ورود و خروج هر واحد ا ز شبکه در زمان کارکرد بقیه واحدها. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
339 | عدم توانایی پیمانکار در اتمام فعالیت مورد پیمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
340 | وحدت رویه بازرسی کالا در مبدا و مقصد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
341 | یکسان سازی Special Tools جهت الکتروپمپها در واحدهای فرآیندی مربوط به SEI و ODCC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
342 | محاسبه درصد پیشرفت بخش خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
343 | در برهه ای از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل به دلیل فشار پیمانکار رادیوگرافی بر رادیوگراف به منظور افزایش آمار و همچنین استفاده از رادیوگراف های آماتور آمار تعداد ریشوت به شدت افزایش یافت که این امر در |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
344 | مسائل کسر هزینه ارائه خدمات به پیمانکاران و استفاده از امکانات شرکتی توسط پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
345 | - تهیه مدرک LOGIC DIAGRAM سویچگیرهای پست برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
346 | عدم امکان جایگزین کردن چشمه های پرتونگاری. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
347 | استفاده از اطلاعات دفاتر ستادی در محیط سایت با سرویس FTP |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
348 | آب بندی سازه های آبی |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-09 17:03:38 | 1403-04-09 17:04:04 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
349 | عدم وجود برنامه ریزی و برآورد دقیق از کار در زمان اخذ پیمانکار و تنظیم استعلام و قرارداد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
350 | برخورد Anchor bolt با لبه Access hole در برج ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
351 | نصب راکتور پروژه گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز |  | ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی ثابت | محمدرضا ایزدی |  | منتشر شده | 1402-12-16 13:31:53 | 1402-12-16 13:32:11 | 1402-12-16 13:33:26 | 1402-12-16 13:33:26
352 | بهره گیری بهتر مدیران از نرم افزار های مختص برنامه ریزی:در اغلب پروژ ه ها براساس قرار داد مندرج برنامه زمان بندی تحت یکی از نرم افزار های P6 و یا نرم افزار پروجکت (بسته به نرم افزار درج شده در قرارداد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
353 | انجام فرآیند Dry out تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
354 | بهره وری منابع انسانی در پروژه های نفتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
355 | در پروژه DHT جهت محاسبه احجام عایق تجهیزات، به سطح تجهیز عایق شده اشاره شده است. در اسناد مناقصه و قرارداد حاصله عنوان " ملاک محاسبه عایق سطح تجهیز می باشد" درج شده است. در عمل و شرایط اجرائی با توجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
356 | گردش مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
357 | راه اندازی کلاسهای آموزشی فنی مانند جوشکاری،ابزار دقیق و .... در اجرای پروژه های بزرگ در کنار دو عامل دیگر مانند ماشین آلات و تجهیزات ، منابع مالی ،عامل نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
358 | در سایت اراک به دلیل نشتی یونیون ها برخی باکس های عایق به دلیل نشت بخار خراب شدند و یا در جریان فرآیند تعویض یونیون توسط تعمیر کارها خراب شدند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
359 | تعیین استراتژی دقیق برای تولید اولیه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
360 | ارجاع کاربه پیمانکار با رسته کاری غیر مرتبط یا پیمانکار با بنیه مالی کمتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
361 | عدم درنظر گرفتن Note در مدرک PMS ، جهت تولید مدارک بخش پایپینگ و بروز مشکلات در مهندسی، سفارش گذاری و اجرا |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:11:09 | 1402-12-12 09:53:25 | 1402-12-12 09:53:25
362 | اجرای گروت ریزی سازه ها و تجهیزات با استفاده از Gout G2 الیافی بمنظور پیشگیری و جلوگیری ازCrack و ترک در Grout های اجرا شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
363 | تحصیل اراضی در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
364 | مشکل عدم کنترل فعالیت های خرید از قرارداد تا تحویل و رها شدن و سردرگمی و طولانی شدن زمان تحویل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
365 | نقشه های Piping و Instrument با هم مطابق نبوده و کانکشن های تجهیزات با اتصالات Piping مغایرت دارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
366 | سرعت آب خنک کننده در لوله های مبدل حرارتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
367 | باتوجه به اینکه برای پروژه ها درمراحل مختلف بایستی WBS تعریف و پیگیری شود ، مشاهده میگردد که با یک WBS که بعضا با قرارداد همخوانی درستی ندارد امکان جدا سازی تغییرات بسهولت امکان پذیر نمیباشند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
368 | ردیابی مناسب و سریع وضعیت کالا به صورت موردی پس از عقد قرارداد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
369 | تغییر طول واقعی ساخت شمع با توجه به سطح طبیعی زمین و عمق مدفون فوندانسیون |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سازه فلزی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:56:06 | 1403-02-25 13:55:28 | 1403-02-25 13:55:28
370 | محدود کردن استخدام افراد متقاضیان کار هم قبیله ای (هم طایفه) در یک پیمانکاری واحد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
371 | تگ گذاری در فیلم (تایتل فیکس برروی فیلم) در عکس به دلیل ثابت بودن فریم تصویر براحتی میتوان تایتل یا تگ را ثبت و اضافه کرد اما در فیلم به دلیل متحرک بودن تصاویر این امکان بصورت گذاشتن key frame در ثانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
372 | محسن 1 |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:59:11 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
373 | وجود هماهنگ کننده برای مدلینگ سه بعدی و نقشه های پایپینگ بر اساس نقشه های ابزاردقیق و برق و ایمنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
374 | نبود وحدت رویه در نحوه انجام کارها خصوصا در بحث نظارت منجر به اجرای سلیقه ای و متفاوت کارها در دفتر فنی و نظارت و بازرسی (QC) شده است و این خود عامل ایجاد پانچ های گوناگون برای بهره بردار بوده است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
375 | امکان مصدوم شدن تجهیزات یا کابلهای اجرا شده به دلایل سهوی یا عمدی(در موارد متعددی مشاهده شده که پیمانکاران در حین حفاری به صورت غیر عمدی کابل مورد آسیب قرار میگیرد و بدلیل ترس از جریمه شدن روی آن را |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
376 | لزوم حضور رابط اداری در واحدها و نواحی به لحاظ گستردگی پروژه و به تبع آن حضور نیروی انسانی از هرگونه طیف (سطح تحصیلات-تجربه و ...) بنظر می رسد که همه این نیروها با قوانین و نظامات اداری حاکم بر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
377 | مدارک تولید شده مهندسی و سازندگان به صورت متمرکز و مرتبط تولید و بررسی نمی شدند که منجر به تغییر مدارک و یا تداخل در طراحی و سایت گردیده بود به صورت جزیره کامل مستقل عمل می شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
378 | عدم پاسخگویی سازندگان خارجی و گاها" داخلی در قبال اعلام کسری و مغایرتها در final data book های دریافت شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
379 | بعضی وقت ها هنگام Save کردن در Excel ، Error زیر می آید و Save نمی شود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
380 | مشخص نمودن محل عبور خطوط از OPENING در نقشه های آیزومتریک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
381 | عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی و لازم الاجرا به صورت موقت عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
382 | برنامه کیفی (FITP) عمده ایستگاه های بازرسی و تست به صورت Hold به عهده پیمانکاران بوده و کنترل کیفیت کارفرما(مشارکت فلات) عمدتاً به صورت witness می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
383 | تعامل بین بخش های مختلف مهندسی درانجام پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
384 | نقص در مراحل نصب Tower Crane با استفاده از فونداسیون پایه که نشات گرفته از موارد ذیل می باشد: 1. عدم تناسب ابعاد و وزن فونداسیون با الزامات مورد نیاز جهت نصب تاور مذکور 2. استفاده از ن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
385 | الزام کردن پیمانکار به صدور پرمیت با نظارت پرزرویشن ، برای هر گونه فعالیتی که در تماس با تجهیز می باشد |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | m.gashtasbiasl@arsup.org | درحال ارزیابی | 1403-04-14 12:56:13 | 1403-04-14 12:56:42 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
386 | کانکشن دیاگرام تابلوهایIRP, ESD & DCS شرکت ندا چندین بار بازبینی شد و در تاریخهای مختلف تا پایان کار زمان راه اندازی تحویل اجرا گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
387 | رعایت الویت نصب بسیار مهم بوده به طور مثال گیج ها و آنالایزر واحد ها در قرارداد پیمانکار اصلی و بزرگ شرکت بودند به همین دلیل در ابتدای کار نصب شدند که به دلیل تمام نشدن اتمام کار پایپینگ و سیویل آسیب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
388 | ارتقاء کیفیت اسنادHSE مربوط به مناقصات. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
389 | سرگردانی واحد اجرا و کنترل کیفی برای اجرای نازلهای مخازن محدوده کاری SEI که شامل مخزان شماره TK-5801 , TK-5902 , TK-7801 میباشد، بصورتیکه نقشه های نازلها با مهر تایید شده توسط SEI وجود دارد درحالیکه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
390 | عدم تأمین بخار HPS مناسب (از پالایشگاه جهت راه اندازی سیستم های فرآیندی و عدم درک حساسیت موضوع در زمان طراحی |  | مدیریت استراتژیک آغازین پروژه | افشین عابدین پور خشکلات |  | رد شده | 1403-03-13 15:51:18 | 1403-03-13 15:51:43 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
391 | شناسائی عوامل شکست پروژه |  | عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | پیش نویس | 1403-04-17 09:09:37 | 1403-04-17 09:10:17 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
392 | ساخت درب ورودی گیت 19 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
393 | جابجاییArc Section هیتر 5103 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
394 | در فصول گرم سال در مناطق جنوبی کشور مانند آبادان، درجه حرارت مصالح سنگی و مخازن آب مورد نیاز ساخت بتن به دلیل در معرض قرار گرفتن مستقیم نور خورشید بالا میرود به همین جهت در بتن ریزی در هوای گرم ،جهت پ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
395 | موجود بودن سازندگان در AVL |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
396 | زمان عقد قرارداد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
397 | به صورت موردی، عدم برقراری روابط موثر و سازنده مورد نیاز در داخل، بین واحد ها و خارج از تیم پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
398 | اشتراک گذاری پوشه ها در ویندوز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
399 | تجربه نشان داده که برای رفع بعضی گلوگاهها در فرایند مدیریت درس آموخته ها لازم است که دستورالعمل اجرایی اصلاح شود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
400 | به روز رسانی ویندوز 10، مشکل اتمام حجم مصرفی کاربران و در نتیجه غیرفعال شدن نرم افزارها |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:41:28 | 1402-12-12 09:44:37 | 1402-12-12 09:44:37
401 | استفاده از نرم افزار های اداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
402 | ارسال اجناس پروژه بدون اطلاع قبلی (عدم صدور SHIPPING ADVISE) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
403 | استفاده از آب سرد کن در دفاتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
404 | ✅ آئین انعقاد قرارداد بخش دوم فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-04-06 10:30:29 | 1403-04-06 10:33:08 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
405 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی (در نظر گرفتن روشنایی مناسب برای واحد و تجهیزات از جمله کولرهای هوایی و مبدلها). |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
406 | ایجاد ساز و کار Cost براساس داده های واقعی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
407 | لزوم بررسی بالانس مالی پیمانکاران جزء |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
408 | سیستم جبهه کاری اتوماتیک در واحدهای فنی .. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
409 | در بسیاری از پروژه های شرکت، بخشی از کار بصورت قرارداد EPC به یک پیمانکار داده میشود. مثلا در پروژه شیراز، احداث یک سلول Cooling Tower بصورت EPC به شرکت فرابرد سپرده شد. اما مشکل از اینجا آغاز میشود ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
410 | شفاف سازی FITP : یکی از موانع و مزاحمت های بزرگ در پروژه سروستان وجود ایستگاههای متعدد بازرسی و نظارت بود که همواره باعث کندی روند تحویل فعالیتها می گردید که ضرورت دارد این مورد در FITP شفاف و ابلاغ گ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
411 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | خاک آب محیط | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1403-02-01 11:08:55 | 1403-02-18 10:47:09 | 1403-02-18 10:49:49 | 1403-02-18 10:49:49
412 | اتصال ساپورت فن بیرینگ به فن رینگ ایرکولر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
413 | رفع معضل : مقدار شارژ گریس مورد نیاز پمپ ها و ایرکولر ها در زمان استارت ، به صورت تجربی در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | دوار ثابت مکانیک دوار موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation دوار تجهیزات مکانیکال دوار ثابت | مجتبی گشتاسبی اصل | m.gashtasbiasl@arsup.org | درحال ارزیابی | 1403-04-10 15:25:04 | 1403-04-27 15:49:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
414 | زمانبندی مهندسی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
415 | اضافه نمودن خطوط تایید شده تحت عنوان Production در فرآیند تست جوشکاران، به درصد رادیو گرافی پروژه |  | رنگ/ عایق/ جوش متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:15:52 | 1402-12-13 10:25:38 | 1402-12-13 10:25:38
416 | آشفتگی در عملیات خرید اقلام لوله کشی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
417 | عدم اجرای تعهدات شرکت بیمه البرز در قبال هزینه های انجام شده پاراکلینیکی و بیمارستانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
418 | انجام تست خوردگی بر اساس استاندارد ASTM G48 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
419 | استقرار فرایند شایسته سالاری و انتخاب بهینه افراد برای پستهای مختلف بر اساس سیستم ارزیابی عملکرد جاری در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
420 | عدم وجود واحد راه اندازی جهت راه اندازی بخش های مختلف |  | ابزار دقیق فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Piping مکانیک دوار مدیریت استراتژیک موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر پیمانکاران برق و مخابرات نرم‌افزار مدیریت‌راه‌اندازی (ICAPS) مدارک مهندسی مکانیک ثابت | افشین عابدین پور خشکلات |  | منتشر شده | 1403-03-13 15:42:34 | 1403-03-13 15:42:38 | 1403-03-31 07:22:25 | 1403-03-31 07:22:25
421 | تست نرم افزار |  | آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | KM ODCC | KM@ODCC.IR | درحال ارزیابی | 1403-05-08 14:12:10 | 1403-05-08 14:12:17 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
422 | لایی روبی اسکله اکوان جهت ایجاد امکان عبور کشتی و تخلیه تجهیزات |  | موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:10:01 | 1403-02-25 13:55:48 | 1403-02-25 13:55:48
423 | عدم استفاده از Three-Way Control Valve |  | پالایشگاهی و پتروشیمی بهره‌برداری پکیج‌ها Exchanger Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:30:44 | 1403-02-26 09:02:18 | 1403-02-26 09:02:18
424 | عدم وجود بازرس شخص ثالث متخصص برای پکیج های خاص نظیر HIPPS و Well Head Control Panel |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
425 | فشار و تفاوت بین فشار مطلق و فشار نسبی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
426 | انجام سرمایه گذاری در زمان تهیه خوابگاه های پروژه با افق دید میان مدت تا بلند مدت (نسبت به عمر پروژه) به جهت ججلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف در اواخر پروژه و حتی تامین مالی گوشه ای از هزینه های پرو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
427 | استفاده وندورها از استانداردی غیر از استاندارد پروژه (به عنوان مثال استاندارد DIN) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
428 | کم کردن عرض بوژی های حامل بار H-5203 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
429 | هماهنگی بین تیم PWHT (تنش زدایی) با تیم اجرا در راستای انجام PWHT |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
430 | لزوم ساخت و نصب همزمان خطوط زیر 2 اینچ در سایت همراه با نصب ساپورت آنها و ممانعت از اسپول سازی این خطوط در شاپ |  | Piping تجهیزات Piping | ابوذر خانی | abozarkhani1984@gmail.com | درحال ارزیابی | 1403-03-20 15:20:41 | 1403-03-22 09:40:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
431 | مورخ 14 خرداد ساعت 14:40 در ناحیه یوتیلیتی بوم تراک 3 تنی شرکت آبادراهان بعلت سرعت گرفتن در عملیات جمع کردن وایر، وایر هوک از قرقره آن خارج و قطع گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
432 | نقشه های ایزومتریک واحدها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
433 | در هنگام انجام عملیات جابه جایی کانکس در مسیر کریدور در ساعت 15:45، بوم تراک شرکت اکسیرصنعت با کابل برق فشار قوی 33 کیلوولت برخود کرده و موجب قطع کابل برق می گردد. خوشبختانه به دلیل قطع جریان ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
434 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد |  | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 15:41:25 | 1403-04-18 10:03:10 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
435 | نوعLocal Control Station (LCS) های موتورها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
436 | (رسم نمودار و خطوط قابل حرکت بر روی فیلم) با استفاده از برنامه افترافکت میتوان بوسیله pentool خطوط یا نمودارهای مد نظر را ترسیم نموده و بوسیله trim path ابتدا تا انتهای خطوط را به شکل ترسیم شدن نمایان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
437 | در ترجمه اسناد و مدارک پروژه، اشتباهات مکرر در ترجمه و تفسیر مفاد مشاهده شده. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
438 | منیفولد کولرهای هوایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
439 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر |  | طراحی سازه Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 11:01:04 | 1403-04-20 14:50:23 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
440 | کندی و توقف کار اجرایی ساختمان اداری به دلیل عدم ارسال به موقع پایپ و فیتینگ های سیستم اطفاء حریق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
441 | در زمان اجرای لوله کشی، فضای لازم جهت عایق لوله های خروجی کوره هیدروژن در نظر گرفته نشده بود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
442 | ابگرفتگی و عدم امکان تخلیه آب در cable galleryها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
443 | طولانی شدن زمان طراحی و عدم تطابق طراحی با کار انجام شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
444 | کاهش طول شمع به اندازه اختلاف تراز بالای فوندانسیون تا تراز H.P.P |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سیویل سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:10:58 | 1403-02-25 11:35:19 | 1403-02-25 11:35:19
445 | طراحی و اجرای تجهیز کارگاه با ساختار پیچ و مهره ای و قابلیت دمونتاژ و بهره برداری در سایر کارگاه ها |  | نگهداری کالا بازسازی اموال آغازین پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:22:49 | 1402-12-12 09:34:38 | 1402-12-12 09:34:38
446 | مشکل اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
447 | تعامل با شهرداری به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
448 | ناکامل بودن برنامه زمانبندی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
449 | ناچیز بودن آمار دررفتگی خطوط GRE با وجود بالا بودن فشار تست خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
450 | علی رغم وجود Release Note مربوط به متریال مناسب برای استفاده در محیط ترش، برخی متریال های کربن استیل ارسال شده به سایت شرایط مناسب برای استفاده در محیط ترش را نداشته و Release Note به اشتباه صادر شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
451 | بلذاب |  | مدیریت ارتباطات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:33:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
452 | بهتر است قبل از تحویل کامپیوتر به یوزرها از درایو سیستم عامل Backup یا Restore Point تهیه شود تا در زمان بروز مشکل سریعتر به نقطه مورد نظر برگردیم و زمان را برای تغییر دوباره سبستم عامل و نصب نرم اف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
453 | نگهداری و دپوی عایق های گرم ورودی به سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
454 | Internet Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
455 | اصلاح نحوه محاسبه مصالح پای کار و بالا بودن بار مالی ایجاد شده |  | دوار رنگ/ عایق/ جوش Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق استراکچر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Piping ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
456 | اهمیت رعایت موارد ایمنی در عملیات سندبلاست داخل مخزن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
457 | هدر رفت منابع به دلیل طراحی و اجرای نامناسب شمع های بتونی |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:22:05 | 1403-02-18 11:30:07 | 1403-02-18 11:30:07
458 | ytuuuuuuuuuuuuuuuuuu |  | مدیریت ارتباطات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:07:24 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
459 | دمای بالای بتن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
460 | جمع آوری با دقت نزدیک به 99% اطلاعات هزینه ها و ثبت آنها به تفکیک دیسیبلین ها و واحدها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
461 | افرا داربست بند شرکت آباد راهان پارس در حال عملیات داربست بندی بودند که یکی از آنها در هنگام رد شدن از زیر پایپراک بوده افرادی که در بالای پایپراک بودند به وی تذکر داده که از زیر پایپراک جابجا شود ولی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
462 | تدوین آیین نامه نحوه پذیرایی در جلسات |  | روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر نظام پیشنهادات و ایده‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:07:16 | 1403-02-26 10:46:22 | 1403-02-26 10:46:22
463 | الزام به سازندگان در خصوص استفاده از template دو طبقه به جای یک طبقه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
464 | عدم ارسال part list برای قطعات منتاژ نشده در برخی از تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
465 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
466 | جمع آوری موانع و معارض موجود(پایپ-ترنچ و...) در واحد cdu/vdu و lpg و همچنین قسمتهای مختلف سایت( واحد 45) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
467 | لزوم ایجاد کولد روم جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص جهت نگهداری دارد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
468 | استفاده از سازنده های مطرح داخلی در تجهیزاتی که امکان ساخت ان در داخل کشور وجود دارد . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
469 | به دلیل عدم تامین برق دایم جهت حفاظت کاتدیک مخازن و طولانی شدن زمان تحویل عملا کف مخازن دچار خوردگی میگردد . در پروژه های فازهای 15-16 و 17-18 کلیه مخازن با صرف هزینه های کلان توسط شرکت تکین ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
470 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
471 | نبود مدیریت و پیش بینی صحیح از عایق مورد نیاز پروژه . در نتیجه بسیاری از ظروف و تجهیزات عایق مناسب نداشتند و یا متریال مناسبی برای آنها استفاده نشده بود که مربوط به خرید مجدد آن شدیم. همچنین در مقطعی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
472 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
473 | عدم همخوانی سایز و گام رزوه بولتهای مربوط به ولوهای خاص |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
474 | استفاده از Liquid Epoxy (Solvent Free) برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
475 | انجام کار در ارتفاع به مدت طولانی بعد از نصب استک ، incinerator یا زباله سوز و سایر تجهیزات مشابه به منظور برپایی داربست جهت قرار گرفتن در سکوی کاری و Bolting که این اقدام ریسک های مربوط به کار در ار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
476 | تعمیرات و جوشکاری شکستگی اتصال شماره D3 مربوط به فلر ME 3501A در ارتفاع 125 متری |  | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی KOM/PIM بازرسی نهایی | علی فدائی ایام | a.fadaeiayyam@odcc.ir | رد شده | 1403-04-20 17:22:48 | 1403-04-21 07:10:04 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
477 | حذف کامنت های ناصحیح (از کارشناسان و یا سایر بخش‌ها) توسط بخش تولید کننده مدرک (و یا متولی پکیج خرید) |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:30:14 | 1403-02-25 13:56:06 | 1403-02-25 13:56:06
478 | کیفیت نامناسب سیمان کارون مسجد سلیمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
479 | ایجاد سیستم Hold پروژه بر اساس نیاز واحدهای فنی و ارسال به کنترل پروژه جهت Claim |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
480 | ارزیابی و کنترل متریال PIPING ازنظر نوع و ضخامت متریال مورد استفاده با دستگاه ضخامت سنج مکانیکی یا دیجیتالی |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) | علی فدائی ایام | a.fadaeiayyam@odcc.ir | رد شده | 1403-04-19 14:40:01 | 1403-04-19 14:40:05 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
481 | عدم دقت کافی در ارائه فعالیتهای اجرایی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
482 | عدم استخدام و به کار گیری نفر ایمنی جهت پیمانکاران جزء درپروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
483 | متاسفانه تعدادی از انومالی هایی که در سیستم واحد HSE ثبت می شوند به مدت طولانی باز می مانند و پیگیری به موقعی از طرف مدیران مربوطه صورت نمی گیرد برخی از این انومالی ها نیز با ریسک بالا هستند و در ص |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
484 | عدم صدور پرمیت های کاری در مناطق تحت نظر بهره برداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
485 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
486 | انجام آزمون پرتونگاری در روز در بونکر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
487 | عدم وجود نرم افزار ثبت مکاتبات و نامه نگاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
488 | توزیع نامناسب درصد پیشرفت status های مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد پیشرفت status های مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
489 | -تهیه IR های بخش مهندسی در MARIAN. -تهیه بالانس IR های جدید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
490 | نقطه نظرات بخش برق درTCL های سازندگان بخشهای دیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
491 | نبود کانال های هدایت آب (drainage system) در ابتدای پروژه |  | خاک آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه پروژه عملیات ساختمانی و بتنی محیط | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:53:59 | 1402-12-12 09:54:25 | 1402-12-12 09:54:25
492 | هزینه بالای تعمیرات خودروهای بیشتر از 5 سال کارکرد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
493 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی ، سیستم الکترونیکی اسناد یک راهکار هوشمندانه جهت حفظ و نگهداری اسناد،امنیت بالا ، دسترسی سریع ، افزایش بهره وری عملیاتی و ..... می باشد . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
494 | تخلیه نمودن آب داخل خطوط استیم قبل از هر بار بازگشایی استیم جهت جلوگیری از ضربه قوچ و گرم نمودن خط با باز نمودن تدریجی استیم در خط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00 | 1403-06-11 11:16:00
495 | اخذ کامل تر مشخصات پکینگ برج های Packed bed در زمان اخذ پیشنهاد وندورها |  | پالایشگاهی و پتروشیمی اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:19:48 | 1403-02-25 11:35:47 | 1403-02-25 11:35:47
496 | استفاده از فلنج های جدا کننده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
497 | عدم تعبیه Vent و Drain جهت نقاط مورد نیاز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
498 | مشکل: فرورفتگی آلاینده های فلزی در متریال کلد راکتور در طی فرایند رولینگ ورق کلد شده در شرکت آذراب. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
499 | بررسی تحمل بار ساپورت های کف کاذب اتاق کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
500 | تحویل گیری محموله توسط واحد انبار بدون تطابق محموله دریافتی با شرح مندرج در قرارداد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
501 | تامین برق محوطه55 هکتاری و انبارها با استفاده از انشعاب برق از خط 33kwفنی حرفه ای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
502 | با توجه به عملیات باربرداری تجهیزات R-6601 و R-8601 توسط جرثقیل 1250 تن با 400 تن وزنه سوپرلیفت، مطابق نقشه باربرداری حین سوئینگ جرثقیل، سینی سوپرلیفت با منهول و سازه فلزی تداخل داشته که منجر به حذف م |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
503 | هماهنگی بیشتر واحد اجرا با کنترل پروژه برابر با اجرای بهتر کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
504 | عدم خرید متریال بدون انجام بازرسی در مبدا. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
505 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط |  | متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 10:48:07 | 1403-04-20 14:50:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
506 | کسل کننده بودن محیط کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
507 | عدم استفاده از گاز نیتروژن هنگام Shutdown واحد وقتی ذمای تجهیز بالاتر از 750 درجه سانتیگراد می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
508 | برپایی سازه داربستی اصلی Pipe Rack ها و تجهیزات توسط سازمان و خارج نمودن آن از مبحث قراردادی پیمانکاران، با توجه به اینکه در صورت اجرای سازه های داربست اصلی توسط سازمان مدل بستن بر اساس نیازمندی طرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
509 | در پروژه آبادان برخی از شرکت ها مانند شرکت سکاف ، IGC ، آباد راهان و مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک نماینده بازرگانی از طرف شرکت ODCCدر دفتر تهران جهت پیگیرهای لازم مشخص نشده بود که امر باعث شده بو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
510 | به گزارش بازرسین محترم واحد تفسیر فیلم های رادیوگرافی در سنتر های 45 بالای لوله های سایز بالا عیب LOF (عدم نفوذ) در چندین مورد دیده شده است که با بررسی علت موضوع و بازرسی جوشکاری پاس ریشه جوش در ح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
511 | بازرسی و تحویل عملیات رنگ و عایق پایپینگ به صورت سرجوش تا سرجوش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
512 | سیستم VOIP |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
513 | ارسال اجناس معیوب و بلااستفاده به کارگاه از انبار مرکزی یا پروژه های دیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
514 | جهت ابزارآلات که بعضآ خرابی دارند ، لازم است استهلاک معقولی دربراورد بودجه پیشبینی گردد ، تا امکان ردیابی وجود داشته باشد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
515 | استفاده از UNISTRUT CHANNEL بهمراه کلمپ های مورد نیاز جهت نصب کاندوئیت ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
516 | تأخیر در اتمام قرارداد با سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
517 | برش بخشی از اتصالات نصب شده روی تجهیز V-5113 به دلیل برخورد وایر به آن حین چرخش بار جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه فاز دو آبادان |  | باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) | رضا نوردی |  | منتشر شده | 1403-03-22 09:27:47 | 1403-03-22 09:28:51 | 1403-05-02 14:24:20 | 1403-05-02 14:24:20
518 | برخورد شافت(کلار) Device های ابزار دقیق به گرده جوش داخلی لوله ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
519 | به منظور کنترل و تأیید کیفیت و تحویل فرآیندها ، پنج لایه مشارکت فلات (کارفرما)، OICO، Tecinco ،Tesco ، PGSOC وجود دارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
520 | یکپارچه نبودن قراردادهایEPC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
521 | تشکیل تیم از واحدهای مختلف جهت کنترل گزارشات اجرایی و بررسی دقیق تر صورت وضعیت های پیمانکاران |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 16:02:23 | 1403-02-25 17:14:10 | 1403-02-25 17:14:10
522 | استفاده از عوامل نا کارآمد و ابزار و تجهیزات مناسب در جابجایی تجهیزات سنگین |  | تدارکات حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-02 12:03:51 | 1403-04-05 15:59:42 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
523 | مغایرت بین اطلاعات Line List و آیزومتریک و هم چنین تکمیل نبودن اطلاعات آیزومتریک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
524 | حذف نیپل های 10cmبا سایز 3/4 مربوط به خطوط استیم ترسینگ منتهی به منیفولدها |  | Piping | صادق عباس پور | S.abbaspour@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-20 14:27:51 | 1403-04-30 14:21:32 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
525 | تعیین وضعیت سرجوشهای TIE-IN قبل از شروع عملیات Reinstate در پروژه هایی که با شرکتهای مجاور سرجوش مشترک دارند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
526 | در نظر نگرفتن Full Coupling برای خطوط Socket WeldوThread جهت خطوط زیر 2" |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
527 | تاخیرات پیش آمده درعملیات پیمانکاران ژئوتکنیک و نقشه برداری جهت مسیریابی اولیه در شروع کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
528 | مشکل شبکه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
529 | کند بودن روند خرید تجهیزات اموالی کامپیوتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
530 | یکسان سازی تنظیمات نرم افزار پریماورا در هنگامی که برنامه EPC بصورت چند زیر برنامه تهیه و بعد درنرم افزار ادغام می شوند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
531 | Send & recive Outlook - همه تنظیمات اوکی هست ولی ارسال و دریافت ایمیل انجام نمیشود |  | Help Desk | میلاد عباسی | milad.abbasi@odcc.ir | رد شده | 1402-12-22 11:57:20 | 1402-12-22 11:57:23 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
532 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
533 | تهیه دفترچه محاسبات ریاضی و مهندسی برای نیروها، ممانها و تنشهای وارده به مخزن و ساپورتهای موقت در هنگام بارگیری و حمل تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
534 | یک مشکل شایع در سایت ها، فاصله شعاع گردش جاده ها تا مستحدثات می باشد. معمولا بسیار پیش می آید که در جاده های موقت و یا فرعی موجود در پالایشگاه ها، پس از ارسال نقشه ها و در زمان اجرا دیده میشود که فاصل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
535 | در پالایشگاه شیراز و در Jon Specification مربوط به بتن، رده مقاومتی کلیه بتن ها C31 معادل 31 مگاپاسکال معرفی شده است. این بدین معنی است که مثلا رده مقاومت بتن برای ساختمان های ضد انفجار و دیچ ها هم ار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
536 | نصب عایق، accessory (Ladder & Platform) و Pipe بر روی تجهیزات قبل از نصب تجهیز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
537 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره در انبار پروژه های شرکت |  | حسابداری مالی | علی اصغر نامنی |  | درحال ارزیابی | 1403-01-11 12:30:38 | 1403-01-14 12:39:28 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
538 | اشتباه فرستادن نقشه و مدارک شرکت فراپتروسازان انرژی از چین به شرکت سکاف یا اکسیر و بی اطلاعی DCC SEI از وجود این شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
539 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |  | مدیریت ذینفعان | بابک تفریشی نژاد |  | منتشر شده | 1403-05-27 11:56:02 | 1403-05-27 11:56:10 | 1403-05-27 12:01:06 | 1403-05-27 12:01:06
540 | عدم وجود شهردار صنعتی/ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
541 | در هنگام اعلام اضافه کاری به کارفرما، جهت کامل بودن مدارک خرید در زمان ارسال اضافه کاریها، بهتر است قبل از ارسال مدارک با واحد بازرگانی هماهنگی های لازم صورت پذیرد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
542 | ایجاد واحد کنترل کیفیت کالای مرکزی در شرکت در حال حاضر هرپروژه به صورت جداگانه، یک واحد بازرسی تأمین کالا تشکیل داده که برخی زیر نظر کنترل کیفیت پروژه بوده(مانند ARUP) و مابقی زیر نظر واحد Pro |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
543 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه |  | ابزار دقیق موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:17:01 | 1403-02-26 10:44:55 | 1403-02-26 10:44:55
544 | لزوم در نظر گرفتن تمام شرایط همکاری در تفاهم نامه فیمابین مشارکت. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
545 | سفارش گذاری کابلهای پروژه به تفکیک یونیت های تعریف شده پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
546 | چند روز قبل از حادثه گروه پایپینگ پس از انجام RT روی خط 6 اینچ Sour Water اعلام می کند که خط نیاز به Repair دارد و یک گروه برشکاری جهت برش سرجوش بخشی از لوله در محل حاضر و اقدام به برش لوله از قسمت م |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
547 | وجود Tie In جوشی در Butter Limit واحدها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
548 | عدم اختصاص نیروی انسانی بر طبق چارت سازمانی پروژه و از بین رفتن وحدت رویه (uniformity) و عملکرد ضعیف بخشها |  | کارفرمایان پیمانکاران آغازین پروژه ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:59:10 | 1402-12-12 09:45:32 | 1402-12-12 09:45:32
549 | وجود افراد با قدرت اختیار یکسان در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
550 | تست مجدد خطوط زیر زمینی GRE,GRV پس از اتمام حفاری ها سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
551 | بمنظور نصب تجهیزات سنگین استفاده از تجهیزات مناسب و متناسب با کار ، بکار گیری نفرات مجرب نصاب و ریگر کار آزموده یکی از اصول بنیادی در جلوگیری از ایجاد صدمات جانی و مالی در پروژه خواهد بود لذا استفاده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
552 | محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات رادیوگرافی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
553 | الزام شرکت بیمه گر به کسر حق بیمه درمان گروهی (تکمیلی) کارکنان منفک شده تا پایان قرارداد یکی از مواد مندرج در قراردادهای بیمه درمان گروهی (تکمیلی) تصریح می نماید که چنانچه نیرویی از لیست به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
554 | رعایت تشابه ردیف های قراردادی و واحد سنجش آن در قراردادهای همه پیمانکاران با موضوع قرارداد مشابه در واحد سیویل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
555 | تناقض در نقشه های معماری و سازه ساختمان های بلست بتنی به علت تعداد زیاد نقشه های معماری و سازه |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل معماری سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:25:01 | 1403-02-25 11:36:06 | 1403-02-25 11:36:06
556 | تهیه دستورالعمل یا specification برای lettering و marking در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
557 | مشکل در Finance Server |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
558 | آماده سازی کمپ های اقامتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
559 | ساختار غیر استاندارد packing List های متریال پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
560 | عدم طراحی شبکه Heat tracing برای تعداد زیادی ازتجهیزات ابزار دقیق باعث ایجاد اختلال درعملیات بهره برداری در فصل سرما شد که اجرای مجدد آن باعث تحمیل هزینه زیادی به پروژه گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
561 | عدم جوشکاری متریال A304 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
562 | در ساعات اوایل شیفت کاری داربست بندی در حال باز کردن داربست متحرک 4 متر ارتفاع بوده و پس از اینکه قسمت بالایی داربست باز شده و متریال به زمین انتقال داده شد ، داربست از حالت عادی خارج شده و سبک میشود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
563 | در نظر گرفتن 10% ساپورت اضافی برای Cable Ladder های نصب شده در پست برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
564 | برش لاگ تیل تجهیز V-4401 به دلیل عدم تطابق ابعاد لاگ با شگل مورد نیاز جهت اتصال وایر به تجهیز جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه یوتیلیتی اصفهان |  | ثابت اپراتوری ماشین آلات تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان Drum & Tower پروژه Reactor محیط ثابت | رضا نوردی |  | منتشر شده | 1403-02-05 12:54:45 | 1403-02-05 12:55:52 | 1403-02-25 16:57:53 | 1403-02-25 16:57:53
565 | ایفای مسئولیت EPC پکیج های خاص توسط یک پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
566 | انجام فرآیند Dry out بروی کندانسورهای سولفور پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
567 | طراحی اجرای سیستم انتقادات و پیشنهادات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
568 | وجود تناقض میان تعهدات قراردادی و آیتمهای درخواستی از سازندگان در زمان تحویل کالا |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها صورت وضعیت تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک حسابداری پروژه تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:53:13 | 1402-12-12 09:53:42 | 1402-12-12 09:53:42
569 | متریال پکیج های وندوری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
570 | لزوم سرویس های دوره ای کامپیوترها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
571 | حل مشکل فاصله میان زیر Base Plate های راکتور و سطح نشیمنگاه استراکچر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
572 | راه اندازی سیستم Business Process Management Systems (BPMS) در فاز مربوط به پرداختهای مرتبط با پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
573 | همیشه برای اینکه بتوان جلوی برخی از حوادث را گرفت و خسارات ناشی از حوادث را به حد اقل رساند لازم است چند روش را مد نظر قرار داد که یکی از این روش ها درس گیری از سبه حوادث است زیرا اگر شبه حوادث را بتو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
574 | مشکلات انبار گردانی، افزایش زمان اجرا و عدم امکان مدریت صحیح بر روی منابع پروژه کنسرسیوم |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا مدیریت منابع سازمانی (ERP) آغازین پروژه مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:11:06 | 1402-12-12 09:05:01 | 1402-12-12 09:05:01
575 | عدم وجود دیتا بیس مناسب جهت ثبت اطلاعات در واحد خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
576 | عدم وجود spacer بین خط steam و سیال .در خطوطی همانند caustic و sour water جهت جلوگیری از سوراخ شدن لوله در اثر خوردگی، از الزامات اجرا است که این تجربه در ابتدا در پروژه اراک وجود نداشت. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
577 | ارتباط ضعیف مهندسی کارگاهی با سایت و تناقض مدارک فنی در اثر عدم به روز رسانی مدارک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
578 | برگزاری جلسات شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی بهداشت و محیط زیست به صورت ماهیانه و تاثیر آن بر شاخص حوادث در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | سازمانی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | اکرم منظم نژاد | A.MONAZAMNEZHAD@ODCC.IR | درحال ارزیابی | 1403-04-14 10:51:03 | 1403-05-06 15:18:56 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
579 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه و بکارگیری روشهای مبتکرانه و خلاقانه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در طی مراحل انجام پروژه، کارفرمای پروژه با اعلام Early شدن پروژه، جهت تسری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
580 | نوع اتصالات لوله های زیر زمینی فاضلاب و خطوط Oily پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
581 | بیمه تمام خطر نصب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
582 | عدم تجهیز پروژه به ماشین پیش رو آتشنشانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
583 | قرار گرفتن Reinforced Pad یا ساپورت خط بر روی درز جوش طولی لوله های درز دار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
584 | نداشتن یه کارت شناسائی صادر شده از طرف شرکت برای پرسنل اداری و ستادی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
585 | جلوگیری از القای خاصیت الکترومغناطیسی در هنگام راه اندازی الکترو موتورها با فاصله بیش از ۳۰۰ متر در زمان راه اندازی |  | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق برق و مخابرات | فرید نوری نقده | f.nouri@odcc.ir | رد شده | 1403-03-14 18:44:23 | 1403-03-20 21:59:03 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
586 | قطر SUMP مخزن از قطر فضای ایجاده برای SUMP در فونداسیون بزرگتراست |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
587 | مشکل: درگیری های فنی و گاها غیر تخصصی با عوامل و کارشناسان دستگاه نظارت موفقیت : ارائه گزارشات روزانه به کارشناسان نظارت و مدیریت تعامل ذینفعان به گونه ای که ناظر با مشکلات ریز کارگاه درگیر شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
588 | عدم هماهنگی و اشنایی بعضی از افراد پروژه به روند کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
589 | جایگزینی کوپلر به جای overlap آرماتور در اتصالات |  | سیویل عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:12:08 | 1403-02-25 17:14:32 | 1403-02-25 17:14:32
590 | بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران |  | کارفرمایان موضوعات کلی QC/ سایر | سامان صادقی زاد | s.sadeghizad@odcc.ir | رد شده | 1403-04-19 15:25:32 | 1403-04-19 15:25:36 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
591 | نبود برنامه جامع و یکپارچه در بسیاری از موارد واحد QA/QC را با مشکلات ذیل مواجهه می کرد: 1- تاخیر در دریافت کلیه مدارک و Document های AFC پروژه 2- اختلاف بسیار بالای دیتاهای QC با واح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
592 | عدم انطباق کامل خرید (اقلام پایپینگ) با آخرین درخواست MTO واحد مهندسی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
593 | عدم توجه به محدودیتهای اجرایی در طراحی سیویل نظیر تراکم آرماتورها و ... |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 12:12:40 | 1402-12-12 09:53:56 | 1402-12-12 09:53:56
594 | انتخاب متریال تیوب مبدل ها و مشخص نبودن جنس متریال تیوب مبدلها در اطلاعات Basic پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
595 | انجام عملیات رفرکتوری قطعات دودکش و کوره بر روی سطح زمین و قبل از انجام عملیات نصب |  | رنگ/ عایق/ جوش ثابت Package رنگ/ عایق/ جوش مدیریت هزینه انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق دوار ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:57:16 | 1402-12-13 10:22:31 | 1402-12-13 10:22:31
596 | نشست خطوط زیرزمینی در زمین های سست، باتلاقی و یا زمین های ماسه ای روان |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:23:07 | 1403-02-18 11:30:30 | 1403-02-18 11:30:30
597 | مشکلات طراحی و سایز Lifting Lug و Tailing Lug تجهیزات |  | ثابت Exchanger تجهیزات کارکنان Drum & Tower Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:33:58 | 1403-02-18 14:04:14 | 1403-02-18 14:04:14
598 | خرابی عایق به دلیل عدم تامین یونیون مناسب و با کیفیت درپروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
599 | شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و نصب با استفاده از CMIS |  | سازمانی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت منافع پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:48:14 | 1402-12-13 10:22:43 | 1402-12-13 10:22:43
600 | عدم ضمیمه ارزیابی ریسک به درخواست پرمیت فعالیت های پر خطر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
601 | بهینه نمودن روش تهیه نقشه های As Built برق و ابزار دقیق |  | برق برق برق Bulk Material ابزار دقیق مخابرات ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:09:58 | 1402-12-13 10:25:10 | 1402-12-13 10:25:10
602 | مشکل: الزام کارفرما بر انجام تست های ssc بر روی متریال duplex s.s 31803 بر مبنای استاندارد NACE MR0175 ، موفقیت: منصرف نمودن کارفرما از درخواست خود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
603 | نیاز به وجود مدرک SRN در پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
604 | نحوه برخورد مدیران با پرسنل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
605 | بالا بودن پرت لوله و استفاده اضافی از Bell & Spigot Adaptor یا Lamination Kit |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
606 | wiring داخل Junction Box های تجهیزات روشنایی و سوکت ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
607 | کمبود دانش فنی مهندسی سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
608 | نحوه ارائه تضامین بانکی و یا تضامین غیر بانکی ( چک و سفته ) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
609 | بالانس نبودن کالای تحویل شده با invoice فروشندگان - بالک ایتم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
610 | عدم امکان پایش صحیح متریال مازاد پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
611 | سوخت رسانی کارگاه و ماشین الات سنگین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
612 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  | مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | درحال بررسی | 1403-04-14 16:56:38 | 1403-04-14 16:56:40 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
613 | دستگردانی موارد مربوط به جوشکاری ( مانند جدول الکترود در STD DWG واحد ابزار دقیق) که در مدارک بخش های مهندسی درج می گردند و بر روند پروژه از نظر زمانی و هزینه تاثیر گذار است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
614 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate تجهیزات در اثر گذشت زمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
615 | در بخشی از واحد های پروژه یوتیلیتی انشعابات گرفته شده از خطوط Instrument Air رو به پایین طراحی گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
616 | اجرای ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران پرداخت حقوق و دستمزد می بایستی مطابق ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارفرما بر پرداخت حقوق و دستمزد کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
617 | بکار گیری تیم مجرب تست در سیستم پیمانکاران (به خصوص خطوط دارای فشار بالا و خطوط GRP) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
618 | تإخیر در ساخت و تحویل کالا در شرکتهای ایرانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
619 | جدا کردن پیمانکار ساخت اسپول و نصب اسپول |  | Piping پیمانکاران مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:13:26 | 1402-12-13 10:24:56 | 1402-12-13 10:24:56
620 | بکار گیری نیروی مجرب آرشیو در سیستم تست پکیج جهت کنترل و بایگانی پکیج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
621 | ایجاد آرشیو مکاتبات جهت مستند سازی Claim |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
622 | صرفه جویی در هزینه های برق کارگاه با انتخاب ژنراتور مناسب |  | برق مدیریت منافع مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:00:43 | 1403-02-26 09:02:37 | 1403-02-26 09:02:37
623 | با توجه به اینکه در این پروژه افرادی با سابقه کار کم ( بعضا پروژه اولی ) در سمت های مختلف مشغول به فعالیت می باشند و اکثرا دارای سن وسال کم می باشند . باید باروشهای مختلف به ایشان انگیزه کار فع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
624 | فیبر نوری : در پروژه های خط لوله زیرزمینی که اجرای فیبر نوری همراه خط لوله صورت می پذیرد مجزا کردن مسیر فیبر و خط لوله از نظر اجرایی ،بهره برداری و تعمیرات احتمالی آتی بهتر خواهد بود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
625 | در نظر گرفتن کیفیت خاک و روش اجرا در طراحی سازه های مجاور هم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
626 | مشکل عدم تطبیق ابعاد ساختمان های برق و ابزاردقیق با نیازمندی های مهندسی تفصیلی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
627 | روح بخشیدن و رهایی از یکنواختی عکس در هوای ابری . |  | روابط عمومی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 14:02:26 | 1403-02-18 14:04:48 | 1403-02-18 14:04:48
628 | در تعدادی از نقشه های مهندسی فاصله بین آرماتورها به حدی کم بوده که امکان بتون ریزی و تراکم آن با مشکل مواجهه می گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
629 | برخورد BLADE با پیچ های فیکسینگ پلیت فن رینگ در Air Cooler های دمافین. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
630 | عدم رعایت Hierarchy سلسله مراتب پایپینگ مطابق با سرویس خطوط در نرم افزار طراحی PDMS |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
631 | روش پیشنهادی عایق بندی سرکابهای فشارمتوسط برای موترهای با Terminal Box کوچک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
632 | تغییرمتریال تجهیزات و پایپینگ واحدهای دریافتی در فاز بیسیک Open Art |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
633 | اهمیت کنترل دمای ورودی و جلوگیری از تغییر رنگ نامطلوب در جوشکاری متریال Stainless Steel. |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | احسان رزاقی زاده | E.razaghizadeh@odcc.ir | رد شده | 1403-04-19 17:19:22 | 1403-04-19 17:19:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
634 | بروز ناهماهنگی در دیسیپلین های درگیر با معماری ساختمان ها و بالا رفتن درصد خطاها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
635 | در اختیار نبودن آخرین نسخه مدارک ، در زمینه تجهیزاتی که به صورت پکیج آمده است، موجب کامل نبودن و به روز نبودن لیست تجهیزات و ادوات ابزار دقیقی نیز گردیده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
636 | انتخاب پیمانکاران زیر مجموعه فاقد صلاحیت مالی و فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
637 | عدم اعمال تغییرات در نقشه های الکتریکال علیرغم revision خوردن نقشه های پایپینگ و آیزومتریک یا P&ID و بروز مغایرت ها |  | طراحی Piping برق برق برق Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:37:32 | 1402-12-12 09:51:02 | 1402-12-12 09:51:02
638 | در این پروژه، برای عملیات معماری ساختمان، ساختار شکست با همکاری واحد دفتر فنی، امور قراردادها و کنترل پروژه ایجاد گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
639 | پوشش دهی opening های کف پست برق با استفاده از نصب Wire-Mesh |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
640 | استفاده از CHECK VALVE در مسیر هوای ورودیDELUGE & DRY VALVE |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
641 | رفع آب های سطحی در قسمت های از جاده که ماشین آلات سنگین عبور میکنند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
642 | DFGDFGREDFGRD |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:30:30 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
643 | در خاموت های ستون هایی که از تراکم میلگرد زیادی برخوردارند، چنانچه بیش از دو ساق در هرجهت به خاموت نیاز باشد، بعضا جا زدن آرماتورهای خاموت با صعوبت زیادی همراه است به گونه ای که بعضا مجبور به استفاده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
644 | تعامل با اداره کار به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
645 | تهیه و اجرای فرم جریمه کنترل کیفیت |  | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-09 17:21:14 | 1403-04-09 17:21:16 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
646 | نقش Cushion در piling |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
647 | دور کاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
648 | عدم پاسخگویی Vendor ها تا آخرین مراحل نصب و راه اندازی (مانند پمپهای صنعتی ایران) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
649 | تاثیر ضخامت Demister Pad بر راندمان مورد انتظار تجهیز و نکات قابل توجه در مراحل سفارش گذاری به وندور |  | پالایشگاهی و پتروشیمی تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:39:10 | 1402-12-12 09:50:41 | 1402-12-12 09:50:41
650 | اخذ تایددیه TBE مربوط به کالا ها قبل از ارسال صورت وضعیت بعضا باعث برگشت صورت وضعیت از سوی کارفرما گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
651 | اعوجاج یکی از نازل های مخزن TK20908 به شماره نازل M1,M2 در حین عملیات تنش زدایی. بر خلاف Spec و به درخواست کارفرمای پروژه مبنی بر بستن المنت، علاوه بر قسمت بیرونی مخزن ، در قسمت داخلی و همچنین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
652 | به کارگیری سیستم یکپارچه و تحت وب Plane جهت دستگردانی مدارک بین ODCC و کارفرما و سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
653 | دیده نشدن Full Coupling برای خطوط زیر 2 اینچ که به صورت SW می بایستی کار شود برای طولهای بیشتر از 6 متر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
654 | با توجه به انواع فعالیت در پروژه اعم از سیویل ،پایپینگ، برق و ابزار دقیق و...و قطعیت برخورد دو یا چند مرتبه کاری با هم و جلوگیری از دوباره کاری های پروژه ، وجود شخص مرتبط یا واحد مجزا برای بررسی INTER |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
655 | Login to network |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
656 | مشکل Windows Security ویندوز 10 و رفع آن |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:43:49 | 1402-12-12 09:44:26 | 1402-12-12 09:44:26
657 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده در حین انجام کارهای پروژه. (در این پروژه با توجه به اضافه کاری ابلاغ شده از سوی کارفرما و شرایط Early بودن پروژه و لزوم ساخت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
658 | مشکل: عدم ارسال متعلقات کامل برخی قراردادهای برق و ابزار دقیق جهت مرتفع نمودن موانع فعالیت اجرایی (بطور مثال کلمپ و هد بوشینگ برای قرار داد کاندوئیت، پیچ و مهره برای کلیه کمپ ها، پیچ و مهره برای جعبه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
659 | عدم هماهنگی بین نقشه های واحد های سیویل و مکانیکال و مابقی واحد ها باهم دیگر ، بطور مثال بوجود امدن مشکلاتی در قسمت SUMP و CLEAN OUT DOOR مخازن دربخش فونداسیون شده است و شرح ان ها در شماره های ARU |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
660 | عدم تطبیق مدارک طراحی پایه با نیازمندی های مهندسی تفصیلی و امکان خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
661 | test test |  | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-05-08 14:52:07 | 1403-05-08 14:55:38 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
662 | تراکم خاک در اطراف سازه هایی مانند پدستال ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
663 | کاهش ارتفاع پارتیشنها ازیر سقف سازه ای BOR به +0.30 از سقف کاذب TOC در زون های همگن فضایی در ساختمان ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
664 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
665 | در اجرای عایق بندی لوله ها و تجهیزات،آیتمی که برای پیمانکار در نظر گرفته شده است،فقط سطح خود متریال پایپینگ یا تجهیزات است،از این رو پیمانکار اجرایی،با وجود بازدید از سایت قبل از اعلام قیمت،هرگز قادر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
666 | کسری متریال و نیاز واحد ساخت و نصب به متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
667 | با توجه به این که حین انجام عملیات تیلینگ تجهیز V-5103 هنگام چرخش تجهیز حول لاگ، موجب تداخل وایر با محل اتصال پلت فورم روی بدنه تجهیز می گردد، این امر کاملا ناایمن بوده و احتمال پاره شدن وایر و سقوط ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
668 | لزوم الصاق تگ روی سازهای اسکلت فلزی و لزوم بسته بندی بصورت تگ وایز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
669 | انجام آزمون صحت سنجی متریال های خریداری شده در مرحله خرید. در آغاز پروژه و در هنگام خرید متریال های آلیاژی پروژه، لازم است در هنگام بازرسی اولیه آزمون صحت سنجی متریال بر روی ادوات آلیاژی صورت پذیرد. د |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
670 | شکستن و سقوط شمع حین کوبش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
671 | نیاز یا عدم نیاز عملیات Backfill جهت بررسی پایداری فونداسیون و تجهیزات نصب شده در مقابل واژگونی (Overturning): در پالایشگاه شیراز پس از اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون V-1520 به علت برخی مشکلات اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
672 | ساخت مخازن ذخیره در سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
673 | در رفتن سرجوش در هنگام تست خطوط GRE. این امر ناشی از عدم توجه به دستورالعمل نصب و هیدروتست لوله های مدفون شده از جمله پوشش کامل بدنه لوله بغیر از سرجوش قبل از ششروع تست بوده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
674 | میتوانیم برای بالا بردن سرعت Backup گیری در شبکه Server مورد نظر و Storage را بصورت مستقیم با کابل شبکه به هم متصل کنیم تا دیگر ترافیک Backup گیری را به درون شبکه نفرستیم. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
675 | پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت پیمانکاران بیمه اشخاص | مصطفی صابونی | m.sabooni@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-01 12:23:05 | 1403-03-01 12:32:25 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
676 | اختلاف اطلاعات datasheet جرتثیل و ساختمانی که باید در ان نصب گرددجرثقیل از جمله این موارد است که باید datasheet آن با قسمت سازه ساختمان حتما کنترل و چک شود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
677 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفنی Voip در گوشی های برند yealink با روش جایگزین |  | توسعه زیرساخت Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | محمدمهدی سرحدی |  | رد شده | 1403-03-28 10:52:02 | 1403-03-28 10:53:10 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
678 | ایجاد احساس مسئولیت ایمنی در پرسنل شاغل در پروژه با شعار "همه برای ایمنی ایمنی برای همه " |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
679 | جلوگیری از هک سیستم تلفنی VoIP و استفاده از خطوط شهری به عنوان تلفن بین الملل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
680 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
681 | عدم ارسال دستورالعمل نگهداری از کالاهای پروژه قبل از ارسال متریال جهت فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
682 | ساخت سوله جهت انبارش متریال ابزاردقیق با استفاده از فضای خالی بین دو سوله موجود در سایت پروژه شیراز |  | نگهداری کالا فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | حسین شهبازی فشتمی |  | منتشر شده | 1403-04-31 13:10:25 | 1403-04-31 13:10:37 | 1403-05-08 11:05:40 | 1403-05-08 11:05:40
683 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
684 | خارج شدن خطوط زیر زمینی از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزمینی هنگام Back Fill |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
685 | جلوگیری از ضرر پرسنل در خصوص نحوه اعمال هزینه درمانی و ارائه سند معتبر جهت دریافت هزینه درمانی از شرکت بیمه |  | آموزش بیمه اشخاص | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:38:38 | 1403-02-18 11:14:03 | 1403-02-18 11:14:03
686 | در پروژه ها در زمان برآورد قیمت و قبل از شروع پروژه مدارک Basic پروژه به همراه کلیه مستندات و صورتجلسات و برآوردها و نیز نام کارشناسانی که در این زمان در این کار درگیر هستند به صورت کامل طبقه بندی و ج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
687 | تحکیم بستر خاکی در ناحیه Jetty lay down Area و نواحی داخل پالایشگاهی، به جهت بستر آبرفتی و سست به میزان تحمل فشار حداکثر 20000/بیست هزار کیلوگرم بر مترمربع و محاسبه و برآورد نیروها و فشار های وارده از |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
688 | خط فرضی را دیواره‌ جداکننده‌ای دانسته‌اند که در فضای مقابل دوربین کشیده می‌شود تا وقتی زوایای متعددی از یک صحنه را فیلمبرداری می‌کنیم بتوانیم آنها را بدون آن‌که فضای چپ و راست صحنه وارونه شود به یکدیگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
689 | استفاده از ساپورت های خیلی ضعیف برای اتصال Top Platform به عدسی بالای تاورها بخش Piping |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
690 | مشخص بودن میزان حقوق سمتها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
691 | با توجه به مشکل عدم تطابق و برخورد بین استراکچر تجهیزاتی مثل ایرکولرها که برروی پایپرک نصب میشوند با پایپرک و متعلقات مربوطه این امر در زمان نصب باعث دوباره کاریهایی مثل برشکاری و جوشکاری و .... می |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
692 | تداخل کاری دو یا چند پیمانکار در یک جبهه کاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
693 | ارتقای کامپیوتر های قدیمی و استفاده مجدد از آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
694 | در سایت شاهد مغایرت مقاومت تجهیزات داخلی و بدنه vessel در برخی تجهیزات بوده ایم ، گرچه هر دو وندور کار را به خوبی انجام دادند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
695 | پایش و کنترل مستمر فنداسیونهای تجهیزات سبکِ فاقد شمع ،بکمک نقشه برداری جهت جلوگیری از نشستهای نامتقارن و غیرمترقبه در ناحیه پروسس فاز دو پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل نقشه برداری عملیات ساختمانی و بتنی | امیرال گرامی نیا | a.geraminia@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-03-21 12:56:53 | 1403-05-09 08:28:17 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
696 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل جهت انجام تنظیمات هم محوری شفت در پمپ ها |  | تجهیزات مکانیکال دوار | مسعود ره رو |  | رد شده | 1403-03-30 11:21:12 | 1403-04-04 15:05:34 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
697 | تست تست |  | بیمه‌های مهندسی تجهیزات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-04-18 16:33:29 | 1403-04-18 16:34:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
698 | بکفیل خط لوله : ارتفاع گرده ماهی در استاندارد IPS حداکثر 30 سانتیمتر می باشد در حالیکه مطابق معیارهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بایستی حداقل یک متر در نظر گرفته شود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
699 | عدم تامین UTILITY مناسب (نیتروژن و آب) برای سیستم Rotary . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
700 | نصب اشتباه Flow Orifice به شکل عمودی در خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
701 | در جلسات KOM در خصوص مدارک اصلی سازندگان که تاثیر مستقیم بر روند انجام مهندسی خریدار و همچنین فرآیند ساخت تجهیز دارد، مذاکره صورت پذیرد و تاکید گردد که این مدارک با اولویت بالا می بایستی در برنامه زما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
702 | قراردادن موضوعات ریسک و درس آموخته های پروژه و بحث وبررسی فرصتها و تهدید ها ی و تجربیات کسب شده پروژه در جلسات کنترل پروژه مستمر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
703 | مغایرت برآورد هزینه پروژه با هزینه واقعی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
704 | حضور کنار هم و کارکردن پرسنل در یک دفتر متمرکز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
705 | جلسات منظم مالی با دفتر مرکزی ماهیانه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
706 | در جلسه KOM کارفرما یا مشاور دعوت نمی شوند و دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
707 | دو مسئله فاصله زمانی ثابت و ثابت نگه داشتن دوربین در گرفتن تایم لپس از همه چیز مهم تر است. پیشنهاد ما برای نگه داشتن دوربین برای مدت طولانی استفاده از سه پایه دوربین عکاسی است که محکم باشد و بتواند ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
708 | پیشگیری از جوشکاری سرجوشهای جانبی شیرالات جوشی بدلیل نیاز به تنش زدایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
709 | طراحی و ساخت مکانیزم مناسب برای انجام عملیات نوار پیچی لوله های U/G که هم موجب صرفه جوئی در هزینه و هم بالا بردن راندمان و کیفیت کار را به دنبال دارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
710 | نصب کولر های هوایی (Air Cooler) |  | دوار ثابت تجهیزات دوار ثابت | مسلم پارسافر |  | رد شده | 1403-04-02 16:52:40 | 1403-04-06 14:46:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
711 | استفاده از ژئوتکستایل و خاک ریزی به جای SOW (وزنه بتونی) در اجرای خطوط لوله |  | متریال Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:17:05 | 1402-12-12 09:33:55 | 1402-12-12 09:33:55
712 | عدم بازرسی دقیق در هنگام خرید متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
713 | عدم وجود گزارش کامل از سفارشات خرید متریال پروژه (Delivery Status Report) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
714 | مشکل پیش روی حاصل از عدم همخوانی دتایل نازک کاری پارتیشن های داخلی ساختمان های<span style="color:red"> CR </span> -SS درلایه gypsum plaster با شرایط آب وهوایی منطقه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
715 | عدم وجود قرارداد شفاف با پیمانکاران به طور مثال قید شده بود تا آخر Pre-Comm. ولی قید نشده است آخر پیش راه اندازی چه مرحله ای میشود مثلا فعالیت لودینگ کاتالیست را شامل میشود یا خیر، همچنین مدت زمان قر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
716 | شبکه نامنظم مثلثی (TIN) |  | مدیریت دانش | محسن نیکدل | m.nikdel@odcc.ir | رد شده | 1403-03-30 11:04:17 | 1403-04-10 14:30:57 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
717 | بالا بردن دما اینسنریتور در هنگام فرآیند Dryout |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
718 | عدم توجه بهOSD های (گزارش مربوط به کسری و مغایرت کالای رسیده با کالای درخواست شده)صادر شده توسط واحد انبار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
719 | راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
720 | Chemical Packages |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
721 | عدم تجربه در خصوص چگونگی تعامل با سازمانهای میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل، |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
722 | متفاوت بودن ردیف های بودجه اعلام شده به پروژه با سرفصل های واقعی هزینه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
723 | کوپلینگی کردن (چرخشی بصورت 360 درجه) تیرهای چراغ روشنایی مسیر هوی لیفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
724 | حفاظت فنی : تجهیزات ادوات پایش خوردگی در تاسیسات سرچاهی به منظور پایش میزان خوردگی تاسیسات تحت الارضی می باشد. لذا نصب آنها بلافاصله بعد از x-mass tree و قبل از تزریق مواد شیمیایی بایستی صورت پذیرد که |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
725 | Material Requisition های تولید شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
726 | عدم تولید لیست های تجمعی برای مواردی از قبیل Line list, equipment list, instrument list, cable list , MTO |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
727 | ارزیابی پرسنل فنی پیمانکاران پیش از استخدام |  | سازمانی مدیریت ذینفعان ارزیابی عملکرد پیمانکاران مدیریت منافع پروژه جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:24:25 | 1402-12-13 10:26:29 | 1402-12-13 10:26:29
728 | انکربولت داخل سوراخ ANCHOR CHAIR قرار نمیگیرد در بخش ANCHOE CHAIR. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
729 | تعريف آيتم کد جدا براي Blind&Spacer |  | متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 15:06:28 | 1403-04-18 10:01:55 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
730 | طبقه بندی نوع زمین : با توجه به اینکه در ابتدای هر پروژه مطالعات ژئوتکنیک انجام شده یا نتایج آن در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، بدون شک طبقه بندی نوع زمین (از نظر زمین سخت یا سنگی یا سست بودن) به صراح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
731 | 1- زاویه Low Angele: در این نما دوربین در سطح پایین تر قرارگرفته است واز پایین به بالا سوژه فیلمبرداری می شود. انگار بیننده درموقعیت پایین تر از سوژه قرار گرفته است. از این نما برای نشان دادن ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
732 | روش اجرایی کار بصورت مکتوب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
733 | انتخاب شهرداری آبادان به عنوان پیمانکار اجرایی در راستای کنترل و تعامل با ذینفعان پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
734 | نازلهای مخزن TK-5801 اجرا شده است درحالیکه هنوز محاسبات نازلها تایید نشده است . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
735 | لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
736 | پیشگیری از آسیب های وارده و جلوگیری ازShutdown های احتمالی به ترانسفورماتورها،جهت بهینه‌سازی روشهای تولید در زمان بهره‌برداری |  | موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت ذینفعان PIM بازرسی نهایی موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق تامین‌کنندگان و سازندگان | فرید نوری نقده | f.nouri@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-14 22:18:07 | 1403-03-24 11:08:36 | 1403-04-11 07:12:19 | 1403-04-11 07:12:19
737 | عدم امکان ثبت و دسترسی به کلیه حوادث و شبه حوادث رخ داده در سطح پروژه های سازمان بجهت درس آموزی و جلوگیریاز وقوع مجدد آن در سازمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
738 | جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
739 | عدم تطابق WPA وWBS (با توجه به بررسی صورت وضعیت توسط دفتر فنی و کنترل پروژه) در موارد اختلاف بین WPA,PMS ارائه درصد واحد امکان پذیر نمی باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
740 | پذیرش تغیر در اسکوپ کاری سازنده جهت عقد قرار داد بدون تولید تی بی ای برای کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
741 | جهت تسریع در حمل تجهیز V-5103 به محل پروژه از مبدا سازنده نیاز به عبور کمرشکن از مسیر نزدیک تر می باشد که با کاهش ارتفاع تجهیز بارگیری شده امکان عبور از زیر پل های کوتاه تر را میسر می کند. با چرخش تجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
742 | درنظر نگرفتن مکان clean out door ویا بعبارتی تعبیه ننمودن ان در فونداسیون مخازنی که دارای این نوع خروجی میباشند.با اینکه TQ قبل از ان زده شده است و نقشه فونداسیون هم طبق ان تغییر نموده است ولی تا قب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
743 | با توجه به هزینه بالای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده باعث ایجاد کلاهکهای بتنیHarmonic و زیبایی در لو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
744 | عدم وجود گزارش مکانیک خاک در زمان طراحی فونداسیون تانکهای Offsite و پایپ رکهای واحد 418 که منجر به تغییر پارامترهای طراحی و در نتیجه Over Design شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
745 | محسن تست نالج اکسپایر |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) PIM بازرسی نهایی PIM جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی نهایی بازرسی متریال بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت بازرسی حین ساخت PIM بازرسی متریال KOM/PIM بازرسی نهایی | زهرا کارگر جدی |  | confirm | 1403-05-20 16:45:33 | 1403-05-20 16:45:42 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
746 | عدم اطلاع واحدهای فنی از فعالیت های یکدیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
747 | اجرای خطوط منتهی به تجهیزات ثابت و دوارقبل از نصب تجهیزات با توجه به اندازه های آیزومتریک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
748 | باز نشدن کامل پره های فن هوایی وندور ABAN aircooler و مشخص نبودن زاویه مورد نیاز louver |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
749 | ایجاد شفافیت کافی در تغییرات ایجاد شده بر روی برنامه زمانبندی توسط اعضا مختلف کنسرسیوم در مقاطع مختلف بروز رسانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
750 | Email Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
751 | در پروژه تبریز تامین لوله های 16 اینچ که در داخل نیز موجود بود ، ابتدا از خارج از کشور سفارش گذاری شد و پس از گذشت حدود 4 ماه از زمان پروژه و در فصل سرما و بارش مجددا از تامین کننده داخلی تهیه شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
752 | به دلیل اینکه بعد از نصب نرم افزار Skype For Business برای کلاینت این نرم افزار به درستی نصب میشود ولی بعد از مدتی اجرا نمی‌شود باید برای رفع این مشکل نرم افزار Silverlight را با آخرین نسخه آن بروز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
753 | استفاده از تصفیه خانه پالایشگاه اصفهان جهت دفع پساب اجرایی پروژه های شرکت ODCC در پالایشگاه که منجر به صرف جویی در هزینه و زمان |  | خاک مدیریت منافع مدیریت هزینه | موسی جمشیدی پبدنی | MOUSA.JAMSHIDI@ODCC.IR | درحال بررسی | 1403-04-14 16:29:00 | 1403-04-31 10:24:56 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
754 | جانمایی انبارهای پروژه در هنگام تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
755 | اتوماسیون انبار |  | ورود و خروج کالا | علی اصغر نامنی |  | منتشر شده | 1403-02-27 08:40:32 | 1403-02-30 15:30:23 | 1403-04-10 12:15:05 | 1403-04-10 12:15:05
756 | استقرار چندین ژنراتور با توان کمتر از KVA 100 به جای بکارگیری یک ژنراتور مادر با توان KVA 300 تا 600 در راستای جلوگیری از بی برق شدن کل تابلو هابی برق در صورت خرابی دیزل ژنراتور مادر |  | مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) برق تجهیزات مدیریت منافع | حسین خانی |  | درحال ارزیابی | 1403-04-20 08:23:48 | 1403-05-02 10:52:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
757 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم صرف مدت زمان لازم برای بازرسی قبل از حمل و مخصوصاً در زمان بسته بندی جهت تسریع در کار و به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
758 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
759 | موج دار شدن صفحه مانیتور توسط برخی از مدل های کارت گرافیک |  | توسعه زیرساخت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:45:53 | 1402-12-12 09:46:56 | 1402-12-12 09:46:56
760 | مشکل باز نشدن فایل اکسل |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | جواد طرزی |  | درحال ارزیابی | 1403-01-28 16:07:54 | 1403-01-28 16:08:25 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
761 | در صورتی که پیمانکاری به هر دلیل در پروژه موفق نباشد و نتواند دیون کارگران را پرداخت نماید و یا حساب آن نزد کارفرما منفی باشد و بدهکار کارفرما باشد.در صورت شکایت کارگران از پیمانکار و یا شکایت کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
762 | عدم اتمام کار توسط پیمانکاران اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
763 | بدون مجوز (درخواست) کارفرما امکان انجام فعالیتهای NDT و تنش زدایی وجود ندارد. این مسئله در مواردی که قطعاً یک عملیات خاص صورت پذیرد (مانند پرتونگاری سرجوشهای خطوط 100% رادیوگرافی و یا تنش زدایی)، بسیا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
764 | تداخل آرماتورای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که متش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
765 | اعلام حقوق کارکنان به همدیگر و بروز مشکلات حاشیه ای برای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
766 | استفاده از نرم افزار PDMS به صورت ریموت از کلاس های آموزشی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
767 | ضعف های موجود در سطح زبان انگلیسی همکاران. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
768 | افزایش چسبندگی واصلاح مصالح نامرغوب بهسازی وروسازی جاده ها ومحوطه کارگاه |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی |  | رد شده | 1403-03-18 08:19:46 | 1403-03-19 13:44:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
769 | فلنجی و پیچ و مهره کردن سازه بریج خطوط سرویس های آب و بخار بیمارستان شرکت نفت در مسیر هوی لیفت . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
770 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
771 | عدم استفاده از curing compound دلیل استفاده از curing compound به جهت جای گزینی آب و کیورینگ مداوم است و روی کاغذ به ظاهر بسیار مناسب خواهد بود اما در صورتی که در زمان مناسب انجام نگردد نتیجه م |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
772 | تفسیر و درک مفاد قراردادی یا مدارک مربوط به پروژه به زبان انگلیسی، شاهد پیشرفت شایانی بوده. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
773 | پرداخت خرید ارزی کالا از خارج از کشور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
774 | خارج کردن سیستم BMS ازحیطه کاری سازنده هیتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
775 | عدم باز کردن ایمیل های مشکوک |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | سیدسلمان حسینی | s.hosseini@odcc.ir | رد شده | 1403-02-30 15:30:08 | 1403-02-30 15:30:13 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
776 | حمل و نقل تجهیزات از محل کارخانه ساخت تا سایت پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
777 | تشکیل یک هیئت سه نفره مرکب از مدیر اداری و پشتیبانی/ مدیر بازرگانی و تدارکات/ مدیر امورمالی بهتر است این هیئت در اولین ماههای پروژه ، سیاست های کلی و اساسی کنسرسیوم را تحت نظر و راهنمایی مدیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
778 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | پیمانکاران ابزار دقیق | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-02-30 11:35:26 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
779 | عدم تسلط و توجه کافی به شرح کار و موارد قراردادی و اضافه کاری : برخی از فعالیتهای در تعهد این پیمانکار در برآوردهای اولیه زمان مناقصه یا لیست مدارک مهندسی پیش بینی نگردیده ولی بعدها پس از انجام مکاتبا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
780 | رنگ آمیزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
781 | تصویربرداری هوایی و اتفاقات ناخواسته و مواجهه با آنها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
782 | پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت | مصطفی صابونی | m.sabooni@odcc.ir | منتشر شده | 1403-01-21 11:04:09 | 1403-01-21 11:04:35 | 1403-01-27 12:18:16 | 1403-01-27 12:18:16
783 | گالوانیزه کردن سرجوش ها بعد از جوشکاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
784 | تاخیر در تائید مصالح معماری با عنایت به اینکه تنوع مصالح معماری بسیار بیشتر از مصالح مصرفی در سیویل می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
785 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
786 | در پالایشگاه شیراز و در زمان احداث cable trench مربوط به یونیت 1500، پس از تحویل نقشه به پیمانکار و زمان تهیه جداول لیستوفر، مشاهده شد که نقشه مقطع با نقشه شیب بندی محوطه همخوانی ندارد. کد ارتفاعی کف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
787 | دست گردانی مدارک IR بخش Civil به بخش های مهندسی مربوطه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
788 | عدم ارسال به موقع نقشه ها و مدارک سازندگان به گروه مهندسی جهت بررسی و اعلام نظر. (مانند کمپرسور های LMF) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
789 | ایجاد دفترثبت درخواست صدور پرمیت.تعیین یک دفتر به عنوان دفتر ثبت سفارشات تحویل سازه در واحد کنترل کیفی جهت ثبت عنوان سازه، محل اجرا و ذکر تاریخ توسط نفر رابط واحد اجرا در موقع درخواست بازدید توسط ناظر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
790 | عدم تهیه نقشه های آیزومتریک برای خطوط غیر تحت فشار زیرزمینی و نیز عدم در نظر گرفته شدن متریال این خطوط در mto |  | متریال طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:19:38 | 1402-12-12 09:50:16 | 1402-12-12 09:50:16
791 | با توجه به اینکه کلیه ADC های موجود در شبکه میبایست جهت بروز بودن اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص با یک دیگر تبادل اطلاعات نمایند (عمل replication )، عدم انجام این موضوع میتواند باعث بروز ناهماهنگی و اخ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
792 | مشکلات بروکراسی پیچیده اداری در پروژه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
793 | اطاله زمان ناشی ازعدم وجود سیستم مکاتبات منسجم جهت تسریع در ارسال ودریافت نامه¬ها ومدارک درتیم مشارکت پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
794 | روش های غیر صحیح محاسبه Inch-Dia |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
795 | عدم رعایت استاندارد HOOK UP های ابزاردقیق در نقاط Interface ابزار دقیقی، پایپینگ و تجهیزات در نقشه های آیزومتریک. |  | طراحی Piping ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping Field Instrument | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:19:39 | 1402-12-12 09:50:30 | 1402-12-12 09:50:30
796 | تعدد قراردادهای ماشین آلات سبک و سنگین در سایت موجب بروز مشکلاتی به لحاظ بیمه ،تمدید قرارداد،محاسبات ریالی ،مراجعه نفرات متعددو....میگردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
797 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
798 | جلوگیری از نفوذ با مهندسی اجتماعی |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | علی رسولی نژاد | a.rasoulinejad@odcc.com | رد شده | 1402-12-21 14:28:55 | 1402-12-21 14:29:00 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
799 | بکارگیری اشتباه آرماتورهای AII در خاموت ها بجای آرماتور AIII |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
800 | تست |  | بیمه‌های مهندسی | سحر اسدی | sahar.asadi@odcc.ir | منتشر شده | 1402-12-07 16:27:14 | 1402-12-07 16:27:18 | 1402-12-07 16:28:01 | 1402-12-07 16:28:01
801 | برای بهره مند شدن از قابلیت تنظیم Duration تصاویر و تدوین هر چه بهتره آنها به این چند نکته توجه داشته باشید: 1- ضبط تصاویر با کیفیت بالا و فریم ریت 30 انتخاب کیفیت تصویر و فریم ریت منا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
802 | کانکشن دیاگرام مربوط به تابلوهای جابون با سیستم PLC مطابقت داده نشده بود و یک مدرک نهایی، تحویل گروه اجرا نگردیده بود که این موضوع باعث دوباره کاری و اتلاف وقت در زمان تست و پیش راه اندازی شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
803 | تعیین افراد مجاز برای امضاء قراردادها و مشخص کردن حدود اختیارات مالی آنها: |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
804 | نبود دستورالعمل جهت تنظیم تسمه های aircooler ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
805 | قرار دادن بندی در صورتجلسات KOM با سازندگان در جهت مطلع کردن خریدار در خصوص بار مالی و زمانی کامنت های بخش مهندسی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
806 | برای برآورد مساحت مورد نیاز جهت اجرای عایق ضد آتش در سازه های فلزی، با توجه به اینکه در نقشه های سازه در پایپ رک ها، مقطع لوله ها یا مسیر عبور لوله بروی پایپ رک مشخص نمیشود، کارشناسان دفتر فنی دچار اش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
807 | سردرگمی و تداخل در سیستم انبار متریال سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
808 | در طراحی Drainو Vent تجهیزات ابزاردقیقی و دیگر تجهیزات به فضای آزاد با توجه به سرویس گاز و نفت ترش لازم بود این مجموعه به فلر و CLOSE DRAIN متصل میشد تا هم از نظر آلودگی محیط و هم از نظر ایمنی مطمئن ت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
809 | تعیین ظرفیت اجکتورهای خلا و Surface Condensers |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
810 | انجام عملیات رفع پانچ توسط یک گروه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
811 | استفاده از ظرفیت پیمانکاران جهت ورود داده ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
812 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم اخذ IRN قبل از حمل جهت تسریع در کار به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
813 | استفاده از Cold Wrapping بجای FBE برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
814 | شناور شدن خطوط UG از سایز 14 اینچ و بیشر در مکانهایی که سطح آب زیر زمینی بالاتر از تراز روی خطوط UG fhan. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
815 | ایجاد کولد روم جهت نگهداری از کالاهایی که نیاز به شرایط دمایی معین دارند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
816 | تکمیل پروژه در محدوده ی بودجه ی از پیش تعریف شده یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه (زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی) می باشد. متاسفانه بسیاری از پروژه های ساخت با افزایش هزینه نسبت به برآوردهای اولیه روبرو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
817 | ثبت هزینه های سوخت ماشینهای سواری و نحوه مستند سازی آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
818 | در بازرسی های ادواری مشخص شد که در زمان بکفیل اطراف فونداسیون سازه ها، پرایمر اعمال شده روی سطح بتن، خواص و کیفیت خود را از دست داده است و گاها نیاز به اعمال دوباره پرایمر وجود دارد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
819 | عدم درج مشخصات( جنس )مخصوصاً حک B7 یا L7 بر روی پیچ های مورد استفاده در لدر و پلت فرم تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
820 | شناخت ، بررسی و بهره گیری از سیستم های نوین ساختمان نمونه موردی سوله های انبار متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
821 | به کارگیری نیروهای مجرب در طراحی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
822 | تغییرات درخواستی کارفرما در مقطع انتهایی و اجرایی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
823 | تفکیک از مبدا پسماند های خشک و ارائه خدمات زیست محیطی در راستای توسعه پایدار با هدف انجام تعهدات EIA یا اثرات زیست محیطی طرح |  | صوتی مدیریت ذینفعان سیستم‌ها و روش‌ها روابط عمومی خاک منابع انرژی تجهیزات آب کارکنان مدیریت منافع هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | جواد امیدیان | j.omideian419@gmail.com | منتشر شده | 1403-03-18 11:46:43 | 1403-03-20 08:56:04 | 1403-04-02 14:34:49 | 1403-04-02 14:34:49
824 | تبعات عدم مجوز خروج ماشین آلات ، ابزار و ، اموال و تجهیزات پیمانکار پس از تحویل موقت و رفع نقص |  | پیمانکاران حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) | رضا آزادیان | r.azadian@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-18 09:23:37 | 1403-04-18 09:23:59 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
825 | عکس گرفتن از PL ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
826 | در سازمان های کارفرمایی بزرگ (Large-scale employer organizations) که ارتباطات درون سازمانی (مهندسی، اجرا، کنترل کیفی، کنترل پروژه، پشتیبانی و ...) و برون سازمانی (پیمانکاران اصلی و سایر ذینفعان پروژه) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
827 | تخصیص بخش عمده فعالیتها به یک پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
828 | ایجاد Access way در طبقات بالای پایپرک های بتنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
829 | مشخص نمودن شاخص عملکرد برای واحد های سازمانی جهت دستیابی به اهداف یک سازمان نیاز است که واحدهای آن سازمان با نتایجی که مورد انتظار و از قبل تعیین شده هستند ، مورد بررسی قرار بگیرند. به عبارت دی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
830 | آب بندی سازی Cooling Tower در حین اجرا با استفاده از متریال آب بند مناسب جهت جلوگیری از نشتی ها در حین بهره برداری |  | کارفرمایان سیویل پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | افشین عابدین پور خشکلات |  | رد شده | 1403-03-14 10:27:08 | 1403-03-14 10:27:22 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
831 | پارگی عضله چهارسر ران پرسنل شرکت I.G.C در هنگام عملیات سنگ زنی و برشکاری با دستگاه سنگ فرز یکی از پرسنل شرکت I.G.C (آقای عزیز دریس، سن 32 سال) دچار آسیب گردید. به دلیل شرایط جوی نامناسب و لیز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
832 | عدم برنامه ریزی تامین متریال و اولویت بندی و ترتیب ارسال آن به پروژه بر اساس مراحل پیشرفت پروژه جهت کاهش هزینه های انبارش و Holdشدن اجرای پروژه بخاطر کسری متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
833 | آزمون و خطا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
834 | اختلال در فرآیند کارهای نصب و اجرا و تحمیل دوباره کاری به دلیل عدم اطلاع تیم نصب و اجرا از تغییر ابعاد تجهیزات و ادوات ابزاردقیق.(مانند stone و...)trap,hips,TIT,TG |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
835 | ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل APO و مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مختلف سازمان |  | مدیریت دانش | سحر اسدی | sahar.asadi@odcc.ir | منتشر شده | 1402-12-14 14:18:14 | 1402-12-14 14:18:33 | 1402-12-14 14:19:34 | 1402-12-14 14:19:34
836 | استفاده کردن از کنترل ولو ها و سیفتی ولو ها در هنگام اجرای خطوط با رعایت نگهداری از قسمت های حساس آنها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
837 | لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص هزینه های درمانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
838 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 10:39:23 | 1403-04-18 10:39:26 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
839 | تفکیک Packing List های مرتبط با قطعات یدکی Two years Spare Parts & Commissioning Spare Parts |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
840 | نصب باس داکت در پست برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
841 | توزیع نامناسب اوزان مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد وزنی مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است. به عنوان مثال وزن مدا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
842 | استفاده از برنامه ( Manage Engine Service Desk ) مدیریت خدمات و درخواست ها در سازمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
843 | استفاده از شبکه توزیع برق فشار قوی هوایی (23 و 63 کیلوولت) در سطح کارگاه ساخت و ساز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
844 | عدم وجود گزارش کاملی از تجهیزات ارسالی به پروژه (Equipment Delivery Schedule) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
845 | اجرای سازه ها و تهیه و ساخت متعلقات با انتظار جبران زمان اجرا و با استناد به مدارک اولیه و تایید نشده واحد مهندسی پروژه که باعث ایجاد دوباره کاری و از دست دادن زمان و ایجاد هزینه مضاعف گردیده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
846 | نداشتن انبار کافی و برآورد غیر صحیح از انبار مورد نیاز در کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
847 | خریداری دوباره Full Coupling جهت خطوط گالوانیزه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
848 | تحکیم بستر جاده های لجنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
849 | نصب استراکچر مربوط به سقف مخازن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
850 | ایجاد ارتباط با شرکت های دانش بنیان جهت تولید برخی محصولات وارداتی مانند عایق های حرارتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
851 | مانیتوریگ خطوط تست شده.متاسفانه در اکثر پروژه ها به علت عدم ارتباط صحیح بین واحد رنگ و عایق و واحد تست پکیج چه در سطح کارفرما و چه در سطح پیمانکار اجرایی،خطوط تست شده بصورت بروز در اختیار واحد رنگ و ع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
852 | لزوم ثبت و پیگیری تغییرات پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
853 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
854 | دلیل اینکه چرا اندازه نماهای مختلف وجود دارد و چرا نمی توان تمام پلان ها را به یک اندازه ضبط کرد : 1. بیننده با دیدن نمای طولانی که تغییر نمی کند خسته می شود و شاید خوابش بگیرد . 2. نم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
855 | کنترل تنظیمات EDM توتال استیشن قبل از انجام فعالیت نقشه برداری. |  | موضوعات کلی مهندسی/ سایر | محسن نیکدل | m.nikdel@odcc.ir | رد شده | 1403-03-30 11:08:05 | 1403-03-30 11:08:16 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
856 | میدیریت اسناد در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
857 | "داشتن جلسات هفتگي يا بعضا"" چند روز در هفته با پيمانکاران و نفرات اجرايي " |  | مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 15:23:53 | 1403-04-20 14:47:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
858 | نظر به کیفیت ساخت یا صدمات بعد از تست ، ایجاد تنشها و ... مسیر خطوط GRP ( رینگ آتش نشانی ) Paving نشد و با طرح پیشنهادی Gravel ریزی از برش و تخریب بتن بدلیل نشت های بعدی جلوگیری گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
859 | دوباره کاری و اتلاف وقت بسیار در بررسی پیشنهادهای فنی دریافت شده از تأمین کنندگانی که در AVL نبودند. |  | مدیریت ذینفعان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر منابع تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:20:33 | 1402-12-14 11:20:42 | 1402-12-14 11:20:42
860 | تداخل آرماتورهای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که مت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
861 | محل قرارگیری Desupeheater مربوط به Steam Superheater Coil (SSC) کوره تقطیر |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:39:05 | 1403-02-26 09:02:53 | 1403-02-26 09:02:53
862 | نصب استراکچرهای فلزی بر روی پایپرکهای بتنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
863 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
864 | متریال طراحی کل کابل های ابزار دقیق واحد 21 اشتباه بوده است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
865 | آسیب دیدگی یا سرقت ادوات ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
866 | بالا بودن پانچهای طراحی ارائه شده توسط بهره بردار |  | پالایشگاهی و پتروشیمی HVAC معماری متریال پکیج‌ها طراحی مهندسی محیط زیست Exchanger کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق استرس سیویل Package Bulk Material توربین‌های گازی سازه جوش مهندس حریق Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات خط لوله و سر چاهی تاسیسات جانبی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق Tank سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor Field Instrument | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 11:31:24 | 1403-04-20 14:51:17 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
867 | نصب قطعات پلتفورم (External) وسل ها با وجود نقص در هندریل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
868 | آموزش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
869 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
870 | ریویژن های آیتم های Bulk |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
871 | مدار روشنایی چراغ های VAITAL |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
872 | تهیه برنامه زمانبندی EPC پروژه در قالب یک برنامه با فازهای E,P,C متصل به هم<span style="color:red"> - </span> در همان ابتدای پروژه و حتی قبل از دریافت پیش پرداخت و Effective شدن پروژه با تشکیل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
873 | در پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان قرارداد خرید برج ها و تجهیزات داخلی (اینترنال) ،علی رغم تجربیات و درس آموخته های مشابه قبلی ،با دو سازنده متفاوت انجام شد که تا این مرحله از پروژه، هماهنگی اینترنال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
874 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه ها ( Asphalt paved area) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
875 | در نظر گرفتن شاپ Sandblast در موقعیت مکانی مناسب جهت جلوگیری از توقف عملیات اجرایی (Sandblast) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
876 | "دستورالعمل سر جوش گذاري خطوط Jacket&Core " |  | Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 11:34:04 | 1403-04-20 14:48:33 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
877 | یکپارچه سازی پلن پروژه با واحدهای فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
878 | عدم پوشش مالی جهت پرسنل درگیر (HSE ، حراست،نصب وتجهیزات،.....) برای انتقال وحمل تجهیزات از جاده به محل پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
879 | جایگزین نمودن بلاست مکانیزه به جای بلاست سنتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
880 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات پروسس مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
881 | عدم هماهنگی بین مدارک ارسالی وندور و نقطه نظرات بخشهای QC و مهندسی در مدارک ITP |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
882 | بروز حوادث ومشکلات ایمنی در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
883 | انتخاب انباردار توسط مدیر پشتیبانی ستاد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
884 | سایز کردن خطوط فرایندی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
885 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
886 | اثر بخشی فرایند مدیریت تهدیدها و فرصتها و مدیریت درس آموخته بر اهداف پروژه (بسته های کاری ،زمان ،هزینه و رضا یتمندی مشتری) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
887 | دقت در انتخاب شریک مناسب در پروژه هایی که به صورت مشارکت برگزار می شوند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
888 | تعریف آیتم کد جدا برای Blind&Spacer |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
889 | پیمانکار زیرمجموعه آبادا راهان (داربست بندی عمیدی) جهت Lift الوار کفراژ بندی پایپرک pr4503 ، بدون اطلاع رسانی به سرپرست ماشین آلات و HSE ، اقدام به بکارگیری جرثقیل ، ریگر و اپراتور شرکت پترو تکسان نمو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
890 | استفاده از نرم افزارهای رایج مالی وحسابداری مثل رایورز و همکاران سیستم بجای اکسل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
891 | انجام Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی با توجه به پرتاب اشیاء ، اجسام و بعضاً دوغ آبه های سیمان ، سهواً یا عامداً در انشعابا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
892 | بطور میانگین در یک پروژه ساخت در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی در حین برشکاری، صیقل کاری و جوشکاری، جوشکاران و کمک جوشکاران حداقل دو بار در ماه به دلیل وجود جسم خارجی در چشم و یا برق زدگی چشم قادر به ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
893 | hjklhjklkjl |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 17:00:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
894 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
895 | گشایش حساب حقوقی به جای حساب حقیقی جهت انجام هزینه های جاری در سایتها |  | حسابداری پروژه | اکبر دوستدار صنایع | a.doostdar@odcc.ir | منتشر شده | 1402-11-08 09:59:59 | 1402-11-08 10:00:05 | 1402-11-08 10:14:10 | 1402-11-08 10:14:10
896 | عدم انجام کالر کد روی متریال پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
897 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه های دسترسی در نواحی ( Asphalt paved area) |  | موضوعات کلی QC/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-10 15:04:03 | 1403-04-10 15:04:09 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
898 | نظام آراستگی کار یا 5S در استاندردهای مدیریت ، به الزامات متعددی پرداخته شده است که هر کدام از آنها لازم الاجرا هستند هر چند در جهت دستیابی به این الزامات و محقق ساختن آنها به کار گیری روش ها و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
899 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
900 | تفکیک نمودن پیمانکاران در واحدهای مختلف که جنس کارآنها مشابه هم می باشند |  | دوار موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر رنگ/ عایق/ جوش ثابت Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق پیمانکاران استراکچر ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی ابزار دقیق مخابرات مخابرات عملیات ساختمانی و بتنی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار Piping ثابت | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 10:47:12 | 1403-04-18 10:47:15 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
901 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
902 | رشته‌ی اتصال یا connection string تنظیماتی برای اتصال نرم افزار #C به دیتابیس می‌باشد.که این تنظیمات شامل اعتبار سنجی، امنیت و نام دیتابیسی است که به آن متصل می‌شود. در هنگام اتصال با استفاده از نام د |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
903 | داشتن جلسات هفتگی یا بعضا" چند روز در هفته با پیمانکاران و نفرات اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
904 | کاهش قدرت مانوربرپیمانکاران و عدم کنترل بهینه کارگاه در مواقع کم پولی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
905 | در تاریخ های تعطیلی رسمی کشوری علی الخصوص شهادت های ائمه که با تعطیلی پروژه مواجهه نمیشود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
906 | استفاده از پسآب و پسماند ناشی از شستشوی میکسر و بچینگ در کارگاه به جهت دو نم کردن خاک و عملیات Soil Cement امکان پذیر می باشد، که این سازوکار با ایجاد یک حوضچه ته نشینی سه سلوله میتواند علاوه بر تامین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
907 | استفاده از تستهای روانشناسی در خصوص رشد و ارتقا پرسنل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
908 | رعایت نشدن کامل Comment های واحد مهندسی از طرف سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان کالا. (مانند پکیج های تزریق شیمیایی و دی اریتور) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
909 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
910 | ورود اشیاء مختلف به داخل اسپولها و خطوط و ایجاد مشکل در زمان فلاشینگ |  | Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:39:48 | 1402-12-13 10:24:08 | 1402-12-13 10:24:08
911 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate نصب شده بر روی تجهیزات در اثر گذشت زمان |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت بازرسی متریال تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | مسعود ره رو |  | درحال ارزیابی | 1403-03-30 11:45:20 | 1403-03-30 11:46:08 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
912 | ادغام MR مربوط به اینترنال داخلی تجهیزات مکانیکی با MR خود تجهیز جهت کاهش زمان مهندسی و ساخت، سهولت کار، افزایش دقت و کیفیت |  | تجهیزات و پکیج‌ها Drum & Tower Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:38:12 | 1402-12-12 09:50:51 | 1402-12-12 09:50:51
913 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
914 | اجرای درب منهول ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
915 | بررسی مبحث NDT و اطلاعات قابل بررسی جهت تایید این آیتم در صورت وضعیت ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
916 | کاهش تست های دوره ای مواد و مصالح در فرآیند Civil |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:01:27 | 1402-12-13 10:25:49 | 1402-12-13 10:25:49
917 | فرآیند انبار و حسابداری انبار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
918 | آتش سوزی در کانال خطوط کولینگ واتر پروژه در محل اتصال به خطوط کولینگ واتر زنده پالایشگاه |  | Piping تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:43:15 | 1403-02-18 11:15:35 | 1403-02-18 11:15:35
919 | مشخص نمودن انباردار جداگانه جهت انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  | ضایعات | علی اصغر نامنی |  | منتشر شده | 1403-01-11 09:19:51 | 1403-01-14 12:39:02 | 1403-01-29 15:55:20 | 1403-01-29 15:55:20
920 | اعلام تغییر متریال از جانب سازنده پس از تایید نهایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
921 | عدم بکارگیری مناسب نیروهای بومی در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
922 | ارایه راهکار جهت جلوگیری از برخورد پایه های چراغهای روشنایی با محموله H-5701 در ضلع شرقی پالایشگاه . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
923 | کاهش حجم سازه داربستی و متریال مصرفی در عملیات ساخت دیواره های ساختمان های بتنی از طریق استفاده از قالب های پانل شده و براکت در یک طرف از دیوار: لازم بذکر است جهت ایجاد قابلیت اجرایی فرایند مذک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
924 | عدم تنظیم قرارداد در ابتدای پروژه برای پیمانکاران جزء و تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه و یا عملیات اجرائی پروژه ، پس از انجام مناقصه و دریافت پیشنهادات فنی و مال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
925 | عدم وجود یکپارچگی و استفاده از سیستم کنترلی واحد در انبارهای شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
926 | AVL |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
927 | بالا بودن آمار پانچ های ارائه شده توسط بهره بردار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
928 | غلبه بر اهمال‌کاری و مدیریت مؤثر وظایف جهت جلوگیری از اطلاف زمانبندی و هزینه های اضافه در کار |  | سیستم‌ها و روش‌ها مدیریت منابع سازمانی (ERP) روابط عمومی | صابر کاظمینی |  | رد شده | 1403-04-09 16:11:59 | 1403-04-17 15:04:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
929 | لازم است شایستگی های HSE کلیه پست های سازمانی تعریف شود و شاغلین پست ها از طریق سامانه ارزشیابی شایستگی در برابر شایستگی های تعریف شده برای پست خود ارزیابی شوند. همچنین لازم است شایستگی های HSE مورد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
930 | ارایه Method Statement برای فعالیت های غیر روتین ، پرخطر و فعالیت هایی که ممکن است به روش های مختلف و غیر علمی هم اجرا شوند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
931 | عدم مدیریت و رعایت برنامه ریزی خرید درپروژه پالایشگاه شازند |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:08:12 | 1402-12-12 09:35:16 | 1402-12-12 09:35:16
932 | عدم امکان ثبت هزینه مربوط به بیمه های تمام خطر نصب و بیمه مدنی در بودجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
933 | عدم وجود دیتا بیس مشترک در پروژه ها به منظور مشاهده اطلاعات پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
934 | منقضی شدن مدت مصرف رنگ های خریداری شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
935 | استفاده از ویدیو کنفرانس و جلسات از راه دور در زمان محدودیتهای ارتباط نزدیک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
936 | اجرای کلاهکهای بتنی و جایگزینی بجای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes با استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال بررسی | 1403-04-29 09:50:09 | 1403-05-04 08:09:59 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
937 | بر روی بدنه بسیاری از تجهیزات ورودی به سایت ( لبه ها، نقاط کور و زوایا و ...) -بخصوص تجهیزاتی که بدون رعایت شرایط مناسب، حمل دریایی شده اند- زنگ زدگی ناشی از عدم اعمال صحیح رنگ اتیل سیلیکات مشاهده می |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
938 | گزارشات روزانه پیمانکاران علاوه بر تایید توسط واحد اجرا توسط واحد QC نیز به تایید برسد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
939 | استفاده از هوای ابزار دقیق بجای نیتروژن برای خنک کاری اقلام ابزار دقیقی نصب شده بروی تجهیز Claus Furnace |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
940 | راه های نفوذ ویروس لاکی به شبکه کامپیوتر یا کامپیوتر شخصی |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:39:06 | 1402-12-12 09:44:50 | 1402-12-12 09:44:50
941 | عدم تطابق کلاس و نوع فلنجهای سایز بالای 24 اینچ در محل اتصال خطوط به تجهیزات |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:42:19 | 1402-12-12 09:48:39 | 1402-12-12 09:48:39
942 | در مورخ 20/12/1401 یک گروه با اخذ پرمیت کار گرم جهت تکمیل عملیات ساپورت گذاری شروع به کار می کنند، در پایین دست، فلنج کور عینکی(Spectacle Blind Flange) خط Fuel Gas در ورودی یونیت که توسط Spade، Blind |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
943 | قرار گیری فونداسیون ساپورت ها بر روی ترنچ های خاکی برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
944 | Requisition Circulation Sheet برای مدارک<span style="color:red"> MR </span> مهندسی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
945 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست پس از انجام عملیات بلاستینگ سطح و قبل از شروع رنگ آمیزی، محل سرجوش توسط آب DM شست و شو شود. با توجه به اینکه زیر لوله ها در معرض آلودگی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
946 | ارائه آمار متناقض برنامه از واحد ها به کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
947 | ساختار سیستم تایم شیت به گونه ایست که قابلیت گزارش گیری موثر برای واحد بازرگانی ندارد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
948 | عدم کارایی بسیاری از مبدل های حرارتی سایت در تامین اختلاف دمای مورد نیاز طراحی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
949 | تکمیل صفر تا صد یک فعالیت اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
950 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) ناحیه 55 هکتاری به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
951 | وجود مغایرت بین آیزومتریک با بقیه مدارک (خصوصا P&ID) و افزایش TQها. |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:37:29 | 1402-12-12 09:54:13 | 1402-12-12 09:54:13
952 | بدلیل نقص فنی در خط تولید سیمان اصفهان، بصورت مقطعی کارگاه مجبور به استفاده از سیمان متفرقه گردید. لذا از سیمان اردستان به مدت حداقل یک هفته استفاده شد. پس از بررسی های بعما آمده مشخص گردید که مقاومت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
953 | اول اینکه می بایست اطمینان حاصل شود از اینکه هیچگونه لرزشی به قاب تصویر و دوربین وارد نمی شود. بعد از آن نیز در حین پرواز هلی شات ، اجرای پلان و سیستم ها هیچگونه ارتعاشی پیدا نکنند. چرخ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
954 | عیوب متعدد بتن در تیر و ستون های ساختمان های صنعتی (Sub Station, Control Building) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
955 | استفاده از PAUT + TOFD بجای RT در ضخامت های بالاتر از 60 میلی متر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
956 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
957 | jjjjjjjjjjjjjjjjj |  | سیستم‌ها و روش‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-05-08 14:21:59 | 1403-05-08 14:24:30 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
958 | ارسال مدارک آیزومتریک UG و AG قبل از نهایی شدن محل ساپورت لوله ها |  | متریال طراحی Piping استرس Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:06:43 | 1402-12-12 09:54:40 | 1402-12-12 09:54:40
959 | تاسیس دفتر فنی در واحد ماشین آلات |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:23:21 | 1403-02-26 10:45:10 | 1403-02-26 10:45:10
960 | پیشنهاد می گردد برخی از Material Requisition های تولید شده توسط تیم مهندسی تجمیع گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
961 | محسن تست آبادان 3 |  | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد |  | منتشر شده | 1403-05-16 16:12:39 | 1403-05-16 16:12:43 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
962 | کمبود مدارکی که در پروژه هنگام مناقصه از انها نام برده و در محدوده و مشخصات تجهیزات موثر میباشند ولی به انها توجه نمی شود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
963 | نقشه برداری هوایی با استفاده از فانتوم پرنده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
964 | طراحی ، ساخت و بهره برداری اسکله جهت محموله های سنگین پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
965 | مورخ 99/02/30 شرکت اکسیر صنعت در محدوده دفاتر کارفرما(SPA) اقدام به برشکاری توسط هوابرش نموده که بعلت نشتی گاز کپسول هوا برش برگشت شعله به سمت کپسول صورت گرفته و به دلیل داشت رگلاتور شعله قبل از رسیدن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
966 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به کالاهای خریداری شده (اصل قرارداد - مدارک بازرسی - بیمه نامه - بارنامه و صورتمجالس تحویل ) در صورت وضعیت قطعی پروژه Cost Plus، جمع آوری اصل کلیه مدارک ( از دفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
967 | بکارگیری تکنولوژی BIM جهت تولید و مستند سازی مدارک مهندسی در پروژ های نفت ،گاز و پتروشیمی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
968 | عدم تکمیل مدارک HANDOVER |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
969 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
970 | محسن تست ابادان 5 |  | مدیریت مستندات | بابک تفریشی نژاد |  | confirm | 1403-05-16 16:37:24 | 1403-05-16 16:37:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
971 | عدم ثبت مهر AFC برروی فایلهال الکترونیکی دریافتی از طرف شرکتهای طراح و سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
972 | استفاده و اجرای Anchor Plate اطراف لوله ها بمنظور انجام ﺁببند نمودن لوله های پلی اتیلن ورودی و خروجی به Man Hole & Pits و همچنین سازه های آبی |  | Piping موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال بررسی | 1403-04-30 07:32:08 | 1403-05-04 07:01:58 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
973 | مشکل تعامل با کارفرما در دریافت هزینه اجرای کارهای اضافی وتغییرات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
974 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ خط فلر 80 اینچ |  | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 11:25:50 | 1403-04-18 11:25:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
975 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی استرس | اکبر دوستدار صنایع | a.doostdar@odcc.ir | منتشر شده | 1402-11-08 09:44:51 | 1402-11-08 09:45:05 | 1402-11-09 14:13:24 | 1402-11-09 14:13:24
976 | پایین بودن سرعت Serch و عملکرد Google Chrome |  | Help Desk | میلاد عباسی | milad.abbasi@odcc.ir | رد شده | 1402-12-22 11:46:34 | 1402-12-22 11:46:43 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
977 | در هنگام طراحی دیتابیس برنامه ریزی و کنترل پروژه به دلیل حجم زیاد داده ها ورود اطلاعات به نرم افزار دلخواه (تحت ویندوز )، بارگذاری داده ها در هنگام ایجاد Query با Delay انجام می پذیرد . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
978 | بایگانی Document در واحد نقشه برداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
979 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
980 | مشخص نمودن متولی انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
981 | عدم تطابق تلورانس های برج ها و تجهیزات داخلی (tray, Demister & …) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
982 | تغییر طراحی جهت عدم جامد شدن سولفور در محل خروجی پمپ و بسته شدن مسیر خروجی پمپ |  | بهره‌برداری مکانیک دوار طراحی پمپ‌ها دوار | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:46:48 | 1403-02-25 14:00:33 | 1403-02-25 14:00:33
983 | تعداد درخواست ای واحدها جهت خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
984 | جابجایی سامپ V شکل با سامپ U تایپ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
985 | مواجهه به حوادث غیر مترقبه مانند کرونا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
986 | تولید نقشه های ایزومتریک پایپینگ و اجرای پاپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
987 | تاخیر در گزارش دهی هفتگی از بخش های مختلف به برنامه ریزی و کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
988 | متفاوت بودن متریال لوله های منتهی به سامپ ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
989 | تعبیه شیر پدالی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
990 | جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از جبران مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با پیمانکاران فرعی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
991 | تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش میلگرد مصرفی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
992 | حداقل میزان overdesign قابل قبول برای طراحی مبدل های حرارتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
993 | با توجه به حجم زیاد خرید اتصالات در پروژه ها از تامین کنندگان ، خریدار بازاری و عدم ساخت این اتصالات توسط تامین کنندگان در پروژه آبادان مشاهده شد اغلب این اتصالات بی کیفیت بود و از طرفی واحد کنترل ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
994 | Demister Pad Efficiency |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
995 | الزام پیمانکار برای اختصاص ساعت پایانی کار به House Keeping فعالیت های انجام شده در روز برای تجهیزات |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | m.gashtasbiasl@arsup.org | درحال ارزیابی | 1403-04-15 09:09:07 | 1403-04-15 09:09:24 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
996 | مشکلات ناشی از عدم تعهد فروشنده رنگ (رنگین زره) به دیتا شیت های فنی خود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
997 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال ارزیابی | 1403-04-02 16:31:22 | 1403-04-02 16:31:25 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
998 | انتخاب نقشه بردار نامناسب، عدم دریافت اطلاعات صحیح و به موقع و تاخیر در طراحی پایپینگ |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 08:58:22 | 1402-12-12 09:35:43 | 1402-12-12 09:35:43
999 | "خارج شدن خطوط زير زميني از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزميني هنگام Back Fill " |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-16 11:14:05 | 1403-04-20 14:49:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1000 | براورد نا صحیح بسته های خرید مهم ( Critical Package ) در مناقصات مختلف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1001 | عدم اولویت بندی خرید متریال لوله کشی بر اساس روند تهیه نقشه های ایزومتریک. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1002 | طراحی سدل اسلاید تجهیزات افقی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1003 | تثبیت خاک با اضافه نمودن آهک |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی |  | رد شده | 1403-03-18 08:45:01 | 1403-03-19 13:31:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1004 | مستند نشدن مذاکرات و توافقات با سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1005 | تاخیر در عقد قرارداد پیمانکاران دست دوم : در حالیکه تاریخ ابلاغ قرارداد به مشارکت مهرماه 1393 بوده است ، تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاران دست دوم نقشه برداری ، زمین شناسی و پدافند غیرعامل بهمن ماه 1393 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1006 | محاسبات مربوط به ضخامت عایق و چالش های پیش آمده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1007 | رفع عیوب مصالح مصرفی حین راهسازی. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1008 | عدم امکان نصب بدون مورد برای Internal تجهیزات با توجه به اینکه سازنده تجهیز و Internal داخلی تجهیزات متفاوت بوده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1009 | با توجه به اینکه فعالیت های مربوط به سیویل از نظر sequence یا توالی اجرا مقدم بر سایر فعالیت ها می باشد، درصورتی که در هنگام انعقاد قرارداد سیویل تکمیل آیتم های کوچکتردیده نشود، بار مالی بیشتری جهت به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1010 | جانمایی بهینه ادوات الکتریکال و پکیج های شامل ادوات برقی و ابزار دقیقی در ناحیه خطر (Hazardous Area) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:11:31 | 1402-12-12 09:54:58 | 1402-12-12 09:54:58
1011 | لزوم امضای مسئول ایمنی بر برگه های مجوز کار Permit جهت بهبود سیستمی ایمنی |  | فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE محیط | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:53:59 | 1403-02-26 10:45:25 | 1403-02-26 10:45:25
1012 | عدم مشخص نمودن STEAM TRACING برای خطوط آب ،FLG و Caustic. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1013 | عدم شفافیت محدوده کاری در قرارداد پروژه طرح توسعه پالایشگاه اراک با کارفرما و بلاتکلیفی بعضی از امور مهم. |  | مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:55:57 | 1402-12-12 09:47:08 | 1402-12-12 09:47:08
1014 | aaaaaaaaaaaaaaaaa |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:20:20 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1015 | سقوط لوله و بست داربست از روی پلات فرم تجهیز در حین نصب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1016 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1017 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1018 | عدم پیش بینی فضای لازم جهت اجرا در زمان طراحی و بروز تداخل ها |  | دوار Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Piping Reactor ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:33:03 | 1402-12-12 09:55:47 | 1402-12-12 09:55:47
1019 | شکستن کشاب بوم جرثقیل شرکت سکاف (پیمانکاری انجام) در هنگام عملیات نصب استراکچر در پل شرقی پایپراک 52 قطعه استراکچری که قسمت پایینی آن نصب شده بود و سر دیگر قطعه فلزی تا محل نصب تقریبآ 5 سانتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1020 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  | اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات | علی اصغر نامنی |  | منتشر شده | 1403-01-14 15:50:58 | 1403-01-29 14:37:34 | 1403-02-22 16:19:43 | 1403-02-22 16:19:43
1021 | به کار گیری تحمیلی نفراتی که از کارفرما معرفی می شوند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1022 | استفاده از نفر متخصص جهت انبار برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1023 | عدم حضور و حمایت سازنده هنگام راه اندازی تجهیز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1024 | عدم ثبت نصب ورق فلزی در نقشه های پایپ رک بتنی |  | طراحی سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:46:58 | 1403-02-25 13:56:27 | 1403-02-25 13:56:27
1025 | Dress up مخزن 5207 در شاپ وندور، درخواست شریک چینی SEI مبنی بر اقدام به آماده سازی و نصب تجهیزات و متعلقات جانبی Dress up مخزن، شامل لوله کشی و لدر پلت فرم در کارخانه پایساز اهواز و مخالفت بنده با آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1026 | کالیبراسیون کارگاهی دوربین های توتال نقشه برداری |  | موضوعات کلی QC/ سایر | محسن نیکدل | m.nikdel@odcc.ir | رد شده | 1403-03-30 10:46:06 | 1403-03-30 10:47:02 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1027 | بیرون کشیدن یدک مربوط به هیتر 5701 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1028 | در پروژه DHT جهت کنترل عملکرد جوشکاران از آغاز پروژه، رویه زیر انجام و پیگیری شده است: 1. انجام آزمون WQT جهت بررسی توانائی جوشکار بر اساس Spec و WPS های مربوطه. 2. انجام آزمون NDT مرتبط جهت صحت سنجی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1029 | عدم تعیین نوع سیال مکانیکال سیل در پمپها و نیاز به هماهنگی بین واحد فرایند و مکانیک جهت تعیین API PLAN وسیال مناسب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1030 | مطالعات شبکه برق با در نظر گرفتن بارهای Spare |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1031 | تعمیر ماشین آلات سبک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1032 | عدم استفاده از نیروهای مجرب و یا تغییر نفرات واحد مهندسی و صدور TQ / DCN و از بین رفتن history کار |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:23:08 | 1402-12-13 10:27:41 | 1402-12-13 10:27:41
1033 | نظر به اینکه یکی از مسئولیت های مهم واحد HSE پیگیری و نظارت بر فرآیند ارزیابی ریسک پروژه می باشد و بدیهی است که انجام هر چه بهتر فرایند ارزیابی ریسک حسب ماهیت فعالیت مورد ارزیابی به مشارکت و همکاری م |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1034 | استفاده از الکترود کم هیدروژن E7018-1235F(H4) به جای الکترود E7018-1230F(H8) |  | جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی فدائی ایام | a.fadaeiayyam@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-19 11:33:28 | 1403-04-19 11:33:33 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1035 | طراحی مناسب تأسیسات و نحوه جانمایی تجهیزات در پروژه های EPC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1036 | با توجه به این که پکیج های پایپینگ جزو مدارک با اهمیت پروژه می باشند و لزوم انجام حرفه ای کار در خصوص پکیج ها، حائز اهمیت می باشد پیشنهاد می شود در ابتدای پروژه ها کلاس های هماهنگی برای بازرسان کنترل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1037 | عدم اطلاع و حضور مهندسی در بازرسی ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1038 | ذخیره اطلاعات کاربر بر روی درایو C |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1039 | لزوم ایجاد سیستم اتوماسیون اداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1040 | نظر غیر کارشناسی و عدم انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیکال ، اشتباه در طراحی |  | سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-02 10:58:58 | 1403-04-05 16:39:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1041 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:27 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1042 | نحوه انبار کردن متریال عایق:مشاهده گردیده به علت عدم مشخص کردن مکان مناسب جهت انبار کردن متریال عایق در ابتدای پروژه و به علت جاگیر بودن و حساسیت این متریال نسبت به نوع چیدمان،مقدار قابل توجهی متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1043 | لزوم اجرای عملیات تمیزکاری خطوط پایپینگ ( CLEANING BEFORE TEST ) قبل از آبگیری جهت انجام عملیات تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | abozarkhani1984@gmail.com | رد شده | 1403-03-13 13:22:58 | 1403-03-22 10:21:40 | 1403-04-11 11:24:37 | 1403-06-11 11:16:01
1044 | اهمیت دادن به موضوع تغییرات در احداث پروژه ها، به ویژه در پروژه هایی که در محیط فعال و زنده اجرا میشوند . از همان ابتدای امر - از نقطه آغازین تا انتهای پروژه با تشکیل تیم بررسی کننده تغییرات و حضور فع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1045 | چارت سازمانی، برنامه زمانبندی و منابع انسانی و ماشینی پیمانکاران در ابتدای شروع کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1046 | Technical Query های ارسالی با تاخیر بررسی و موجب تاخیر انداختن در کارهای اجرایی (خصوصاً در موارد با حساسیت بالا) می شد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1047 | الاین سازه های فلزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1048 | جمع آوری وحمل پسماندهای سایت به گود زباله اداره پسماند شهرستان آبادان بامشارکت تمامی پیمانکاران به صورت یکپارچه، جهت مدیریت پسماندهاوکاهش هزینه ها |  | سازمانی فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه | جواد امیدیان | j.omideian419@gmail.com | منتشر شده | 1403-03-01 09:14:24 | 1403-03-01 09:17:16 | 1403-03-12 10:34:13 | 1403-03-12 10:34:13
1049 | هزینه سفر پرسنل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1050 | عدم استقرار سرپرستان دفاتر فنی از ابتدای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1051 | عدم گیرش اولیه چسب (کیورینگ) در خطوط GRP با استفاده از روش جدید Bounding با چسب دو جزئی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1052 | تامین ناقص اقلام برخی از بسته های خرید به خصوص پکیج ها |  | موضوعات کلی QC/ سایر تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:54:15 | 1403-02-25 13:57:09 | 1403-02-25 13:57:09
1053 | به جهت افزایش انگیزه اعضای تیم پروژه وتقویت همبستگی و تعهد منابع سرمایه انسای، تجربه ثابت کرده که برگزاری جلسات عمومی حداقل سالانه و ارائه گزارشی از آنچه بودیم و هستیم و خواهیم بود را شفاف وآشکار با ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1054 | عدم ارسال قراردادهای نیروی انسانی پیمانکاران به اداره کار و عدم اخذ تاییدیه اداره مزبور ، با عث صدور محکومیتها از سوی محاکم را در پی خواهد داشت که بعضا اینگونه محکومیتها از جهل به قانون نشات می گیرد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1055 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1056 | وجود مغایرت بین نقاط Inter Face با بقیه دیسپلین ها به خصوص نقاط اتصال به تجهیزات و ادوات ابزار دقیق از لحاظ سایز و کلاس فلنج یا نوع اتصال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1057 | ساخت shelter دیزل ژنراتور فاز 2 با استفاده از تغییرات در متریال ضایعاتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1058 | عدم مدیریت صحیح در تخصیص متریال به پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1059 | با توجه به حساسیت بسیار بالا در خصوص استخدام متقاضیان بومی در پروژه فاز 2 آبادان و سیر کثیر متقاضیان در پروژه از سراسر کشور گاهاً مواردی از قبیل ارائه اطلاعات فردی ( کد ملی ) نامعتبر مشاهده شده است ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1060 | انجام سلیقه ای فعالیت های اجرایی Civil (در بحث های پیوینگ، نمای ساختمان ها، گچ کاری، بلوک کاری و شیب بندی کف کانال ها و واحدها ...) |  | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:52:03 | 1402-12-12 09:04:07 | 1402-12-12 09:04:07
1061 | استفاده از تکنولوژی جدید و به روز تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی با استفاده از سامانه های نقشه برداری با پهپاد فتوگرامتری و فتوگرامتری برد کوتاه |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:55:48 | 1403-02-25 17:14:47 | 1403-02-25 17:14:47
1062 | تغییرات زیاد در موقعیت catch basin ها در طول پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1063 | اعلام توقف فعالیت اجرایی توسط واحد مهندسی در مورد خطوطی که دارای تغییرات هستند، جهت جلوگیری از دوباره کاری تا زمانی که نتایج نهایی تغییرات حاصل گردد |  | متریال Piping طراحی Piping استرس Piping | کاویان درستی | k.dorosti@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-16 10:04:59 | 1403-03-26 07:49:37 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1064 | انجام عملیات Rough grading اولیه پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1065 | در نظر گرفتن 5% ADAPTOR و REDUCER جهت گلند های با سایز زیر 63 میلیمتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1066 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |  | مدیریت ارتباطات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 15:00:31 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1067 | استفاده مناسب از درس آموخته ها در روند کاهش حوادث پروژه های صنعتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1068 | عدم امکان بستن ، سفت کردن و کنترل نیروی پیش تنیدگی برخی پیچ ها در سازه های فلزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1069 | مدل سازی فنداسیون مخازن کولینگ یوتیلیتی جهت تعمیرات سدل در کارگاه TFT |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1070 | تهیه،تنظیم و معرفی فرم با عنوان Release note for Insulation به منظور رعایت تقدیم و تاخر مراحل تست خطوط پایپینگ قبل از اجرای عایق حرارتی |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی | مجتبی عدالت | M.Edalat@odcc.ir | رد شده | 1403-04-20 10:16:02 | 1403-05-07 06:56:12 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1071 | مصاحبه،گزینش ،جذب و تسویه حساب نیروی انسانی در پیمانکاران تابعه از آنجائیکه پروژه آبادان همواره تحت شدید ترین فشارهای برای استخدام افراد مختلف با سوابق کاری یا بدون سوابق کار بوده است لذا در |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1072 | ازبیلت کردن مدارک P&ID در کارگاه در زمان عدم دسترسی به آخرین ویرایش آنها برای امکان بررسی های زمان پیش راه اندازی |  | متریال بهره‌برداری Piping طراحی Piping موضوعات کلی مهندسی/ سایر پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدارک مهندسی Piping | کاویان درستی | k.dorosti@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-16 10:08:14 | 1403-03-27 07:08:39 | 1403-04-24 10:44:24 | 1403-04-24 10:44:24
1073 | عدم قراردادن تهیه 3D PDMS MODEL در تعهد وندور/پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1074 | خرید اقلام بصورت ارزی |  | مدیریت ذینفعان اقلام بالک کارفرمایان تجهیزات و پکیج‌ها پیمانکاران پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت منافع کارفرمایان تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:48:56 | 1402-12-13 10:28:04 | 1402-12-13 10:28:04
1075 | بررسی دقیق موارد خاص در مناقصات (مانند Cathodic Protection) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1076 | بررسی نتایج علل و ریشه یابی حادثه شکسته شدن شمع پیش ساخته و دفرمه و معیوب شدن سیم بکسل باربرداری و سقوط چکش دستگاه شمع کوب در حین فعالیت و کوبش شمع و با روشهای مناسب میتوانیم از پیشگیری از این حوادث |  | سازمانی موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) ممیزی مدیریت منابع سازمانی (ERP) منابع تامین (ملکی، استیجاری) آموزش و فرهنگ‌سازی QA ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر پروژه راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مستندسازی محیط | عماد عبیدپور |  | درحال ارزیابی | 1403-04-17 17:04:06 | 1403-04-17 17:04:16 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1077 | در مقطعی از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل افزایش درصد تعمیرات جوشکاران رخ داد که این امر موجب نگرانی و مد نظر قرار گرفتن موضوع در واحد کنترل کیفیت شد. بدین منظور برنامه ای در WCS طرح ریزی و اجرا شد که |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1078 | حذف آزمایشات تست مقاومت فشاری خاک بستر کانالهای خطوط زیررمینی |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت هزینه Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:53:30 | 1402-12-13 10:23:01 | 1402-12-13 10:23:01
1079 | در سایت اراک بسیاری از nut ,bolt, gasket واحدها به پیمانکاران اولیه تحویل شد و در نتیجه از آنها در تست واحد ها استفاده گردید . بنابراین مجبور به خرید و تامین متریال اضافی در مرحله بعد از reinstate واح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1080 | بسیاری از افراد در تیم پروژه از فرآیند و جایگاه کاری و حتی حقوق و مزایای خود رضایت ندارند . اغلب این افراد با توجه به عدم انجام ارزشیابی و اعلام میزان خروجی فعالیت از سوی واحد های مربوطه همچون منابع ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1081 | ببببببببببببببببببببببببببب |  | مدیریت استراتژیک | بابک تفریشی نژاد |  | confirm | 1403-05-16 16:01:40 | 1403-05-16 16:01:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1082 | پرزرویشن الکترو موتورهای با سرویس قرار دادن space heater های مربوطه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1083 | عدم کنترل صحیح منابع از جمله ماشین آلات در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1084 | عدم مجوز جهت استفاده متریال خریداری شده ساپورت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1085 | نشت SPMT در مسیر جادهHeavy Lift |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1086 | 1- بریدن یا بجای ماندن قسمت بوت مخازن ساخته شده شرکت سازنده نامداران. 2- دو تکه ساختن و جوشکاری درسایت، بوت مخازن در حال ساخت شرکت سازنده پتروگازنامداران. توضیح: تعداد کل مخازن 46 عدد می |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1087 | عدم رعایت Gap بین لوله ها و فیتینگ های Socket هنگام فیتاپ نمودن این خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1088 | برآورد اشتباه واحد توسعه بازار و یا واحدهای مرتبط در هنگام برآورد قیمت در پروژه . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1089 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه |  | پیمانکاران مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:12:21 | 1402-12-13 10:24:46 | 1402-12-13 10:24:46
1090 | عدم ثبت آمار نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم پروژه بر اساس خروجی دستگاه فیس اسکن یا کارت ساعت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1091 | سقوط از ارتفاع در هنگام عملیات داربست بندی(آقای محمد عساکره، سن 23 سال) از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نماید و به دلیل برخورد با انتهای لوله داربست از ناحیه کمر دچار آسیب میگردد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1092 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1093 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1094 | اعوجاج سدل تجهیزات افقی ( مخازن تحت فشار، مبدل ها) تجربه در فاز 14 و فازهای 15 و 16 پارس جنوبی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1095 | تدوین، به روز رسانی و بهبود Piping Method Statement قبل از شروع عملیات اجرایی |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:37:55 | 1402-12-13 10:23:56 | 1402-12-13 10:23:56
1096 | دستورالعمل اجرایی Lettering و Marking پایپینگ و تجهیزات در طرح توسعه پالایشگاه آبادان |  | رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی مهندسی/ سایر تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | مجتبی عدالت | M.Edalat@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-29 17:13:53 | 1403-03-30 08:43:20 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1097 | تغییر محل نصب ترانسمیترها در نزدیکی process connection جهت بالا بردن دقت اندازه گیری |  | ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | علی احمدی نبی | ali.ahmadi@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-19 19:58:41 | 1403-03-20 13:01:46 | 1403-04-11 08:05:08 | 1403-04-11 08:05:08
1098 | تست عملکرد بلوئرهای پروژه در دور پایین تر از مقدار نامی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1099 | در زمینه پکیج هایی مانند IN-1941 محدوده کار وندور و خریدار (ODCC) مشخص نبوده ودر بحث تامین متریال یک سردرگمی ایجاد کرده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1100 | در نظر نگرفتن Slop Of Paving در طراحی جزییات اجرایی Trench |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1101 | حذف پسورد قرار داده شده بر روی دیتا فایل Outlook و عدم دسترسی به اطلاعات ایمیل به علت فراموشی رمز |  | Help Desk | سیدسلمان حسینی | s.hosseini@odcc.ir | confirm | 1403-02-30 14:44:24 | 1403-02-30 14:45:21 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1102 | عدم کنترل و آنالیز داده های مربوط به استراکچر های بتنی به دلیل ملموس نبودن ساختار شکست آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1103 | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1403-05-08 16:19:34 | 1403-05-14 11:42:53 | 1403-05-14 11:44:43 | 1403-05-14 11:44:43
1104 | در پروژه هایی که طراحی بر مبنای مدارک لایسنسور انجام میپذیرد بایستی به این نکته توجه نمود که مدارک لایسنسور عاری از خطا و اشتباه نیستند. به عنوان نمونه، در مبدلهای صفحه ای واحد SRC (UNIT 1900)، |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1105 | مشکلات اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1106 | ترکیب یا تشکیل تیم متخصص اجرایی کیفی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1107 | آب بندی سازه‌ های بتنی با استفاده از ورقه‌های عایق، ( پلیمر، قیر و پلی اتیلن ) |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال بررسی | 1403-04-29 11:22:15 | 1403-05-04 08:02:56 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1108 | سقوط از ارتفاع پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1109 | لزوم اجرای Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی |  | موضوعات کلی QC/ سایر Piping عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-24 17:13:53 | 1403-04-24 17:13:56 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1110 | Paperless نمودن نرم افزار CMIS |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1111 | عدم همخوانی زمان نصب تا زمان پیش راه اندازی تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1112 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن |  | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-04-04 14:38:33 | 1403-04-04 14:38:37 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1113 | گسترده کردن زمانبندی ارسال MR های پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1114 | حذف/ کاهش گردش مدارک کاغذی بین پیمانکاران، کارفرما و تمامی واحد ها |  | فردی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان کارکنان مدیریت منافع مدیریت هزینه محیط | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:45:05 | 1403-02-26 10:45:40 | 1403-02-26 10:45:40
1115 | ترسیم As Built خطوط همزمان با اجرای کار و قبل از تحویل دهی جوش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1116 | پیش ساخت نمودن Man Hole و Valve pit های با وزن تقریبی بالغ بر 15 تن و یا ارتفاع بالغ بر سه متر امر مذکور منجر شده که با توجه به شرایط وزنی و حمل سازه بصورت ارتفاعی ،در وهله اول پروژه مستلز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1117 | تدابیر انجام شده برای رسیدن به زمان بندی تعیین شده برای مدارک TBE و MRدر راستای موضوع فوق، یک MTO اولیه از اقلام پایپینگ از PID به صورت دستی تهیه و MR مربوطه صادر گردید و در اختیار واحد بازرگانی برای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1118 | کاندوییت کاری های چند طبقه ای با حجم بسیار بالا در سقف و دیوار ساختمانهای صنعتی و همچنین کاندوییت کاری های متعدد در تجهیزات صنعتی بمنظور عبور کابل های برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1119 | ساخت نرم افزارهای کاربردی برای سیویل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1120 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1121 | پیش گرمایش در WPS |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | صادق عباس پور | S.abbaspour@odcc.ir | رد شده | 1403-04-21 10:04:13 | 1403-04-30 14:30:18 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1122 | بهتر است نفراتی که در گروه اجرای پیمانکار جذب میشوند تا قبل از استخدام در واحد دفتر فنی نیز مصاحبه و تست شوند تا به لحاظ فنی و اجرایی تسلط نفرات پیمانکاران مورد ارزیابی قرار گیرد تا از بروز اشتباهات و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1123 | سیم کارت سازمانی |  | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع مدیریت هزینه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:34:43 | 1403-02-26 10:45:56 | 1403-02-26 10:45:56
1124 | مشکل: لیست مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1125 | بروز ناهماهنگی درحوزه های مختلف فرایند تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1126 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1127 | لزوم مجهز کردن انبارها به سیستم فایر آلارم و فایر فایتینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1128 | استفاده غیر ضروری از لوله استنلس استیل جهت Over Flow مخزن آب دمین بجای لوله کربن استیل |  | پالایشگاهی و پتروشیمی متریال طراحی Piping مدیریت استراتژیک Tank Piping | افشین عابدین پور خشکلات |  | درحال ارزیابی | 1403-03-13 15:15:35 | 1403-03-13 15:16:14 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1129 | کوتاهی طول پروژکشن انکر بولت در برخی از تجهیزات نصب شده و پیش نرفتن مهره انکر تا انتها |  | سیویل سازه Drum & Tower عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:57:49 | 1403-02-25 11:40:09 | 1403-02-25 11:40:09
1130 | باتوجه به تورم موجود درکشوروافزایش روز افزون قیمت کالاها وخدمات ومشکلات عدیده ای که برای کارکنان وخانواده محترم آنها بوجود آمده میتوان از ظرفیت های موجود در شهر آبادان ودیگر شهرها با عضو شدن در خانه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1131 | عدم انتخاب محل مناسب تجهیز کارگاه پروژه ، پیمانکاران و جابجایی مکرر و هزینه های سنگین تجهیز مجدد کارگاه و تاثیرات زمانی آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1132 | عدم هماهنگی بین تیم مهندسی و تیم اجراء |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1133 | روش پد گذاری Annular Plate در ساخت مخازن فلزی با استفاده از ورق فولادی و گروت قبل از شروع به نصب ورق های کف مخزن در فونداسیون های RING WALL |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1134 | سخنرانی آقای جک ما - مدیر عامل شرکت علی بابا - کار تیمی |  | آموزش نظام پیشنهادات و ایده‌ها ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | اکبر دوستدار صنایع | a.doostdar@odcc.ir | منتشر شده | 1402-11-08 12:21:10 | 1402-11-08 12:21:46 | 1402-11-09 14:12:59 | 1402-11-09 14:12:59
1135 | تهیه فایل اطلاعات تماس پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1136 | قق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1137 | مشارکت در طرح بازیافت و گسترش فضای سبز پالایشگاه آبادان فاز 2 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1138 | دستورالعمل آماده سازی سطح رنگ لایه آستری غنی از روی (Inorganic Zinc Silicate) |  | موضوعات کلی QC/ سایر متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | مجتبی عدالت | M.Edalat@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-28 11:44:33 | 1403-03-30 11:06:41 | 1403-04-30 08:45:20 | 1403-04-30 08:45:20
1139 | مونتاژ قطعات External Platform & Ladder مربوط به دودکشها قبل از نصب آن، جهت کاهش هزینه ها و خطرات احتمالی کار در ارتفاع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1140 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1141 | رویه جامع جهت گردش تست پکیج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1142 | محاسبات فرایند به تعداد 18 بار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1143 | با توجه به عدم رسید ولوهای خطوط اتشنشانی ابعاد valve pitها میبایست در یک سمت از valve بزرگتر و به اندازه ای باشد که پس از تست با valveهای موقت ونصب valve اصلی قابل برشکاری وlamination باشد در غیر این |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1144 | جابجایی ساختمان ساندویچ پنل توسط پیمانکار غیرحرفه ای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1145 | تراز نبودن نازل پمپ درام های شیب دار دَفنی (Utilities and offside drain drum ) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1146 | مونتاژ پارت 4و5 استک هیترهای 5611و5616 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1147 | ترک خوردگی گروت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1148 | لزوم تهیه و ابلاغ Coordination Procedure |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1149 | تداخل زمانی دو فعالیت سندبلاست و داربست بندی در ناحیه PR-08-010 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1150 | راه حل سریع و مقرون به صرفه جایگزین بیسیم در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1151 | "کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها " |  | طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 11:34:39 | 1403-04-18 11:34:42 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1152 | عدم بکارگیری پزشک تمام وقت در پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1153 | کسری متریال های Bulk در طول پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1154 | در قرارداد مربوط به سازنده Steel Structure های سایت مانند Pipe Rack، بندی گنجانده شود تا سازنده ملزم به ارائه تهیه و ارسال مدل فایل Native استراکچر باشد. با توجه به اینکه در مراحل مختلف طراحی بخش های |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1155 | استفاده بهینه از TQ های پروژه های مختلف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1156 | اجرای Opening های بر روی گریتینگ جهت Piping |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1157 | عدم درج هزینه های پرسنلی (حقوق - مزایا - ماموریت ) مربوط به پرسنل مستقر در دیگر دفاتر شرکت (بجزء PMO ) از قبیل کنترل پروژه مستقردر دفتر پاسداران، DCC ، مامورییت پرسنل مربوط به بخشهای IT و واحد رسیدگی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1158 | بسیاری از ترنچ های فرعی برق یونیت ها باعث گردیده اند تا علاوه بر صرف هزینه های بالا و زمان زیاد اجرا و پیاده سازی آن، شاهد عدم اجرای بتن ریزی های یکپارچه باشیم و بموجب آن مجبور به پیوینگ در پارت های ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1159 | دشواری در اخذ تایید کارفرما برای تغییرات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1160 | جایگزینی آجرهای ضد اسید داخل Sulfur Pit با Refractory و وایرمش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1161 | تعیین سایز مناسب خط حامل جریان باقیمانده برج خلا، به کمک انتخاب معادله مناسب برای محاسبه ضریب اصطکاک جریان بر اساس رژیم جریان |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی خط لوله و سر چاهی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:10:23 | 1403-02-25 17:15:21 | 1403-02-25 17:15:21
1162 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل |  | مدیریت مستندات مستندسازی | حسام رشیدی | h.rashidi@odcc.ir | رد شده | 1403-03-27 14:29:15 | 1403-03-27 14:29:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1163 | نشتی خطوط گالوانیزه و نیاز به Seal Weld نمودن بعضی از خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1164 | ارسال ماشین آلات در زمانی که لازم نیست |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1165 | جاری نشدن فرایند OSID |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1166 | عدم در نظر گرفتن لدر پلتفرم های کافی جهت دسترسی به شیرها و گیجهای برق و ابزار دقیق و ... . |  | دوار برق برق استراکچر سازه ابزار دقیق سیستم و آنالایزر استراکچر ثابت Field Instrument | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:47:28 | 1402-12-12 09:49:22 | 1402-12-12 09:49:22
1167 | از آنجائیکه یکی از مهمترین مراتب موثر بر ایجاد، حفظ و ارتقاء اعتبار،سرمایه و دارایی یک سازمان برگرفته از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تعریف شده بمنظور پیشگیری از وقوع و یا تکرار شبه حوادث وحوادث منجر به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1168 | عدم وجود نفر جهت نگهداری و محافظت از تجهیزات و متریال پروژه بر اساس دستور العملها و MSDS ها (Preservation) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1169 | نحوه بسته بندی تجهیزات ارسال شده شامل پمپها ،پکیجها،فیلترها ،اینترنالهاو...مناسب نبوده بطوریکه زمان حمل تا سایت پروژه آسیب دیده و گاهاً بسته بندی آن متلاشی شده وامکان تخلیه آن بسیار دشوار بوده و با تو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1170 | جاری نشدن دستورالعمل تغییرات با کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1171 | بین اولین پیشنهاد فنی سازنده برای تجهیز کپسول خاموش کننده و آخرین پیشنهاد حدود 2 ماه و نیم فاصله وجود داشت(پیشنهاد اول به تاریخ 9مارس و پیشنهاد آخر 16 آوریل). وجود چنین فاصله ی زمانی سبب مشکل شدن فرای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1172 | اخذ تأییدیه مربوط به گیت پاس، هزینه بر و زمانبر بوده و مخصوصا از لحاظ زیست محیطی کاغذ زیادی در این راستا استفاده میگردد؛ ضمن این که بایگانی این فرم ها به صورت هاردکپی نیز فضای زیادی در بلند مدت اشغال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1173 | عدم درج جزئیات و چیدمان بعضی از اقلام پایپینگ (نظیر Sample Connectionها، Steam trapها و ....) در مدرک STD drawings و بروز مشکلاتی در فرآیند تامین متریال |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:24:21 | 1402-12-12 09:48:28 | 1402-12-12 09:48:28
1174 | اضافه کردن فردی به عنوان هماهنگ کننده یک یونیت در زمانهای آخر پروژه برای جمع کردن کارهای نهایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1175 | "جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار " |  | ثابت Piping برق پیمانکاران اختتام پروژه ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی مخابرات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 11:12:05 | 1403-04-18 11:13:18 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1176 | تکمیل نبودن مدارک کیفی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1177 | عدم استفاده از نفرات مناسب و کمبود نیروی تخصصی در قسمت دفتر فنی و اجرایی پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1178 | شفافیت در پاسخگویی شرکت بیمه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1179 | آب بندی Sulfur Pit که گوگرد بازیافتی در آن جمع آوری می شود و بتن ریزی آن بصورت یکباره انجام نمی شود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1180 | نحوه حفاری تأسیسات زیرزمینی با عمق زیاد در مناطق باتلاقی و با سطح آب زیرزمینی بالا |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:58:22 | 1402-12-13 10:26:00 | 1402-12-13 10:26:00
1181 | ضعف در سیستم حفاظت و حراستی پیمانکار جزء |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1182 | نما و کیفیت اجرای بد در لوور(louvre) های بتنی کولینگ تاور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1183 | اقدام جهت درخواست در حوزه کاری غیر مرتبط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1184 | بسیاری از مدارک و اسناد پروژه دارای اشتباهات بسیاری در ترجمه و تفسیر می باشند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1185 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01 | 1403-06-11 11:16:01
1186 | اطلاع رسانی از نحوه ترانسپورت فرودگاهی و محل اسکان از طریق پیامک به مامورین اعزام شده به سایت |  | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:12:50 | 1403-02-26 10:46:37 | 1403-02-26 10:46:37
1187 | xcfcvxfdcvcxv |  | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:42:43 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1188 | جذب نیروهای فنی و متخصص شرکت توسط دیگر کارگاههای این شرکت بدلیل پایان پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1189 | برگزاری جلسات درون کارگاهی با نفرات اجرایی پیمانکاران با موضوعیت نکات کاربردی استاندارد |  | موضوعات کلی QC/ سایر Piping | صادق عباس پور | S.abbaspour@odcc.ir | رد شده | 1403-04-21 10:11:26 | 1403-04-30 14:27:20 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1190 | عدم رعایت توالی عملیاتهای اجرایی . شروع عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق قبل از تکمیل عملیات پایپینگ منجر به خسارات فراوان و پانچهای زیادی بعد از راه اندازی می گردد.همچنین اجرای همزمان فعالیت های پای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1191 | خطای ناشی از اتصال ترانسمیتر کنترل سطح مایع به لوله خروجی |  | پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:06:37 | 1403-02-26 09:03:14 | 1403-02-26 09:03:14
1192 | نحوه کاهش نیرو برنامه ریزی شده انجام نمی شودو تلاشی جهت حفظ نیروهای کار آمد انجام نمی گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1193 | ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر اساس IPS C CE 200 صفحه 14 و ACI 318 05m بند 3.5 و آیین نامه بتن ایران "آبا" بند 4-4-6 (مورد موضوع طرح های عمرانی) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صفحه 128 و نش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1194 | پیش بینی متریال و مصالح و ماشین آلات مورد نیاز کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1195 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1196 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انباری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1197 | عدم دقت در تهیه PMS پروژه و تعدد نوع متریال. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1198 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدیها (ریسک ) از مرحله ابتذایی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1199 | عدم در نظر گرفتن UNISTRUT CHANNELS پیش ساخته گالوانیزه در فیکس نمودن کاندوئیتها به فونداسیون تجهیزات برقی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1200 | ضرورت استفاده از آنتی ویروس اورجینال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1201 | ضعف در گردش اطلاعات فنی و دستورالعمل های پروژه و بروز رسانی آن از سوی کارفرما.اطلاعات فنی و دستورالعمل های اجرائی، سیستمی و کیفی در زمان شروع هر فرآیند در دسترس واحدهای مربوطه قرار نمی گیرد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1202 | سرجوش گذاری Valve ها (Valve jionting) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1203 | خرابی الکتروموتور برخی پمپ های واحد 22 و 21 نیاز به بازدید و چک دوره ای داشتند ولی به دلیل رها شدن تا زمان راه اندازی دچار مشکل شدند.همچنین بسیاری از گیج ها و سنسورها و تجهیزات شکسته شدند که ناشی از ن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1204 | اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) یا Integrated Management System و تعیین خط مشی سازمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1205 | سیطنسدیسدطنئ |  | مهندسی محیط زیست مهندس حریق | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-03-07 11:48:19 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1206 | در پروژه اراک بسیاری ازکارهای حساس کار را به پیمانکاران واگذار کردیم در صورتیکه باید مسئولیت آنها را از حیث حساسیت خود کنسرسیوم به عنوان کارفرما به عهده می گرفت مانند نصب آنالایزر ، F&G واحدها ، حفاظ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1207 | عدم هم راستایی فلنج ها در نصب مبدل های دوقلو |  | ثابت Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:48:24 | 1403-02-25 14:00:52 | 1403-02-25 14:00:52
1208 | تعیین محل دپوی خاک جهت تفکیک انواع خاک (خاک مناسب برای عملیات بکفیل، خاک لجنی، نخاله های بتنی و...) در سایت |  | خاک عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:50:03 | 1403-02-25 11:40:53 | 1403-02-25 11:40:53
1209 | "جلوگيري از ايجاد Tie In جوشي در تشکيل تست پکيج هاي تشکیل شده " |  | Piping Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 11:06:45 | 1403-04-18 11:06:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1210 | خرید اقلام آتشنشانی متناسب با پیشرفت پروژه ودر حین عملیات اجرا انجام گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1211 | روش ساخت Base Plate و نشیمنگاه تجهیزات جهت پیشگیری از مغایرت فنداسیون و تجهیز در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | منصور قهقائیان | m.ghahghaeyan@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-27 10:15:00 | 1403-05-03 16:18:17 | 1403-05-03 16:24:24 | 1403-05-03 16:24:24
1212 | عدم تطابق نقشه های Data Sheet تولید شده در واحد مهندسی با اجناس خریداری شده. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1213 | در رستوران استخدام نیرو، هزینه های بالاسری زیاد، خودرو، صرف زمان و هزینه جهت خرید متریال، درگیری واحدهای مدیریت و تدارکات و پشتیبانی باعث می گردد مدیریت این مجموعه برای کارگاه امری دشوار و زمان بر باش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1214 | جنس خطوط انتقال گریس در مبدلهای هوایی باید S.S باشد که در دمافین مسی بود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1215 | عدم خرید به موقع متریالی که به دلیل تغییر در نقشه ها مورد نیاز می باشد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1216 | عدم رعایت اولویتها و نیازهای پروژه در فعالیتهای واحد مهندسی و مختل شدن جبهه کاری در سایت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:24:41 | 1402-12-14 11:20:55 | 1402-12-14 11:20:55
1217 | تفاوت اصلاح و اقدام اصلاحی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1218 | رعایت حاشیه و ارتفاع مناسب لب دیچ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1219 | سرعت سیالات دو فاز در مبدلها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1220 | سامانه های حفاظت کاتدی :یکی از پانچهایی که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در خصوص طراحی سامانه حفاظت کاتدی داشت اجرای اتاقک جهت ترانسهای سامانه حفاظت کاتدی می باشدکه این مورد در استانداردها اشاره نشده ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1221 | بروز نشدن و Update نکردن برنامه زمانبندی پریماورا با اطلاعات واقعی (Actual) پروژه شامل زمان شروع فعالیت ، درصد پیشرفت و منابع مصرف شده و ... در طول زمان اجرای پروژه باعث میشود تا برنامه زمانبندی واقعی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1222 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تا کنون، جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان |  | سازمانی فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت منابع سازمانی (ERP) روانی بیمه اشخاص مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | جواد امیدیان | j.omideian419@gmail.com | درحال ارزیابی | 1403-03-01 10:38:02 | 1403-03-01 12:24:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1223 | "وارد نمودن اطلاعات نقاط اتصال خطوط به تجهيزات و Device هاي ابزار دقيق در Joint History |  | ثابت Piping ابزار دقیق ابزار دقیق مخابرات دوار Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 10:59:49 | 1403-04-18 10:59:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1224 | پمپهایPETCO پرایرادترین پمپهای موجود در سایت هستند که علاوه بر ناقص بودن کلیه مدارک از جهت ساخت نیز مشکلات فراوانی داشته و موجب دشواری نصب گردیده اند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1225 | لزوم ارسال مدارک فنی به همراه متریال مازاد به انبار مرکزی یا سایر پروژه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1226 | عدم رعایت اولویتها در ارسال کالای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1227 | هم فرکانس شدن آدمها! |  | آموزش | اکبر دوستدار صنایع | a.doostdar@odcc.ir | منتشر شده | 1402-11-08 09:18:52 | 1402-11-08 09:19:04 | 1402-11-08 09:20:18 | 1402-11-08 09:20:18
1228 | استفاده ازعایق های حرارتی پشم سنگ با ژاکت آلومینیوم باعث تخریب ژاکت در طول دوره راه اندازی می گردد. لذا خسارت مالی بسیار سنگینی را برای پروژه بوجود می آورد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1229 | وارد نمودن Location دقیق خط مطابق با 3D Model در دیتابیس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1230 | حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ، ورود و خروج اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1231 | مشکل در نصب windows |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1232 | عدم در نظر گرفتن فوندانسیون برای تابلو های برق و موارد مشابه در Installation Detail |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:27:55 | 1402-12-12 09:03:56 | 1402-12-12 09:03:56
1233 | آسیب دیدن خطوط زیر زمینی فلزی و غیر فلزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1234 | خرید های نقدی یا خرید های اعتباری(مدتی،امانی) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1235 | با توجه به حساسیت انطباق مکانیکال و پایپینگ و رعایت استانداردهای پالایشگاهی ، تنظیمات (alignment ) بعد از نصب تجهیزات امرییست ضروری که شامل کنترل موقعیت (positioning) ،کنترل ارتفاعی و شاقولی(plumbne |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1236 | بعضا مشاهده میگردد در بعضی از قراردادهای استراکچر و یا نصب سازه، ساختار شکستی برای پرداخت جزء به جزء فعالیت ها طبق شرح آیتم به پیمانکار در نظر گرفته نشده است و فقط ساختار شکست کلی طبق فعالیت هایی که ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1237 | بازشو های دیوار پست برق جهت ورود باس داکت برای ترانسفورماتورهای قدرت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1238 | جابجایی 4 نگله استک مربوط به هیتر های واحد PROCESS |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1239 | HDD Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1240 | استفاده قیر امولسیون بجای قیر محلول |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1241 | فعال سازی پرایمر و اجرای Wrapping بر روی آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1242 | نظارت بر تعهدات پیمانکاران در حوزه منابع انسانی و توسعه باتوجه به لزوم کنترل نظارت بر تعهدات , ارائه خدمات پیمانکار در حوزه منابع انسانی همچنین کنترل لیست حقوق و بیمه پرسنل پیمانکار و یا ارا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1243 | یکی از مواردی که در بیشتر کاربران در شبکه های Domain Base با آن مواجه می شوند مربوط به Trust relationship بین سیستم کاربر و دامین است. در این موارد اکثر کارشناسان سیستم مورد نظر را از دامین خارج و پس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1244 | عدم رعایت تمام یا بخشی از Note ها و محدودیتهای موجود برروی P&IDها از قبیل اجرای Slopeها،free drainها، No Pocketها وتقدم و تأخر و ترتیب اتصالات خطوط به یکدیگر و الزامات فاصله مینیمم بعضی از Valveها به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1245 | شیوه نادرست تنش زدایی مبدل حرارتی |  | ثابت جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی حین ساخت | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | confirm | 1403-04-21 10:54:36 | 1403-04-21 13:35:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1246 | لزوم نصب دوربینهای مداربسته در فضاهای مربوط به انبارش متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1247 | ایجاد یک دیتا بیس واحد و جامع بین دفتر فنی ، اجرا و کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1248 | حذف نسخ فیزیکی گزارشات روزانه پیمانکاران |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | علی ده واریان | a.dehvarian@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-20 10:07:44 | 1403-04-03 15:33:07 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1249 | dddddddddd |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:11:17 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1250 | جانمایی تجهیزات : در تعدادی از سوله ها متاسفانه چیدمان تجهیزات طوری انجام شده است که امکان تست جرثقیلهای سقفی وجود نداشت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1251 | تشکیل اتاق فکر تیم مدیران پروژه در جلسات هم اندیشی مدیران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1252 | باز نشدن برنامه مهندسی PVElite2017 - 2019 |  | Help Desk | میلاد عباسی | milad.abbasi@odcc.ir | رد شده | 1402-12-22 11:51:37 | 1402-12-22 11:51:42 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1253 | اتصال زمین و Armour کابل های Single Core فشار متوسط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1254 | تجهیزکارگاه زود هنگام واستقرار نفرات که موجب هدر رفت نیروی کاروافزایش هزینه های پروژه و پیمانکاران گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1255 | اجرا و استقرار نظام آراستگی (5S) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1256 | استخدام انباردار پروژه توسط مدیر پشتیبانی پروژه ها و انبارها |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار | علی اصغر نامنی |  | منتشر شده | 1403-01-29 17:37:53 | 1403-02-04 11:50:57 | 1403-02-11 17:06:14 | 1403-02-11 17:06:14
1257 | وجود ویرهای اضافی در برج 1604 ناشی از عدم تطابق نقشه اصلی با استاندارد Licensor |  | دوار Drum & Tower ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:21:44 | 1402-12-12 09:03:28 | 1402-12-12 09:03:28
1258 | برنامه زمانبندی جهت لوپ بندی و تشکیل تست پکیج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1259 | مشکل: طراحی پایپینگ بین اسکید ها و تجهیزات برای پمپ های کولینگ واتر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1260 | اشتباه در محاسبه نیروی شناوری خطوط لوله در فاز مناقصه |  | طراحی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:19:51 | 1402-12-12 09:34:09 | 1402-12-12 09:34:09
1261 | در راستای اجرای عملیات لوله کشی در بخشهای مختلف Piping که احجام بالایی دارند فقط از یک پیمانکار استفاده و انحصاری شده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1262 | مشخص نمودن جهت Strainer جهت خارج نمودن مش و درنظر داشتن فضای کافی برای در آوردن مش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1263 | جلوگیری از تجمع گیت c (صدور گیت پاس) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1264 | نیاز به شیم گذاری با ضخامت های متفاوت جهت لول کردن ساپورت های خط Flare |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1265 | در مواردی مشاهده شده که طراحان با توجه به فاصله زیاد تابلوهای برق ازتجهیزات مجبور به در نظر گرفتن کابلهای سایز بالا بمنظور کاهش افت ولتاژ بوده ولی این مورد با سازندگان تابلو هماهنگ نمیگردد در نتیجه جه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1266 | عدم تطابق در پکینگ لیست های ارسالی از تیم لوجستیک با پکینگ لیستهای همراه محموله |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1267 | برخورد Bracing استراکچر با خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1268 | تاخیرات کارفرما در تأئید نقشه ها و ارائه مجوزها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1269 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1270 | راه ارتباطی با پیمانکار محدود به ارتباط حضوری و تماس با تلفن شخصی می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1271 | با توجه به تجربه شخصی اینجانب در این پروژه: 1-قراردادهای مربوط به بخش ابزاردقیق عمدتا در دست چند وندور محدود پخش شده است. 2- تک بیدر شدن برخی بسته های خرید. 3- بررسی و نهایی سا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1272 | عدم پایبندی مسئولین اجرایی نسبت به اجرای برنامه زمان بندی و واحد کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1273 | میز خدمت(ملاقات مردمی) ازآنجائیکه خیل عظیم متقاضیان اشتغال در پروژه روز به روز بیشتر می گردد و عدم ارتباط این حجم از متقاضیان با مدیران مربوطه باعث سرخوردگی ، ایجاد حواشی برای پروژه نیز می گردد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1274 | عدم مدیریت یکپارچه برای جذب و یا ترخیص پیمانکاران/ منابع انسانی در یک پروژه کنسرسیومی و تدوین استراتژی مربوطه |  | پیمانکاران جذب و استخدام | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:48:58 | 1402-12-12 09:03:43 | 1402-12-12 09:03:43
1275 | افزایش مهارت مکالمه انگلیسی همکاران با استفاده از همکاران مسلط به زبان در زمان های استراحت کارکنان |  | مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت دانش | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:19:10 | 1403-02-26 09:03:31 | 1403-02-26 09:03:31
1276 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1277 | در سایت اراک برخی پیمانکاران بزرگ برای انجام چند کار جزیی در سایت مانده بودند مانند پیمانکار احداث برای نصب آنالایزرها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1278 | عدم وجود دیتا بیس جامع جهت ثبت اطلاعات بخشهای مختلف پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1279 | جهت پیشگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین رعایت قوانین کار به منظور احقاق حقوق کارگران رعایت الزامات ذیل در بخش پیمانکاران ضروری به نظر می رسد: اخذ تأییدیه قرارداد پرسنلی از اداره کار و انعقاد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1280 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه- تست |  | پیمانکاران مدیریت منافع | سحر اسدی | sahar.asadi@odcc.ir | رد شده | 1403-02-29 14:05:56 | 1403-02-29 14:06:00 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1281 | تعیین محل CONNECTION خطوط COOLING WATER(UG) بدون در نظر گرفتن جانمایی مشخص شده از طرف Vendor (بالاخص پمپهای واحد). |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1282 | عدم موفقیت در خرید بموقع و بدون موضوع حل نشده فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1283 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1284 | عدم استفاده از تحلیل نتایج حاصل از عملکرد HSE پروژه همواره باعث شده تا سقف بیمه تمام خطر کارگاه ها، بیشتر ویا کمتر از حد مورد نیاز باشد و سازمان همواره بدون توجه به سطح اقدامات پیشگیرانه در مبحث کنت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1285 | برآورد اولیه متریال مورد نیاز نصب Tapping |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1286 | ایجاد سیستم صدور برگه PureCard. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1287 | ارسال متریال از مبدا گمرک بصورت تفکیک نشده و غیر ایمن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1288 | اشکال در تعیین ضرایب وزنی جهت محاسبه پروگرس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1289 | عدم نیاز به حفاری چاه های آندی با عمق 72 متردر منطقه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1290 | مدیریت و کنترل مذاکرات با پیشنهاد دهندگان در خصوص قیمت: درسایت پروژه با موارد از قبیل زیر روبرو هستیم: - مذاکرات سرخود و بی پایه اساس با شرکت ها و پیشنهاد دهندگان - اخذ تخفیفات چن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1291 | مواردی که در انتخاب پیمانکاران پایپینگ و نحوه تعامل با ایشان در طی پروژه می بایستی در نظر گرفت |  | Piping پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-21 09:51:50 | 1403-04-21 09:51:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1292 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی مسیرهای لوله کشی ( اجرای رینگ اطراف کوره واحد 417 و 418 در ارتفاع نا مناسب و عدم تعبیه شیرهای دستی مربوط به PILOT & BURNER در محلی نزدیک به دریچه های بازدی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1293 | نبود برآورد صحیح از حجم کار مهندسی برای ارائه مدارک پایانی پروژه از قبیل as built وplant technical manual و vendor final book و بطور کلی deliverable docها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1294 | رعایت ویژه موارد ایمنی در حفاری در محیط زنده پالایشگاه در مجاورت ترنچ های برق |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر تجهیزات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:48:35 | 1403-02-25 17:15:37 | 1403-02-25 17:15:37
1295 | Tie In-Joints |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1296 | جدا نمودن سویچگیر فشار ضعیف اضطراری (LV) از سویچگیر فشار ضعیف نرمال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1297 | استفاده امولسیون پایه آبی بجای MC-250 در لایه پرایمکت عملیات جاده سازی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1298 | فرو ریختن و تخریب قطعات stack yard )Steel Structure)شرکت ظفران که شامل شکستگی و ترک خوردن تیر و سقف بتنی ساختمان شرقی stack yard shelter کشیدگی و ساییدگی رزوه انکربولت شکستن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1299 | با توجه به عملکرد و رفتار حراست کارفرما در این پروژه گاها" باعث ایجاد وقفه در کار و هدر رفتن زمان در پروژه می گردد -متاسفانه حراست کارفرما حساسیت و نوع کار پروژه ساخت را به درستی درک نمی نمایند.چه در |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1300 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس ارسال کالا در هر محموله جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1301 | استفاده از تجربیات پروژهها و افراد دیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1302 | عدم همخوانی حقوق و مزایای کارکنان با مدارک تحصیلی جدید و یا گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز شغل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1303 | در نصب تجهیزات فوق سنگین مانند برجها هیچ وقت به رییلیز فوندانسیون سیویل اعتماد نکرده وقبل از نصب حتما توسط بازرس از خالی بودن اسلیو ها،شاقولی،تراز وسالم بودن انکربولت ها بخصوص ازکیفیت رزوه ها ومقدار P |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1304 | نصب باسکول متناسب با نیازهای شرکت.معمولا آمارحجم بتن مورد نیاز هر سازه ازطرف دفتر فنی آمار طراحی شده می باشد که با آمار واقعی اختلاف دارند برای از بین بردن این اختلاف آماری که توسط واحد کنترل کیفیت (ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1305 | جمع آوری آب های سطحی سایت به وسیله دیچ Vغیر مصلح |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی |  | رد شده | 1403-03-18 09:33:08 | 1403-03-19 13:56:08 | 1403-04-11 08:47:06 | 1403-06-11 11:16:02
1306 | کپسولهای هوا برش می بایست مطابق دستورالمل بعد از گذشت 5 سال از تاریخ ساخت مورد بازرسی و تست بدنه توسط مراکز ذیصلاح و اخذ تاییدیه صورت گیرد. و همچنین سرپیچ بر روی کپسولهای نباید توسط آچار باز و بسته ش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1307 | تشکیل کار گروه تحویل موقت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1308 | با توجه به گرمای شدید هوا در مناطق جنوبی و سرعت گیرش اولیه بتن در این شرایط جوی میباست بتن ریزی سازه های حجیم و سازه هایی که دسترسی آسان ندارند (مخصوصا سازه های آب بند) به صورت پیوسته و توسط پمپ بتن ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1309 | با توجه به فعالیت پروژه وارج نهادن به محیط زیست و همچنین ایجاد فضای سبز در مجموعه به نسبت وسعت آن ، همچنین استقرار نظام 5S در مجموعه وجود واحد شهرداری صنعتی در پروژه دارای اهمیت بالایی می باشد . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1310 | قرار گرفتن cold Room و یا انبار نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال در داخل محوطه انبار سربسته متریال باعث گردیه تا در صورت وقوع یک حادثه آتش سوزی در سطح انبار، حادثه فوق تا سطح یک بحران پیش رفته و عمل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1311 | کد های رفتاری<span style="color:red"> - </span> Code of Conducts |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1312 | ترجمه بسیاری از متون قراردادی و فنی بسیار مشکل است زیرا اصطلاحات به کار برده در همه پروژه ها با هم فرق اساسی دارند. آنچه که در یک پروژه معنی خاص دارد، در پروژه ای دیگر کلا" متفاوت می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1313 | گزینش و تایید تامین کننده متریال رنگ و پوشش صنعتی براساس صلاحیت کیفی و خدمات فنی |  | متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی اقلام بالک بازرسی متریال | مجتبی عدالت | M.Edalat@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-28 16:58:52 | 1403-03-30 15:03:35 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1314 | لزوم انعقاد قرارداد بیمه درمان گروهی (تکمیلی) در شهر محل استقرار پروژه بیمه درمان گروهی یکی از ابزارهایی است که شرکت برای رفاه حال نیروهای خود در اختیار آنان می گذارد پیچیدگی های شرکت های بیمه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1315 | محاسبه جریمه تاخیر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1316 | "وارد نمودن Location دقيق خط مطابق با 3D Model در Joint History |  | Piping Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 10:53:15 | 1403-04-18 10:53:18 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1317 | استفاده از دربهای اتوماتیک برقی بجای دربهای شیشه ای سکوریت یا فلزی در مقاطع اصلی ساختمان |  | عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال ارزیابی | 1403-04-30 10:13:14 | 1403-04-30 13:06:10 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1318 | بررسی ساپورتهای خطوط لوله متصل به بلوئرهای (دمنده های) پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1319 | عدم نصب کد اموال بر روی اموال شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1320 | تشکیل گروه مرکز کنترل مدارک (QDCC) در واحد QC هر پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1321 | محسن ترو |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | رد شده | 1403-05-15 10:02:13 | 1403-05-15 14:07:01 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1322 | افزایش هزینه های پروژه به دلیل اضافه شدن احجام کاری و اضافه کاری ها که موجب کسر نقدیگی و مشکل در Cash flow پروژه و بحران مالی گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1323 | طراحی،ساخت و تامین نیازمندی های یک پروژه بر اساس برآوردهای کاملا تجربی و بدون توجه به ریسک های نشات گرفته از عمل مذکور، گاها باعث شده تا فرایند تجهیز کارگاه بارها وبارها دستخوش تغییر در طراحی و ساخت گ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1324 | ضعف در نظارت بر اجرا به خصوص پس از تحویل اولیه در بخش برق و ابزار دقیق و نصب ناقص تجهیزات |  | ابزار دقیق برق برق پیمانکاران ابزار دقیق ابزار دقیق الکتریکال | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:04:56 | 1402-12-12 09:35:56 | 1402-12-12 09:35:56
1325 | عدم هماهنگی بین تحویل کالا و مهندسی سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1326 | uhvvvgg |  | پروژه | حامد اسمعیلی | h.esmaeili@odcc.ir | رد شده | 1403-03-21 15:39:16 | 1403-03-21 15:39:30 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1327 | محل قرارگیری شیر کنترل فشار دیسالتر |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:24:13 | 1403-02-26 09:03:47 | 1403-02-26 09:03:47
1328 | در ماه بیست و هفت پروژه طی جلسه ای در مورد لوازم یدکی ارکان (نفرات کلیدی) موضوع متوجه شدند که Commissioning SP در شرح کار کارفرماست. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1329 | لحاظ سیستم کنترل مشترک ESD و F&G در پروژه تبریز |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی ایمنی فرآیند آغازین پروژه سیستم و آنالایزر کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:06:47 | 1402-12-12 09:48:00 | 1402-12-12 09:48:00
1330 | عدم نیاز به رادیوگرافی در هنگام انشعاب گیری از لوله های درزداری که 100 درصد رادیوگرافی شده اند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1331 | انجام تست لوله های GRP &GRV قبل از تکمیل عملیات تکمیلی PAVING |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1332 | داربست بند شرکت اکسیر صنعت در حالی که با چکش و آچار در حال جدا کردن قالب به جا مانده در دیواره بتنی بوده است از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نمایدکه خوشبختانه فرد با اتصال دست ها به دیو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1333 | ترفندهای مختلف در مذاکره با مسئولان محلی و جلب رضایتمندی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1334 | بهینه سازی استفاده از جرثقیل استیجاری حهت نصب اسکلت فلزی سقف مخازن هایدروکراکر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1335 | استقرار بچینگ در کارگاه از لحاظ هزینه های بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب و راه اندازی و پرسنل دوره بهره برداری مقرون به صرفه نمی باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1336 | برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1337 | انتقال اسپول 6 اینچ ژاکتی به استیج طبقه اولPR4502 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1338 | حذف عملیات DRYING یا خشک کردن خطوط بعد از انجام عملیات هیدرو تست و تفکر اشتباه همزمان کردن آن با عملیات FLUSHING |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | abozarkhani1984@gmail.com | منتشر شده | 1403-03-19 08:53:05 | 1403-03-22 09:57:05 | 1403-04-24 10:32:05 | 1403-04-24 10:32:05
1339 | در مقطعی از پروژه تصمیم گرفته شد که کلیه پیمانکاران از سایت خارج شوند اما به دلیل عدم تعریف فصل مشترک کاری برخی از هزینه ها چند برابر شد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1340 | واحد Commercial و واحد برنامه ریزی PMO، دو گزارش مجزا در خصوص Invoice های پروژه تهیه می کنند که محتوی آن ها با هم مشترکات زیادی دارند اما بعضاً به علت به کارگیری روش های متفاوت در تهیه این گز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1341 | پانچ گرم Item Codeها و Descriptionهای تعریف شده برای کلیه لوله ها و اتصالات و فلنجهای سفارش گذاری شده برای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1342 | ناهماهنگی در تولید و جاری سازی رویه ها، دستورالعملها، و روشهای محاسباتی مطابق با اهداف کنسرسیوم و پروژه (Integration) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1343 | تقسیم بندی مصارف تابلوهای برق (شامل الکتروموتورها، تابلوهای روشنایی، ترانسفورماتورها و غیره) با TAG های A و <span style="color:red"> B </span> در زمان طراحی بصورت زیر: 1- کلیه مصارف برقی با TAG |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1344 | تخصیص تعداد کافی پرسنل جهت امور قراردادها در سایت و آشنایی و هماهنگی کارکنان امور قراردادها و نیز نفرات ارشد نظارت با حیطه فعالیت های یکدیگر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1345 | نبود تجهیزات و ابزار آلات مناسب در کارکاه پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1346 | عدم برگذاری دوره های با کیفیت وکاربردی توسط مرکزآموزش کارفرمادربخش کارگری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1347 | Printer Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1348 | انجام پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1349 | ساپورت سر چاهی :خط لوله در تاسیسات سرچاهی بایستی بلافاصله بعد از x-mass tree بر روی اولین ساپورت ثابت(fix) گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1350 | رسیدن به 8 ماه کارد در ناحیه یوتیلیتی بدون حادثه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1351 | ضرورت استفاده از سیستم مانیتورینگ در شبکه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1352 | مسائل پیش روی نماسازی سنتی در ساختمانها با توجه به نقشه های ابلاغی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1353 | طرح انضباط گردش مالی برای پیمانکاران فرعی برای اجتناب از کارهای نیمه تمام |  | سازمانی مدیریت ذینفعان پروژه حسابداری پروژه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:53:05 | 1403-02-18 11:16:10 | 1403-02-18 11:16:10
1354 | در صورتیکه از دستگاه فکس تحت شبکه استفاده میکنیم بهتر است برای کارکرد بهتر، بجای استفاده از نرم افزارهای فکس موجود ، برای ارسال فکس از Print To Fax و برای دریافت از Local Mail Server و نرم افزار Outl |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1355 | فعالیت تنش زدایی از جمله فعالیتهای با ریسک بالا می باشد که بعضا مشاهده می گردد بدلیل عدم آشنایی پرسنل شاغل در مجاورت این فعالیت و یا از روی کجکاوی به محدوه ی عملیاتی نزدیک و یا اقدام به دست زدن به تجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1356 | عدم ارزیابی صحیح پیمانکاران وممیزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1357 | ساخت اپلیکیشن اجتماعی موبایل شرکت ODCC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1358 | جلوگیری از آسیب به کابل بسترهای آندی در سیستم های حفاظت کاتدیک TEMPORARY |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1359 | انتخاب سازندگان معتبر و خوشنام |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1360 | ddddddddddddddddddddddddddddddddddd |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-05-08 16:13:47 | 1403-05-08 16:13:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1361 | عدم ارسال بعضی از آیزومتریک ها به خصوص آیزومتریک های زیر دو اینچ به دفتر فنی سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1362 | تدوین سیستم یکچارچه جهت خرید متریالی که در تعهد شرکت می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1363 | ملاحظه شرایط محیطی و جغرافیایی جهت بسته بندی و انبار متریال و تجهیزات در دستورالعمل Packing & Marking procedure |  | پالایشگاهی و پتروشیمی نگهداری کالا متریال Exchanger کمپرسورها و فن‌ها برق Bulk Material جوش Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 15:57:23 | 1402-12-13 10:26:19 | 1402-12-13 10:26:19
1364 | 8 اصل افزایش امنیت شبکه های بی سیم (Wireless) |  | توسعه زیرساخت امنیت اطلاعات و ارتباطات | جواد طرزی |  | رد شده | 1403-02-01 09:56:17 | 1403-02-01 09:56:35 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1365 | حرکت محوری شفت موتور Blower پس از راه اندازی، ایجاد ارتعاش و از مدار خارج شدن برق آن |  | بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت دوار | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 10:31:22 | 1403-02-25 11:43:01 | 1403-02-25 11:43:01
1366 | Dewatering system |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-09 17:13:26 | 1403-04-09 17:14:56 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1367 | متریال های رنگ عموما دارای تاریخ مصرف یکساله می باشند،لذا در پروژه ها،بسیار مشاهده گردیده است که قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی سایت و تعیین اولیت های گروه های اجرایی،این متریال اعلام خرید شده و انبارش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1368 | نحوه انجام تست عایقی و پیوستگی کابل های کنترلی و سیگنالی Multicore |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1369 | تناقض بین نقشه با اجراء در کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1370 | تحویل ندادن برخی متریال به پیمانکاران قبل از عملیات REINSTATEMENT (QUICK COUPLING- MESH FOR STR- INSULATION KIT- FLAPPER FOR CHECK VALVE- SPARY NAZEL- FUZABLE PLUG) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1371 | آگاهی نفرات در مورد مفاهیم دیتابیس های رابطه ای باعث بهبود کیفیت مدارک پروژه و روند کاری دفاتر می گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1372 | افزایش ضخامت گروت ریزی در پدستال استراکچرها و فوندانسیون تجهیزات |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:27:03 | 1403-02-18 11:30:59 | 1403-02-18 11:30:59
1373 | عدم هماهنگی بین دیسپلینهای بازرگانی و مالی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1374 | خلاء در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز کنسرسیوم به علت عدم پیش بینی نیاز به اینگونه نیروها و همچنین نبود باکس خالی در چارت سازمانی باعث بکارگیری نیروهایی تحت عنوان Service To Company گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1375 | به منظور ایجاد پوشش مقاوم در برابر خوردگی در لوله های خام زیر زمینی، روش های مختلفی از جمله استفاده از پوشش FBE، رپینگ و همچنین اپوکسی مایع وجود دارد. در استفاده از اپوکسی مایع در سطوح بزرگ تر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1376 | تفکیک فعالیت های اجرایی کابلکشی یک واحد به پیمانکاران متعدد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1377 | اخلال در ارتباط شبکه وایرلس به علت بالابودن ترافیک و وجود نویز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1378 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1379 | جایگزین متریال مقاوم به خوردگی جهت لوله های Steam Tracing بجای لوله های کربن استیل در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | متریال طراحی استرس پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری جوش انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | امیرال گرامی نیا | a.geraminia@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-06 10:04:31 | 1403-04-10 12:36:07 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1380 | پرداخت مالی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1381 | اضافه نمودن فلنجهای جداکننده بر روی خطوط زیرزمینی رزینی |  | Piping مدیریت دانش Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 09:19:26 | 1403-04-20 14:52:55 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1382 | نصب انکر بولت سازه های صنعتی معمولا امری زمان بر برای واحد نقشه برداری و اجرا ست این روشی که در حال شرح ان هستیم در گذشته با توجه به کمبود دوربین های نقشه برداری رواج داشته و بسیار کارا و و امتحان پس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1383 | عدم وجود بخش HSE msدرواحد ایمنی کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1384 | با توجه به جنس خطوط GRP و دلیل آسیب پذیر بودن آنها ،در اثر سفت نمودن بولت با استفاده از آچار چک کشی یا بکس بادی بر روی فلنجها ،قسمتی از هول فلنجها دچار آسیب دیدگی شده ،یا فلنج دارای نشتی می گردید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1385 | کلیه پمپ های ساخت شرکت نوید سهند متاسفانه کارایی مناسب نداشته و بیشتر از قیمت خود پمپ ها هزینه صرف بازسازی و اصلاح و تعمیرات آنها گردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1386 | در پروژه پالایشگاه شیراز، در هنگام حمل رادیانت مربوط به بویلر، تجهیز قبل از رسیدن به کارگاه و در زمان حمل دچار حادثه شد به گونه ای که این تجهیز از روی کشنده حامل خود وازگون شد و هزینه و زمان زیادی را |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1387 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1388 | در پروژه هایی که به صورت نیمه کاره شروع به کار می کند در فصل مشترک بخش پایپینگ باید مدارک مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گیرند . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1389 | روش ایجاد دسترسی به Lifting-Lug فلنجی، جهت بستن، سفت کردن و بازکردن بولت های مربوطه با استفاده از ساخت و نصب پلتفرم موقت و Removable |  | دوار ثابت اپراتوری ماشین آلات Drum & Tower دوار Reactor ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:50:03 | 1402-12-12 09:50:03
1390 | ثبت گزارشات مالی بجز واحد مالی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1391 | عدم دقت در تهیه و تدوین پکینگ لیستها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1392 | بالا رفتن پرت لوله |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1393 | نداشتن ذخیره احتیاطی برای ریسک های ناشناخته پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1394 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت ریسک از بدو شروع پروزه به ویژه در مرحله برنامه ریزی STCQ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1395 | لزوم برآورد صحیح قیمت در هنگام مناقصه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1396 | ساخت مخازن: در ساخت و نصب مخازن ذخیره نفت و آب بر اساس استاندارد API 650 استفاده از ورقهای ضخامت 6mm جهت بدنه مخزن در کورسهای اول و دوم و سوم توصیه نمیشود زیرا که نورد و فرم دهی این ورقها بسیار دشوار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1397 | در زمان ورود اطلاعاتی که منجر به هزینه میشوند در شرایطی که پیمانکاران مستقیما اطلاعات را آپلود می کنند، صحه گذاری قبل و بعد از آن لازم است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1398 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:27:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1399 | نصب ساپورت برخی از خطوط ،همزمان یا قبل از اجرای خط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1400 | در فرآیند مهندسی خرید که بر اساس مدارک شرکت های چینی نوشته می شود قبل از خرید، اطلاعات فنی محصولات مشابه در بازار بررسی گردد و در صورت لزوم مدارک فنی بازبینی شود زیرا در برخی موارد اطلاعات فنی خواسته |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1401 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1402 | جلوگیری از قطع برق منطقه ای/ شهری در صورت وقوع اتصالی در شبکه تامین برق پروژه با استفاده از کلیدهای قطع جریان در محل ورود شبکه توزیع برق به پروژه با نصب کلیدهای قدرتی قطع جریان برق از جمله دژنکتور و س |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1403 | سال مالی با تمام فروشندگان و پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1404 | HOLD بودن کارها به دلیل انجام نشدن پیش نیازها و تداخل کاری با DISCIPLINE های دیگر و عدم امکان انجام کار به دلیل صادر نشدن مجوز کاری با توجه به تراکم نفرات در یک area و خطرات احتمالی آن. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1405 | استفاده از خط Plant Air و Plant Water در زمان Construction جهت انجام تست خطوط در واحدهای پروسسی |  | Piping مدیریت منافع مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:41:59 | 1402-12-13 10:24:21 | 1402-12-13 10:24:21
1406 | تعویض مکرر پیمانکاران حاضر در کارگاه بروی یک سازه - منباب مثال سازه ای در دست احداث است که فونداسیون آن توسط یکی از پیمانکاران اجرا شده و ستون ها توسط پیمانکار دیگر حاضر در سایت و سقف آن توسط پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1407 | در مناطق جنوب بدلیل رسی بودن خاک و بالا بودن سطح آب ،هنگام بارندگی ایجاد آب گرفتگی یا سیل می شود و بهترین راه ایجاد دیچ به عمق مناسب و جمع آوری آب های سطحی می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1408 | عدم حضور یک کارشناس بعنوان ناظر ، مجری و نماینده دفتر فنی بصورت تمام وقت در سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1409 | مفاد پیشنهادی جهت گنجاندن در تعهدات قراردادی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1410 | عدم امکان Final Alignment نمودن بعضی از پمپ های داخل سوله شفاب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1411 | پیشگیری از قطع کردن کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه (با توجه به تخمینی بودن نقشه های ازبیلت کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه) در هنگام اجرای هرگونه کنده کاری شمع کوبی، سیویل و UGP |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1412 | اجرای دوغ آبه سیمان در دیواره ها قبل از بتن ریزی های پارت بعدی بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1413 | تست راه اندازی دستگاه Hot Dual Spray جهت شروع استفاده در ابتدای پروژه به منظور استفاده از دستگاه جدید که وارد سایت شده است می بایست از رنگی که قبلا توسط این دستگاه پاشش شده است، استعلام لازم اخ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1414 | نصب ساپورت خطوط قبل از اجرای خط بر روی استراکچر ها و اسلیپروی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1415 | همکاران در بخش امور قراردادها و نیز بخش های دیگر، در تفسیر مفاد قراردادها با مشکلاتی روبرو بودند زیرا سطح زبان متن قراردادی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از زبان معمولی می باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1416 | تعداد انشعاب بیش از ظرفیت استاندارد کلکتورهای استیم و عدم رعایت فاصله حداقلی بین انشعابات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1417 | انجام اضافه کاری (بررسی و آنالیز شبکه برق بالادست پروژه) خارج از شرح وظایف قراردادی ODCC |  | کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:45:40 | 1402-12-12 09:47:47 | 1402-12-12 09:47:47
1418 | تحویل گیری پایپرکها و استراکچر فلزی در فصل مشترک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1419 | انجام عملیات رنگ و عایق بدون اطلاع رسانی:در بسیاری مواقع مشاهده گردیده پیمانکاران مربوطه بدون هماهنگی واحد کنترل کیفیت اقدام به اجرای رنگ و عایق نموده اند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1420 | تست کابل های فیبر نوری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1421 | پیش بینی 20% لوله های Spear در Duct Bank های بتنی مدفون در سایت و متصل به ساختمانها |  | برق موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | رد شده | 1403-05-04 14:33:01 | 1403-05-04 14:33:04 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1422 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1423 | برای تهیه برنامه زمانبندی بخش مهندسی می توان ابتدا WBS مورد نظر را در نرم افزارP6 ایجاد کرد ، سپس اطلاعات مربوط به فعالیتها و WBS Code و پیش نیازها و زمان هر فعالیت را در قالب فایل اکسل از هر دیسیپلین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1424 | در برخی موارد اولویت کارهای اجرایی در سفارش متریال و تحویل به سایت رعایت نگردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1425 | مشکلات در دریافت اطلاعات مربوط به نیروی انسانی خصوصا در بخش مهندسی و عدم امکان ارائه گزارشات موثق در این خصوص |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1426 | پیشنهاد استفاده از نرم افزار های ثبت تغییرات جهت بالا بردن سطح یکپارچگی در سازمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1427 | لزوم شفاف سازی شرایط پدافند ضد عامل و تاثیر آن بر فام نهایی تجهیزات اساسی از جمله تانکهای ذخیره در ابتدای پروژه،متاسفانه مدارک وندور جهت بررسی مجدد sp رنگ در این خصوص توسط کارفرمای محترم با تاخیر پا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1428 | در نظر گرفتن ضریب Contingency Reserve جهت تعدیل ضرر و زیان پروژه به واسطه افزایش مقادیر MTO بالک متریال در مرحله Detail Design |  | کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:45:11 | 1402-12-12 09:48:13 | 1402-12-12 09:48:13
1429 | کندی نرم افزار Outlook |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1430 | تاخیر طولانی ساخت و نصب استیل استراکچرهای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1431 | هماهنگی واحد اجرا با کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1432 | لزوم تاییدیه منابع انسانی و توسعه برای گیت پاس های صادره جهت ورود میهمان بصورت ساعتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1433 | مدل کردن قسمت Miter خطوط OSW در PDMS (پیشگیری از برخورد خطوط دیگر سیستم ها با قسمت Miter خط OSW در زمان اجرا) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1434 | کاهش بهره وری و افزایش هزینه کارگاه به دلیل جذب زود هنگام نیروی انسانی پیش از تجهیز کامل کارگاه و پیش از تهیه نقشه های اجرایی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1435 | بر اساس دستور جناب آقای مهندس امامزاده و راهنمایی جناب آقای مهندس قهقائیان، ساخت و فرموله کردن ضد حریق جدید پایه سیمانی منطبق با استانداردهای روز جهانی بر پایه دانش فنی ODCC در دستور کار قرار گرفت و پ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1436 | برآورد مالی اشتباه در مناقصه، ناشی از تخمین غیر دقیق بارهای برقی |  | پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها برق مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه توربین‌های گازی مدیریت هزینه پمپ‌ها کارفرمایان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:13:02 | 1402-12-12 09:47:33 | 1402-12-12 09:47:33
1437 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1438 | نصب و آب بندی ولوهای با متریال GRE بعد از بکفیل و گروت ریزی دریچه های ولو پیت (مربوط به خطوط FIRE WATER) |  | Piping مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:45:37 | 1402-12-13 10:23:16 | 1402-12-13 10:23:16
1439 | ثبات در رویه ها و ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی با نگاه پروژه محور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1440 | عدم پانچ NACE روی متریالهای پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1441 | مشکلات در حل مسایل فنی کارگاه و بعضا اجراء اشتباه و دوباره کاری در اثر نبود تیم مهندسی کارگاهی و عدم استقرار در زمان مناسب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1442 | ایجاد شبکه مالی و بایگانی آنلاین مستندات و مدارک مالی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1443 | عدم ارسال قطعات و متعلقات مرتبط با تجهیز مورد نظر، طبق آیتمهای قراردادی. (بعنوان مثال، در این پروژه، anchor bolt های مرتبط با تجهیز CIP که طبق قرارداد، تهیه آنها به عهده سازنده بوده است، همراه با تجهی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1444 | نهایی نمودن ارتفاع اتاق تابلوهای پست برق و ارتفاع شلتر ترانسفورماتورها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1445 | فریت سنجی متریال سوپر دوفازی(super duplex) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1446 | مورخ 7 خرداد 99 ساعت 11 صبح در موقعیت CDU/VDU ، LPG پایپراک بتنی 5501 شرکت سکاف در حال نصب اسکلت فلزی کنارپایپراک ذکر شده بوده و با توجه به نیاز جابجایی قطعات فلزی ضلع شمالی پایپراک می باشد، بوم جرثق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1447 | مغایرت در مقادیر وارد شده در MARIAN جهت تخصیص Requisition |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:24:23 | 1403-02-18 11:31:16 | 1403-02-18 11:31:16
1448 | مشکل هنگ کردن ، بسته شدن فایلهای اکسل و اعمال نشدن کلیک راست |  | Help Desk | میلاد عباسی | milad.abbasi@odcc.ir | رد شده | 1402-12-22 11:41:13 | 1402-12-22 11:41:35 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1449 | نشتی گوگرد مذاب از اطراف پایپینگ وارد شده به سامپ گوگرد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1450 | الزام تأسیس شهرداری صنعتی در پالایشگاه ها توسط کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1451 | عدم وجود مشخصات خاص و مورد تایید شرکت جهت خرید تجهیزات و ابزارآلات در بخش تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1452 | نبود برآورد صحیح از حجم کار پروژه برای ارائه مدارک پیشرفت پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1453 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-18 10:16:28 | 1403-04-18 10:16:30 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1454 | دقت در طراحی و حذف جوشکاری واشر پلیت های مخازن ذخیره سولفور |  | ثابت Tank ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:55:57 | 1403-02-18 14:05:21 | 1403-02-18 14:05:21
1455 | الزام انجام عملیات اسیدشویی بر روی متریال استنلس استیل کار شده در سازه های بتنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1456 | بالا رفتن درصد تعمیرات و به تعویق افتادن Release پکیج ها به دلیل تأخیر در پرتونگاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1457 | عدم تامین امکانات مناسب بر اساس درخواست سازندگان تجهیزات دوار (عدم اطلاع واحد برق از فیدرهای مورد نیاز). |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1458 | پس از ابلاغ نقشه های جدید، چنانچه کلاس بتن، جدید بوده و تا کنون در پروژه همچین رده بتنی تعریف نشده باشد، عملیات اجرایی نقشه ابلاغی تا تهیه و تایید طرح اختلاط بتن جدید بصورت تعلیق در می آید که حداقل 28 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1459 | عدم ارسال همزمان هارد کپی و فایل الکترونیکی از طرف سازندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1460 | جمع آوری مش استرینر هاو فلاپر چک ولو ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1461 | CCTV- در جعبه تقسیم هایی که به یک دوربین متصل می شوند و فاصله آن تا نقطه بعدی بیش از 100 متر می باشد می توان بجای سوییچ های صنعتی از مدیاکانورتر Media Converter استفاده کرد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1462 | شرح حادثه: در ساعت 8:30 صبح آقای علی بنی سعید با سمت : کمکی جوشکار از پرسنل پیمانکاری (محمودی برام ) در محدوده CDU-VDU جهت انجام کار اقدام به تغییر شکل داربست نصب شده روی قسمت Heater 003 مینماید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1463 | اجرایی کردن فرم پذیرش مهمان در مهمانسرای سایت |  | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:10:25 | 1403-02-26 10:46:49 | 1403-02-26 10:46:49
1464 | عدم اتصال نرم افزار حسابداری کارگاه و دفتر مرکزی |  | توسعه زیرساخت حسابداری مالی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی حسابداری پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:21:14 | 1402-12-13 10:26:39 | 1402-12-13 10:26:39
1465 | نشان ندادن Detail مربوط به موقعیت Tapping Orifice Flange |  | متریال طراحی Piping Bulk Material ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:38:12 | 1402-12-13 10:28:33 | 1402-12-13 10:28:33
1466 | فشرده سازی زمانبندی پروژه جهت انجام فعالیت های مسیرهای بحرانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1467 | ارسال صورت وضعیت های بازرسی چندین کالا بصورت تجمعی از شرکت های بازرسی کننده همواره باعث بروز مشکلات برای واحد برنامه ریزی بوده است چرا که در پروژه های Cost Plus بابت هر پکیج کالا نیاز به تفکیک صورت وض |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1468 | تهیه چارت کاملی از مناسبتهای ملی مذهبی .به این صورت که با تهیه این چارت بصورت یکساله و اخذ تایید ازمدیریت محترم چشم انداز روشنی از رویدادهای یکساله بدست خواهد آمد و یقینا در تمام امورات مالی و تدارکات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1469 | عدم استفاده از نتایج اماری معاینات بدو استخدام و دوره ای پرسنل سازمان در بستن کلوزهای بیمه تکمیلی سازمان باعث شده تا توزیع وزن تخصیص بودجه بر اساس یک تحلیل آماری نباشد و گاهاً هزینه کلوزها بسمتی چولگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1470 | Internet Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1471 | افزایش لود کاری بررسی مدارک مربوط به TBE |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1472 | اسپم چیست و راه های مقابله با اسپم توسط کاربران شبکه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1473 | تبریک روز تولد پرسنل توسط سامانه پیامک تلفنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1474 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1475 | در مدارکی مانند ITP، می بایست ابتدا دستورالعمل ها و دیگر مدارک فنی مربوطه صادر شوند و سپس مدرک ITP ارایه گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1476 | با توجه به بحث مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت قطعی پیمانکاران، اکثر پیمانکاران مخصوصا وقتی در قرارداد آنها تامین متریال با کارفرما می باشد متاسفانه بدون در نظر گرفتن بحث بالانس متریال در نواحی که عملی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1477 | تعیین درصد وزنی PMS برمبنای سختی عملیات اجرایی واحدهای پالایشگاهی و لزوماً نه بر مبنای قیمت های قراردادی. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1478 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1479 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1480 | موفقیت در انجام بتن ریزی در شرایط آب وهوای سرد با احجام بیش از شش هزار مترمکعب در ماه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1481 | با توجه به شکل و ماهیت لوله های پلی اتیلن ، ﺁببند نمودن ورودی و خروجی این نوع لوله ها به Man Hole & Pits بسیار سخت و مشکل خواهد بود لذا بمنظور جلوگیری از نشت های آتی و راحت بودن تحویل ها در Leak Test |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1482 | تعیین مسیر مجدد اسلیپر و پایپ رک (interconnecting) به علت برخورد فوندانسیونهای اسلیپر و existing frame در مسیر اتصال به واحدها |  | Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:01:36 | 1403-02-25 13:57:25 | 1403-02-25 13:57:25
1483 | ثبت درس‌آموخته ویدیویی |  | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | رد شده | 1403-05-08 14:27:51 | 1403-05-08 14:28:19 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1484 | اموزش و ارتقا سطح دانش پرسنل ، راهکاری جهانی برای پیشرفت هر مجموعه محسوب می شود، اگر با توجه به مشاغل مختلف کلاس های آموزشی مرتبط برگزار شود ،علاوه بر افزایش مهارت پرسنل، سطح کیفی فعالیت ها بالاتر رف |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1485 | هم راستا نبودن بازشو کانال هوا با دریچه سقف کاذب جهت نصب فلکسیبل داکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1486 | انجام تست Phased Array و جایگزینی با رویه آزمون پرتونگاری در سرجوش های تعیین شده. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1487 | ایجاد دیتا بیس مربوط به تغییر کارهای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1488 | تحقق برنامه 15 درصد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1489 | به روز نبودن آیین نامه کمیسیون معاملات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1490 | کنترل دما و رطوبت اتاق سرور |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1491 | عدم تخمین دقیق پارامترهای شبکه توزیع و سایر المان های برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1492 | پاور ژل (Power Gel) |  | سیویل | محسن نیکدل | m.nikdel@odcc.ir | رد شده | 1403-04-10 17:10:44 | 1403-04-10 17:10:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1493 | بسیاری از ولوها در واحد قابلیت دسترسی آسان و مستقیم جهت بهره برداری را دارا نمی باشند. این ولو ها عمدتآ شامل ولهای مربوط به برج ها ، مبدل ها ، مرز واحد و PIPE RACK می باشد . همچنین بسیاری از ایندی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1494 | با توجه به اهمیت شروع فعالیت های لوله کشی در پروژه ها ، معمولا این فعالیت در Shop شروع می گردد و به دلیل سهولت و حجم نسبتا بالای متریال لوله کشی در ابتدای امر، آماده سازی Field متناسب با حجم Shop بر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1495 | در حوزه ی دیتابیس و SQL Server ممکن است تعدادی از Developerها توانمندی پایینی در طراحی کوِئری داشته باشند و استفاده از آن باعث اتلاف زمان گردد. به عنوان مثال از دستور group by استفاده کنند در حالی ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1496 | در پروژه سروستان جهت پمپهای KSB قطعات یدکی خریداری نشده بود که باعث مشکلات برای بهره بردارگردید. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1497 | عدم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص برای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1498 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات Process مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1499 | تهیه 26 عدد تیر آهن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1500 | تغییر روش آماده سازی سطح از بلاست به وایر برس در فرآیند رپینگ مجدد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1501 | نیار به ایجاد زیر ساخت مناسب IT قبل از شروع هر پروژه و متناسب با ماهیت آن پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1502 | سقوط قطعه استراکچر از ارتفاع حین فعالیت نصب استراکچر بوسیله جرثقیل 30 تن، در عملیات جابجایی جهت نصب قطعه بیم 5.80 متری نیاز به عبور قطعه استراکچر از بین قطعات نصب شده قبلی میباشد. ریگر جرثقیل ب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1503 | گروت G3 |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1504 | خال جوش خوردن ببین مهره و ماسوره خطوط Steam Tracing |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1505 | عدم تطابق ترم های پرداخت پول به سازندگان با ترم های دریافت صورت وضعیت از کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1506 | بازرسی نامناسب کالاها و عدم تطابق تجهیزات ورودی به سایت با نقشه های Vendor. (مانند دمیستر پد مخازن V-41702 و V-41802 یا نقشه های GA کمپرسور C-41701) . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1507 | تعامل با اداره محیط زیست به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1508 | تجهیز کارگاه اول ایمنی بعد کار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1509 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1510 | در پروسه تهیه گزارش تاخیرات خرید پروژه که در واحد برنامه ریزی PMO صورت می گیرد، از گزارشات متنوعی شامل ایتم های خرید و اطلاعات به روز شده ی گاها متفاوت، استفاده می گردد که سورس دستبابی به این گزا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1511 | مغایرت و اختلاف جزئیات نقشه فونداسیون با Detail نقشه تجهیزات به ویژه در مواردی که Equipment توسط Vendor طراحی شده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1512 | بررسی و اصلاح ساختار شکست (WBS) و اعمال در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1513 | شاقولی تجهیزات با ارتفاع زیاد در ابتدای صبح |  | عملیات ساختمانی و بتنی | محسن نیکدل | m.nikdel@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-30 10:55:20 | 1403-04-10 14:09:57 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1514 | عدم تطبیق General Note مدارک با Standard & Spec و بروز مشکل در اجرای کاندویت های روشنائی و ارت |  | برق برق برق مخابرات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:24:25 | 1402-12-12 09:04:22 | 1402-12-12 09:04:22
1515 | نهایی نشدن نقشه کمپرسورها تا زمان راه اندازی. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1516 | plot plan چندین بار تغییر کرد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1517 | مدل سازی رگرسیون چند متغیره به منظور شناسایی عوامل موثر بر نرخ وقوع حوادث شغلی در پروژه آبادان |  | فردی موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ارزیابی رضایت شغلی پرسنل ارگونومی پالایشگاهی و پتروشیمی صوتی سیستم‌ها و روش‌ها کارفرمایان فرآیند و ایمنی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مهندسی محیط زیست مدیریت استراتژیک روابط عمومی آموزش موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر خاک آموزش و فرهنگ‌سازی QA منابع انرژی روانی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه لجستیک مهندس حریق تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) مهندسی ایمنی فرآیند کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه تحقیق و توسعه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE خط لوله و سر چاهی غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) تاسیسات جانبی مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | احمد بزازان | a.bazazan@odcc.ir | رد شده | 1403-04-02 11:15:06 | 1403-04-02 11:15:43 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1518 | آنالیز پریودیک عیوب جوش جهت برنامه ریزی برای کاهش درصد تعمیرات جوش |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | منصور قهقائیان | m.ghahghaeyan@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-04 12:07:06 | 1403-04-04 12:07:10 | 1403-04-15 10:18:45 | 1403-04-15 10:18:45
1519 | عدم پیش بینی نیازهای الکتریکال واحد (Unit) در sub- station ها. |  | برق برق برق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:00:30 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:49:37
1520 | توجه به نصب تیرهای اصلی در اسکلت فلزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1521 | عدم چک و بررسی مدارک سازندگان از نظر مدارک مورد نیاز جهت راه اندازی و تعمیرات و کمبود مدارک و دستورالعمل ها |  | پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Reactor | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:18:53 | 1402-12-12 09:35:03 | 1402-12-12 09:35:03
1522 | ارسال اقلام بازرسی نشده از مبدا، بروز OSID |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1523 | زمان بر بودن روال بررسی، تایید و امضای گزارشات روزانه با توجه به اینکه نسخ به صورت هارد کپی انتشار و سپس توسط افراد مربوطه امضا می‌گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1524 | مدیریت تغییرات و دعاوی در پروژه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1525 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1526 | نقش سرعت در Wake Frequency برای تجهیزاتی که داخل پایپ قرار می گیرند. ( Thermowell , Corrosion Coupon ) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1527 | موانع فصل مشترک تست پکیج ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1528 | qweeeeeeeeeeeee |  | مدیریت مستندات | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:38:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1529 | تخریب نقاط نقشه برداری (بنچ مارکها) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1530 | واژگونی تراک میکسر بتن ریزی حین انتقال به محل بتن ریزی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1531 | عدم حضور کارشناس یاتیم مالی در کنار واحد بازرگانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1532 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1533 | استفاده از لیفتینگ کاور جهت نصب استراکچر |  | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) محیط | عماد عبیدپور |  | رد شده | 1403-03-10 10:22:42 | 1403-03-10 10:23:03 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1534 | تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1535 | نواسانات بازار متریال فلزی به خصوص میلگرد و تاثیرات منفی در تامین و بالانس مالی پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1536 | لزوم تشکیل جلسات توجیهی با پیمانکاران توسط منابع انسانی و توسعه کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1537 | اطمینان از عدم تناقض بین لیست تجهیرات پروژه ، مدارک مربوطه و RFP پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1538 | برخورد Actuator کنترل ولو با مسیر By Pass و مغایر بودن طول ولو در نقشه آیزومتریک وخود ولو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1539 | خطوط 2 اینچ و زیر 2 اینچ GRE |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1540 | تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های شرکت حمل یا بیمه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1541 | انجام عملیات Water Flushing بلافاصله بعد از هیدروتست به منظور ادغام فعالیتهای Drying بعد از تست و Drying بعد از Flushing در واحد CDU/VDU پروژه آبادان |  | بهره‌برداری Piping موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر | کاویان درستی | k.dorosti@odcc.ir | منتشر شده | 1403-03-16 09:59:49 | 1403-03-16 10:00:45 | 1403-03-31 08:45:24 | 1403-03-31 08:45:24
1542 | برنامه منظم به قرارداد که از برنامه ارائه شده در مناقصه تبعیت میکرد دارای ایرادات اساسی بوده وملاک کارفرماجهت برنامه تفضیلی قرار گرفت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1543 | موفقیت: تهیه همزمان تی بی ای برای دو تایپ کمپرسور هوا: پیچشی و گریز از مرکز |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1544 | مشخص نبودن مشخصات رنگ ادوات ابزار دقیقی ،خصوصا شیرهای کنترلی و شیر های تخلیه و ارجاع آن به Manufacturer Standard در مشخصات فنی و استاندارهای بخش مواد و خوردگی باعث سردرگمی در هنگام خرید این ادوات و ع |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1545 | روشن ماندن کامپیوترها پس از اتمام ساعت کار |  | توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:29:19 | 1403-02-18 11:31:38 | 1403-02-18 11:31:38
1546 | لزوم یکتایی مسیر ارتباطات و مکاتبات و تبادل مدارک و مستندات پروژه با تامین کنندگان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1547 | از آنجائی که احجام و تنوع متریال های ورودی به پروژه در بخش پایپینگ بسیار زیاد است، به دلایل ذیل معرفی فعالیت Material Tracing مطابق با سایر پروژه های بزرگ نفت و گاز حائز اهمیت است:<span style="color:r |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1548 | مشکلات نقل و انتقال ارزی و هزینه های مربوطه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1549 | عدم تحویل به موقع و همزمان کارهای تحویلی سیول و استراکچر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1550 | در دسترس نبودن تجربیات اراک برای کاربران.با توجه به زحمات بسیار زیادی که در پروژه اراک صرف تهیه بهترین درس آموخته ها شد، انتظار می رفت که این تجربیات در اختیار بقیه پروژه ها قرار می گرفت. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1551 | انتخاب صحیح پیمانکاران جزء |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1552 | اصلاح معیار طراحی طول شمع برای پروژه آتی |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:03:30 | 1403-02-25 13:57:48 | 1403-02-25 13:57:48
1553 | نشستهای اطراف پلها ، Culvert ها ، Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها ، بهمین خاطر اطراف مقاطع فوق با انجام Rubble & Crash Stone همراه با اجرای ملات سیمان در بین لایه های یک متر اجرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1554 | تهیه و اجرای دستورالعمل بالانس متریال در سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1555 | اتش گرفتن فن یکی از سرویس بهداشتی ها در ساختمان های اداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1556 | بهتر است در هنگام استفاده از دستگاه HDMI Spliter از حداکثر توان دستگاه استفاده نکنیم زیرا در صورت استفاده از حداکثر توان به دلایل مختلف و نامعلوم با قطعی متعدد مواجه میشویم. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1557 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در اجرای خط جریانی و خط Piping پروژه، به دلیل آب‌گرفتگی، کارفرمای پروژه، مسیر خط لوله را تغییر داد و به همین دل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1558 | محسن تست ابادان 2 |  | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد |  | منتشر شده | 1403-05-16 15:57:37 | 1403-05-16 15:57:43 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1559 | برای نصب سیستم عامل Windows 10 باید به این موضوع توجه داشت که Mainboard دستگاه Windows 10 را پشتیبانی بکند در غیر اینصورت بعد از مدتی سیستم با ارور BSOD مواجه میشود و مجبور به نصب مجدد سیستم عامل خو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1560 | ایجاد و تجهیز کارگاه کالیبراسیون، جهت کالیبره کردن گیج های عملیات تست خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1561 | یکی از وظایف واحد انبار، نگهداری صحیح از ابزار آلات بویژه ابزارهایی است که نیاز به کالیبراسیون دارند. اما پر واضح است که کارشناسان انبار، تخصص لازم نسبت به نحوه نگهداری و کالیبراسیون بسیاری از ابزارها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1562 | لزوم ایجاد ساز و کار مناسب جهت ثبت فعالیتهای مهم هر ماه توسط سرپرستان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1563 | تعریف نحوه ارتباط و حدود آن و طبقه بندی اطلاعات در گردش درون پروژه بین اعضای تیم پروژه وو ذینفعان پروژاز جمله کارفرما و وسایرین در قالب یک دستو.رالعمل رسمی و بالاغ آن به اعضای تیم پروژه و گردش صحیح ا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1564 | استفاده کردن از Stud Bolt های اصلی پروژه جهت انجام تست وپیش از شروع عملیات Reinstate |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1565 | عدم ارسال برنامه ریزی شده MDR یا DELIVERABLE LIST پروژه از طرف طراح |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1566 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert در حین بتن ریزی ها جهت پیش ساخت و دپو تا زمان اجرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1567 | عدم تکمیل اطلاعات Title Block نقشه ها (آیزومتریک ها، Line lists) و ایجاد TQهای مختلف |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:09:06 | 1402-12-12 09:56:12 | 1402-12-12 09:56:12
1568 | واگذاری تخلیه و بارگیری و strip کانتینرهای حاوی متریال پروژه به انبار متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1569 | تست |  | پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-03-27 11:03:13 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1570 | مشکلات در مورد سیستم انبار متریال برق در کنسرسیوم که متاسفانه در این پروژه پرسنل برق و ابزار دقیق انبار متریال از تجربه و تخصصی در این امر برخوردار نبوده و موجب بروز مشکلات در شناسائی و تحویل کالا بو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1571 | باز کردن قطعات استارکچر که قبلا نصب شده است برای انجام نصب تجهیز از قبیل vessel ، Exchanger و ... |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1572 | تجهیز آمبولانس به دستگاه مانیتورینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1573 | بیش از 90 درصد data sheet ها و همچنین بسیاری از صفحات P&ID تحویل شده به سایت دارای نوت های hold برای مدارک سازنده و یا hold به دلایل دیگر می باشد که تا As Built مدارک به همین صورت مجهول باقی ماند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1574 | عدم اخذ گواهی Spool Release در صورتیکه Spool های ساخته شده در گارگاه میبایست قبل از خارج شدن از گارگاه جهت سندبلاست یا نصب از نظر موارد تکمیل گزارشات Fit Up ، جوش ، NDT و تنش زدایی تکمیل و گواهی Spoo |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1575 | عدم تطابق رینگ ساپورت های مربوط به Tray کاری برج ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1576 | در طراحی فانل جهت تخلیه تجهیزات پیش بینی نشده بود که این مهم مورد پانچ بهره بردار قرار گرفت . همچنین احداث حوضچه های منتهی به شبکه open drain در زیر بسته های دریافت و ارسال توپک ازنظربهره بردار شرکت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1577 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1578 | مشکلات حفاظت فیزیکی انبار متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1579 | وجود فردی متخصص در کنترل پروژه و بازرگانی جهت مانیتورینگ مدارک خرید |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1580 | مهار داربست دیوارهای برج خنک کننده در حال ساخت با استفاده از میان بولت (بررروی دیواره های ساخته شده در طبقات پایین تر) باعث می گردد که حجم عظیمی از داربست بندی که به جهت حفظ تعادل سازه ای و ایجاد شرای |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1581 | تخریب بخشی از مسیرهای دسترسی داخلی و خروجی، جدول بندی وسط مسیردرب خروجی، فضای سبز، دیوار های موجود کارخانه شرکت پایساز، سازنده مخزن 5207 و تخریب حدود 55 متر از بلوار وسط جاده اصلی اهواز به خرمشهر و قط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1582 | نصب تجهیزات مکانیکی بر روی فونداسیون های Back fill نشده |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | مسعود ره رو |  | درحال ارزیابی | 1403-04-04 16:02:40 | 1403-04-04 16:03:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1583 | cross check فیلم رادیوگرافی |  | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی فدائی ایام | a.fadaeiayyam@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-04-19 15:08:06 | 1403-04-19 15:08:09 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1584 | طرح پیشنهادی جایگزین یک چهارپایه متحرک بجای بستن داربست |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1585 | با توجه به بالا بودن سطح آب ، میزان دبی ورودی به گودبرداری ها با حجم بالا و عمق زیاد Sump ها در پروژه فاز2 و ناپایدار بودن جنس خاک و رانشی بودن خاک سپرکوبی به تنهایی تحمل نگهداشتن خاک اطراف را نداشت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1586 | - کاهش مشکلات فنی تجهیزات پیشرفته برقی خریداری شده مانند SOFT STARTER وVFD وAC UPS و نیزافزایش بار علمی و تجربی همکاران برقی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1587 | مشکلات در ساخت لدر پلتفرم تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1588 | ارسال مدارک ناخوانا و با کیفیت بسیار پائین توسط سازندگان و نیز عدم پاسخگویی بعضی از سازندگان در قبال مسائل فنی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1589 | یکپارچه سازی اطلاعات جهت عدم ناهنجاری در گزارشات واحد Planing و واحد Civil |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1590 | نظر به انجام کاهش هزینه های پروژه ها ، نظر مدیریتی غیر کارشناسی شده مبنی بر حذف تحکیم بستر تعریف شده ( شمع کوبی ) در زمینهای لجنی زیر مخازن ذخیره گازوئیل باعث نشست غیر متقارن در مرحله هیدرو تست مخا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1591 | پاسخگویی به شماره تلفن های شرکتی ( چهار رقمی ) |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1592 | پیش بینی خروج به موقع کالا ، ابزار ، اموال شرکت در مراحل احتتام پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1593 | یکی از مشکلاتی که باعث میشود سرور کریو کنترل به دامین کنترل متصل نشود (LDAP)به دلیل اختلاف زمانی بین سرور کریو و دامین کنترل می باشد که با رفع این موضوع مشکل برطرف میشود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1594 | عملیات اجرایی خارج از مفاد قراردادی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1595 | عدم ثبت واحد حراست در قسمت واحد کاری ارائه دهنده-قسمت بخش/دیسیپلین در این نرم افزار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1596 | استفاده از اپلیکیشن 3D MODEL بر روی تلفن همراه جهت سهولت دسترسی |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | علیرضا حسینیان نائینی | a.hosseinian@odcc.ir | درحال ارزیابی | 1403-03-16 21:58:57 | 1403-03-19 12:22:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1597 | عدم تطابق سایز لوله های خروجی ما بین Stage های کمپرسورها با نقشه های VENDOR. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1598 | لزوم سفارش گذاری ، ساخت و آماده سازی درپوشهای بتنی ،Pit ها ، Ring ها قبل از اجرای کار و محوطه سازی Paving ها |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری |  | درحال بررسی | 1403-04-02 16:05:43 | 1403-05-04 06:56:17 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1599 | عدم تعبیه Funnel و یا Close Drain به تعداد مورد نیاز در خطوط UG |  | دوار پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت طراحی مهندسی محیط زیست Piping پمپ‌ها دوار Piping ثابت | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:34:53 | 1402-12-12 09:56:00 | 1402-12-12 09:56:00
1600 | قطر sump مخزن از قطر محل ایجاد شده در فونداسیون بزرگتر است |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1601 | مزایای استفاده از سیستم Helpdesk |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1602 | رعایت اولویت بکفیل اطراف و درون فوندانسیون های پایپرک ها با توجه به دسیپلین ها (سیویل، الکتریکال، ابزاردقیق و پایپینگ) |  | ثابت Piping برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی دوار | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:15:09 | 1403-02-25 17:15:53 | 1403-02-25 17:15:53
1603 | مغایرت فاکتور وزنی تایید شده توسط کارفرما با تلاش واقعی و قیمت آن |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1604 | در نظر گرفتن پارامتر دمای طراحی بجای دمای بهره برداری در طراحی ساپورتها. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1605 | بالا رفتن رویژن برخی مدارک (مثل دیتا شیت برخی تجهیزات) |  | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:48:53 | 1403-02-25 13:58:43 | 1403-02-25 13:58:43
1606 | مشابهت کامنتهای مشاور روی مدارک ارسالی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1607 | طرح طبقه بندی مشاغل فرصت یا تهدید؟ نظام پرداخت حقوق و دستمزد، معمولاً یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط کار محسوب می‌شود. پرداخت مزد عادلانه و منطبق با فعالیت‌های کارگر، آرمانی است که نه تنها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1608 | دپو خاک ها به همراه پسماند ها و ضایعات فلزی در محل موقت مشخص شده برای پیماکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1609 | کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1610 | اولویت بندی طراحی و اجرای راه ها و دسترسی ها در سایتها |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 12:16:56 | 1403-02-18 14:05:47 | 1403-02-18 14:05:47
1611 | لزوم اجرای عملیات راه اندازی ساب استشن ها نیازمند امکان سنجی دقیقی نسبت وجود فضای مناسب جهت انجام عملیات نصب ساپورت و تری نسبت به فضای ساختمان جهت جلوگیری از بسته شدن مسیر های OPENING ها،و فضاهای دستر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1612 | موفقیت: براوردهای صورت گرفته در مرحله مهندسی به منظور تامین کالاهای مصرفی از تقریب خوبی برخوردار بوده است. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1613 | با توجه به دلایلی از قبیل: مشغله کاری پرسنل در زمان برگزاری دوره های آموزشی ، مرخصی و ... امکان حضور در دوره های آموزشی نبوده که برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی می تواند بازدهی بالاتر و فراگیری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1614 | استفاده نکردن از گسکت های اورجینال تا زمان REINSTATEMENT در خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1615 | حداقل ضخامت Clad قابل اعمال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1616 | عدم ارسال دقیق گزارش کار اجرائی توسط نیرو های امانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1617 | رفع ارور برنامه اتوکد 2020 در هنگام مواجهه با ارور License checkout timed out و نصب نشدن کامل برنامه |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | احسان باقری مقدم | esibm1363@gmail.com | منتشر شده | 1402-12-21 19:12:42 | 1402-12-21 19:13:33 | 1403-01-28 11:00:24 | 1403-01-28 11:00:24
1618 | شیوع دردهای اسکلتی عضلانی میان کارمندان اداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1619 | REMOVEABLE کردن سقف دیزل روم 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1620 | عدم شناسایی دقیق Special Item ها از P&ID و نبود اطلاعات کافی در مدارک Data Sheet. |  | متریال اقلام بالک طراحی Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:41:41 | 1402-12-12 09:55:35 | 1402-12-12 09:55:35
1621 | دوره های آموزشی عمومی |  | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-09 17:23:11 | 1403-04-09 17:23:15 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1622 | در مقطع زمانی تیرماه تا نیمه اول مهرماه 98 به دلیل احجام بالای عملیات هیدروتست پایپینگ، به موازات انجام آزمون PAUT راهکار تشویق پرسنل پرتونگاری مطرح شد. بدین منظور مقرر شد به اکیپ های پرتونگاری که بیش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1623 | وجود هزینه های بالاسری ( هزینه بازرسی - هزینه ماموریت پرسنل - هزینه حمل ) در تدوین و تهیه جداول بودجه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1624 | شکست WBS و برنامه زمانبندی تا سطح Work Package و Planning Package |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1625 | تصویر برداری هوایی بی خطر |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1626 | Sound Problem |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1627 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه |  | موضوعات کلی QC/ سایر مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل HVAC معماری ثابت پکیج‌ها Exchanger Piping موضوعات کلی QC/ سایر کمپرسورها و فن‌ها بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل Package بازرسی حین ساخت توربین‌های گازی سازه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower عملیات خاکی و زیر بنایی Tank PIM موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر پمپ‌ها عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال استراکچر دوار Reactor | حسام رشیدی | h.rashidi@odcc.ir | رد شده | 1403-03-27 14:44:17 | 1403-03-30 11:16:42 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1628 | fffffffffffffffff |  | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-05-14 16:34:37 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1629 | با توجه به گرمای هوا توزیع شربت آبلیمو و اضافه نمودن مقداری نمک ، کمک شایانی در جلوگیری از گرمازدگی پرسنل می کند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1630 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1403-03-10 11:46:10 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1631 | گزارش عملکرد فاز 2 پالایشگاه آبادان در حوزه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1632 | نشست سازه هایسامپ و منهول |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1633 | نصب اشتباه پکینگ های برج خنک کننده و ریختن پکینگها به دلیل فشار ناشی از تجمع آب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1634 | عدم وجود یک فرمت صحیح از گزارشات واحد خرید در پروژه آبادان، باتوجه به اشتباهات متعدد در ثبت وضعیت بسته های خرید از جمله اشتباه در ثبت شماره MR یا اشتباه در ثبت وضعیت یک unit از یک بسته خرید که مجر به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1635 | خریداری مجدد Full Coupling برای خطوط گالوانیزه رزوه ای |  | ورود و خروج کالا متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | am.talebi@odcc.ir | درحال بررسی | 1403-04-15 09:54:06 | 1403-04-15 09:54:12 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1636 | مشکلات انتقال ارز برای پیمانکاران خارجی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1637 | با توجه به عمق خطوط زیر زمینی و وضعیت باتلاقی بودن زمین و سایز بالا هدرهای رفت و برگشت کولینگ (72) اینچ که قطعا با توجه به وزن خطوط مذکور باعث نشست و در نیجه ایجاد اختلاف ارتفاع می گردد و این نشست به |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1638 | مشخص کردن وضعیت خطوط Hold در Line List در واحد پایپینگ قبل از شروع عملیات تست خطوط |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1639 | شروع ساخت منهولهای خطوط زیر زمینی همزمان با نصب خطوط زیر زمینی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1640 | استفاده از کابینتهای استنلس استیل یا آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانهای صنعتی |  | عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری |  | درحال ارزیابی | 1403-04-30 08:14:30 | 1403-04-30 11:36:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1641 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:23:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1642 | به روز بودن سیستم عامل های سازمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1643 | تعلل ، هدر رفت و ترخیص نیروی اجرایی وبعضا پیمانکاران به دلیل نبود متریال ومشکلات و تاخیربازگردانندن نیروها بعد از ورود کالا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1644 | بروز مشکلات در پاپینگ ناشی از ضعف در طراحی و در نظر نگرفتن بعضی از اقلام |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:40:21 | 1402-12-12 09:55:14 | 1402-12-12 09:55:14
1645 | در شرکت اکسیر صنعت که یکی از پیمانکاران طرح می باشد در یکی از بعد از ظهر های کاری که کارگران در هوای گرم مشغول به فعالیت بودند همچنین خستگی ناشی از کار نیز به ایشان فشار امرده بود یکی از سرپرستان اجرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1646 | صرفه جویی اقتصادی در ارتباط با سایزنمودن بهینه و اقتصادی کابلهای قدرت با سطح مقطع بالا و متراژ زیاد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1647 | افزایش دایره لغات انگلیسی همکاران بوسیله چاپ و توزیع یک سری واژه ها و معانی آنها (فنی، روزمره) |  | آموزش مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:15:37 | 1403-02-26 10:47:04 | 1403-02-26 10:47:04
1648 | مخازن فاضلاب |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1649 | جابجایی تجهیز با یک جرثقیل بجای استفاده از دو عدد جرثقیل |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1650 | لزوم انجام عملیات CLEANING یا به عبارتی AIR BLOWING در خطوط ، قبل از آبگیری آنها و آماده سازی برای هیدرو تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | abozarkhani1984@gmail.com | رد شده | 1403-03-16 09:44:43 | 1403-03-22 10:04:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1651 | ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت در Nut & Bolt |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1652 | ایجاد سازو کار مناسب جهت تمیز کاری مخازن ایستاده بلند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1653 | ادعای ضرر و زیان پیمانکار و بحران سازی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1654 | در جانمایی بخش های زیادی از شبکه لوله کشی در سایت دسترسی به برخی شیرالات و تجهیزات را با مشکل مواجه می کند که این مهم بایستی حتما زمان طراحی جانمایی لحاظ گردد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1655 | عدم ارائه سیستم ها با یک مشخصه به همه کارکنان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1656 | ایجاد زیر مجموعه بازرسی کالا در واحد کنترل کیفیت PMO پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان |  | KOM/PIM بازرسی نهایی | منصور قهقائیان | m.ghahghaeyan@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-04 08:33:38 | 1403-04-04 08:33:42 | 1403-04-30 13:39:31 | 1403-04-30 13:39:31
1657 | کار اضافی بدلیل تغییر مشخصات نقطه tie-in |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان طراحی مدیریت منافع مدیریت هزینه پمپ‌ها | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:44:11 | 1402-12-13 10:28:50 | 1402-12-13 10:28:50
1658 | به هنگام ایمپورت کردن یک برنامه زمانبندی از نرم افزار پریماورا که ممکن است از یک پیمانکار گرفته باشید یا حتی خروجی شبکه پریماورای سازمان شما باشد، ممکن است حاوی اطلاعات وسیعی با حجم زیاد از دیتا بیس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1659 | عدم انطباق متریال ارسال شده به محل پروژه، با اولویتهای بندیهای مورد تعیین شده جهت انجام فرآیند ساخت و اجرا. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1660 | تاخیر در پاسخ دهی سازندگان به TCL ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1661 | عدم ارائه(LIFTING PLAN) برای تجهیزات سنگین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1662 | یکسان سازی نظام پرداخت هدایا ، امور رفاهی برای همه کارکنان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1663 | نحوه شکل گیری، ترکیب ، تاریخ شروع و دوره فعالیت تیم یا کمیته تغییرات : از زمان بررسی اسناد ومدارک مناقصه کمیته تغییرات در پروژه شکل گرفته و در ترکیب آن از نیروهای متخصص که تکمیل اسناد مناقصه را بعهده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1664 | شرکت نیازمند تعریف و گروه بندی سیستمها و تجهیزات جهت تحویل به دسیپلینها و افراد با سمتهای مختلف می باشد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1665 | عدم ارسال پلن فعالیت های یک هفته گی تمام پیمانکاران به تفکیک و با جزییات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1666 | تعداد زیادی از مدارک ایمنی فرایند مرتبط با جانمایی تجهیزات ( تجهیزات اطفای خریق، تجهیزات اعلان حریق و تجهیزات ایمنی) است که در آن مکان تجهیزات بر روی پلات پلن مشخص می شود.نظر به متفاوت بودن پلات پلن ه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1667 | لزوم نگهداری از اجناسی که بدون مدرک و یا مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند در فضای قرنطینه و جدا از متریال پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1668 | نهایی نمودن ارتفاع درب اتاق دستگاه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1669 | عدم توجه کافی به نکات نوشته شده در P&ID و بروز کسری متریال |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:31:30 | 1402-12-13 10:29:03 | 1402-12-13 10:29:03
1670 | با توجه به فشار شرایط پروژه آبادان به لحاظ ساخت و ساز، نصب تجهیزات، ساعت کاری کارگاه، سختی کار، حفظ شئونات اسلامی و ... جهت استخدام پرسنل خانم در پروژه محدودیت هایی دارد . با توجه به اینکه امورات محو |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1671 | استخدام پرسنل یا وابستگان نزدیک کارفرما یا پیمانکاران (و بالعکس ) که موجب بروز مشکلات حاد در بررسی صورت وضعیت ها و مسایل کارگاهی میشود |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1672 | در زمان قطع سیستم ارتینگ در اثر صدمات ناشی از فرآیندهای اجرایی، دسترسی به مسیر کابلهای اجرا شده به آسانی میسر نمی باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1673 | مانیتورینگ تجهیزات روتاری از مرحله ای که وارد انبار می شوند تا مرحله نصب و راه اندازی |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | m.gashtasbiasl@arsup.org | رد شده | 1403-04-15 09:42:34 | 1403-04-15 09:42:38 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1674 | پشتیبانی : خرید اماکن و خوابگاههای مورد نیاز پروژه درابتدای پروژه بجای پرداخت اجاره میتواند سرمایه گذاری موثری برای پروژه و شرکت داشته باشد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1675 | در محل AG به UG در خطوط لوله جریانی و جمع آوری چاه ها اجرای anchor block بر اساس استاندارد IPS الزامی می باشد در حالی که در پروژه سروستان این مورد مد نظر قرار نگرفته شده بود که مجددا طراحی و اجرا شد ک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1676 | تخلیه فاضلاب و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سپتیک های بی هوازی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1677 | عدم تجهیز انبارهای پروژه به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و سیستم Caller ID باعث شده که در صورت وقوع آتش سوزی در محوطه انبار علاوه بر از دست دادن زمان طلایی، بخش عمده ای از متریال پروژه و اموا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1678 | تست آب بندی مخازن بتنی مدفون نگهداری مایعات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1679 | عدم امکان دسترسی به Portable Device پس از غیرفعال سازی Group policy در ویندوز 7 و 2008 سرور. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1680 | برگزاری کوئیز و ترنینگ بین دیسیپلین ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1681 | ضعف امنیتی پردازنده های Intel و نرم افزار Microsoft Outlook |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1682 | پیرو مصوبه جدید شورای عالی حفاظت فنی کار مبنی بر مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از پیمانکاران فاقد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (در صورت بروز حوادث)، ضروریست ارئه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1683 | مشکلات عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر روی سر جوش های با قطر کمتر مساوی 2 اینچ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1684 | محسن تست ابادان |  | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد |  | رد شده | 1403-05-16 15:36:42 | 1403-05-16 15:36:59 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1685 | آب بندی سازه های آبی جهت صرفجویی در زمان و هزینه کمتر و پیشگیری از دوباره کاری |  | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | ahmadreza.ahmadi@odcc.ir | رد شده | 1403-04-10 16:26:28 | 1403-04-10 16:26:31 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1686 | اجرای سیستم Material Control |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1687 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1688 | مشکلات حمل کالا در ترم تحویل EXW |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1689 | مصرف بهینه و بهره وری در مصرف گاز کولر R22. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1690 | تعامل با گمرک محلی به عنوان یک ذینفع |  | مدیریت ذینفعان مدیریت منافع | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:07:39 | 1403-02-25 14:00:02 | 1403-02-25 14:00:02
1691 | عدم استفاده از مالیات ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالاهای وارداتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1692 | تولید نشدن OPERATING MANUAL واحدها بر اساس DETAIL DESIGN . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1693 | عدم رعایت دستورالعمل و نکات ایمنی مربوط به کار در ارتفاع و وقوع حادثه |  | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان پیمانکاران تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:31:36 | 1402-12-14 11:20:31 | 1402-12-14 11:20:31
1694 | انتخاب مقیاس نامناسب برای نقشه های پلن پروفیل و تحمیل هزینه اضافی زمانی و ریالی بر پروژه |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:01:33 | 1402-12-12 09:04:34 | 1402-12-12 09:04:34
1695 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1696 | چک نمودن متریال خام پروژه از قبیل لوله و فتینگ که نیاز به سندبلاست دارند در هنگام ورود به سایت و تحویل از کارفرما |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1697 | اختلال در شبکه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1698 | بروز خطاهای متعدد از جمله Long File Name و کندی سیستم هنگام کپی کردن فایل ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1699 | ارایه گزارش روزانه پرسنل واحد از طریق پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1700 | ارائه اخبار موثق سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1701 | استفاده از افراد با دید بهره برداری در زمان در نظر گرفتن ارت تجهیزات |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1702 | وارد نمودن نقاط اتصال خط به تجهیزات و Device های ابزار دقیق در دیتابیس |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1703 | بهینه نمودن روش بالانس متریال |  | ورود و خروج کالا رنگ/ عایق/ جوش مدیریت ذینفعان Piping | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:11:10 | 1402-12-13 10:24:34 | 1402-12-13 10:24:34
1704 | گرفتن گواهی سلامت جهت جرثقیل های با سال ساخت پایین |  | سازمانی سیستم‌ها و روش‌ها ثابت اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) Piping منابع تامین (ملکی، استیجاری) برق ماشین آلات سبک (سواری و وانت) ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مخابرات راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر مدیریت دانش دوار محیط | عماد عبیدپور |  | درحال ارزیابی | 1403-04-19 07:59:45 | 1403-05-07 09:21:36 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1705 | تراکم بهتر در جاده سازی و کوبش محوطه های انبار متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1706 | کمبود دستورالعمل ها درپروژهای EPC |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1707 | تعریف نمودن آیتم کد برای ارفیس فلنجها ،بولتهای متعلقه ،گسکت به صورت جداگانه در آیزومتریک و همچنین برای ارفیس پلیت در m.t.o ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1708 | تهیه آیین نامه و مقررات پایه جهت پیمانکاران سایت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1709 | عملیات رنگ امیزی و نصب عایق قبل از اجرای خطوط لوله COOLING & foam و سایر خطوط متصل به مخازن ازجمله stem , condensate , nitrogen |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1710 | زمان آزاد سازی ضمانت نامه ها |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02
1711 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:26:37 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:02 | 1403-06-11 11:16:03
1712 | بالانس متریال پیمانکاران |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1713 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست قبل از اعمال پوشش، رنگ با نسبت مشخص به خوبی مخلوط گردیده و یک محلول متشکل از یک فاز یکپارچه را تشکیل دهد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1714 | بازدید میدانی سرپرستان و مدیر کارگاه با تهیه To do list |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1715 | بهتر است واحد QC مستقیما" خود را وارد اجرا ننماید وهرگونه COMMENT و فعالیتی که میخواهد انجام شود به واحد دفترفنی و نظارت تحویل دهد . |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1716 | در سایت اراک مشکلات زیادی برای steam Tracing واحد ها وجود داشت بطوریکه steam tracing واحدها بدون نقشه و طرح و برنامه صحیح انجام شد و هر واحدی به صورت سلیقه ای کار را اجرا کرده بود. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1717 | اجرای Skirt Drain تجهیزات ثابت |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1718 | حذف PWHT از جوشهای Fillet زیر 2 اینچ شامل Socket Welds و Supports |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1719 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انبار که باعث گردیده در صورت وقوع حریق در محوطه یکی از سوله های انبار، کلیه سوله های جانبی درگیر شده و امکان کنترل و اطفاء حریق از جوانب سوله نیز وجود نداشته باش |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1720 | تخلیه بار و دپوی غیر اصولی لوله های 1 و 2 اینچ در انبار متریال که در باربرداری مجدد ریسک آسیب جانی و مالی را به همراه دارد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1721 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفتی Voip در گوشی های برند Yealink با روش جایگزین |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1722 | انتخاب وندور بلوئرهای پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1723 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1724 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:11 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1725 | همواره یکی از فرایندهای تحمیل کننده دهزینه به پروژه فرایند جمع آوری، تفکیک، نگهداری و فروض نخاله و ضایعات صنعتی می باشد، لذا در صورتی که پروژه فرایند تفکیک در مبداء، بارگیری، حمل و نگهداری تفکیک شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1726 | تامین ماشین آلات وساختمان ها ی مورد نیازپروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1727 | ggggggggggggggggggg |  | دوار اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | زهرا کارگر جدی |  | منتشر شده | 1403-05-20 16:57:10 | 1403-05-20 16:57:19 | 1403-05-21 12:01:59 | 1403-05-21 12:01:59
1728 | ایجاد فضای قرنطینه در انبار برای نگهداری از اجناسی که بدون مدرک کافی و مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1729 | انتخاب مکان تجهیز کارگاه در پروژه هایی که کارفرما مکانی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1730 | عدم وجود مدارک کامل جهت نصب خطوط lube oil و خنک کاری blowers و نتیجتا نیاز به سوراخکاری اتاقک عایق صوتی. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1731 | عدم امنیت شغلی برای نیروهای پروژه و امنیت شغلی فراوان برای افرادی که از سوی دفتر تهران معرفی می شوند. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1732 | عدم تمایل پیمانکاران زیر مجموعه از ارسال صورت وضعیت های تعدیل در طول دوره پیمان |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1733 | پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت انجام گردد |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1734 | تطویل پروسه برگذاری کمیسیون و ابلاغ تصمیمات اخذ شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1735 | علت خراب شدن هارد دیسک |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1736 | کنترل کارگاهی کالیبراسیون دوربین های ترازیاب نقشه برداری |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1737 | ارزیابی و برآورد منطقی احجام کار مهندسی، خرید و اجرا |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1738 | نمایش Windows Cannot Connect to the Printer هنگام نصب پرینتر به اشتراک گذاشته در ویندوز 10 64 بیتی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1739 | دستورالعمل سر جوش گذاری خطوط Jacket&Core |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1740 | مشکلات پیش روی reassemble ساختمان های Sandwich Panel در صورت لزوم |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1741 | مدل سازی بوسیله نرم افزار Auto Cad برای مسیرسازی و نمایش شعاع های گردش مورد نیاز تریلر بوژی حمل کننده تجهیزات فوق سنگین درون پالایشگاه برای رسیدن به نواحی مورد نظر. |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1742 | صدور وثبت(Request For Inspection) RFI |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1743 | عدم وجود شرح شفاف برخی ازفعالیت های WBS (عدم وجود WBS Dictionary که ستون شرح فعالیت داشته باشد)و تفسیر سلیقه ای آیتم در هنگام انجام پروژه |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1744 | مجازی سازی دیتاسنتر میتواند باعث استفاده بهینه از منابع گردد، با این حال در اکثر مواقع تنها به مجازی سازی Stand alone سرورهای فیزیکی اکتفا میگردد که این روش دارای معایب بسیار زیادی است. پیاده سازی inf |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1745 | مشکل عدم نمایش تصویر توسط هاب USB-C به HDMI در لپ تاپ |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1746 | تعویض کانترهای گازی به برقی در رستوران جهت افزایش ایمنی |  | تجهیزات کارکنان موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | KM@ODCC.IR | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-02-26 10:39:03 | 1403-02-26 10:43:14 | 1403-02-26 10:43:14
1747 | به نتیجه رسیدن پکیج های خرید ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1748 | نصب اکسترنال تجهیزات ثابت (Fix Equipment) |  | ثابت تجهیزات ثابت | مسلم پارسافر |  | منتشر شده | 1403-03-24 14:40:29 | 1403-03-30 14:11:50 | 1403-04-05 07:00:11 | 1403-04-05 07:00:11
1749 | در دیتابیسهای موجود در دفتر مدیریت پروژه به خصوص در بخش نامه های دریافتی و ارسالی، با توجه به حجم زیاد نامه ها، در صورت نیاز به دسترسی به یک نامه خاص، تنها گزینه قابل انتخاب فیلتر کردن فرستنده نامه و |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1750 | ایجاد سامانه جامع ثبت پانچ های کیفی تجهیزات در پروژه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تجهیزات مکانیکال دوار | رضا امیری | r.amiri@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-09 15:44:42 | 1403-04-09 15:44:58 | 1403-04-31 14:09:32 | 1403-04-31 14:09:32
1751 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی |  | پیش نویس | 1403-05-15 09:24:14 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1752 | سیستم تهویه مطبوع: یکی از مهمترین مشکلات در پروژه میدان نفتی سروستان وضعیت HVAC ساختمانها بود که بدلیل طراحی مجزا کانال و تجهیزات و همچنین استفاده تجهیزات نامناسب باعث بروز مشکلات فراوانی در تحویل این |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1753 | نامنظم بودن جلسات کارگاهی با پیمانکار به جهت کنترل عملکرد و پیشرفت کارهای برنامه ریزی شده و انجام شده |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1754 | با توجه به انجام فعالیت در مرحله ساخت و ساز ورود برخی تجهیزات و ابزار آلات می بایست قبل از استفاده مورد تائید واحد HSE قرار گرفته و پس از ورو به کارگاه نیز تحت نظارت واقع شود در این پروژه این برنامه ج |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1755 | میکس مناسب در جاده سازی |  |  | KM ODCC | KM@ODCC.IR | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03 | 1403-06-11 11:16:03
1756 | تهیه و تدوین Preservation Procedure و اضافه شدن واحد Preservation برای اولین بار به چارت واحد کنترل کیفیت در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | امیرال گرامی نیا | a.geraminia@odcc.ir | منتشر شده | 1403-04-06 14:54:08 | 1403-04-12 17:12:47 | 1403-04-31 13:49:35 | 1403-04-31 13:49:35