## Worksheet
ردیف | عنوان درس آموخته | نام پروژه مربوطه | حوزه درس آموخته (درخت دانش) | نام و نام خانوادگی دانشکار | واحد سازمانی | وضعیت | تاریخ ایجاد | تاریخ ارسال | تاریخ تخصیص ارزیاب | تاریخ انتشار
1 | استفاده از TEE معمولی به جای BARRED TEE و جوش دادن BAR ها در سایت |  | متریال طراحی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:35:13 | 1402-12-12 09:35:28 | 1402-12-12 09:35:28
2 | استفاده از کابینتهای آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانها ، با توجه زمانبر بودن تحویل پروژه ها به کارفرمای اصلی و بهره بردار و بمنظور کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری از کابینت های MD |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
3 | در اجرای نمای ساختمان های صنعتی (بلست پروف ) ،جهت نصب اجر بروی ساختمان بتنی می بایست از توری مرغی یا مش استفاده کرد که جهت مهار مش می بایست از پلیت هایی به فواصل کم استفاده کرد.باز هم با اجرای دقیق آ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
4 | نحوه منظور نمودن و تعیین شرح خدمات مربوط به Critical Items در پروژه پالایشگاه آبادان |  | سازمانی مدیریت ذینفعان کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه پروژه کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:03:18 | 1403-02-18 10:51:12 | 1403-02-18 10:51:12
5 | ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت 360 درجه (چرخشی) |  | ارزیابی عملکرد سیستم‌ها و روش‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:28:10 | 1403-02-26 10:43:33 | 1403-02-26 10:43:33
6 | لزوم نظارت مستقیم واحد دفتر فنی بر عملیات اجرایی پیمانکار در مواقع عملکرد ضعیف پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
7 | جلوگیری از آسیب و Damage شدن خطوط پایپینگ با سایز کم تر از 2 اینچ و جلوگیری از دوباره کاری ها جهت رفع پانچ در هنگام تست پکیج های این خطوط. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
8 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
9 | پرداخت هزینه قبل از تحقق موضوع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
10 | بتن ریزی هم زمان و درجای درب منهولها، catch basin و ... در حین paving بمنظور زیبایی کار، رعایت Slopeها و یکنواختی سطوح Paving |  | عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:14:53 | 1402-12-13 09:27:57 | 1402-12-13 09:27:57
11 | بکارگیری متریال من جهت جداسازی ضایعات به منظور کاهش مفقودی، انبارش در فضای کمتر و برآورد دقیق‌تر متریال |  | ضایعات | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-14 10:47:38 | 1403-04-18 09:59:20 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
12 | برنامه زمان بندی پروژه اراک بدلیل حجیم بودن و تعداد زیاد فعالیتها قابلیت بروز رسانی نداشته باشد و سرعت آن کند و غیرقابل استفاده بود . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
13 | عدم وجود مدیریت واحد بین مهندسی و بخش کنترل کیفیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
14 | آقای علی دریس حمود از پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
15 | یکی از مهمترین تست های غیر مخرب جوش،که عیوب سطحی و غیر سطحی را می توان به خوبی وبا سند قاطعیت ارائه داد،تست رادیوگرافی میباشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
16 | عدم هماهنگی دیگر واحدهای اجرایی با واحدرنگ و عایق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
17 | بدلیل زیاد بودن سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین گستردگی محدوده جغرافیایی تحت پوشش این واحد مدیریت کردن آن از منظر نیروی انسانی و مالی بسیار دارای صعوبت است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
18 | تشکیل کمیته ای از مهندسی کارگاهی، QC، اجرا، برنامه ریزی و طراحی در سایت جهت تسریع در تصمیم گیری برخی از موارد فنی و spec |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:28:12 | 1402-12-14 11:20:19 | 1402-12-14 11:20:19
19 | بروز مشکلات دراجرای نمای اجری ساختمان ها یSS و<span style="color:red"> CR </span> وامکان تغییر شیوه ی ارایه شده در نماسازی بخش های اجری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
20 | عدم اطلاع بهره بردار و یا نفرات حاضر در اتاق کنترل از قرار گرفتن دستگاه UPS در حالت COMMON FAULT و یا LOW BATTERY |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
21 | برای هر پروژهٔ ساخت و ساز یک حداکثر زمان اجرای بهینه وجود دارد. هزینه‌های پیش‌بینی شده در قیمت پیشنهادی هر پروژه با درنظر گرفتن زمان انجام آن تعیین شده‌اند. در صورتی که حداکثر زمان انجام خواسته‌های کا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
22 | ممکن است برخی متریال و یا متعلقات تجهیزات از دید تیم طراحی و خرید پنهان مانده باشند و در آینده و در حین اجرا مشخص گردد که به دلیل کسری فلان اکسسوری قابل نصب نمیباشد و عملیات اجرائی به واسطه این کسری H |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
23 | استراتژی برون سپاری فعالیت های اجرایی پیمانکاران |  | کارفرمایان پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-20 10:44:55 | 1403-03-20 10:45:06 | 1403-04-02 14:44:21 | 1403-04-02 14:44:21
24 | عدم نصب و پشتیبانی نرم افزار واحد مالی ( رایورز ) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
25 | انجام عملیات تنش زدائی در کوره. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
26 | بزرگتر بودن سایز Base Plate ساپورت از Pedestal کار شده فوندانسیون و عدم امکان نصب Guide و Stopper بر روی آن. |  | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:37:53 | 1402-12-12 09:47:21 | 1402-12-12 09:47:21
27 | عدم ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مشترک بطور دقیق و با جزئیات کامل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
28 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به صورت مجالس تایید شده توسط کارفرما (Process Verbal ) در صورت وضعیت قطعی پروژه که دارای ماهیت فهرست بهاء میباشد جمع آوری اصل کلیه صورتمجالس (در کارگاه ) و تطبیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
29 | حذف لایه Helix of Galvanized Steel Tape از کابلها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
30 | لزوم نصب کلیه ولوهای اورجینال خطوط زیرزمینی هم زمان با اجرای این خطوط ، قبل از انجام عملیات تست و به صورت REINSTATE شده |  | Piping تجهیزات Piping محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-03-22 09:35:33 | 1403-03-22 09:35:42 | 1403-03-26 11:48:29 | 1403-06-11 11:37:13
31 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
32 | تفکیک از مبدا پسماندهای تر از خشک و اخذ قراداد با شرکت ذیصلاح بازیافت برای تحویل پسماندها جهت ارائه خدمات زیست محیطی و اجرای یکی از تعهدات EIA طرح |  | سازمانی مدیریت ذینفعان مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک منابع انرژی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-03-01 17:16:13 | 1403-03-01 17:16:19 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
33 | سقوط از ارتفاع 8 متری در ساعت 9:50 مرحوم آقای ظاهر شایعی از پرسنل داربست بند شرکت خرد صنعت هنگام جابجایی بار در ناحیه Colling tower ، هنگام جابه جایی چهارپایه (موبایل اسکافولد) علت فیکس نشدن ت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
34 | معاینات پیش از استخدام |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
35 | مشکل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
36 | در برخی از موارد در هنگام نصب استراکچر همخوانی قطعه با محل نصب مغایرت داشته و قطعه به درستی نصب نمی شود حال برخی از پیمانکاران مجبور به مهار موقت سازه فلزی می شوند که این مسئله در نوع خود خطرناک است ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
37 | رعایت پاشنه قالببندی در Grout G3 اپوکسی |  | سازمانی پروژه مدیریت هزینه مدیریت دانش دوار | No organizational chart | رد شده | 1403-04-10 13:53:13 | 1403-04-10 13:53:19 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
38 | در ساعات اواخر شیفت کاری جرثقیل بوم خشک50 تن در بارج اسکله اکوان مشغول عملیات لایروبی بوده که گراپ جرثقیل به قسمتی از اسکله قبلی در کف رودخانه برخورد کرده و در اثر فشار بیش از توان جرثقیل (SWL که 2 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
39 | با توجه به اینکه ابعاد قالب های مدولار معمولا مضربی از 5 سانتیمتر هستند. در برخی از مدارک، ابعاد تعریف شده برای یک عضو بتنی،شامل اعدادی میباشد که مضربی از 5 سانتیمتر نیست.( بعنوان مثال طول 2072 میلیمت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
40 | از قلم افتادن طراحی بعضی از خطوط یا عدم ارسال آیزومتریک این خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
41 | اختلاف طول لوله های خریداری شده با استاندارد (جدول ارائه شده توسط وندور) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
42 | تجهیز نامناسب کارگاه با توجه به شرایط منطقه و لزوم تامین امکانات (نظیر نان، مسکن، مواد غذایی، فاضلاب و ...) و افزایش ریسک پروژه |  | آغازین پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:43:38 | 1402-12-12 09:05:12 | 1402-12-12 09:05:12
43 | وجود اختلاف نتایج مقاومت الکتریکی خاک در مدارک پایه و مطالعات ژئوتکنیک اولیه با نتایج بدست آمده پس از عملیات rough grading |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق برق پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه عملیات خاکی و زیر بنایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:12:25 | 1402-12-09 17:22:47 | 1402-12-09 17:22:47
44 | ضرورت استفاده از سرور بک آپ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
45 | ANOMALY چیست ؟ چه کسانی در مورد گزارش دهی ANOMALY ها وظیفه دارند ؟ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
46 | عدم شناسایی شعله پیلوت در تجهیز اینسنریتور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
47 | استفاده از عکسبرداری به روش virtual tour در سایت ویزیت های مجازی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
48 | افت فشار ادوات ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
49 | عدم تبعیت پیمانکاران (سازندگان داخلی و خارجی) از PMS پروژه و عدم همخوانی متریال ارسالی با متریال پروژه |  | متریال اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها طراحی استرس پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها منابع Piping تامین‌کنندگان و سازندگان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:28:46 | 1402-12-13 10:26:52 | 1402-12-13 10:26:52
50 | "جمع آوري مش استرينر هاو فلاپر چک ولو ها " |  | Piping پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 15:30:52 | 1403-04-20 14:45:22 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
51 | Seal نشدن فاصله هوایی داخل دو پوسته ریهیترها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
52 | افزایش هزینه پروژه در اثر برآورد غیر صحیح |  | مدیریت هزینه کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 17:15:36 | 1402-12-13 10:25:21 | 1402-12-13 10:25:21
53 | مشکل عدم انجام تست پیوستگی در آند های اجرا شده مربوط به خطوط زیر زمینی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
54 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
55 | تغییر تعداد Stageهای راکتور Claus نسبت به برآورد مناقصه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
56 | دو تیکه بودن گست پلیت نصب پلتفرم Vessel بصورت اتصال بولتی در محل های نزدیک Lifting Lug ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
57 | پیشاپیش گرفتن پول توسط پیمانکاران برای آیتمی که هنوز عملیات اجرائی آن را شروع نکرده اند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
58 | مصرف بیشینه قیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
59 | انتصاب یک نفر به عنوان رابط بین واحد کنترل کیفیت و واحد اجرا.وجود یک نفر به عنوان رابط میان واحد کنترل کیفی و اجرا بعلت اینکه اطلاعات دقیقی از واحد اجرا دارد تاثیر زیادی در سرعت صدور پرمیت،اطمینان ازص |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
60 | جانمایی و ساخت بنچ مارک های نقشه برداری با استفاده از روش پیمایش زمینی و برداشت طول |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:35:21 | 1403-02-26 10:43:51 | 1403-02-26 10:43:51
61 | راندمان پایین Material Management Database دپارتمان خرید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
62 | بررسی ادوات ابزاردقیق در 3D Model |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:21:01 | 1402-12-09 17:23:07 | 1402-12-09 17:23:07
63 | حفاظت کاتدی مخازن : مطابق استاندارد API 651 حفاظت کاتدی برای مخازنی که برروی فونداسیونهای بتونی و یا لایه های عایقی مثل ژئوممبرن نصب میشوند نیازی نمی باشد که حفاظت کاتدی در اسناد طراحی قرارداد دیده ش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
64 | سیستم پیجینگ-در اتاق های کنترلی که بیش از یک واحد فرآیندی در آن ها کنترل و مانیتور می شود لازم است به ازای هر Boardman حداقل یک Paging Master Station در نظر گرفته شود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
65 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تاکنون جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان |  | فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان روانی کارکنان مدیریت منافع آغازین پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) حراست مدیریت دانش جذب و استخدام | No organizational chart | رد شده | 1403-03-30 15:17:54 | 1403-03-30 15:18:25 | 1403-04-31 10:27:44 | 1403-06-11 11:37:13
66 | لزوم نظارت کامل بر پرداخت به پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
67 | نصب Vertical Pump بر روی Drum Vesel |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
68 | دقت در ویژگی چسب خاص متریال GRP تولیدی کشورهای خارجی در هنگام خرید |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:35:31 | 1402-12-13 10:27:01 | 1402-12-13 10:27:01
69 | غالب شدن سیاست های progress محوری به پروژه محوری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
70 | کاهش زمان ارزیابی فنی وندورها در طول زمان پروژه |  | اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق Package توربین‌های گازی مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها پمپ‌ها Reactor | No organizational chart | رد شده | 1403-02-12 10:02:30 | 1403-02-12 10:02:40 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
71 | با توجه به این که بررسی صورت وضعیت های رادیوگرافی کار بسیار زمان بر و توام با خطا های فراوان می باشد در این پروژه با بررسی حالت های مختلف به وجود آمده برای رادیوگرافی انجام شده برنامه ای طراحی و نوشته |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
72 | انجام بازرسی و چک کردن کرها در ارتفاع به صورت ایمن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
73 | در عملیات نصب Accessory سازه ها (گریتینگ) با اجرای نصب گریتینگ ها بر روی سازه اسکلت فلزی و یا تجهیز ، پیمانکار از همان ابتدا شروع به نصب Saddle Clamp With Nut & Bolt میکنند و از آنجایی که تحویل دهی ای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
74 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
75 | وارد کردن جزییات مربوط به impingement plate در فایل HTRI |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
76 | رعایت ترتیب تعریف شده در انجام کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
77 | کاری در حین فعالیت برشکاری در دهانه ولو پیت با وجود حجم زیاد آب جمع شده در کف منهول آقای کیوان برزو 46 ساله با سمت کمکی فیتر شرکت اکسیر صنعت به قسمت کف منهول ذکر شده رفته و اقدام به برشکاری بوسیله مین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
78 | محاسبه سرانه مواد مصرفی و بهداشتی در سایت جهت پیش بینی بودجه خرید |  | فردی تدارکات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) مدیریت هزینه حسابداری پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:25:41 | 1403-02-26 09:01:18 | 1403-02-26 09:01:18
79 | تغییر درخواست خرید کابل برق فشار قوی برای کابل کشی داخلی محوطه 55 هکتاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
80 | از آغاز پروژه تا کنون، سطح زبان انگلیسی بسیاری از همکاران پیشرفت چشمگیری از خود نشان داده. بویژه در بخش مکالمه، بسیاری همکاران با اعتماد به نفس بیشتری با یکدیگر و با همکاران خارجی گفتگو می کنند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
81 | تعلل و تأخیر پیمانکار در اجراء کار و نداشتن امکانات مورد نیاز اجرایی که موجب تاخیر در اجرا و بعضا اجرای بی کیفیت و اشتباه گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
82 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل |  | مدیریت مستندات مدیریت ارتباطات توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:10:02 | 1403-02-26 10:44:15 | 1403-02-26 10:44:15
83 | برش نبشی باکس های حمل و نقل ولوها با روش برشکاری گرم(هوابرش) جهت Unboxing |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
84 | رفع مشکل عدم آب بندی Channel های کندانسور سه قلو در محل پارتیشن ها و در Face فلنج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
85 | در پالایشگاه شیراز و در زمان تصب سازه های فلزی مربوط به pipe rack ها، در زمان عملیات bolt tightening، مطابق با مفاد آیین نامه باید برای هر پیچ، مقدار گشتاور خاصی بر اساس نوع پیچ و قطر آن اعمال میشد. آ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
86 | عدم پانچ آیتم کد و مشخصات کامل کالا روی اجناس پروژه مطابق تعریف واحد مهندسی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
87 | جلوگیری از نشستهای خاک اطراف پلها ، Culvert ها و Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-12 14:12:58 | 1403-04-12 14:13:02 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
88 | ارتفاع برج ها و مدل سازی واقعی تر برج ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
89 | ثبت درس‌آموخته متنی |  | مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-03-26 13:45:31 | 1403-03-26 13:45:34 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
90 | رنگ آمیزی کویل های داخل پیت سولفور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
91 | مشکلات افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (جهت هزینه کردن در پروژه ها) و راه حل رفع آن |  | آغازین پروژه مدیریت هزینه حسابداری پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:17:20 | 1402-12-12 09:51:15 | 1402-12-12 09:51:15
92 | متناسب نبودن ارتفاع بعضی از ساپورت ها با لوله مربوطه |  | برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:31:10 | 1402-12-12 09:46:33 | 1402-12-12 09:46:33
93 | سیستم اتوماسیون اداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
94 | آتش سوزی در ساعات پایانی شیفت کاری عصر پرسنل واحد پایپینگ شرکت مذکور در حال عملیات جوشکاری و سنگ زنی، بعلت فرسوده بودن چادر مخصوص برشکاری و همچنین نزدیک بودن نقطه برشکاری روی لوله ، به چادر برز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
95 | مکاتبات درون سازمانی تحت شبکه ( کارتابل شبکه ای) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
96 | NDT Selection در Piping Isometrics |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
97 | نصب تجهیزات ثابت بر روی فونداسیون، بدون اجرای عملیات Back fill در تعدادی از پروژه های پالایشگاهی انجام می گردد. که این موضوع بدلیل عدم رعایت توالی کار صورت می پذیرد. و از نقطه نظر کیفی و همچنین ایمنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
98 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
99 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی و همچنین تخته زیر پائی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
100 | لزوم حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ورود و خروج کلیه اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
101 | عدم در نظر گرفتن شیب سطح، هنگام طراحی خطوط زیر زمینی و اتصال آنها به خطوط روزمینی. |  | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:40:54 | 1402-12-13 10:27:12 | 1402-12-13 10:27:12
102 | با توجه به نوسان شدید قیمت مصالح (Material Price Fluctuations) در بازار و متعاقبا ضرر و یا کاهش حاشیه سود پیمانکاران، در بسیاری از موارد کارفرما به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت تصمیم به افزایش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13 | 1403-06-11 11:37:13
103 | عدم در نظر گرفتن Vent در نقشه های UG و نیز نامشخص بودن محل آنها |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:58:49 | 1402-12-12 09:51:39 | 1402-12-12 09:51:39
104 | تاخیر در رسید متریال و تجهیزات مورد نیاز پروژه در زمان تجهیز کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
105 | ارایه برنامه چشم انداز یکساله مدیران ستادی به مدیر ساختمان و نصب در ابتدای سال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
106 | بارگیری نادرست اجناس پروژه و ایجاد مشکلات فروان جهت تخلیه بار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
107 | پیگیری همزمان متعلقات متریال تحویلی از انبار کارفرما و ثبت در MTO |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
108 | شناسایی تمام ذینفعان پروژه و تحویل گیرندگان در ابتدای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
109 | جانمایی و مونتاژ ساپورت ها و قطعات مختص نصب سینی های داخلی تجهیزات عمودی |  | دوار ثابت مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package بازرسی حین ساخت متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank PIM بازرسی متریال مکانیک ثابت دوار Reactor ثابت | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-19 12:21:32 | 1403-04-31 09:35:04 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
110 | مدیریت متریال ورودی به سایت :جلوگیری از ورود متریالهای پروژه های دیگر بدون درخواست و حتی نیاز باعث تجمع متریالهای زیادی در سایت و انبار گردید که نهایتا خروج انها با مشکل مواجه گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
111 | تعداد زیاد حذف و اضافه شدن<span style="color:red"> MR </span> ها در بخش مهندسی که در برخی زمان های پروژه در فاصله یکماهه از RFP قبلی تا RFP جدید 30درصد MRها حذف یا اضافه میشد که این تغییرات منجر به تغ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
112 | تکنولوژی Virtualization |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
113 | تمرکز دفاتر جهت صرفه جویی در هزینه های ساخت زیر ساخت ICT |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
114 | در اجرای Grout اپوکسی ضرورت دارد بمنظور جلوگیری از ایجاد جدا شدگی و Crack حتماً رعایت پاشنه از لبه شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون رعایت گردد و این محدوده بین 7.5 سانتیمتر تا MAX 15cm خواهد بود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
115 | تغییرات بوجود آمده در نقشه های ویرایش جدید در برخی موارد توسط بخش مهندسی مارک گذاری و مشخص نگردیده اند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
116 | برای پالایشگاههای نفت که بسیاری از خطوطِ پایپینگِ ثقلیِ UG بصورت منهول تا منهول تست میشوند یا به دلایل برخورد با تجهیزاتی که آماده نیستند یک خط در چند تست پکیج کوچک قرار میگیرد برای تکمیل NDT خطوط، به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
117 | تعیین تکلیف اموال کنسرسیوم بایستی در اولین فرصت بین اعضاء کنسرسیوم تعریف مشخص و روشنی از «اموال کنسرسیوم» ارائه شود که چه چیزی «اموال» قلمداد می گردد و آیا طرف های خارجی کنسرسیوم حاضرند از بودجه کنسرس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
118 | لزوم نهایی کردن دستورالعمل Colour Code جهت اتصالات و لوله های پروژه قبل از سفارش گذاری توسط واحد طراحی |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا متریال جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق بازرسی نهایی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:45:01 | 1403-02-25 14:00:16 | 1403-02-25 14:00:16
119 | یکی از اشکالات عمده درطراحی شبکه ارت برق و ابزار دقیق سایت استفاده از مشخصات مقاومتی خاک بر اساس مطالعات ژئوتکنیک اولیه که بدلیل خاکریزی و کمپکت کردن خاک در سایت و تغییر مقاومت منجر به تغییرات اساسی د |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
120 | مطابقت سایز گلند های کابلهای تجهیزات برقی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
121 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
122 | عدم اعلام به موقع کسری متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
123 | nbnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:43:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
124 | أخذ تأییدیه و افزودن شرکتهای خارج از لیست تأمین کنندگان که قبلاً ODCC با ایشان کار کرده و رضایت کامل از محصولات ایشان دارند به لیست AVL(Approved Vendor List) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
125 | رویه صدور گواهی سلامت جرثقیل ها و تجهیزات بالابری جهت ورود این دستگاه ها به سایت |  | اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) آموزش و فرهنگ‌سازی HSE راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) | No organizational chart | رد شده | 1403-05-07 10:24:07 | 1403-05-07 10:24:42 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
126 | نقاط مبهم/ غیر عملیاتی/ مشکل زا در دستورالعمل مدیریت تغییرات و ادعا (پیوست به قرارداد) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
127 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل در مراحل تنظیمات ارتفاعی (Leveling ) و هم محوری شفت در پمپ ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
128 | آب‌بندی اولیه یا عایق کاری سطح بتن، در حین اجرا و ساخت سازه انجام می‌شود؛ اما آب بندی ثانویه پس از اجرای سازه صورت می‌گیرد. آب بندی کردن اولیه بسیار بهتر از ثانویه است. با اینکه ما شاهد ورود آب از یک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
129 | آموزش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
130 | دست ساز بودن لوله های GRP (تولید شرکت فراسان)، بزرگتر بودن سایز آن از استاندارد متریال و مشکلات اجرایی لوله های مذکور. |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:33:41 | 1402-12-13 10:27:24 | 1402-12-13 10:27:24
131 | چک کردن فواصل نازلها و پاسهای ورودی و خروجی کوره |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:34:38 | 1403-02-26 09:01:35 | 1403-02-26 09:01:35
132 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن با توجه به ترد و شکنندگی آرماتورهای A3 متأثر از میزان تنش استاندارد حدود ۴۰۰۰ کیلوکرم بر سانتی متر مربع، گسیختگی ۶۰۰۰ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
133 | وجود مشکلات قراردادی با پیمانکاران اجرائی و نپذیرفتن مسئولیت کاری و فرار کردن از زیر بار مسئولیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
134 | مشکلاتی که در تامین اتصالات پایپینگ از تامین کنندگان بازار با حجم بالا بوجود می آید. |  | اقلام بالک Piping پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک Piping بازرسی نهایی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-02-22 15:40:01 | 1403-04-10 11:45:09 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
135 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-02-31 11:29:19 | 1403-02-31 11:29:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
136 | تهیه و تنظیم فرم با عنوان post cleaning قبل از نصب متعلقات داخلی (internal) تجهیزات ثابت در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-03 15:41:12 | 1403-04-03 15:42:11 | 1403-04-16 15:32:39 | 1403-04-16 15:32:39
137 | برون سپاری واحد حراست و انتظامات به بنیاد تعاون ناجا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
138 | تخلیه مواد نفتی سبک به atm یا sump به جای ارسال به فلر (از لحاظ ایمنی بسیارخطرناک) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی محیط زیست مهندس حریق مهندسی ایمنی فرآیند | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:08:16 | 1402-12-12 09:52:42 | 1402-12-12 09:52:42
139 | طراحی PMS |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
140 | سرعت بخشیدن به روند رفع پانچ اجرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
141 | در راستای تکمیل انجام سیستماتیک و بی نقص محاسبه صورت وضعیت ها، در این پروژه به منظور ایجاد خروجی تست جوشکاران و همچنین صورت وضعیت تست جوشکار اقدام به رفرنس نویسی و ایجاد گزارش گردید که این امر باعث سه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
142 | تجهیز کارگاه و دفاتر: در مراحل ابتدایی پروژه با بررسی کامل و در نظر گرفتن شرایط کارگاه ، تجهیز دفاتر کاری در راستای ثابت ماندن محل آن تا اتمام پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
143 | رنگ و تاچ آپ ساپورت های برق و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
144 | مشارکت با شرکت های کوچک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
145 | عدم وجود مدرک MSDS به همراه chemical materials |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
146 | نیاز به ایجاد واحد بررسی و توسعه منابع در مدیریت بازرگانی شرکت طراحی و ساختمان نفت با توجه به مشکلات ملاحظه شده در تامین کالا و تجهیزات از بعضی شرکتهای سازنده و تامین کننده کالا و تجهیزات بدون بررسی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
147 | آزمایش شیمیایی بروی میلگردهای مصرفی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
148 | ایجاد نرم افزاری با عنوان Almila جهت جمع آوری وثبت کلیه دیتاهای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
149 | مکانیزه کردن تعیین نقطه سفارش اقلام پرمصرف در نرم افزار رایورز جهت صدور درخواست خرید به جای کنترل سنتی موجودی |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-31 13:11:59 | 1403-04-31 13:12:02 | 1403-05-08 11:06:39 | 1403-05-08 11:06:39
150 | عدم اختصاص فضای کافی جهت انبارش متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
151 | بتن ریزی به روش Manual مطابق استاندارد پروژه و آیین نامه بتن ریزی، با استفاده از شوت دست ساز Extend و متصل شونده به شوت تراک میکسر و یا با استفاده از بیل مکانیکی جهت بتن ریزی فنداسیون |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
152 | تاسیس بچینگ مرکزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
153 | برخورد شافت(کلار) Device هاي ابزار دقيق به گرده جوش داخلي لوله |  | طراحی Field Instrument | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 10:27:36 | 1403-04-15 10:27:39 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
154 | معمولا مخازن برروی فونداسیون اجرا میشود و فاصله سطح تمام شده ان واحد (H.P.P ELEVATION ) تاسطح بالا فونداسیون(TOP OF FOUNDATION ) که مخزن روی ان قرار میگیرد معمولا از اندازه یک پله یعنی 20 سانتیمتر ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
155 | تفکیک نمودن کار از یک جنس پیمانکاران پایپینگ از همدیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
156 | عدم دارا بودن صلاحیت و تجربه کاری لازم، در بین اکثر افراد متقاضی کار بومی |  | آموزش جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:33:45 | 1403-02-18 10:53:16 | 1403-02-18 10:53:16
157 | بررسی و انطباق مقادیر و احجام سازه های فلزی قراردادهای ساخت و نصب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
158 | عدم پیش بینی متریال و کالای مورد نیاز پروژه جهت خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
159 | کار با سازندگانی اروپایی و جنوب شرق آسیا در شرایط تحریم و لمس چالش های این قراردادها در شرایط موجود کشور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
160 | انحراف شاقولی (امتداد قایم) انکر بولت فوندانسیون تجهیزات در زمان بتن ریزی |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل ثابت سازه فلزی بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت PIM عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:27:20 | 1403-02-26 10:44:34 | 1403-02-26 10:44:34
161 | Dimension Check و گزارش fit up |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
162 | لزوم اصلاح ساختار کابل ابزار دقیق مشخص شده در استاندار NIOEC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
163 | مدت زمان طولانی جهت آماده سازی یک کامپیوتر برای کاربر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
164 | انجام فعالیت همزمان چند گروه کاری در یک موقعیت مشترک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
165 | خرید ماشین الات بجای کرایه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
166 | مشکلات مربوط به بالانس متریال در بخش پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
167 | ساخت درب ،پل و رمپ جهت ورودی واحد فیلتریشن پالایشگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
168 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب هوا | No organizational chart | پیش نویس | 1403-04-19 15:38:41 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
169 | عدم وجود نام واحد نرم افزار در تعاریف سیستم درس آموخته ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
170 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس اجناس بسته بندی شده و آماده حمل جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
171 | حذف Internal Fuses مربوط به بانکهای خازنی6kV (نصب شده در شاخه های مثلث بانک) درظرفیتهای تقریبی پایین تر از 1000KVAR |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
172 | سمبه زنی محیط سوراخ مربوط به پلیت کف و پلیت مدل مخازن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
173 | پورتال سازمانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
174 | کاربری نرم افزار مدیریت دانش |  | مدیریت دانش | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-05 16:31:44 | 1403-03-05 16:31:56 | 1403-03-05 16:33:35 | 1403-03-05 16:33:35
175 | دقت در اجرای زاویه نازلهای مخزن و جلوگیری از دوباره کاری |  | ثابت Piping ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:59:22 | 1403-02-18 14:03:43 | 1403-02-18 14:03:43
176 | با توجه به ارتفاع و وزن سازه فلر،همواره نصب این سازه در پروژه های صنعتی به دلیل نیاز به دو جرثقیل با طول بوم بالغ بر 100 متر(در مراحل انتهایی)، از نظر تامین ایمنی و هم از نظر هزینه تمام شده کار و مدت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
177 | کارکنان در همه بخش ها از جمله آشپزخانه تحت پوشش بیمه قرار گیرند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
178 | تعمیرات سرجوش های معیوب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
179 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:14:17 | 1402-12-12 09:52:57 | 1402-12-12 09:52:57
180 | نامناسب بودن ترم قراردادی تحویل CFR برای تامین کنندگان ایرانی. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
181 | تحویل گیری مدارک رادیوگرافی وتعمیرات جوشکاران 100%. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
182 | کاهش جرثقیل مورد نیاز جهت نصب قطعات External تجهیزات Vertical |  | ثابت اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:20:15 | 1402-12-13 09:28:25 | 1402-12-13 09:28:25
183 | برای صحت عملکرد Backup های گرفته شده بهتر است در بازه های زمانی مختلف بصورت تست Restore شود تا در مواقع نیاز به مشکلی بر نخورد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
184 | استفاده بهینه از جرثقیل استجاری جهت نصب اسکلت فلزی مخازن هایدروکراکر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
185 | لمینیت خطوط منتهی به VALVE PIT و برشکاری مجدد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
186 | افزودن آمار خطوط تائید شده رادیوگرافی در مرحله Production، در فرایند تست جوشکار، به درصد رادیو گرافی پروژه در فاز دوم پالایشگاه آبادان |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-06 17:35:45 | 1403-04-06 17:35:49 | 1403-04-11 09:04:42 | 1403-04-11 09:04:42
187 | رفت و برگشت متعدد کاتالوگ های معرفی شرکت میان واحد توسعه بازار و شرکت طراح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
188 | تقسیم بندی بودجه مدیر پروژه مطابق با واقعیات سایت باید باشد. مثلا برای حمل و نقل ، هزینه پشتیبانی ، هزینه استهلاک و هزینه ماشین آلات پیش بینی نگردیده و بایستی عدد سازی شود تا مطابق کتابچه بودجه امکان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
189 | تاخیر در ارسال Requisition های با تغییر sourcing به مراکز خرید جدید جهت صدور PO |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
190 | آزاد کردن 2 دستگاه ژنراتور 85KVA در موقعیت گیت حراست 55 هکتاری . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
191 | شکسته شدن خطوط زیرزمینی اجرا ، تست و بکفیل شده در اثر حفاری های مجدد واحد سیویل |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی تجهیزات عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:35:22 | 1402-12-13 10:23:29 | 1402-12-13 10:23:29
192 | اخذ انشعاب آب محوطه 55 هکتاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
193 | نصب رآکتورهای فوق سنگین پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان |  | ثابت باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) Reactor ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-02-11 10:15:47 | 1403-02-11 10:30:37 | 1403-02-26 12:26:56 | 1403-02-26 12:26:56
194 | عدم تمرکز و امکان پیگیری صحیح کارهای پروژه و فشردگی کارها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
195 | جدا شدن بست لوله پمپ بتن در حین عملیات بتن ریزی (لوله های انتقالی بتن بر روی دکل پمپ بتن) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
196 | تحویل با تاخیر تجهیزات و مشکلات موجود در ساخت که حتی در بازرسی های ادواری دیده نشده و منجر به تاخیر در ساخت های حین نصب می گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
197 | در هنگام باربرداری و تخلیه تعدادی شیت پایل (ابزار جلوگیری از ریزش دیواره حفاری) به وزن تقریبی 8 تن روی کفی بوم تراک که در حال جابه جایی بوده که در این هنگام بعلت استفاده از بلت نامناسب بار از محل چشمی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
198 | حذف ساپورت های خطوط لوله در محل Tie in و استفاده از ساپورت های موجود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
199 | عدم ثبت ارزیابی کالا/تامین کننده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
200 | تاخیر درساخت و تجهیز سوله ها و عدم محوطه سازی و زیر سازی انبار بر اساس زمان بندی ورود متریال پروژه. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
201 | اضافه نمودن اطلاعات مربوط به سرجوش های پایپینگ چپ و راست هر ساپورت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
202 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
203 | در نظر گرفتن Fouling Layer Thickness به دلیل محدودیت در تامین فشار سیستم |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Exchanger تاسیسات جانبی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:05:51 | 1403-02-25 11:33:48 | 1403-02-25 11:33:48
204 | تداخل آرماتورهای قائم دیوار با آرماتورهای طولی تیر گذر کرده در تراز سقف و در راستای دیوار بتنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
205 | عدم پذیرش اجرای Utility Station در پکیج واحد نیتروژن از سوی وندور (Havayar / SASPG) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
206 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
207 | جلوگیری از ایجاد Tie In جوشی در تشکیل تست پکیج های تشکیل شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
208 | موفقیت: ایجاد SHOP و تهیه دستگاه مورد نیاز برای انجام پوشش دهی نوار سرد بر روی لوله های زیر زمینی به صورت اتوماتیک. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
209 | ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
210 | لغو معاینات ادواری تمام پرسنل فاز 2 به علت شیوع بیماری ویروس کرونا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
211 | کسب آمادگی لازم برای حضور در فرایند ارزیابی سالانه پروژه های برتر کشور و هدف گزاری جهت کسب برترین پروژه سال در 1399 ویا 1400 تجربه ای مفید و موثر در پروژههای قبلی سازمان که آثار ماندگار آن باقی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
212 | یکسان بودن پیمانکار ساخت و نصب در خصوص اقلامی نظیر استراکچر و Ladder & Platform |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
213 | برگزاری جلسات از راه دور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
214 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
215 | صورت وضعیت پیمانکاران Demolish |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
216 | اگر در شبکه خود از NTP Server (Network Time Protocol) استفاده میکنیم در بعضی موارد درست عمل نمیکند. می‌توان برای حل این مشکل یک Schedule نوشت و سرویس Windows Time را در یک بازه زمانی مکررا Restart کر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
217 | عملیات کور کردن لوله کالورت (زیرزمینی) پالایشگاه (دارای دبی آب بالا) بدلیل شکستگی در حین عملیات شمع کوبی |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:48:22 | 1403-02-18 11:08:58 | 1403-02-18 11:08:58
218 | در پالایشگاه شیراز در بخش offsite یکسری sleeper در حال اجرا می باشند که با دو عدد T-Support مربوط به خطوط قدیمی موجود در تداخل هستند. برای احداث sleeper ها باید دوعدد T-Support قدیمی برداشته شده و تا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
219 | ورق ها و نبشی هایی که بر روی سازه های بتنی اجرا میگردد،در بیشتر مواقع بعد از اعمال یک لایه رنگ پرایمر در شاپ رنگ،توسط واحد اجرای سیویل در محل نصب میشوند،اشکال این امر زمانی که سایت در فاز رنگ آمیزی و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
220 | CLSM رهکاری برای مشکل BACK FILL |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
221 | حضور حراست قوی در انبارها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
222 | عدم استفاده از air cooler برای خنک سازی نهایی محصولات با ویسکوزیته بالا |  | Exchanger | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 10:39:29 | 1402-12-13 11:07:35 | 1402-12-13 11:07:35
223 | ممانعت از نصب گسکت های اصلی پروژه در اسپول های منتهی به پمپ ها و تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
224 | مغایرت مشخصات متریال خریداری شده/دریافتی با متریال درخواستی درRequisition واحد مهندسی و متعاقبا مشکل در ثبت انبار و استفاده در اجرا. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
225 | خرید اقلام خاص با تجربه محدود در شرکت |  | تدارکات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها تامین کنندگان و سازندگان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:14:56 | 1402-12-12 09:34:26 | 1402-12-12 09:34:26
226 | تناقض بین نقشه سازه و فوندانسیون و عدم ارسال همزمان نقشه های مذکور برای مهندسی کارگاهی |  | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:30:31 | 1403-02-25 11:34:56 | 1403-02-25 11:34:56
227 | تردد خودروهای سبک در سایت و پارک کردن در محدوده سایت Construction ممنوع می باشد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
228 | نمایش پیشرفت کار به پرسنل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
229 | امور مربوط به تجهیزات خارجی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
230 | مشخص نبودن ابتدا و انتهای کابلهای برق و ابزاردقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
231 | مسیرهای اصلی و فرعی سینی کابلهای ابزار دقیق با خطوط لوله برخورد داشته و موجب تغییر مسیر مکرر و یا اضافه شدن ساپورتهای متعدد شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
232 | عدم توانایی پیمانکاران خارجی در ارائه تضمین بانکی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
233 | 1. فوکوس دستی عملکرد باتری را افزایش خواهد داد. در مواقع غیر ضروری از فوکوس پیاپی استفاده نکنید زیرا فوکوس پیاپی قدرت باتری را کاهش می دهد. موتوری که اجزای اپتیکال را برای فوکوس حرکت می دهد انرژی زیاد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
234 | مشکلات تحلیل تنش، حمل و نقل، نصب و اجرا در لوله های سایز بالا با ضخامت کم (D/t>100) |  | متریال طراحی استرس Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:17:02 | 1403-02-25 13:55:09 | 1403-02-25 13:55:09
235 | دقت در جهت نصب قطعات سازه فلزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
236 | بهینه سازی احجام عملیات خاکی و نحوه طراحی Rough.Grading |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
237 | عدم انبار گردانی فصلی پیمانکاران شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
238 | نبود تاییدیه مدون و کاملی که نمایانگر میزان پیشرفت عملیات اجرایی (مستقل ازمدارک QC) است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
239 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت ساختمان و نصب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
240 | شناسایی و اعلام Balance Qty جهت خرید به واحد بازرگانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
241 | جذب نیروهای پیمانکار قبلی در پروژه های نیمه کاره |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
242 | هدر رفت زمان، هزینه و راندمان کاری در بخش بایگانی مدارک پروژه شامل : - حجم زیاد اسناد، مدارک و اطلاعات موجود - اشغال بیش از حد فضای فیزیکی جهت نگهداری مستندات - عدم دسترسی سریع و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
243 | عدم توانایی در نوشتن نامه اداری اصولی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
244 | آسیب شمع های کوبشی |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 17:17:34 | 1403-04-09 17:17:38 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
245 | مورخ 99/3/1 ساعت 10 صبح شرکت IGC در شاپ پایپینگ جهت پایین آوردن نفرات نصاب شاغل در سقف سوله به دستور سرپرست کارگاه از لیفتراک استفاده نموده که این مورد از موارد ریسک بالا که می توانست منجر به سقوط نف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
246 | 1- تصمیم در مورد برداشتن یا از باقی ماندن ساپورت های موقت (عنکبوتی) در داخل برج V-5207 به ابعاد ( 60550x6600x6958 میلیمترو وزن 300000 کیلوگرم) قبل یا بعد از هیدرو تست ؟ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
247 | سقوط از ارتفاع 2 متری درون گودال SUMP 4622 در ساعت 9:30 آقای مصطفی مرادی 37 ساله از پرسنل شرکت بین المللی پتروتکسان هنگام جابجایی بار در ناحیه Utility ، حد فاصل گیت 19 و دروازه مشترک (SUMP 4622 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
248 | نقشه برداری هوایی و اسکن سایت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر معماری طراحی روابط عمومی سیویل نقشه برداری آغازین پروژه مدیریت هزینه | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-14 15:58:09 | 1403-05-08 08:02:06 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
249 | طی بازدید بعمل آمده از روند کامل نمودن مراحل ساخت تجهیز به شماره V-5215 در سایت پالایشگاه آبادان مشاهده گردید نازل به شماره L2-1 مطابق با نقشه تایید شده در کارگاه سازنده جوشکاری نشده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
250 | PAPERLESS DOCUMENT |  | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 10:07:35 | 1403-04-15 10:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
251 | در برخی پروژه ها در ابتدای امر به دلیل صرفه جویی در هزینه ها از نیروهای متوسط استفاده می شود و پس از گذشت زمانی، نسبت به جذب سرپرست اقدام می گردد که این امر باعث از بین رفتن بخشی از اطلاعات و پایه ریز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
252 | گزارش بررسی کاهش مقاومت نمونه های بتنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
253 | در پروژه های عمرانی مخصوصا در بخش کارهای سیویل همیشه یکی از مواردی که مورد بحث بین پیمانکار و کارفرما می باشد بحث وجود آب های زیر زمینی در محل اجرای عملیات موضوع پیمان و لزوم تعیین عملیاتی که پایین تر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
254 | هنگام وقوع تغییر سردرگمی برای برخورد با ان در واحد بازرگانی وجود دارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
255 | انطباقCBS با ITP در صورت وضعیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
256 | درخواست از کارفرمای پروژه برای ارائه خواص سبک ترین و سنگین ترین blend نفتی رسیده به پالایشگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
257 | عدم تناسب دور موتور با تجهیز مکانیکی و عدم کنترل آن در هنگام بازرسی فنی و تعویض سربندی موتورهای EX |  | دوار برق برق پمپ‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:12:31 | 1402-12-12 09:53:15 | 1402-12-12 09:53:15
258 | FITP |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
259 | عدم امکان ارائه اطلاعات بروز و صحیح در خصوص پکیج های بازرگانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
260 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
261 | عدم وجود نفر جهت کنترل و تحویل و تحول اموال شرکت(جمعدار اموال) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
262 | مانیتوریگ صحیح اجرای رنگ:بعضا مشاهده گردیده در برخی از پروژه ها پس از اتمام کار و در زمان انجام محاسبات مربوط به بالانس رنگ،اعداد و ارقام بدست آمده با آنچه در ابتدای پروژه محاسبه گردیده همخوانی نداشته |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
263 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور عملیات اجرائی محدود در پروژه با توجه به تسریع در شروع عملیات اجرائی پروژه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت سا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
264 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
265 | زمانیکه در واحد بازرگانی برای یک متریال خرید صورت میگیرد یک فرم با عنوان IRN-Inspection Release Note صادر میشود و واحد کنترل کیفیت در کارگاه را مطلع میسازند تا در زمان رسیدن متریال به کارگاه نسبت به ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
266 | شروع موج جدید اپیدمی کرونا ویروس و افزایش چشمگیر آن در هفته های اخیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
267 | نصب قطعات External تجهیزات با استفاده از یک دستگاه جهت کاهش هزینه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
268 | قرار دادن احجام ساپورت جزوی از آیتم های کاری پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
269 | محسن تست نالج |  | دوار مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-20 16:20:33 | 1403-05-20 16:22:02 | 1403-05-20 16:38:42 | 1403-05-20 16:38:42
270 | جلوگیری از روند رو به افزایش جابجایی نیروی انسانی افزایش بی رویه جابجایی نیروهای فنی و اجرائی در شرکت ها ی کنسرسیوم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
271 | عدم بازگشایی و نصب پکیجهایی که نیاز به حضور وندور در سایت پروژه را دارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
272 | کاربرد ناصحیح متریال A36 برایAnchor bolt های گرید 36 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
273 | نامرغوب بودن برخی کالاها به دلیل نیاز فوری به تامین کالا جهت تداوم کار اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
274 | شرایط خاص خشک شدن کامل( کیورینگ ) پرایمر زینک اتیل سیلیکات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
275 | ارتفاع کانکس ها از سطح زمین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
276 | مشخص نمودن جهت چرخش Strainer در نقشه های آیزومتریک و داشتن فضای کافی جهت نصب |  | طراحی Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 10:09:13 | 1403-04-20 14:51:41 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
277 | تشکیل زیر مجموعه مرکز کنترل مدارک کنترل کیفیت (QC DCC) در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | رد شده | 1403-04-05 17:08:55 | 1403-04-11 07:44:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
278 | بازرسی اوریفیس فلنج های واحد پایپینگ توسط دفاترفنی پایپینگ و ابزار دقیقپیش از عملیات فیتاپ و جوش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
279 | 7 اصل بکاپ گیری از داده های سازمان |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1403-02-01 09:01:34 | 1403-02-01 09:02:25 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
280 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدها (ریسک) پروژه در مراحل ابتدایی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
281 | اهیت بیشتر قائل شدن برای تشکیل مدارک پایانی پروژه (RFC) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
282 | در پروژه تصفیه گازوئیل در واحدهای Amine و SRU، درصد انجام آزمونهای غیر مخرب جهت خطوط Core بر اساس نقشه های اجرائی 10% می باشد. با توجه به فعالیتهای اضافی و هزینه بر در هنگام ساخت اسپول های خطوط Core و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
283 | برای کپی یا انتقال اطلاعات با حجم بالا در صورتیکه با خطای Long File Name مواجه شدیم از اطلاعات Backup گرفته و در مسیر مقصد Restore میکنیم. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
284 | لزوم ایجاد کولد روم در انبار جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص دارد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
285 | با توجه به پاندمی ویروس کرونا در جهان، ایران و پیرو آن پروژه فعلی شهرستان آبادان، نیاز است راهکار بصورت جمعی ارائه گردد. در این راستا می بایست همه شرکت ها اعم از پیمانکاران و کنسرسیوم با توجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
286 | در سیستم نامگذاری از شروع MR تا تبدیل به بسته خرید (جمع چند MR) و تبدیل شدن به P.O نامگذاری و پروسیجر باید بگونه ای انجام شود که از لحاظ نرمافزاری و وجود کد انحصاری قابل پیگیری باشد. متاسفانه در حال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
287 | عدم رعایت note های مربوط به P&ID (به طور مثال برای اختلاف LEVEL بین EXCHANGER و STEAM DRUM مربوطه در واحد هیدروژن). |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
288 | دریاف ضمانت بابت ماشین آلات تحویلی به اپراتورها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
289 | در نظر گرفتن خط برگشتی از مرحله دوم Condensation به مرحله اول، برای برجهایی با Condensation دو مرحله ای |  | پالایشگاهی و پتروشیمی فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Drum & Tower | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:15:40 | 1403-02-26 09:02:04 | 1403-02-26 09:02:04
290 | عدم انطباق اطلاعات موجود در دیتابیس دفتر مهندسی پروژه و دفتر مهندسی کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
291 | جلو گیری از سرقتهای احتمالی از طریق ایجاد بسترهای مناسب حفاظت فیزیکی با آغاز روند عملیات های برق، ابزار دقیق و بطور کلی الکترومکانیکال بنظر می رسد در جهت حفظ وسایل و تجهیزات این گونه عملیاتها ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
292 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) |  | Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 11:25:50 | 1403-04-20 14:49:03 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
293 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
294 | بهبود چرخه پروژه از طریق ایجاد ارتباط و تعامل تنگاتنگ با مسئولین اجرایی شهر علی الخصوص فرماندار و یا معاون سیاسی و امنیتی فرماندار |  | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان جبران خدمات روابط عمومی مدیریت منافع جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:37:27 | 1403-02-18 11:09:56 | 1403-02-18 11:09:56
295 | برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان می تواند بعنوان یک عامل انگیزشی در بین کارکنان قلمداد گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
296 | تعداد لوله های هر پاس در مبدلها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
297 | بی تفاوتی پیمانکاران نسبت به اهمیت گزارش روزانه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
298 | در هر پروژه ای چنانچه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک در درسترس باشد، در بسیاری از مسائل تاثیر گذار خواهد بود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
299 | ارزیابی اولیه پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
300 | استفاده از متریال با ضخامت بالاتر از ضخامت متریال آیزومتریک گاهی به دلیل خطای بازرسی و همچنین به دلیل کمبود متریال (Shortage)؛ از متریال با ضخامت بالاتر اما در محدوده قابل قبول به لحاظ مهندسی ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
301 | ارسال اجناس پروژه بدون RELEASE NOT و CERTIFICATE |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
302 | ارسال قطعات یدکی دوسالانه در اتمام کار پروژه و تحویل مستقیم آن به کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
303 | با توجه به شرایط اقلیمی کشور و تاثیرات بر آنالیز آب وروذی و همچنین عدم نهایی سازی در water treatment و وجود واحد RO در واحدهای Operart و نیزعدم بروز رسانی و آنالیز مجدد پارامترهای مهم موثر در آب ورود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
304 | شرکت اکسیر صنعت در موقعیت یوتیلیتی برای جلوگیری از ارتباط مستقیم کابل برق با سازه داربستی از میلگردهای پرتی یک حائل S مانند استفاده کرده که با شینگ نیز عایق شده است و این نکته از ارتباط مستقیم کابل بر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
305 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:29:00 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
306 | در مناطق جنوب بدلیل بالا بودن آب های سطحی در قسمت های از ناحیه مورد نظر جهت کوبش، لجنی هستند و بهترین راه برای این کار استفاده از قلوه سنگ ریز یا به اصطلاح بلو کاژ انجام می شود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
307 | بررسی اسکورت بارهای ترافیکی و حرکت بوژی های حامل بار و بدون بار از اسکله اکوان به پالایشگاه آبادان و جابه جایی ها در محدوده ی سایت فاز 2 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
308 | در حال حاضر به علت عدم دسترسی واحد گزارشات HSE کنسرسیوم و HSE پیمانکاران به داده های مربوط به تعداد کارکنان و نفر ساعت پروژه به صورت دقیق و نه تقریبی در بازه های زمانی مشخص و به صورت آپ دیت شده ، مشکل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
309 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
310 | فروریختن ریفرکتوری واحد WHRU(waste heat recovery unit)مربوط به تجهیز Incinerator |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
311 | اضافه شدن امضاء HSE در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
312 | شرایط دریافت کد کارگاهی از شرکت تأمین اجتماعی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
313 | درج اطلاعات وضعیت Online آب و هوا در پورتال سازمانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
314 | eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | رد شده | 1403-05-08 16:32:56 | 1403-05-08 16:33:01 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
315 | بریدن براکت های مربوط به لدر و پلتفرم که در مسیر وایر (بکسل) لیفتینگ قرار دارند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
316 | اخذ بیمه مسئولیت مدنی از پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
317 | اضافه کاری و به تعویق افتادن کار پروژه به علت کمبود مدارک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
318 | کندی فایل Excel در هنگام باز کردن ، کپی یا حتی تایپ کردن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
319 | عدم وجود نقطه سفارش برای اجناس مصرفی و شارژ انباری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
320 | تمدید مجوز حفاری کانال بدون حضور مسئولین مربوطه در موقعیت کاری که منجر به نادیده گرفتن تمهیدات ایمنی با افزایش عمق کانال و ریزش دیواره کانال حفاری شده گردید |  | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان عملیات خاکی و زیر بنایی آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) مدیریت دانش محیط | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-20 07:46:39 | 1403-05-02 10:48:19 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
321 | سلام محسن |  | مدیریت ذینفعان | No organizational chart | رد شده | 1403-05-27 09:58:14 | 1403-05-27 09:58:59 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
322 | Chemical Packages |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
323 | جلوگیری از وقوع ریسک های احتمالی مربوط به حوزه ایمنی پرسنل کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
324 | ثبت تمامی اطلاعات بروی نقشه های آیزومتریک در فایل داده مربوطه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
325 | تاریخ Effective Date مذکور در قراردادها ( بعد از دریافت تضامین ) با مشکلاتی مواجه است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
326 | انجام عملیات cross check جهت کنترل و جلوگیری از جابجا رادیوگرافی شدن سرجوش ها . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
327 | نصب پوشش سقف سوله ی انبارش گوگرد در واحد SSU ارتفاع 27 متری در پروژه آبادان |  | سازمانی تجهیزات کارکنان پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استراکچر مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-02-30 15:35:37 | 1403-02-30 17:38:06 | 1403-03-12 10:32:30 | 1403-06-11 11:37:14
328 | ثبت گزارش نفرات وماشین آلات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
329 | استعداد فراوان مدارک معماری در دارا بودن ابهامات، عدم تطابق و مشکلات تامین برخی مصالح معرفی شده از مارکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
330 | dddddddddddddddddddddddddddddd |  | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | No organizational chart | confirm | 1403-05-08 15:00:06 | 1403-05-08 15:00:10 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
331 | بدلیل فقدان یک سیستم مدون مدیریت منابع انسانی برای بکارگیری نفرات کنسرسیوم در دفتر PMO؛ شرکت ODCC عملا کمترین میزان نفرات را در PMO به نسبت سهم خود داشت و از نظر درآمد زایی از این بخش کمترین درآمد را |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
332 | مهمترین عامل ایجاد عیوب جوشکاری در پاس ریشه سرجوشهای پایپینگ ناشی از طرح اتصال می باشد. در این پروژه از 2700 سرجوشی که عیوب آنها در پاس ریشه یا پاس دوم بوجود آمده، بالغ بر 2000 سرجوش عیوب خطی ناشی از |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
333 | تعیین طرح اختلاط به روش طرح ملی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
334 | روش اجرائی رزوه کاری مورد استفاده در اتصال میلگرد به روش وصله مکانیکی (کوپلر) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
335 | تغییر Elevation خط آب آشامیدنی (PTW-45-001-A1L1V-4-UW) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
336 | تنظیم الحاقیه مبلغ و زمانی قرارداد به محض نزدیک شدن به مبلغ قرارداد و یا اتمام آن قبل از پایان کار با توجه به افزایش احجام قراردادی به دلیل اضافه کاری های ایجاد شده توسط کارفرما یا پروژه بالطب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
337 | طراحی ، حمل و نقل و نصب برج خلاء در دو پارت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ثابت Exchanger منابع تامین (ملکی، استیجاری) Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر Reactor ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-20 17:22:23 | 1403-03-21 17:13:31 | 1403-04-04 16:26:19 | 1403-04-04 16:26:19
338 | طراحی سیستم تامین برق واحدها بصورت یکپارچه و در نظر نگرفتن تاثیرات ورود و خروج هر واحد ا ز شبکه در زمان کارکرد بقیه واحدها. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
339 | عدم توانایی پیمانکار در اتمام فعالیت مورد پیمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
340 | وحدت رویه بازرسی کالا در مبدا و مقصد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
341 | یکسان سازی Special Tools جهت الکتروپمپها در واحدهای فرآیندی مربوط به SEI و ODCC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
342 | محاسبه درصد پیشرفت بخش خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
343 | در برهه ای از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل به دلیل فشار پیمانکار رادیوگرافی بر رادیوگراف به منظور افزایش آمار و همچنین استفاده از رادیوگراف های آماتور آمار تعداد ریشوت به شدت افزایش یافت که این امر در |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
344 | مسائل کسر هزینه ارائه خدمات به پیمانکاران و استفاده از امکانات شرکتی توسط پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
345 | - تهیه مدرک LOGIC DIAGRAM سویچگیرهای پست برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
346 | عدم امکان جایگزین کردن چشمه های پرتونگاری. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
347 | استفاده از اطلاعات دفاتر ستادی در محیط سایت با سرویس FTP |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
348 | آب بندی سازه های آبی |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 17:03:38 | 1403-04-09 17:04:04 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
349 | عدم وجود برنامه ریزی و برآورد دقیق از کار در زمان اخذ پیمانکار و تنظیم استعلام و قرارداد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
350 | برخورد Anchor bolt با لبه Access hole در برج ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
351 | نصب راکتور پروژه گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز |  | ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-16 13:31:53 | 1402-12-16 13:32:11 | 1402-12-16 13:33:26 | 1402-12-16 13:33:26
352 | بهره گیری بهتر مدیران از نرم افزار های مختص برنامه ریزی:در اغلب پروژ ه ها براساس قرار داد مندرج برنامه زمان بندی تحت یکی از نرم افزار های P6 و یا نرم افزار پروجکت (بسته به نرم افزار درج شده در قرارداد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
353 | انجام فرآیند Dry out تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
354 | بهره وری منابع انسانی در پروژه های نفتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
355 | در پروژه DHT جهت محاسبه احجام عایق تجهیزات، به سطح تجهیز عایق شده اشاره شده است. در اسناد مناقصه و قرارداد حاصله عنوان " ملاک محاسبه عایق سطح تجهیز می باشد" درج شده است. در عمل و شرایط اجرائی با توجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
356 | گردش مدارک سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
357 | راه اندازی کلاسهای آموزشی فنی مانند جوشکاری،ابزار دقیق و .... در اجرای پروژه های بزرگ در کنار دو عامل دیگر مانند ماشین آلات و تجهیزات ، منابع مالی ،عامل نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
358 | در سایت اراک به دلیل نشتی یونیون ها برخی باکس های عایق به دلیل نشت بخار خراب شدند و یا در جریان فرآیند تعویض یونیون توسط تعمیر کارها خراب شدند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
359 | تعیین استراتژی دقیق برای تولید اولیه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
360 | ارجاع کاربه پیمانکار با رسته کاری غیر مرتبط یا پیمانکار با بنیه مالی کمتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
361 | عدم درنظر گرفتن Note در مدرک PMS ، جهت تولید مدارک بخش پایپینگ و بروز مشکلات در مهندسی، سفارش گذاری و اجرا |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:11:09 | 1402-12-12 09:53:25 | 1402-12-12 09:53:25
362 | اجرای گروت ریزی سازه ها و تجهیزات با استفاده از Gout G2 الیافی بمنظور پیشگیری و جلوگیری ازCrack و ترک در Grout های اجرا شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
363 | تحصیل اراضی در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
364 | مشکل عدم کنترل فعالیت های خرید از قرارداد تا تحویل و رها شدن و سردرگمی و طولانی شدن زمان تحویل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
365 | نقشه های Piping و Instrument با هم مطابق نبوده و کانکشن های تجهیزات با اتصالات Piping مغایرت دارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
366 | سرعت آب خنک کننده در لوله های مبدل حرارتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
367 | باتوجه به اینکه برای پروژه ها درمراحل مختلف بایستی WBS تعریف و پیگیری شود ، مشاهده میگردد که با یک WBS که بعضا با قرارداد همخوانی درستی ندارد امکان جدا سازی تغییرات بسهولت امکان پذیر نمیباشند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
368 | ردیابی مناسب و سریع وضعیت کالا به صورت موردی پس از عقد قرارداد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
369 | تغییر طول واقعی ساخت شمع با توجه به سطح طبیعی زمین و عمق مدفون فوندانسیون |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سازه فلزی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:56:06 | 1403-02-25 13:55:28 | 1403-02-25 13:55:28
370 | محدود کردن استخدام افراد متقاضیان کار هم قبیله ای (هم طایفه) در یک پیمانکاری واحد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
371 | تگ گذاری در فیلم (تایتل فیکس برروی فیلم) در عکس به دلیل ثابت بودن فریم تصویر براحتی میتوان تایتل یا تگ را ثبت و اضافه کرد اما در فیلم به دلیل متحرک بودن تصاویر این امکان بصورت گذاشتن key frame در ثانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
372 | محسن 1 |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:59:11 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
373 | وجود هماهنگ کننده برای مدلینگ سه بعدی و نقشه های پایپینگ بر اساس نقشه های ابزاردقیق و برق و ایمنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
374 | نبود وحدت رویه در نحوه انجام کارها خصوصا در بحث نظارت منجر به اجرای سلیقه ای و متفاوت کارها در دفتر فنی و نظارت و بازرسی (QC) شده است و این خود عامل ایجاد پانچ های گوناگون برای بهره بردار بوده است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
375 | امکان مصدوم شدن تجهیزات یا کابلهای اجرا شده به دلایل سهوی یا عمدی(در موارد متعددی مشاهده شده که پیمانکاران در حین حفاری به صورت غیر عمدی کابل مورد آسیب قرار میگیرد و بدلیل ترس از جریمه شدن روی آن را |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
376 | لزوم حضور رابط اداری در واحدها و نواحی به لحاظ گستردگی پروژه و به تبع آن حضور نیروی انسانی از هرگونه طیف (سطح تحصیلات-تجربه و ...) بنظر می رسد که همه این نیروها با قوانین و نظامات اداری حاکم بر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
377 | مدارک تولید شده مهندسی و سازندگان به صورت متمرکز و مرتبط تولید و بررسی نمی شدند که منجر به تغییر مدارک و یا تداخل در طراحی و سایت گردیده بود به صورت جزیره کامل مستقل عمل می شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
378 | عدم پاسخگویی سازندگان خارجی و گاها" داخلی در قبال اعلام کسری و مغایرتها در final data book های دریافت شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
379 | بعضی وقت ها هنگام Save کردن در Excel ، Error زیر می آید و Save نمی شود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
380 | مشخص نمودن محل عبور خطوط از OPENING در نقشه های آیزومتریک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
381 | عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی و لازم الاجرا به صورت موقت عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
382 | برنامه کیفی (FITP) عمده ایستگاه های بازرسی و تست به صورت Hold به عهده پیمانکاران بوده و کنترل کیفیت کارفرما(مشارکت فلات) عمدتاً به صورت witness می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
383 | تعامل بین بخش های مختلف مهندسی درانجام پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
384 | نقص در مراحل نصب Tower Crane با استفاده از فونداسیون پایه که نشات گرفته از موارد ذیل می باشد: 1. عدم تناسب ابعاد و وزن فونداسیون با الزامات مورد نیاز جهت نصب تاور مذکور 2. استفاده از ن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
385 | الزام کردن پیمانکار به صدور پرمیت با نظارت پرزرویشن ، برای هر گونه فعالیتی که در تماس با تجهیز می باشد |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-14 12:56:13 | 1403-04-14 12:56:42 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
386 | کانکشن دیاگرام تابلوهایIRP, ESD & DCS شرکت ندا چندین بار بازبینی شد و در تاریخهای مختلف تا پایان کار زمان راه اندازی تحویل اجرا گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
387 | رعایت الویت نصب بسیار مهم بوده به طور مثال گیج ها و آنالایزر واحد ها در قرارداد پیمانکار اصلی و بزرگ شرکت بودند به همین دلیل در ابتدای کار نصب شدند که به دلیل تمام نشدن اتمام کار پایپینگ و سیویل آسیب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
388 | ارتقاء کیفیت اسنادHSE مربوط به مناقصات. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
389 | سرگردانی واحد اجرا و کنترل کیفی برای اجرای نازلهای مخازن محدوده کاری SEI که شامل مخزان شماره TK-5801 , TK-5902 , TK-7801 میباشد، بصورتیکه نقشه های نازلها با مهر تایید شده توسط SEI وجود دارد درحالیکه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
390 | عدم تأمین بخار HPS مناسب (از پالایشگاه جهت راه اندازی سیستم های فرآیندی و عدم درک حساسیت موضوع در زمان طراحی |  | مدیریت استراتژیک آغازین پروژه | No organizational chart | رد شده | 1403-03-13 15:51:18 | 1403-03-13 15:51:43 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
391 | شناسائی عوامل شکست پروژه |  | عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | پیش نویس | 1403-04-17 09:09:37 | 1403-04-17 09:10:17 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
392 | ساخت درب ورودی گیت 19 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
393 | جابجاییArc Section هیتر 5103 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
394 | در فصول گرم سال در مناطق جنوبی کشور مانند آبادان، درجه حرارت مصالح سنگی و مخازن آب مورد نیاز ساخت بتن به دلیل در معرض قرار گرفتن مستقیم نور خورشید بالا میرود به همین جهت در بتن ریزی در هوای گرم ،جهت پ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
395 | موجود بودن سازندگان در AVL |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
396 | زمان عقد قرارداد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
397 | به صورت موردی، عدم برقراری روابط موثر و سازنده مورد نیاز در داخل، بین واحد ها و خارج از تیم پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
398 | اشتراک گذاری پوشه ها در ویندوز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
399 | تجربه نشان داده که برای رفع بعضی گلوگاهها در فرایند مدیریت درس آموخته ها لازم است که دستورالعمل اجرایی اصلاح شود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
400 | به روز رسانی ویندوز 10، مشکل اتمام حجم مصرفی کاربران و در نتیجه غیرفعال شدن نرم افزارها |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:41:28 | 1402-12-12 09:44:37 | 1402-12-12 09:44:37
401 | استفاده از نرم افزار های اداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
402 | ارسال اجناس پروژه بدون اطلاع قبلی (عدم صدور SHIPPING ADVISE) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
403 | استفاده از آب سرد کن در دفاتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
404 | ✅ آئین انعقاد قرارداد بخش دوم فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | کارفرمایان | No organizational chart | رد شده | 1403-04-06 10:30:29 | 1403-04-06 10:33:08 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
405 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی (در نظر گرفتن روشنایی مناسب برای واحد و تجهیزات از جمله کولرهای هوایی و مبدلها). |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
406 | ایجاد ساز و کار Cost براساس داده های واقعی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
407 | لزوم بررسی بالانس مالی پیمانکاران جزء |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
408 | سیستم جبهه کاری اتوماتیک در واحدهای فنی .. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
409 | در بسیاری از پروژه های شرکت، بخشی از کار بصورت قرارداد EPC به یک پیمانکار داده میشود. مثلا در پروژه شیراز، احداث یک سلول Cooling Tower بصورت EPC به شرکت فرابرد سپرده شد. اما مشکل از اینجا آغاز میشود ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
410 | شفاف سازی FITP : یکی از موانع و مزاحمت های بزرگ در پروژه سروستان وجود ایستگاههای متعدد بازرسی و نظارت بود که همواره باعث کندی روند تحویل فعالیتها می گردید که ضرورت دارد این مورد در FITP شفاف و ابلاغ گ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
411 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | خاک آب محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1403-02-01 11:08:55 | 1403-02-18 10:47:09 | 1403-02-18 10:49:49 | 1403-02-18 10:49:49
412 | اتصال ساپورت فن بیرینگ به فن رینگ ایرکولر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
413 | رفع معضل : مقدار شارژ گریس مورد نیاز پمپ ها و ایرکولر ها در زمان استارت ، به صورت تجربی در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | دوار ثابت مکانیک دوار موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation دوار تجهیزات مکانیکال دوار ثابت | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-10 15:25:04 | 1403-04-27 15:49:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
414 | زمانبندی مهندسی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
415 | اضافه نمودن خطوط تایید شده تحت عنوان Production در فرآیند تست جوشکاران، به درصد رادیو گرافی پروژه |  | رنگ/ عایق/ جوش متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:15:52 | 1402-12-13 10:25:38 | 1402-12-13 10:25:38
416 | آشفتگی در عملیات خرید اقلام لوله کشی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
417 | عدم اجرای تعهدات شرکت بیمه البرز در قبال هزینه های انجام شده پاراکلینیکی و بیمارستانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
418 | انجام تست خوردگی بر اساس استاندارد ASTM G48 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
419 | استقرار فرایند شایسته سالاری و انتخاب بهینه افراد برای پستهای مختلف بر اساس سیستم ارزیابی عملکرد جاری در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
420 | عدم وجود واحد راه اندازی جهت راه اندازی بخش های مختلف |  | ابزار دقیق فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Piping مکانیک دوار مدیریت استراتژیک موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر پیمانکاران برق و مخابرات نرم‌افزار مدیریت‌راه‌اندازی (ICAPS) مدارک مهندسی مکانیک ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-13 15:42:34 | 1403-03-13 15:42:38 | 1403-03-31 07:22:25 | 1403-03-31 07:22:25
421 | تست نرم افزار |  | آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-05-08 14:12:10 | 1403-05-08 14:12:17 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
422 | لایی روبی اسکله اکوان جهت ایجاد امکان عبور کشتی و تخلیه تجهیزات |  | موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:10:01 | 1403-02-25 13:55:48 | 1403-02-25 13:55:48
423 | عدم استفاده از Three-Way Control Valve |  | پالایشگاهی و پتروشیمی بهره‌برداری پکیج‌ها Exchanger Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:30:44 | 1403-02-26 09:02:18 | 1403-02-26 09:02:18
424 | عدم وجود بازرس شخص ثالث متخصص برای پکیج های خاص نظیر HIPPS و Well Head Control Panel |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
425 | فشار و تفاوت بین فشار مطلق و فشار نسبی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
426 | انجام سرمایه گذاری در زمان تهیه خوابگاه های پروژه با افق دید میان مدت تا بلند مدت (نسبت به عمر پروژه) به جهت ججلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف در اواخر پروژه و حتی تامین مالی گوشه ای از هزینه های پرو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
427 | استفاده وندورها از استانداردی غیر از استاندارد پروژه (به عنوان مثال استاندارد DIN) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
428 | کم کردن عرض بوژی های حامل بار H-5203 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
429 | هماهنگی بین تیم PWHT (تنش زدایی) با تیم اجرا در راستای انجام PWHT |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
430 | لزوم ساخت و نصب همزمان خطوط زیر 2 اینچ در سایت همراه با نصب ساپورت آنها و ممانعت از اسپول سازی این خطوط در شاپ |  | Piping تجهیزات Piping | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-20 15:20:41 | 1403-03-22 09:40:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
431 | مورخ 14 خرداد ساعت 14:40 در ناحیه یوتیلیتی بوم تراک 3 تنی شرکت آبادراهان بعلت سرعت گرفتن در عملیات جمع کردن وایر، وایر هوک از قرقره آن خارج و قطع گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
432 | نقشه های ایزومتریک واحدها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
433 | در هنگام انجام عملیات جابه جایی کانکس در مسیر کریدور در ساعت 15:45، بوم تراک شرکت اکسیرصنعت با کابل برق فشار قوی 33 کیلوولت برخود کرده و موجب قطع کابل برق می گردد. خوشبختانه به دلیل قطع جریان ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
434 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 15:41:25 | 1403-04-18 10:03:10 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
435 | نوعLocal Control Station (LCS) های موتورها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
436 | (رسم نمودار و خطوط قابل حرکت بر روی فیلم) با استفاده از برنامه افترافکت میتوان بوسیله pentool خطوط یا نمودارهای مد نظر را ترسیم نموده و بوسیله trim path ابتدا تا انتهای خطوط را به شکل ترسیم شدن نمایان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
437 | در ترجمه اسناد و مدارک پروژه، اشتباهات مکرر در ترجمه و تفسیر مفاد مشاهده شده. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
438 | منیفولد کولرهای هوایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
439 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر |  | طراحی سازه Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 11:01:04 | 1403-04-20 14:50:23 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
440 | کندی و توقف کار اجرایی ساختمان اداری به دلیل عدم ارسال به موقع پایپ و فیتینگ های سیستم اطفاء حریق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
441 | در زمان اجرای لوله کشی، فضای لازم جهت عایق لوله های خروجی کوره هیدروژن در نظر گرفته نشده بود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
442 | ابگرفتگی و عدم امکان تخلیه آب در cable galleryها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
443 | طولانی شدن زمان طراحی و عدم تطابق طراحی با کار انجام شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
444 | کاهش طول شمع به اندازه اختلاف تراز بالای فوندانسیون تا تراز H.P.P |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سیویل سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:10:58 | 1403-02-25 11:35:19 | 1403-02-25 11:35:19
445 | طراحی و اجرای تجهیز کارگاه با ساختار پیچ و مهره ای و قابلیت دمونتاژ و بهره برداری در سایر کارگاه ها |  | نگهداری کالا بازسازی اموال آغازین پروژه مدیریت هزینه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:22:49 | 1402-12-12 09:34:38 | 1402-12-12 09:34:38
446 | مشکل اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
447 | تعامل با شهرداری به عنوان یک ذینفع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
448 | ناکامل بودن برنامه زمانبندی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
449 | ناچیز بودن آمار دررفتگی خطوط GRE با وجود بالا بودن فشار تست خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
450 | علی رغم وجود Release Note مربوط به متریال مناسب برای استفاده در محیط ترش، برخی متریال های کربن استیل ارسال شده به سایت شرایط مناسب برای استفاده در محیط ترش را نداشته و Release Note به اشتباه صادر شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
451 | بلذاب |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:33:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
452 | بهتر است قبل از تحویل کامپیوتر به یوزرها از درایو سیستم عامل Backup یا Restore Point تهیه شود تا در زمان بروز مشکل سریعتر به نقطه مورد نظر برگردیم و زمان را برای تغییر دوباره سبستم عامل و نصب نرم اف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
453 | نگهداری و دپوی عایق های گرم ورودی به سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
454 | Internet Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
455 | اصلاح نحوه محاسبه مصالح پای کار و بالا بودن بار مالی ایجاد شده |  | دوار رنگ/ عایق/ جوش Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق استراکچر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Piping ثابت | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
456 | اهمیت رعایت موارد ایمنی در عملیات سندبلاست داخل مخزن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
457 | هدر رفت منابع به دلیل طراحی و اجرای نامناسب شمع های بتونی |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت منافع | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:22:05 | 1403-02-18 11:30:07 | 1403-02-18 11:30:07
458 | ytuuuuuuuuuuuuuuuuuu |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:07:24 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
459 | دمای بالای بتن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
460 | جمع آوری با دقت نزدیک به 99% اطلاعات هزینه ها و ثبت آنها به تفکیک دیسیبلین ها و واحدها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
461 | افرا داربست بند شرکت آباد راهان پارس در حال عملیات داربست بندی بودند که یکی از آنها در هنگام رد شدن از زیر پایپراک بوده افرادی که در بالای پایپراک بودند به وی تذکر داده که از زیر پایپراک جابجا شود ولی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
462 | تدوین آیین نامه نحوه پذیرایی در جلسات |  | روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر نظام پیشنهادات و ایده‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:07:16 | 1403-02-26 10:46:22 | 1403-02-26 10:46:22
463 | الزام به سازندگان در خصوص استفاده از template دو طبقه به جای یک طبقه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
464 | عدم ارسال part list برای قطعات منتاژ نشده در برخی از تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
465 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
466 | جمع آوری موانع و معارض موجود(پایپ-ترنچ و...) در واحد cdu/vdu و lpg و همچنین قسمتهای مختلف سایت( واحد 45) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
467 | لزوم ایجاد کولد روم جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص جهت نگهداری دارد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
468 | استفاده از سازنده های مطرح داخلی در تجهیزاتی که امکان ساخت ان در داخل کشور وجود دارد . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
469 | به دلیل عدم تامین برق دایم جهت حفاظت کاتدیک مخازن و طولانی شدن زمان تحویل عملا کف مخازن دچار خوردگی میگردد . در پروژه های فازهای 15-16 و 17-18 کلیه مخازن با صرف هزینه های کلان توسط شرکت تکین ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
470 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
471 | نبود مدیریت و پیش بینی صحیح از عایق مورد نیاز پروژه . در نتیجه بسیاری از ظروف و تجهیزات عایق مناسب نداشتند و یا متریال مناسبی برای آنها استفاده نشده بود که مربوط به خرید مجدد آن شدیم. همچنین در مقطعی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
472 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
473 | عدم همخوانی سایز و گام رزوه بولتهای مربوط به ولوهای خاص |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
474 | استفاده از Liquid Epoxy (Solvent Free) برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
475 | انجام کار در ارتفاع به مدت طولانی بعد از نصب استک ، incinerator یا زباله سوز و سایر تجهیزات مشابه به منظور برپایی داربست جهت قرار گرفتن در سکوی کاری و Bolting که این اقدام ریسک های مربوط به کار در ار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
476 | تعمیرات و جوشکاری شکستگی اتصال شماره D3 مربوط به فلر ME 3501A در ارتفاع 125 متری |  | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی KOM/PIM بازرسی نهایی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-20 17:22:48 | 1403-04-21 07:10:04 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
477 | حذف کامنت های ناصحیح (از کارشناسان و یا سایر بخش‌ها) توسط بخش تولید کننده مدرک (و یا متولی پکیج خرید) |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:30:14 | 1403-02-25 13:56:06 | 1403-02-25 13:56:06
478 | کیفیت نامناسب سیمان کارون مسجد سلیمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
479 | ایجاد سیستم Hold پروژه بر اساس نیاز واحدهای فنی و ارسال به کنترل پروژه جهت Claim |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
480 | ارزیابی و کنترل متریال PIPING ازنظر نوع و ضخامت متریال مورد استفاده با دستگاه ضخامت سنج مکانیکی یا دیجیتالی |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) | No organizational chart | رد شده | 1403-04-19 14:40:01 | 1403-04-19 14:40:05 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
481 | عدم دقت کافی در ارائه فعالیتهای اجرایی پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
482 | عدم استخدام و به کار گیری نفر ایمنی جهت پیمانکاران جزء درپروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
483 | متاسفانه تعدادی از انومالی هایی که در سیستم واحد HSE ثبت می شوند به مدت طولانی باز می مانند و پیگیری به موقعی از طرف مدیران مربوطه صورت نمی گیرد برخی از این انومالی ها نیز با ریسک بالا هستند و در ص |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
484 | عدم صدور پرمیت های کاری در مناطق تحت نظر بهره برداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
485 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
486 | انجام آزمون پرتونگاری در روز در بونکر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
487 | عدم وجود نرم افزار ثبت مکاتبات و نامه نگاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
488 | توزیع نامناسب درصد پیشرفت status های مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد پیشرفت status های مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
489 | -تهیه IR های بخش مهندسی در MARIAN. -تهیه بالانس IR های جدید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
490 | نقطه نظرات بخش برق درTCL های سازندگان بخشهای دیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
491 | نبود کانال های هدایت آب (drainage system) در ابتدای پروژه |  | خاک آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه پروژه عملیات ساختمانی و بتنی محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:53:59 | 1402-12-12 09:54:25 | 1402-12-12 09:54:25
492 | هزینه بالای تعمیرات خودروهای بیشتر از 5 سال کارکرد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
493 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی ، سیستم الکترونیکی اسناد یک راهکار هوشمندانه جهت حفظ و نگهداری اسناد،امنیت بالا ، دسترسی سریع ، افزایش بهره وری عملیاتی و ..... می باشد . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
494 | تخلیه نمودن آب داخل خطوط استیم قبل از هر بار بازگشایی استیم جهت جلوگیری از ضربه قوچ و گرم نمودن خط با باز نمودن تدریجی استیم در خط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
495 | اخذ کامل تر مشخصات پکینگ برج های Packed bed در زمان اخذ پیشنهاد وندورها |  | پالایشگاهی و پتروشیمی اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:19:48 | 1403-02-25 11:35:47 | 1403-02-25 11:35:47
496 | استفاده از فلنج های جدا کننده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
497 | عدم تعبیه Vent و Drain جهت نقاط مورد نیاز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
498 | مشکل: فرورفتگی آلاینده های فلزی در متریال کلد راکتور در طی فرایند رولینگ ورق کلد شده در شرکت آذراب. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
499 | بررسی تحمل بار ساپورت های کف کاذب اتاق کنترل پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
500 | تحویل گیری محموله توسط واحد انبار بدون تطابق محموله دریافتی با شرح مندرج در قرارداد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
501 | تامین برق محوطه55 هکتاری و انبارها با استفاده از انشعاب برق از خط 33kwفنی حرفه ای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
502 | با توجه به عملیات باربرداری تجهیزات R-6601 و R-8601 توسط جرثقیل 1250 تن با 400 تن وزنه سوپرلیفت، مطابق نقشه باربرداری حین سوئینگ جرثقیل، سینی سوپرلیفت با منهول و سازه فلزی تداخل داشته که منجر به حذف م |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
503 | هماهنگی بیشتر واحد اجرا با کنترل پروژه برابر با اجرای بهتر کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
504 | عدم خرید متریال بدون انجام بازرسی در مبدا. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
505 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط |  | متریال طراحی Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 10:48:07 | 1403-04-20 14:50:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
506 | کسل کننده بودن محیط کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
507 | عدم استفاده از گاز نیتروژن هنگام Shutdown واحد وقتی ذمای تجهیز بالاتر از 750 درجه سانتیگراد می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
508 | برپایی سازه داربستی اصلی Pipe Rack ها و تجهیزات توسط سازمان و خارج نمودن آن از مبحث قراردادی پیمانکاران، با توجه به اینکه در صورت اجرای سازه های داربست اصلی توسط سازمان مدل بستن بر اساس نیازمندی طرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
509 | در پروژه آبادان برخی از شرکت ها مانند شرکت سکاف ، IGC ، آباد راهان و مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک نماینده بازرگانی از طرف شرکت ODCCدر دفتر تهران جهت پیگیرهای لازم مشخص نشده بود که امر باعث شده بو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
510 | به گزارش بازرسین محترم واحد تفسیر فیلم های رادیوگرافی در سنتر های 45 بالای لوله های سایز بالا عیب LOF (عدم نفوذ) در چندین مورد دیده شده است که با بررسی علت موضوع و بازرسی جوشکاری پاس ریشه جوش در ح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
511 | بازرسی و تحویل عملیات رنگ و عایق پایپینگ به صورت سرجوش تا سرجوش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
512 | سیستم VOIP |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
513 | ارسال اجناس معیوب و بلااستفاده به کارگاه از انبار مرکزی یا پروژه های دیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
514 | جهت ابزارآلات که بعضآ خرابی دارند ، لازم است استهلاک معقولی دربراورد بودجه پیشبینی گردد ، تا امکان ردیابی وجود داشته باشد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
515 | استفاده از UNISTRUT CHANNEL بهمراه کلمپ های مورد نیاز جهت نصب کاندوئیت ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
516 | تأخیر در اتمام قرارداد با سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
517 | برش بخشی از اتصالات نصب شده روی تجهیز V-5113 به دلیل برخورد وایر به آن حین چرخش بار جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه فاز دو آبادان |  | باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-22 09:27:47 | 1403-03-22 09:28:51 | 1403-05-02 14:24:20 | 1403-05-02 14:24:20
518 | برخورد شافت(کلار) Device های ابزار دقیق به گرده جوش داخلی لوله ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
519 | به منظور کنترل و تأیید کیفیت و تحویل فرآیندها ، پنج لایه مشارکت فلات (کارفرما)، OICO، Tecinco ،Tesco ، PGSOC وجود دارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
520 | یکپارچه نبودن قراردادهایEPC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
521 | تشکیل تیم از واحدهای مختلف جهت کنترل گزارشات اجرایی و بررسی دقیق تر صورت وضعیت های پیمانکاران |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 16:02:23 | 1403-02-25 17:14:10 | 1403-02-25 17:14:10
522 | استفاده از عوامل نا کارآمد و ابزار و تجهیزات مناسب در جابجایی تجهیزات سنگین |  | تدارکات حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-02 12:03:51 | 1403-04-05 15:59:42 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
523 | مغایرت بین اطلاعات Line List و آیزومتریک و هم چنین تکمیل نبودن اطلاعات آیزومتریک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
524 | حذف نیپل های 10cmبا سایز 3/4 مربوط به خطوط استیم ترسینگ منتهی به منیفولدها |  | Piping | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-20 14:27:51 | 1403-04-30 14:21:32 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
525 | تعیین وضعیت سرجوشهای TIE-IN قبل از شروع عملیات Reinstate در پروژه هایی که با شرکتهای مجاور سرجوش مشترک دارند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
526 | در نظر نگرفتن Full Coupling برای خطوط Socket WeldوThread جهت خطوط زیر 2" |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
527 | تاخیرات پیش آمده درعملیات پیمانکاران ژئوتکنیک و نقشه برداری جهت مسیریابی اولیه در شروع کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
528 | مشکل شبکه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
529 | کند بودن روند خرید تجهیزات اموالی کامپیوتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
530 | یکسان سازی تنظیمات نرم افزار پریماورا در هنگامی که برنامه EPC بصورت چند زیر برنامه تهیه و بعد درنرم افزار ادغام می شوند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
531 | Send & recive Outlook - همه تنظیمات اوکی هست ولی ارسال و دریافت ایمیل انجام نمیشود |  | Help Desk | No organizational chart | رد شده | 1402-12-22 11:57:20 | 1402-12-22 11:57:23 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
532 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
533 | تهیه دفترچه محاسبات ریاضی و مهندسی برای نیروها، ممانها و تنشهای وارده به مخزن و ساپورتهای موقت در هنگام بارگیری و حمل تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
534 | یک مشکل شایع در سایت ها، فاصله شعاع گردش جاده ها تا مستحدثات می باشد. معمولا بسیار پیش می آید که در جاده های موقت و یا فرعی موجود در پالایشگاه ها، پس از ارسال نقشه ها و در زمان اجرا دیده میشود که فاصل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
535 | در پالایشگاه شیراز و در Jon Specification مربوط به بتن، رده مقاومتی کلیه بتن ها C31 معادل 31 مگاپاسکال معرفی شده است. این بدین معنی است که مثلا رده مقاومت بتن برای ساختمان های ضد انفجار و دیچ ها هم ار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
536 | نصب عایق، accessory (Ladder & Platform) و Pipe بر روی تجهیزات قبل از نصب تجهیز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
537 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره در انبار پروژه های شرکت |  | حسابداری مالی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-01-11 12:30:38 | 1403-01-14 12:39:28 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
538 | اشتباه فرستادن نقشه و مدارک شرکت فراپتروسازان انرژی از چین به شرکت سکاف یا اکسیر و بی اطلاعی DCC SEI از وجود این شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
539 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |  | مدیریت ذینفعان | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-27 11:56:02 | 1403-05-27 11:56:10 | 1403-05-27 12:01:06 | 1403-05-27 12:01:06
540 | عدم وجود شهردار صنعتی/ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
541 | در هنگام اعلام اضافه کاری به کارفرما، جهت کامل بودن مدارک خرید در زمان ارسال اضافه کاریها، بهتر است قبل از ارسال مدارک با واحد بازرگانی هماهنگی های لازم صورت پذیرد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
542 | ایجاد واحد کنترل کیفیت کالای مرکزی در شرکت در حال حاضر هرپروژه به صورت جداگانه، یک واحد بازرسی تأمین کالا تشکیل داده که برخی زیر نظر کنترل کیفیت پروژه بوده(مانند ARUP) و مابقی زیر نظر واحد Pro |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
543 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه |  | ابزار دقیق موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:17:01 | 1403-02-26 10:44:55 | 1403-02-26 10:44:55
544 | لزوم در نظر گرفتن تمام شرایط همکاری در تفاهم نامه فیمابین مشارکت. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
545 | سفارش گذاری کابلهای پروژه به تفکیک یونیت های تعریف شده پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
546 | چند روز قبل از حادثه گروه پایپینگ پس از انجام RT روی خط 6 اینچ Sour Water اعلام می کند که خط نیاز به Repair دارد و یک گروه برشکاری جهت برش سرجوش بخشی از لوله در محل حاضر و اقدام به برش لوله از قسمت م |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
547 | وجود Tie In جوشی در Butter Limit واحدها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
548 | عدم اختصاص نیروی انسانی بر طبق چارت سازمانی پروژه و از بین رفتن وحدت رویه (uniformity) و عملکرد ضعیف بخشها |  | کارفرمایان پیمانکاران آغازین پروژه ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:59:10 | 1402-12-12 09:45:32 | 1402-12-12 09:45:32
549 | وجود افراد با قدرت اختیار یکسان در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
550 | تست مجدد خطوط زیر زمینی GRE,GRV پس از اتمام حفاری ها سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
551 | بمنظور نصب تجهیزات سنگین استفاده از تجهیزات مناسب و متناسب با کار ، بکار گیری نفرات مجرب نصاب و ریگر کار آزموده یکی از اصول بنیادی در جلوگیری از ایجاد صدمات جانی و مالی در پروژه خواهد بود لذا استفاده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
552 | محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات رادیوگرافی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
553 | الزام شرکت بیمه گر به کسر حق بیمه درمان گروهی (تکمیلی) کارکنان منفک شده تا پایان قرارداد یکی از مواد مندرج در قراردادهای بیمه درمان گروهی (تکمیلی) تصریح می نماید که چنانچه نیرویی از لیست به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
554 | رعایت تشابه ردیف های قراردادی و واحد سنجش آن در قراردادهای همه پیمانکاران با موضوع قرارداد مشابه در واحد سیویل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
555 | تناقض در نقشه های معماری و سازه ساختمان های بلست بتنی به علت تعداد زیاد نقشه های معماری و سازه |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل معماری سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:25:01 | 1403-02-25 11:36:06 | 1403-02-25 11:36:06
556 | تهیه دستورالعمل یا specification برای lettering و marking در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
557 | مشکل در Finance Server |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
558 | آماده سازی کمپ های اقامتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
559 | ساختار غیر استاندارد packing List های متریال پروژه آبادان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
560 | عدم طراحی شبکه Heat tracing برای تعداد زیادی ازتجهیزات ابزار دقیق باعث ایجاد اختلال درعملیات بهره برداری در فصل سرما شد که اجرای مجدد آن باعث تحمیل هزینه زیادی به پروژه گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
561 | عدم جوشکاری متریال A304 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
562 | در ساعات اوایل شیفت کاری داربست بندی در حال باز کردن داربست متحرک 4 متر ارتفاع بوده و پس از اینکه قسمت بالایی داربست باز شده و متریال به زمین انتقال داده شد ، داربست از حالت عادی خارج شده و سبک میشود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
563 | در نظر گرفتن 10% ساپورت اضافی برای Cable Ladder های نصب شده در پست برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
564 | برش لاگ تیل تجهیز V-4401 به دلیل عدم تطابق ابعاد لاگ با شگل مورد نیاز جهت اتصال وایر به تجهیز جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه یوتیلیتی اصفهان |  | ثابت اپراتوری ماشین آلات تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان Drum & Tower پروژه Reactor محیط ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-02-05 12:54:45 | 1403-02-05 12:55:52 | 1403-02-25 16:57:53 | 1403-02-25 16:57:53
565 | ایفای مسئولیت EPC پکیج های خاص توسط یک پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
566 | انجام فرآیند Dry out بروی کندانسورهای سولفور پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
567 | طراحی اجرای سیستم انتقادات و پیشنهادات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
568 | وجود تناقض میان تعهدات قراردادی و آیتمهای درخواستی از سازندگان در زمان تحویل کالا |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها صورت وضعیت تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک حسابداری پروژه تجهیزات و پکیج‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:53:13 | 1402-12-12 09:53:42 | 1402-12-12 09:53:42
569 | متریال پکیج های وندوری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
570 | لزوم سرویس های دوره ای کامپیوترها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
571 | حل مشکل فاصله میان زیر Base Plate های راکتور و سطح نشیمنگاه استراکچر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
572 | راه اندازی سیستم Business Process Management Systems (BPMS) در فاز مربوط به پرداختهای مرتبط با پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
573 | همیشه برای اینکه بتوان جلوی برخی از حوادث را گرفت و خسارات ناشی از حوادث را به حد اقل رساند لازم است چند روش را مد نظر قرار داد که یکی از این روش ها درس گیری از سبه حوادث است زیرا اگر شبه حوادث را بتو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
574 | مشکلات انبار گردانی، افزایش زمان اجرا و عدم امکان مدریت صحیح بر روی منابع پروژه کنسرسیوم |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا مدیریت منابع سازمانی (ERP) آغازین پروژه مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:11:06 | 1402-12-12 09:05:01 | 1402-12-12 09:05:01
575 | عدم وجود دیتا بیس مناسب جهت ثبت اطلاعات در واحد خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
576 | عدم وجود spacer بین خط steam و سیال .در خطوطی همانند caustic و sour water جهت جلوگیری از سوراخ شدن لوله در اثر خوردگی، از الزامات اجرا است که این تجربه در ابتدا در پروژه اراک وجود نداشت. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
577 | ارتباط ضعیف مهندسی کارگاهی با سایت و تناقض مدارک فنی در اثر عدم به روز رسانی مدارک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
578 | برگزاری جلسات شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی بهداشت و محیط زیست به صورت ماهیانه و تاثیر آن بر شاخص حوادث در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | سازمانی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-14 10:51:03 | 1403-05-06 15:18:56 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
579 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه و بکارگیری روشهای مبتکرانه و خلاقانه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در طی مراحل انجام پروژه، کارفرمای پروژه با اعلام Early شدن پروژه، جهت تسری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
580 | نوع اتصالات لوله های زیر زمینی فاضلاب و خطوط Oily پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
581 | بیمه تمام خطر نصب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
582 | عدم تجهیز پروژه به ماشین پیش رو آتشنشانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
583 | قرار گرفتن Reinforced Pad یا ساپورت خط بر روی درز جوش طولی لوله های درز دار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
584 | نداشتن یه کارت شناسائی صادر شده از طرف شرکت برای پرسنل اداری و ستادی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
585 | جلوگیری از القای خاصیت الکترومغناطیسی در هنگام راه اندازی الکترو موتورها با فاصله بیش از ۳۰۰ متر در زمان راه اندازی |  | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق برق و مخابرات | No organizational chart | رد شده | 1403-03-14 18:44:23 | 1403-03-20 21:59:03 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
586 | قطر SUMP مخزن از قطر فضای ایجاده برای SUMP در فونداسیون بزرگتراست |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
587 | مشکل: درگیری های فنی و گاها غیر تخصصی با عوامل و کارشناسان دستگاه نظارت موفقیت : ارائه گزارشات روزانه به کارشناسان نظارت و مدیریت تعامل ذینفعان به گونه ای که ناظر با مشکلات ریز کارگاه درگیر شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
588 | عدم هماهنگی و اشنایی بعضی از افراد پروژه به روند کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
589 | جایگزینی کوپلر به جای overlap آرماتور در اتصالات |  | سیویل عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:12:08 | 1403-02-25 17:14:32 | 1403-02-25 17:14:32
590 | بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران |  | کارفرمایان موضوعات کلی QC/ سایر | No organizational chart | رد شده | 1403-04-19 15:25:32 | 1403-04-19 15:25:36 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
591 | نبود برنامه جامع و یکپارچه در بسیاری از موارد واحد QA/QC را با مشکلات ذیل مواجهه می کرد: 1- تاخیر در دریافت کلیه مدارک و Document های AFC پروژه 2- اختلاف بسیار بالای دیتاهای QC با واح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
592 | عدم انطباق کامل خرید (اقلام پایپینگ) با آخرین درخواست MTO واحد مهندسی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
593 | عدم توجه به محدودیتهای اجرایی در طراحی سیویل نظیر تراکم آرماتورها و ... |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 12:12:40 | 1402-12-12 09:53:56 | 1402-12-12 09:53:56
594 | انتخاب متریال تیوب مبدل ها و مشخص نبودن جنس متریال تیوب مبدلها در اطلاعات Basic پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
595 | انجام عملیات رفرکتوری قطعات دودکش و کوره بر روی سطح زمین و قبل از انجام عملیات نصب |  | رنگ/ عایق/ جوش ثابت Package رنگ/ عایق/ جوش مدیریت هزینه انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق دوار ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:57:16 | 1402-12-13 10:22:31 | 1402-12-13 10:22:31
596 | نشست خطوط زیرزمینی در زمین های سست، باتلاقی و یا زمین های ماسه ای روان |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:23:07 | 1403-02-18 11:30:30 | 1403-02-18 11:30:30
597 | مشکلات طراحی و سایز Lifting Lug و Tailing Lug تجهیزات |  | ثابت Exchanger تجهیزات کارکنان Drum & Tower Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:33:58 | 1403-02-18 14:04:14 | 1403-02-18 14:04:14
598 | خرابی عایق به دلیل عدم تامین یونیون مناسب و با کیفیت درپروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
599 | شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و نصب با استفاده از CMIS |  | سازمانی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت منافع پروژه مدیریت هزینه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:48:14 | 1402-12-13 10:22:43 | 1402-12-13 10:22:43
600 | عدم ضمیمه ارزیابی ریسک به درخواست پرمیت فعالیت های پر خطر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
601 | بهینه نمودن روش تهیه نقشه های As Built برق و ابزار دقیق |  | برق برق برق Bulk Material ابزار دقیق مخابرات ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:09:58 | 1402-12-13 10:25:10 | 1402-12-13 10:25:10
602 | مشکل: الزام کارفرما بر انجام تست های ssc بر روی متریال duplex s.s 31803 بر مبنای استاندارد NACE MR0175 ، موفقیت: منصرف نمودن کارفرما از درخواست خود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
603 | نیاز به وجود مدرک SRN در پروژه آبادان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
604 | نحوه برخورد مدیران با پرسنل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
605 | بالا بودن پرت لوله و استفاده اضافی از Bell & Spigot Adaptor یا Lamination Kit |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
606 | wiring داخل Junction Box های تجهیزات روشنایی و سوکت ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
607 | کمبود دانش فنی مهندسی سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
608 | نحوه ارائه تضامین بانکی و یا تضامین غیر بانکی ( چک و سفته ) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
609 | بالانس نبودن کالای تحویل شده با invoice فروشندگان - بالک ایتم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
610 | عدم امکان پایش صحیح متریال مازاد پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
611 | سوخت رسانی کارگاه و ماشین الات سنگین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
612 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  | مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-14 16:56:38 | 1403-04-14 16:56:40 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
613 | دستگردانی موارد مربوط به جوشکاری ( مانند جدول الکترود در STD DWG واحد ابزار دقیق) که در مدارک بخش های مهندسی درج می گردند و بر روند پروژه از نظر زمانی و هزینه تاثیر گذار است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
614 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate تجهیزات در اثر گذشت زمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
615 | در بخشی از واحد های پروژه یوتیلیتی انشعابات گرفته شده از خطوط Instrument Air رو به پایین طراحی گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
616 | اجرای ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران پرداخت حقوق و دستمزد می بایستی مطابق ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارفرما بر پرداخت حقوق و دستمزد کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
617 | بکار گیری تیم مجرب تست در سیستم پیمانکاران (به خصوص خطوط دارای فشار بالا و خطوط GRP) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
618 | تإخیر در ساخت و تحویل کالا در شرکتهای ایرانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
619 | جدا کردن پیمانکار ساخت اسپول و نصب اسپول |  | Piping پیمانکاران مدیریت منافع | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:13:26 | 1402-12-13 10:24:56 | 1402-12-13 10:24:56
620 | بکار گیری نیروی مجرب آرشیو در سیستم تست پکیج جهت کنترل و بایگانی پکیج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
621 | ایجاد آرشیو مکاتبات جهت مستند سازی Claim |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
622 | صرفه جویی در هزینه های برق کارگاه با انتخاب ژنراتور مناسب |  | برق مدیریت منافع مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:00:43 | 1403-02-26 09:02:37 | 1403-02-26 09:02:37
623 | با توجه به اینکه در این پروژه افرادی با سابقه کار کم ( بعضا پروژه اولی ) در سمت های مختلف مشغول به فعالیت می باشند و اکثرا دارای سن وسال کم می باشند . باید باروشهای مختلف به ایشان انگیزه کار فع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
624 | فیبر نوری : در پروژه های خط لوله زیرزمینی که اجرای فیبر نوری همراه خط لوله صورت می پذیرد مجزا کردن مسیر فیبر و خط لوله از نظر اجرایی ،بهره برداری و تعمیرات احتمالی آتی بهتر خواهد بود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
625 | در نظر گرفتن کیفیت خاک و روش اجرا در طراحی سازه های مجاور هم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
626 | مشکل عدم تطبیق ابعاد ساختمان های برق و ابزاردقیق با نیازمندی های مهندسی تفصیلی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
627 | روح بخشیدن و رهایی از یکنواختی عکس در هوای ابری . |  | روابط عمومی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 14:02:26 | 1403-02-18 14:04:48 | 1403-02-18 14:04:48
628 | در تعدادی از نقشه های مهندسی فاصله بین آرماتورها به حدی کم بوده که امکان بتون ریزی و تراکم آن با مشکل مواجهه می گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
629 | برخورد BLADE با پیچ های فیکسینگ پلیت فن رینگ در Air Cooler های دمافین. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
630 | عدم رعایت Hierarchy سلسله مراتب پایپینگ مطابق با سرویس خطوط در نرم افزار طراحی PDMS |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
631 | روش پیشنهادی عایق بندی سرکابهای فشارمتوسط برای موترهای با Terminal Box کوچک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
632 | تغییرمتریال تجهیزات و پایپینگ واحدهای دریافتی در فاز بیسیک Open Art |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
633 | اهمیت کنترل دمای ورودی و جلوگیری از تغییر رنگ نامطلوب در جوشکاری متریال Stainless Steel. |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-19 17:19:22 | 1403-04-19 17:19:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
634 | بروز ناهماهنگی در دیسیپلین های درگیر با معماری ساختمان ها و بالا رفتن درصد خطاها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
635 | در اختیار نبودن آخرین نسخه مدارک ، در زمینه تجهیزاتی که به صورت پکیج آمده است، موجب کامل نبودن و به روز نبودن لیست تجهیزات و ادوات ابزار دقیقی نیز گردیده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
636 | انتخاب پیمانکاران زیر مجموعه فاقد صلاحیت مالی و فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
637 | عدم اعمال تغییرات در نقشه های الکتریکال علیرغم revision خوردن نقشه های پایپینگ و آیزومتریک یا P&ID و بروز مغایرت ها |  | طراحی Piping برق برق برق Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:37:32 | 1402-12-12 09:51:02 | 1402-12-12 09:51:02
638 | در این پروژه، برای عملیات معماری ساختمان، ساختار شکست با همکاری واحد دفتر فنی، امور قراردادها و کنترل پروژه ایجاد گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
639 | پوشش دهی opening های کف پست برق با استفاده از نصب Wire-Mesh |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
640 | استفاده از CHECK VALVE در مسیر هوای ورودیDELUGE & DRY VALVE |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
641 | رفع آب های سطحی در قسمت های از جاده که ماشین آلات سنگین عبور میکنند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
642 | DFGDFGREDFGRD |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:30:30 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
643 | در خاموت های ستون هایی که از تراکم میلگرد زیادی برخوردارند، چنانچه بیش از دو ساق در هرجهت به خاموت نیاز باشد، بعضا جا زدن آرماتورهای خاموت با صعوبت زیادی همراه است به گونه ای که بعضا مجبور به استفاده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
644 | تعامل با اداره کار به عنوان یک ذینفع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
645 | تهیه و اجرای فرم جریمه کنترل کیفیت |  | سیویل سازه | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 17:21:14 | 1403-04-09 17:21:16 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
646 | نقش Cushion در piling |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
647 | دور کاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
648 | عدم پاسخگویی Vendor ها تا آخرین مراحل نصب و راه اندازی (مانند پمپهای صنعتی ایران) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
649 | تاثیر ضخامت Demister Pad بر راندمان مورد انتظار تجهیز و نکات قابل توجه در مراحل سفارش گذاری به وندور |  | پالایشگاهی و پتروشیمی تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:39:10 | 1402-12-12 09:50:41 | 1402-12-12 09:50:41
650 | اخذ تایددیه TBE مربوط به کالا ها قبل از ارسال صورت وضعیت بعضا باعث برگشت صورت وضعیت از سوی کارفرما گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
651 | اعوجاج یکی از نازل های مخزن TK20908 به شماره نازل M1,M2 در حین عملیات تنش زدایی. بر خلاف Spec و به درخواست کارفرمای پروژه مبنی بر بستن المنت، علاوه بر قسمت بیرونی مخزن ، در قسمت داخلی و همچنین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
652 | به کارگیری سیستم یکپارچه و تحت وب Plane جهت دستگردانی مدارک بین ODCC و کارفرما و سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
653 | دیده نشدن Full Coupling برای خطوط زیر 2 اینچ که به صورت SW می بایستی کار شود برای طولهای بیشتر از 6 متر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
654 | با توجه به انواع فعالیت در پروژه اعم از سیویل ،پایپینگ، برق و ابزار دقیق و...و قطعیت برخورد دو یا چند مرتبه کاری با هم و جلوگیری از دوباره کاری های پروژه ، وجود شخص مرتبط یا واحد مجزا برای بررسی INTER |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
655 | Login to network |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
656 | مشکل Windows Security ویندوز 10 و رفع آن |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:43:49 | 1402-12-12 09:44:26 | 1402-12-12 09:44:26
657 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده در حین انجام کارهای پروژه. (در این پروژه با توجه به اضافه کاری ابلاغ شده از سوی کارفرما و شرایط Early بودن پروژه و لزوم ساخت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
658 | مشکل: عدم ارسال متعلقات کامل برخی قراردادهای برق و ابزار دقیق جهت مرتفع نمودن موانع فعالیت اجرایی (بطور مثال کلمپ و هد بوشینگ برای قرار داد کاندوئیت، پیچ و مهره برای کلیه کمپ ها، پیچ و مهره برای جعبه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
659 | عدم هماهنگی بین نقشه های واحد های سیویل و مکانیکال و مابقی واحد ها باهم دیگر ، بطور مثال بوجود امدن مشکلاتی در قسمت SUMP و CLEAN OUT DOOR مخازن دربخش فونداسیون شده است و شرح ان ها در شماره های ARU |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
660 | عدم تطبیق مدارک طراحی پایه با نیازمندی های مهندسی تفصیلی و امکان خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
661 | test test |  | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | No organizational chart | رد شده | 1403-05-08 14:52:07 | 1403-05-08 14:55:38 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
662 | تراکم خاک در اطراف سازه هایی مانند پدستال ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
663 | کاهش ارتفاع پارتیشنها ازیر سقف سازه ای BOR به +0.30 از سقف کاذب TOC در زون های همگن فضایی در ساختمان ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
664 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
665 | در اجرای عایق بندی لوله ها و تجهیزات،آیتمی که برای پیمانکار در نظر گرفته شده است،فقط سطح خود متریال پایپینگ یا تجهیزات است،از این رو پیمانکار اجرایی،با وجود بازدید از سایت قبل از اعلام قیمت،هرگز قادر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
666 | کسری متریال و نیاز واحد ساخت و نصب به متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
667 | با توجه به این که حین انجام عملیات تیلینگ تجهیز V-5103 هنگام چرخش تجهیز حول لاگ، موجب تداخل وایر با محل اتصال پلت فورم روی بدنه تجهیز می گردد، این امر کاملا ناایمن بوده و احتمال پاره شدن وایر و سقوط ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
668 | لزوم الصاق تگ روی سازهای اسکلت فلزی و لزوم بسته بندی بصورت تگ وایز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
669 | انجام آزمون صحت سنجی متریال های خریداری شده در مرحله خرید. در آغاز پروژه و در هنگام خرید متریال های آلیاژی پروژه، لازم است در هنگام بازرسی اولیه آزمون صحت سنجی متریال بر روی ادوات آلیاژی صورت پذیرد. د |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
670 | شکستن و سقوط شمع حین کوبش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
671 | نیاز یا عدم نیاز عملیات Backfill جهت بررسی پایداری فونداسیون و تجهیزات نصب شده در مقابل واژگونی (Overturning): در پالایشگاه شیراز پس از اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون V-1520 به علت برخی مشکلات اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
672 | ساخت مخازن ذخیره در سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
673 | در رفتن سرجوش در هنگام تست خطوط GRE. این امر ناشی از عدم توجه به دستورالعمل نصب و هیدروتست لوله های مدفون شده از جمله پوشش کامل بدنه لوله بغیر از سرجوش قبل از ششروع تست بوده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
674 | میتوانیم برای بالا بردن سرعت Backup گیری در شبکه Server مورد نظر و Storage را بصورت مستقیم با کابل شبکه به هم متصل کنیم تا دیگر ترافیک Backup گیری را به درون شبکه نفرستیم. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
675 | پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت پیمانکاران بیمه اشخاص | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-01 12:23:05 | 1403-03-01 12:32:25 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
676 | اختلاف اطلاعات datasheet جرتثیل و ساختمانی که باید در ان نصب گرددجرثقیل از جمله این موارد است که باید datasheet آن با قسمت سازه ساختمان حتما کنترل و چک شود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
677 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفنی Voip در گوشی های برند yealink با روش جایگزین |  | توسعه زیرساخت Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1403-03-28 10:52:02 | 1403-03-28 10:53:10 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
678 | ایجاد احساس مسئولیت ایمنی در پرسنل شاغل در پروژه با شعار "همه برای ایمنی ایمنی برای همه " |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
679 | جلوگیری از هک سیستم تلفنی VoIP و استفاده از خطوط شهری به عنوان تلفن بین الملل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
680 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
681 | عدم ارسال دستورالعمل نگهداری از کالاهای پروژه قبل از ارسال متریال جهت فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
682 | ساخت سوله جهت انبارش متریال ابزاردقیق با استفاده از فضای خالی بین دو سوله موجود در سایت پروژه شیراز |  | نگهداری کالا فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-31 13:10:25 | 1403-04-31 13:10:37 | 1403-05-08 11:05:40 | 1403-05-08 11:05:40
683 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
684 | خارج شدن خطوط زیر زمینی از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزمینی هنگام Back Fill |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
685 | جلوگیری از ضرر پرسنل در خصوص نحوه اعمال هزینه درمانی و ارائه سند معتبر جهت دریافت هزینه درمانی از شرکت بیمه |  | آموزش بیمه اشخاص | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:38:38 | 1403-02-18 11:14:03 | 1403-02-18 11:14:03
686 | در پروژه ها در زمان برآورد قیمت و قبل از شروع پروژه مدارک Basic پروژه به همراه کلیه مستندات و صورتجلسات و برآوردها و نیز نام کارشناسانی که در این زمان در این کار درگیر هستند به صورت کامل طبقه بندی و ج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
687 | تحکیم بستر خاکی در ناحیه Jetty lay down Area و نواحی داخل پالایشگاهی، به جهت بستر آبرفتی و سست به میزان تحمل فشار حداکثر 20000/بیست هزار کیلوگرم بر مترمربع و محاسبه و برآورد نیروها و فشار های وارده از |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
688 | خط فرضی را دیواره‌ جداکننده‌ای دانسته‌اند که در فضای مقابل دوربین کشیده می‌شود تا وقتی زوایای متعددی از یک صحنه را فیلمبرداری می‌کنیم بتوانیم آنها را بدون آن‌که فضای چپ و راست صحنه وارونه شود به یکدیگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
689 | استفاده از ساپورت های خیلی ضعیف برای اتصال Top Platform به عدسی بالای تاورها بخش Piping |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
690 | مشخص بودن میزان حقوق سمتها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
691 | با توجه به مشکل عدم تطابق و برخورد بین استراکچر تجهیزاتی مثل ایرکولرها که برروی پایپرک نصب میشوند با پایپرک و متعلقات مربوطه این امر در زمان نصب باعث دوباره کاریهایی مثل برشکاری و جوشکاری و .... می |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
692 | تداخل کاری دو یا چند پیمانکار در یک جبهه کاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
693 | ارتقای کامپیوتر های قدیمی و استفاده مجدد از آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
694 | در سایت شاهد مغایرت مقاومت تجهیزات داخلی و بدنه vessel در برخی تجهیزات بوده ایم ، گرچه هر دو وندور کار را به خوبی انجام دادند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
695 | پایش و کنترل مستمر فنداسیونهای تجهیزات سبکِ فاقد شمع ،بکمک نقشه برداری جهت جلوگیری از نشستهای نامتقارن و غیرمترقبه در ناحیه پروسس فاز دو پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل نقشه برداری عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-03-21 12:56:53 | 1403-05-09 08:28:17 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
696 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل جهت انجام تنظیمات هم محوری شفت در پمپ ها |  | تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | رد شده | 1403-03-30 11:21:12 | 1403-04-04 15:05:34 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
697 | تست تست |  | بیمه‌های مهندسی تجهیزات | No organizational chart | رد شده | 1403-04-18 16:33:29 | 1403-04-18 16:34:01 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
698 | بکفیل خط لوله : ارتفاع گرده ماهی در استاندارد IPS حداکثر 30 سانتیمتر می باشد در حالیکه مطابق معیارهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بایستی حداقل یک متر در نظر گرفته شود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
699 | عدم تامین UTILITY مناسب (نیتروژن و آب) برای سیستم Rotary . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
700 | نصب اشتباه Flow Orifice به شکل عمودی در خطوط پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
701 | در جلسات KOM در خصوص مدارک اصلی سازندگان که تاثیر مستقیم بر روند انجام مهندسی خریدار و همچنین فرآیند ساخت تجهیز دارد، مذاکره صورت پذیرد و تاکید گردد که این مدارک با اولویت بالا می بایستی در برنامه زما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
702 | قراردادن موضوعات ریسک و درس آموخته های پروژه و بحث وبررسی فرصتها و تهدید ها ی و تجربیات کسب شده پروژه در جلسات کنترل پروژه مستمر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
703 | مغایرت برآورد هزینه پروژه با هزینه واقعی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
704 | حضور کنار هم و کارکردن پرسنل در یک دفتر متمرکز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
705 | جلسات منظم مالی با دفتر مرکزی ماهیانه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
706 | در جلسه KOM کارفرما یا مشاور دعوت نمی شوند و دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
707 | دو مسئله فاصله زمانی ثابت و ثابت نگه داشتن دوربین در گرفتن تایم لپس از همه چیز مهم تر است. پیشنهاد ما برای نگه داشتن دوربین برای مدت طولانی استفاده از سه پایه دوربین عکاسی است که محکم باشد و بتواند ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
708 | پیشگیری از جوشکاری سرجوشهای جانبی شیرالات جوشی بدلیل نیاز به تنش زدایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
709 | طراحی و ساخت مکانیزم مناسب برای انجام عملیات نوار پیچی لوله های U/G که هم موجب صرفه جوئی در هزینه و هم بالا بردن راندمان و کیفیت کار را به دنبال دارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
710 | نصب کولر های هوایی (Air Cooler) |  | دوار ثابت تجهیزات دوار ثابت | No organizational chart | رد شده | 1403-04-02 16:52:40 | 1403-04-06 14:46:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
711 | استفاده از ژئوتکستایل و خاک ریزی به جای SOW (وزنه بتونی) در اجرای خطوط لوله |  | متریال Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:17:05 | 1402-12-12 09:33:55 | 1402-12-12 09:33:55
712 | عدم بازرسی دقیق در هنگام خرید متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
713 | عدم وجود گزارش کامل از سفارشات خرید متریال پروژه (Delivery Status Report) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
714 | مشکل پیش روی حاصل از عدم همخوانی دتایل نازک کاری پارتیشن های داخلی ساختمان های<span style="color:red"> CR </span> -SS درلایه gypsum plaster با شرایط آب وهوایی منطقه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
715 | عدم وجود قرارداد شفاف با پیمانکاران به طور مثال قید شده بود تا آخر Pre-Comm. ولی قید نشده است آخر پیش راه اندازی چه مرحله ای میشود مثلا فعالیت لودینگ کاتالیست را شامل میشود یا خیر، همچنین مدت زمان قر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
716 | شبکه نامنظم مثلثی (TIN) |  | مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-03-30 11:04:17 | 1403-04-10 14:30:57 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
717 | بالا بردن دما اینسنریتور در هنگام فرآیند Dryout |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
718 | عدم توجه بهOSD های (گزارش مربوط به کسری و مغایرت کالای رسیده با کالای درخواست شده)صادر شده توسط واحد انبار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
719 | راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
720 | Chemical Packages |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
721 | عدم تجربه در خصوص چگونگی تعامل با سازمانهای میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل، |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
722 | متفاوت بودن ردیف های بودجه اعلام شده به پروژه با سرفصل های واقعی هزینه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
723 | کوپلینگی کردن (چرخشی بصورت 360 درجه) تیرهای چراغ روشنایی مسیر هوی لیفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
724 | حفاظت فنی : تجهیزات ادوات پایش خوردگی در تاسیسات سرچاهی به منظور پایش میزان خوردگی تاسیسات تحت الارضی می باشد. لذا نصب آنها بلافاصله بعد از x-mass tree و قبل از تزریق مواد شیمیایی بایستی صورت پذیرد که |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
725 | Material Requisition های تولید شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
726 | عدم تولید لیست های تجمعی برای مواردی از قبیل Line list, equipment list, instrument list, cable list , MTO |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
727 | ارزیابی پرسنل فنی پیمانکاران پیش از استخدام |  | سازمانی مدیریت ذینفعان ارزیابی عملکرد پیمانکاران مدیریت منافع پروژه جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:24:25 | 1402-12-13 10:26:29 | 1402-12-13 10:26:29
728 | انکربولت داخل سوراخ ANCHOR CHAIR قرار نمیگیرد در بخش ANCHOE CHAIR. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
729 | تعريف آيتم کد جدا براي Blind&Spacer |  | متریال طراحی Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 15:06:28 | 1403-04-18 10:01:55 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
730 | طبقه بندی نوع زمین : با توجه به اینکه در ابتدای هر پروژه مطالعات ژئوتکنیک انجام شده یا نتایج آن در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، بدون شک طبقه بندی نوع زمین (از نظر زمین سخت یا سنگی یا سست بودن) به صراح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
731 | 1- زاویه Low Angele: در این نما دوربین در سطح پایین تر قرارگرفته است واز پایین به بالا سوژه فیلمبرداری می شود. انگار بیننده درموقعیت پایین تر از سوژه قرار گرفته است. از این نما برای نشان دادن ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
732 | روش اجرایی کار بصورت مکتوب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
733 | انتخاب شهرداری آبادان به عنوان پیمانکار اجرایی در راستای کنترل و تعامل با ذینفعان پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
734 | نازلهای مخزن TK-5801 اجرا شده است درحالیکه هنوز محاسبات نازلها تایید نشده است . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
735 | لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
736 | پیشگیری از آسیب های وارده و جلوگیری ازShutdown های احتمالی به ترانسفورماتورها،جهت بهینه‌سازی روشهای تولید در زمان بهره‌برداری |  | موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت ذینفعان PIM بازرسی نهایی موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق تامین‌کنندگان و سازندگان | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-14 22:18:07 | 1403-03-24 11:08:36 | 1403-04-11 07:12:19 | 1403-04-11 07:12:19
737 | عدم امکان ثبت و دسترسی به کلیه حوادث و شبه حوادث رخ داده در سطح پروژه های سازمان بجهت درس آموزی و جلوگیریاز وقوع مجدد آن در سازمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
738 | جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
739 | عدم تطابق WPA وWBS (با توجه به بررسی صورت وضعیت توسط دفتر فنی و کنترل پروژه) در موارد اختلاف بین WPA,PMS ارائه درصد واحد امکان پذیر نمی باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
740 | پذیرش تغیر در اسکوپ کاری سازنده جهت عقد قرار داد بدون تولید تی بی ای برای کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
741 | جهت تسریع در حمل تجهیز V-5103 به محل پروژه از مبدا سازنده نیاز به عبور کمرشکن از مسیر نزدیک تر می باشد که با کاهش ارتفاع تجهیز بارگیری شده امکان عبور از زیر پل های کوتاه تر را میسر می کند. با چرخش تجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
742 | درنظر نگرفتن مکان clean out door ویا بعبارتی تعبیه ننمودن ان در فونداسیون مخازنی که دارای این نوع خروجی میباشند.با اینکه TQ قبل از ان زده شده است و نقشه فونداسیون هم طبق ان تغییر نموده است ولی تا قب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
743 | با توجه به هزینه بالای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده باعث ایجاد کلاهکهای بتنیHarmonic و زیبایی در لو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
744 | عدم وجود گزارش مکانیک خاک در زمان طراحی فونداسیون تانکهای Offsite و پایپ رکهای واحد 418 که منجر به تغییر پارامترهای طراحی و در نتیجه Over Design شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
745 | محسن تست نالج اکسپایر |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) PIM بازرسی نهایی PIM جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی نهایی بازرسی متریال بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت بازرسی حین ساخت PIM بازرسی متریال KOM/PIM بازرسی نهایی | No organizational chart | confirm | 1403-05-20 16:45:33 | 1403-05-20 16:45:42 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
746 | عدم اطلاع واحدهای فنی از فعالیت های یکدیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
747 | اجرای خطوط منتهی به تجهیزات ثابت و دوارقبل از نصب تجهیزات با توجه به اندازه های آیزومتریک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
748 | باز نشدن کامل پره های فن هوایی وندور ABAN aircooler و مشخص نبودن زاویه مورد نیاز louver |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
749 | ایجاد شفافیت کافی در تغییرات ایجاد شده بر روی برنامه زمانبندی توسط اعضا مختلف کنسرسیوم در مقاطع مختلف بروز رسانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
750 | Email Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
751 | در پروژه تبریز تامین لوله های 16 اینچ که در داخل نیز موجود بود ، ابتدا از خارج از کشور سفارش گذاری شد و پس از گذشت حدود 4 ماه از زمان پروژه و در فصل سرما و بارش مجددا از تامین کننده داخلی تهیه شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
752 | به دلیل اینکه بعد از نصب نرم افزار Skype For Business برای کلاینت این نرم افزار به درستی نصب میشود ولی بعد از مدتی اجرا نمی‌شود باید برای رفع این مشکل نرم افزار Silverlight را با آخرین نسخه آن بروز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
753 | استفاده از تصفیه خانه پالایشگاه اصفهان جهت دفع پساب اجرایی پروژه های شرکت ODCC در پالایشگاه که منجر به صرف جویی در هزینه و زمان |  | خاک مدیریت منافع مدیریت هزینه | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-14 16:29:00 | 1403-04-31 10:24:56 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
754 | جانمایی انبارهای پروژه در هنگام تجهیز کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
755 | اتوماسیون انبار |  | ورود و خروج کالا | No organizational chart | منتشر شده | 1403-02-27 08:40:32 | 1403-02-30 15:30:23 | 1403-04-10 12:15:05 | 1403-04-10 12:15:05
756 | استقرار چندین ژنراتور با توان کمتر از KVA 100 به جای بکارگیری یک ژنراتور مادر با توان KVA 300 تا 600 در راستای جلوگیری از بی برق شدن کل تابلو هابی برق در صورت خرابی دیزل ژنراتور مادر |  | مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) برق تجهیزات مدیریت منافع | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-20 08:23:48 | 1403-05-02 10:52:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
757 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم صرف مدت زمان لازم برای بازرسی قبل از حمل و مخصوصاً در زمان بسته بندی جهت تسریع در کار و به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
758 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
759 | موج دار شدن صفحه مانیتور توسط برخی از مدل های کارت گرافیک |  | توسعه زیرساخت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:45:53 | 1402-12-12 09:46:56 | 1402-12-12 09:46:56
760 | مشکل باز نشدن فایل اکسل |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-01-28 16:07:54 | 1403-01-28 16:08:25 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
761 | در صورتی که پیمانکاری به هر دلیل در پروژه موفق نباشد و نتواند دیون کارگران را پرداخت نماید و یا حساب آن نزد کارفرما منفی باشد و بدهکار کارفرما باشد.در صورت شکایت کارگران از پیمانکار و یا شکایت کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
762 | عدم اتمام کار توسط پیمانکاران اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
763 | بدون مجوز (درخواست) کارفرما امکان انجام فعالیتهای NDT و تنش زدایی وجود ندارد. این مسئله در مواردی که قطعاً یک عملیات خاص صورت پذیرد (مانند پرتونگاری سرجوشهای خطوط 100% رادیوگرافی و یا تنش زدایی)، بسیا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
764 | تداخل آرماتورای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که متش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
765 | اعلام حقوق کارکنان به همدیگر و بروز مشکلات حاشیه ای برای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
766 | استفاده از نرم افزار PDMS به صورت ریموت از کلاس های آموزشی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
767 | ضعف های موجود در سطح زبان انگلیسی همکاران. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
768 | افزایش چسبندگی واصلاح مصالح نامرغوب بهسازی وروسازی جاده ها ومحوطه کارگاه |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | رد شده | 1403-03-18 08:19:46 | 1403-03-19 13:44:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
769 | فلنجی و پیچ و مهره کردن سازه بریج خطوط سرویس های آب و بخار بیمارستان شرکت نفت در مسیر هوی لیفت . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
770 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
771 | عدم استفاده از curing compound دلیل استفاده از curing compound به جهت جای گزینی آب و کیورینگ مداوم است و روی کاغذ به ظاهر بسیار مناسب خواهد بود اما در صورتی که در زمان مناسب انجام نگردد نتیجه م |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
772 | تفسیر و درک مفاد قراردادی یا مدارک مربوط به پروژه به زبان انگلیسی، شاهد پیشرفت شایانی بوده. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
773 | پرداخت خرید ارزی کالا از خارج از کشور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
774 | خارج کردن سیستم BMS ازحیطه کاری سازنده هیتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
775 | عدم باز کردن ایمیل های مشکوک |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1403-02-30 15:30:08 | 1403-02-30 15:30:13 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
776 | حمل و نقل تجهیزات از محل کارخانه ساخت تا سایت پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
777 | تشکیل یک هیئت سه نفره مرکب از مدیر اداری و پشتیبانی/ مدیر بازرگانی و تدارکات/ مدیر امورمالی بهتر است این هیئت در اولین ماههای پروژه ، سیاست های کلی و اساسی کنسرسیوم را تحت نظر و راهنمایی مدیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
778 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | پیمانکاران ابزار دقیق | No organizational chart | پیش نویس | 1403-02-30 11:35:26 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
779 | عدم تسلط و توجه کافی به شرح کار و موارد قراردادی و اضافه کاری : برخی از فعالیتهای در تعهد این پیمانکار در برآوردهای اولیه زمان مناقصه یا لیست مدارک مهندسی پیش بینی نگردیده ولی بعدها پس از انجام مکاتبا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
780 | رنگ آمیزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
781 | تصویربرداری هوایی و اتفاقات ناخواسته و مواجهه با آنها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
782 | پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-01-21 11:04:09 | 1403-01-21 11:04:35 | 1403-01-27 12:18:16 | 1403-01-27 12:18:16
783 | گالوانیزه کردن سرجوش ها بعد از جوشکاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
784 | تاخیر در تائید مصالح معماری با عنایت به اینکه تنوع مصالح معماری بسیار بیشتر از مصالح مصرفی در سیویل می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
785 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
786 | در پالایشگاه شیراز و در زمان احداث cable trench مربوط به یونیت 1500، پس از تحویل نقشه به پیمانکار و زمان تهیه جداول لیستوفر، مشاهده شد که نقشه مقطع با نقشه شیب بندی محوطه همخوانی ندارد. کد ارتفاعی کف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
787 | دست گردانی مدارک IR بخش Civil به بخش های مهندسی مربوطه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
788 | عدم ارسال به موقع نقشه ها و مدارک سازندگان به گروه مهندسی جهت بررسی و اعلام نظر. (مانند کمپرسور های LMF) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
789 | ایجاد دفترثبت درخواست صدور پرمیت.تعیین یک دفتر به عنوان دفتر ثبت سفارشات تحویل سازه در واحد کنترل کیفی جهت ثبت عنوان سازه، محل اجرا و ذکر تاریخ توسط نفر رابط واحد اجرا در موقع درخواست بازدید توسط ناظر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
790 | عدم تهیه نقشه های آیزومتریک برای خطوط غیر تحت فشار زیرزمینی و نیز عدم در نظر گرفته شدن متریال این خطوط در mto |  | متریال طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:19:38 | 1402-12-12 09:50:16 | 1402-12-12 09:50:16
791 | با توجه به اینکه کلیه ADC های موجود در شبکه میبایست جهت بروز بودن اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص با یک دیگر تبادل اطلاعات نمایند (عمل replication )، عدم انجام این موضوع میتواند باعث بروز ناهماهنگی و اخ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
792 | مشکلات بروکراسی پیچیده اداری در پروژه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
793 | اطاله زمان ناشی ازعدم وجود سیستم مکاتبات منسجم جهت تسریع در ارسال ودریافت نامه¬ها ومدارک درتیم مشارکت پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
794 | روش های غیر صحیح محاسبه Inch-Dia |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14 | 1403-06-11 11:37:14
795 | عدم رعایت استاندارد HOOK UP های ابزاردقیق در نقاط Interface ابزار دقیقی، پایپینگ و تجهیزات در نقشه های آیزومتریک. |  | طراحی Piping ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping Field Instrument | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:19:39 | 1402-12-12 09:50:30 | 1402-12-12 09:50:30
796 | تعدد قراردادهای ماشین آلات سبک و سنگین در سایت موجب بروز مشکلاتی به لحاظ بیمه ،تمدید قرارداد،محاسبات ریالی ،مراجعه نفرات متعددو....میگردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
797 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
798 | جلوگیری از نفوذ با مهندسی اجتماعی |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1402-12-21 14:28:55 | 1402-12-21 14:29:00 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
799 | بکارگیری اشتباه آرماتورهای AII در خاموت ها بجای آرماتور AIII |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
800 | تست |  | بیمه‌های مهندسی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 16:27:14 | 1402-12-07 16:27:18 | 1402-12-07 16:28:01 | 1402-12-07 16:28:01
801 | برای بهره مند شدن از قابلیت تنظیم Duration تصاویر و تدوین هر چه بهتره آنها به این چند نکته توجه داشته باشید: 1- ضبط تصاویر با کیفیت بالا و فریم ریت 30 انتخاب کیفیت تصویر و فریم ریت منا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
802 | کانکشن دیاگرام مربوط به تابلوهای جابون با سیستم PLC مطابقت داده نشده بود و یک مدرک نهایی، تحویل گروه اجرا نگردیده بود که این موضوع باعث دوباره کاری و اتلاف وقت در زمان تست و پیش راه اندازی شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
803 | تعیین افراد مجاز برای امضاء قراردادها و مشخص کردن حدود اختیارات مالی آنها: |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
804 | نبود دستورالعمل جهت تنظیم تسمه های aircooler ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
805 | قرار دادن بندی در صورتجلسات KOM با سازندگان در جهت مطلع کردن خریدار در خصوص بار مالی و زمانی کامنت های بخش مهندسی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
806 | برای برآورد مساحت مورد نیاز جهت اجرای عایق ضد آتش در سازه های فلزی، با توجه به اینکه در نقشه های سازه در پایپ رک ها، مقطع لوله ها یا مسیر عبور لوله بروی پایپ رک مشخص نمیشود، کارشناسان دفتر فنی دچار اش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
807 | سردرگمی و تداخل در سیستم انبار متریال سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
808 | در طراحی Drainو Vent تجهیزات ابزاردقیقی و دیگر تجهیزات به فضای آزاد با توجه به سرویس گاز و نفت ترش لازم بود این مجموعه به فلر و CLOSE DRAIN متصل میشد تا هم از نظر آلودگی محیط و هم از نظر ایمنی مطمئن ت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
809 | تعیین ظرفیت اجکتورهای خلا و Surface Condensers |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
810 | انجام عملیات رفع پانچ توسط یک گروه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
811 | استفاده از ظرفیت پیمانکاران جهت ورود داده ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
812 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم اخذ IRN قبل از حمل جهت تسریع در کار به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
813 | استفاده از Cold Wrapping بجای FBE برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
814 | شناور شدن خطوط UG از سایز 14 اینچ و بیشر در مکانهایی که سطح آب زیر زمینی بالاتر از تراز روی خطوط UG fhan. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
815 | ایجاد کولد روم جهت نگهداری از کالاهایی که نیاز به شرایط دمایی معین دارند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
816 | تکمیل پروژه در محدوده ی بودجه ی از پیش تعریف شده یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه (زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی) می باشد. متاسفانه بسیاری از پروژه های ساخت با افزایش هزینه نسبت به برآوردهای اولیه روبرو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
817 | ثبت هزینه های سوخت ماشینهای سواری و نحوه مستند سازی آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
818 | در بازرسی های ادواری مشخص شد که در زمان بکفیل اطراف فونداسیون سازه ها، پرایمر اعمال شده روی سطح بتن، خواص و کیفیت خود را از دست داده است و گاها نیاز به اعمال دوباره پرایمر وجود دارد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
819 | عدم درج مشخصات( جنس )مخصوصاً حک B7 یا L7 بر روی پیچ های مورد استفاده در لدر و پلت فرم تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
820 | شناخت ، بررسی و بهره گیری از سیستم های نوین ساختمان نمونه موردی سوله های انبار متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
821 | به کارگیری نیروهای مجرب در طراحی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
822 | تغییرات درخواستی کارفرما در مقطع انتهایی و اجرایی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
823 | تفکیک از مبدا پسماند های خشک و ارائه خدمات زیست محیطی در راستای توسعه پایدار با هدف انجام تعهدات EIA یا اثرات زیست محیطی طرح |  | صوتی مدیریت ذینفعان سیستم‌ها و روش‌ها روابط عمومی خاک منابع انرژی تجهیزات آب کارکنان مدیریت منافع هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-18 11:46:43 | 1403-03-20 08:56:04 | 1403-04-02 14:34:49 | 1403-04-02 14:34:49
824 | تبعات عدم مجوز خروج ماشین آلات ، ابزار و ، اموال و تجهیزات پیمانکار پس از تحویل موقت و رفع نقص |  | پیمانکاران حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-18 09:23:37 | 1403-04-18 09:23:59 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
825 | عکس گرفتن از PL ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
826 | در سازمان های کارفرمایی بزرگ (Large-scale employer organizations) که ارتباطات درون سازمانی (مهندسی، اجرا، کنترل کیفی، کنترل پروژه، پشتیبانی و ...) و برون سازمانی (پیمانکاران اصلی و سایر ذینفعان پروژه) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
827 | تخصیص بخش عمده فعالیتها به یک پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
828 | ایجاد Access way در طبقات بالای پایپرک های بتنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
829 | مشخص نمودن شاخص عملکرد برای واحد های سازمانی جهت دستیابی به اهداف یک سازمان نیاز است که واحدهای آن سازمان با نتایجی که مورد انتظار و از قبل تعیین شده هستند ، مورد بررسی قرار بگیرند. به عبارت دی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
830 | آب بندی سازی Cooling Tower در حین اجرا با استفاده از متریال آب بند مناسب جهت جلوگیری از نشتی ها در حین بهره برداری |  | کارفرمایان سیویل پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | رد شده | 1403-03-14 10:27:08 | 1403-03-14 10:27:22 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
831 | پارگی عضله چهارسر ران پرسنل شرکت I.G.C در هنگام عملیات سنگ زنی و برشکاری با دستگاه سنگ فرز یکی از پرسنل شرکت I.G.C (آقای عزیز دریس، سن 32 سال) دچار آسیب گردید. به دلیل شرایط جوی نامناسب و لیز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
832 | عدم برنامه ریزی تامین متریال و اولویت بندی و ترتیب ارسال آن به پروژه بر اساس مراحل پیشرفت پروژه جهت کاهش هزینه های انبارش و Holdشدن اجرای پروژه بخاطر کسری متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
833 | آزمون و خطا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
834 | اختلال در فرآیند کارهای نصب و اجرا و تحمیل دوباره کاری به دلیل عدم اطلاع تیم نصب و اجرا از تغییر ابعاد تجهیزات و ادوات ابزاردقیق.(مانند stone و...)trap,hips,TIT,TG |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
835 | ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل APO و مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مختلف سازمان |  | مدیریت دانش | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-14 14:18:14 | 1402-12-14 14:18:33 | 1402-12-14 14:19:34 | 1402-12-14 14:19:34
836 | استفاده کردن از کنترل ولو ها و سیفتی ولو ها در هنگام اجرای خطوط با رعایت نگهداری از قسمت های حساس آنها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
837 | لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص هزینه های درمانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
838 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 10:39:23 | 1403-04-18 10:39:26 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
839 | تفکیک Packing List های مرتبط با قطعات یدکی Two years Spare Parts & Commissioning Spare Parts |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
840 | نصب باس داکت در پست برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
841 | توزیع نامناسب اوزان مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد وزنی مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است. به عنوان مثال وزن مدا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
842 | استفاده از برنامه ( Manage Engine Service Desk ) مدیریت خدمات و درخواست ها در سازمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
843 | استفاده از شبکه توزیع برق فشار قوی هوایی (23 و 63 کیلوولت) در سطح کارگاه ساخت و ساز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
844 | عدم وجود گزارش کاملی از تجهیزات ارسالی به پروژه (Equipment Delivery Schedule) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
845 | اجرای سازه ها و تهیه و ساخت متعلقات با انتظار جبران زمان اجرا و با استناد به مدارک اولیه و تایید نشده واحد مهندسی پروژه که باعث ایجاد دوباره کاری و از دست دادن زمان و ایجاد هزینه مضاعف گردیده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
846 | نداشتن انبار کافی و برآورد غیر صحیح از انبار مورد نیاز در کنسرسیوم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
847 | خریداری دوباره Full Coupling جهت خطوط گالوانیزه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
848 | تحکیم بستر جاده های لجنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
849 | نصب استراکچر مربوط به سقف مخازن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
850 | ایجاد ارتباط با شرکت های دانش بنیان جهت تولید برخی محصولات وارداتی مانند عایق های حرارتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
851 | مانیتوریگ خطوط تست شده.متاسفانه در اکثر پروژه ها به علت عدم ارتباط صحیح بین واحد رنگ و عایق و واحد تست پکیج چه در سطح کارفرما و چه در سطح پیمانکار اجرایی،خطوط تست شده بصورت بروز در اختیار واحد رنگ و ع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
852 | لزوم ثبت و پیگیری تغییرات پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
853 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
854 | دلیل اینکه چرا اندازه نماهای مختلف وجود دارد و چرا نمی توان تمام پلان ها را به یک اندازه ضبط کرد : 1. بیننده با دیدن نمای طولانی که تغییر نمی کند خسته می شود و شاید خوابش بگیرد . 2. نم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
855 | کنترل تنظیمات EDM توتال استیشن قبل از انجام فعالیت نقشه برداری. |  | موضوعات کلی مهندسی/ سایر | No organizational chart | رد شده | 1403-03-30 11:08:05 | 1403-03-30 11:08:16 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
856 | میدیریت اسناد در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
857 | "داشتن جلسات هفتگي يا بعضا"" چند روز در هفته با پيمانکاران و نفرات اجرايي " |  | مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 15:23:53 | 1403-04-20 14:47:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
858 | نظر به کیفیت ساخت یا صدمات بعد از تست ، ایجاد تنشها و ... مسیر خطوط GRP ( رینگ آتش نشانی ) Paving نشد و با طرح پیشنهادی Gravel ریزی از برش و تخریب بتن بدلیل نشت های بعدی جلوگیری گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
859 | دوباره کاری و اتلاف وقت بسیار در بررسی پیشنهادهای فنی دریافت شده از تأمین کنندگانی که در AVL نبودند. |  | مدیریت ذینفعان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر منابع تامین‌کنندگان و سازندگان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:20:33 | 1402-12-14 11:20:42 | 1402-12-14 11:20:42
860 | تداخل آرماتورهای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که مت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
861 | محل قرارگیری Desupeheater مربوط به Steam Superheater Coil (SSC) کوره تقطیر |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:39:05 | 1403-02-26 09:02:53 | 1403-02-26 09:02:53
862 | نصب استراکچرهای فلزی بر روی پایپرکهای بتنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
863 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
864 | متریال طراحی کل کابل های ابزار دقیق واحد 21 اشتباه بوده است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
865 | آسیب دیدگی یا سرقت ادوات ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
866 | بالا بودن پانچهای طراحی ارائه شده توسط بهره بردار |  | پالایشگاهی و پتروشیمی HVAC معماری متریال پکیج‌ها طراحی مهندسی محیط زیست Exchanger کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق استرس سیویل Package Bulk Material توربین‌های گازی سازه جوش مهندس حریق Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات خط لوله و سر چاهی تاسیسات جانبی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق Tank سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor Field Instrument | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 11:31:24 | 1403-04-20 14:51:17 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
867 | نصب قطعات پلتفورم (External) وسل ها با وجود نقص در هندریل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
868 | آموزش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
869 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
870 | ریویژن های آیتم های Bulk |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
871 | مدار روشنایی چراغ های VAITAL |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
872 | تهیه برنامه زمانبندی EPC پروژه در قالب یک برنامه با فازهای E,P,C متصل به هم<span style="color:red"> - </span> در همان ابتدای پروژه و حتی قبل از دریافت پیش پرداخت و Effective شدن پروژه با تشکیل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
873 | در پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان قرارداد خرید برج ها و تجهیزات داخلی (اینترنال) ،علی رغم تجربیات و درس آموخته های مشابه قبلی ،با دو سازنده متفاوت انجام شد که تا این مرحله از پروژه، هماهنگی اینترنال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
874 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه ها ( Asphalt paved area) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
875 | در نظر گرفتن شاپ Sandblast در موقعیت مکانی مناسب جهت جلوگیری از توقف عملیات اجرایی (Sandblast) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
876 | "دستورالعمل سر جوش گذاري خطوط Jacket&Core " |  | Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 11:34:04 | 1403-04-20 14:48:33 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
877 | یکپارچه سازی پلن پروژه با واحدهای فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
878 | عدم پوشش مالی جهت پرسنل درگیر (HSE ، حراست،نصب وتجهیزات،.....) برای انتقال وحمل تجهیزات از جاده به محل پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
879 | جایگزین نمودن بلاست مکانیزه به جای بلاست سنتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
880 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات پروسس مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
881 | عدم هماهنگی بین مدارک ارسالی وندور و نقطه نظرات بخشهای QC و مهندسی در مدارک ITP |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
882 | بروز حوادث ومشکلات ایمنی در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
883 | انتخاب انباردار توسط مدیر پشتیبانی ستاد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
884 | سایز کردن خطوط فرایندی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
885 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
886 | اثر بخشی فرایند مدیریت تهدیدها و فرصتها و مدیریت درس آموخته بر اهداف پروژه (بسته های کاری ،زمان ،هزینه و رضا یتمندی مشتری) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
887 | دقت در انتخاب شریک مناسب در پروژه هایی که به صورت مشارکت برگزار می شوند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
888 | تعریف آیتم کد جدا برای Blind&Spacer |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
889 | پیمانکار زیرمجموعه آبادا راهان (داربست بندی عمیدی) جهت Lift الوار کفراژ بندی پایپرک pr4503 ، بدون اطلاع رسانی به سرپرست ماشین آلات و HSE ، اقدام به بکارگیری جرثقیل ، ریگر و اپراتور شرکت پترو تکسان نمو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
890 | استفاده از نرم افزارهای رایج مالی وحسابداری مثل رایورز و همکاران سیستم بجای اکسل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
891 | انجام Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی با توجه به پرتاب اشیاء ، اجسام و بعضاً دوغ آبه های سیمان ، سهواً یا عامداً در انشعابا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
892 | بطور میانگین در یک پروژه ساخت در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی در حین برشکاری، صیقل کاری و جوشکاری، جوشکاران و کمک جوشکاران حداقل دو بار در ماه به دلیل وجود جسم خارجی در چشم و یا برق زدگی چشم قادر به ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
893 | hjklhjklkjl |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 17:00:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
894 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
895 | گشایش حساب حقوقی به جای حساب حقیقی جهت انجام هزینه های جاری در سایتها |  | حسابداری پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-11-08 09:59:59 | 1402-11-08 10:00:05 | 1402-11-08 10:14:10 | 1402-11-08 10:14:10
896 | عدم انجام کالر کد روی متریال پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
897 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه های دسترسی در نواحی ( Asphalt paved area) |  | موضوعات کلی QC/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-10 15:04:03 | 1403-04-10 15:04:09 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
898 | نظام آراستگی کار یا 5S در استاندردهای مدیریت ، به الزامات متعددی پرداخته شده است که هر کدام از آنها لازم الاجرا هستند هر چند در جهت دستیابی به این الزامات و محقق ساختن آنها به کار گیری روش ها و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
899 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
900 | تفکیک نمودن پیمانکاران در واحدهای مختلف که جنس کارآنها مشابه هم می باشند |  | دوار موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر رنگ/ عایق/ جوش ثابت Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق پیمانکاران استراکچر ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی ابزار دقیق مخابرات مخابرات عملیات ساختمانی و بتنی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار Piping ثابت | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 10:47:12 | 1403-04-18 10:47:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
901 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
902 | رشته‌ی اتصال یا connection string تنظیماتی برای اتصال نرم افزار #C به دیتابیس می‌باشد.که این تنظیمات شامل اعتبار سنجی، امنیت و نام دیتابیسی است که به آن متصل می‌شود. در هنگام اتصال با استفاده از نام د |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
903 | داشتن جلسات هفتگی یا بعضا" چند روز در هفته با پیمانکاران و نفرات اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
904 | کاهش قدرت مانوربرپیمانکاران و عدم کنترل بهینه کارگاه در مواقع کم پولی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
905 | در تاریخ های تعطیلی رسمی کشوری علی الخصوص شهادت های ائمه که با تعطیلی پروژه مواجهه نمیشود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
906 | استفاده از پسآب و پسماند ناشی از شستشوی میکسر و بچینگ در کارگاه به جهت دو نم کردن خاک و عملیات Soil Cement امکان پذیر می باشد، که این سازوکار با ایجاد یک حوضچه ته نشینی سه سلوله میتواند علاوه بر تامین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
907 | استفاده از تستهای روانشناسی در خصوص رشد و ارتقا پرسنل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
908 | رعایت نشدن کامل Comment های واحد مهندسی از طرف سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان کالا. (مانند پکیج های تزریق شیمیایی و دی اریتور) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
909 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
910 | ورود اشیاء مختلف به داخل اسپولها و خطوط و ایجاد مشکل در زمان فلاشینگ |  | Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:39:48 | 1402-12-13 10:24:08 | 1402-12-13 10:24:08
911 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate نصب شده بر روی تجهیزات در اثر گذشت زمان |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت بازرسی متریال تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-30 11:45:20 | 1403-03-30 11:46:08 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
912 | ادغام MR مربوط به اینترنال داخلی تجهیزات مکانیکی با MR خود تجهیز جهت کاهش زمان مهندسی و ساخت، سهولت کار، افزایش دقت و کیفیت |  | تجهیزات و پکیج‌ها Drum & Tower Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:38:12 | 1402-12-12 09:50:51 | 1402-12-12 09:50:51
913 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
914 | اجرای درب منهول ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
915 | بررسی مبحث NDT و اطلاعات قابل بررسی جهت تایید این آیتم در صورت وضعیت ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
916 | کاهش تست های دوره ای مواد و مصالح در فرآیند Civil |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:01:27 | 1402-12-13 10:25:49 | 1402-12-13 10:25:49
917 | فرآیند انبار و حسابداری انبار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
918 | آتش سوزی در کانال خطوط کولینگ واتر پروژه در محل اتصال به خطوط کولینگ واتر زنده پالایشگاه |  | Piping تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:43:15 | 1403-02-18 11:15:35 | 1403-02-18 11:15:35
919 | مشخص نمودن انباردار جداگانه جهت انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  | ضایعات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-01-11 09:19:51 | 1403-01-14 12:39:02 | 1403-01-29 15:55:20 | 1403-01-29 15:55:20
920 | اعلام تغییر متریال از جانب سازنده پس از تایید نهایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
921 | عدم بکارگیری مناسب نیروهای بومی در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
922 | ارایه راهکار جهت جلوگیری از برخورد پایه های چراغهای روشنایی با محموله H-5701 در ضلع شرقی پالایشگاه . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
923 | کاهش حجم سازه داربستی و متریال مصرفی در عملیات ساخت دیواره های ساختمان های بتنی از طریق استفاده از قالب های پانل شده و براکت در یک طرف از دیوار: لازم بذکر است جهت ایجاد قابلیت اجرایی فرایند مذک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
924 | عدم تنظیم قرارداد در ابتدای پروژه برای پیمانکاران جزء و تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه و یا عملیات اجرائی پروژه ، پس از انجام مناقصه و دریافت پیشنهادات فنی و مال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
925 | عدم وجود یکپارچگی و استفاده از سیستم کنترلی واحد در انبارهای شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
926 | AVL |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
927 | بالا بودن آمار پانچ های ارائه شده توسط بهره بردار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
928 | غلبه بر اهمال‌کاری و مدیریت مؤثر وظایف جهت جلوگیری از اطلاف زمانبندی و هزینه های اضافه در کار |  | سیستم‌ها و روش‌ها مدیریت منابع سازمانی (ERP) روابط عمومی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 16:11:59 | 1403-04-17 15:04:01 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
929 | لازم است شایستگی های HSE کلیه پست های سازمانی تعریف شود و شاغلین پست ها از طریق سامانه ارزشیابی شایستگی در برابر شایستگی های تعریف شده برای پست خود ارزیابی شوند. همچنین لازم است شایستگی های HSE مورد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
930 | ارایه Method Statement برای فعالیت های غیر روتین ، پرخطر و فعالیت هایی که ممکن است به روش های مختلف و غیر علمی هم اجرا شوند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
931 | عدم مدیریت و رعایت برنامه ریزی خرید درپروژه پالایشگاه شازند |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:08:12 | 1402-12-12 09:35:16 | 1402-12-12 09:35:16
932 | عدم امکان ثبت هزینه مربوط به بیمه های تمام خطر نصب و بیمه مدنی در بودجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
933 | عدم وجود دیتا بیس مشترک در پروژه ها به منظور مشاهده اطلاعات پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
934 | منقضی شدن مدت مصرف رنگ های خریداری شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
935 | استفاده از ویدیو کنفرانس و جلسات از راه دور در زمان محدودیتهای ارتباط نزدیک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
936 | اجرای کلاهکهای بتنی و جایگزینی بجای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes با استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-29 09:50:09 | 1403-05-04 08:09:59 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
937 | بر روی بدنه بسیاری از تجهیزات ورودی به سایت ( لبه ها، نقاط کور و زوایا و ...) -بخصوص تجهیزاتی که بدون رعایت شرایط مناسب، حمل دریایی شده اند- زنگ زدگی ناشی از عدم اعمال صحیح رنگ اتیل سیلیکات مشاهده می |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
938 | گزارشات روزانه پیمانکاران علاوه بر تایید توسط واحد اجرا توسط واحد QC نیز به تایید برسد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
939 | استفاده از هوای ابزار دقیق بجای نیتروژن برای خنک کاری اقلام ابزار دقیقی نصب شده بروی تجهیز Claus Furnace |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
940 | راه های نفوذ ویروس لاکی به شبکه کامپیوتر یا کامپیوتر شخصی |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:39:06 | 1402-12-12 09:44:50 | 1402-12-12 09:44:50
941 | عدم تطابق کلاس و نوع فلنجهای سایز بالای 24 اینچ در محل اتصال خطوط به تجهیزات |  | متریال طراحی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:42:19 | 1402-12-12 09:48:39 | 1402-12-12 09:48:39
942 | در مورخ 20/12/1401 یک گروه با اخذ پرمیت کار گرم جهت تکمیل عملیات ساپورت گذاری شروع به کار می کنند، در پایین دست، فلنج کور عینکی(Spectacle Blind Flange) خط Fuel Gas در ورودی یونیت که توسط Spade، Blind |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
943 | قرار گیری فونداسیون ساپورت ها بر روی ترنچ های خاکی برق و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
944 | Requisition Circulation Sheet برای مدارک<span style="color:red"> MR </span> مهندسی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
945 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست پس از انجام عملیات بلاستینگ سطح و قبل از شروع رنگ آمیزی، محل سرجوش توسط آب DM شست و شو شود. با توجه به اینکه زیر لوله ها در معرض آلودگی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
946 | ارائه آمار متناقض برنامه از واحد ها به کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
947 | ساختار سیستم تایم شیت به گونه ایست که قابلیت گزارش گیری موثر برای واحد بازرگانی ندارد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
948 | عدم کارایی بسیاری از مبدل های حرارتی سایت در تامین اختلاف دمای مورد نیاز طراحی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
949 | تکمیل صفر تا صد یک فعالیت اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
950 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) ناحیه 55 هکتاری به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
951 | وجود مغایرت بین آیزومتریک با بقیه مدارک (خصوصا P&ID) و افزایش TQها. |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:37:29 | 1402-12-12 09:54:13 | 1402-12-12 09:54:13
952 | بدلیل نقص فنی در خط تولید سیمان اصفهان، بصورت مقطعی کارگاه مجبور به استفاده از سیمان متفرقه گردید. لذا از سیمان اردستان به مدت حداقل یک هفته استفاده شد. پس از بررسی های بعما آمده مشخص گردید که مقاومت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
953 | اول اینکه می بایست اطمینان حاصل شود از اینکه هیچگونه لرزشی به قاب تصویر و دوربین وارد نمی شود. بعد از آن نیز در حین پرواز هلی شات ، اجرای پلان و سیستم ها هیچگونه ارتعاشی پیدا نکنند. چرخ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
954 | عیوب متعدد بتن در تیر و ستون های ساختمان های صنعتی (Sub Station, Control Building) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
955 | استفاده از PAUT + TOFD بجای RT در ضخامت های بالاتر از 60 میلی متر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
956 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
957 | jjjjjjjjjjjjjjjjj |  | سیستم‌ها و روش‌ها | No organizational chart | رد شده | 1403-05-08 14:21:59 | 1403-05-08 14:24:30 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
958 | ارسال مدارک آیزومتریک UG و AG قبل از نهایی شدن محل ساپورت لوله ها |  | متریال طراحی Piping استرس Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:06:43 | 1402-12-12 09:54:40 | 1402-12-12 09:54:40
959 | تاسیس دفتر فنی در واحد ماشین آلات |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:23:21 | 1403-02-26 10:45:10 | 1403-02-26 10:45:10
960 | پیشنهاد می گردد برخی از Material Requisition های تولید شده توسط تیم مهندسی تجمیع گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
961 | محسن تست آبادان 3 |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-16 16:12:39 | 1403-05-16 16:12:43 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
962 | کمبود مدارکی که در پروژه هنگام مناقصه از انها نام برده و در محدوده و مشخصات تجهیزات موثر میباشند ولی به انها توجه نمی شود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
963 | نقشه برداری هوایی با استفاده از فانتوم پرنده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
964 | طراحی ، ساخت و بهره برداری اسکله جهت محموله های سنگین پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
965 | مورخ 99/02/30 شرکت اکسیر صنعت در محدوده دفاتر کارفرما(SPA) اقدام به برشکاری توسط هوابرش نموده که بعلت نشتی گاز کپسول هوا برش برگشت شعله به سمت کپسول صورت گرفته و به دلیل داشت رگلاتور شعله قبل از رسیدن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
966 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به کالاهای خریداری شده (اصل قرارداد - مدارک بازرسی - بیمه نامه - بارنامه و صورتمجالس تحویل ) در صورت وضعیت قطعی پروژه Cost Plus، جمع آوری اصل کلیه مدارک ( از دفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
967 | بکارگیری تکنولوژی BIM جهت تولید و مستند سازی مدارک مهندسی در پروژ های نفت ،گاز و پتروشیمی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
968 | عدم تکمیل مدارک HANDOVER |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
969 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
970 | محسن تست ابادان 5 |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | confirm | 1403-05-16 16:37:24 | 1403-05-16 16:37:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
971 | عدم ثبت مهر AFC برروی فایلهال الکترونیکی دریافتی از طرف شرکتهای طراح و سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
972 | استفاده و اجرای Anchor Plate اطراف لوله ها بمنظور انجام ﺁببند نمودن لوله های پلی اتیلن ورودی و خروجی به Man Hole & Pits و همچنین سازه های آبی |  | Piping موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-30 07:32:08 | 1403-05-04 07:01:58 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
973 | مشکل تعامل با کارفرما در دریافت هزینه اجرای کارهای اضافی وتغییرات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
974 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ خط فلر 80 اینچ |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 11:25:50 | 1403-04-18 11:25:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
975 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی استرس | No organizational chart | منتشر شده | 1402-11-08 09:44:51 | 1402-11-08 09:45:05 | 1402-11-09 14:13:24 | 1402-11-09 14:13:24
976 | پایین بودن سرعت Serch و عملکرد Google Chrome |  | Help Desk | No organizational chart | رد شده | 1402-12-22 11:46:34 | 1402-12-22 11:46:43 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
977 | در هنگام طراحی دیتابیس برنامه ریزی و کنترل پروژه به دلیل حجم زیاد داده ها ورود اطلاعات به نرم افزار دلخواه (تحت ویندوز )، بارگذاری داده ها در هنگام ایجاد Query با Delay انجام می پذیرد . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
978 | بایگانی Document در واحد نقشه برداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
979 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
980 | مشخص نمودن متولی انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
981 | عدم تطابق تلورانس های برج ها و تجهیزات داخلی (tray, Demister & …) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
982 | تغییر طراحی جهت عدم جامد شدن سولفور در محل خروجی پمپ و بسته شدن مسیر خروجی پمپ |  | بهره‌برداری مکانیک دوار طراحی پمپ‌ها دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:46:48 | 1403-02-25 14:00:33 | 1403-02-25 14:00:33
983 | تعداد درخواست ای واحدها جهت خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
984 | جابجایی سامپ V شکل با سامپ U تایپ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
985 | مواجهه به حوادث غیر مترقبه مانند کرونا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
986 | تولید نقشه های ایزومتریک پایپینگ و اجرای پاپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
987 | تاخیر در گزارش دهی هفتگی از بخش های مختلف به برنامه ریزی و کنترل پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
988 | متفاوت بودن متریال لوله های منتهی به سامپ ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
989 | تعبیه شیر پدالی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
990 | جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از جبران مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با پیمانکاران فرعی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
991 | تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش میلگرد مصرفی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
992 | حداقل میزان overdesign قابل قبول برای طراحی مبدل های حرارتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
993 | با توجه به حجم زیاد خرید اتصالات در پروژه ها از تامین کنندگان ، خریدار بازاری و عدم ساخت این اتصالات توسط تامین کنندگان در پروژه آبادان مشاهده شد اغلب این اتصالات بی کیفیت بود و از طرفی واحد کنترل ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
994 | Demister Pad Efficiency |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
995 | الزام پیمانکار برای اختصاص ساعت پایانی کار به House Keeping فعالیت های انجام شده در روز برای تجهیزات |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-15 09:09:07 | 1403-04-15 09:09:24 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
996 | مشکلات ناشی از عدم تعهد فروشنده رنگ (رنگین زره) به دیتا شیت های فنی خود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
997 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-02 16:31:22 | 1403-04-02 16:31:25 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
998 | انتخاب نقشه بردار نامناسب، عدم دریافت اطلاعات صحیح و به موقع و تاخیر در طراحی پایپینگ |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 08:58:22 | 1402-12-12 09:35:43 | 1402-12-12 09:35:43
999 | "خارج شدن خطوط زير زميني از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزميني هنگام Back Fill " |  | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-16 11:14:05 | 1403-04-20 14:49:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1000 | براورد نا صحیح بسته های خرید مهم ( Critical Package ) در مناقصات مختلف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1001 | عدم اولویت بندی خرید متریال لوله کشی بر اساس روند تهیه نقشه های ایزومتریک. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1002 | طراحی سدل اسلاید تجهیزات افقی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1003 | تثبیت خاک با اضافه نمودن آهک |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | رد شده | 1403-03-18 08:45:01 | 1403-03-19 13:31:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1004 | مستند نشدن مذاکرات و توافقات با سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1005 | تاخیر در عقد قرارداد پیمانکاران دست دوم : در حالیکه تاریخ ابلاغ قرارداد به مشارکت مهرماه 1393 بوده است ، تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاران دست دوم نقشه برداری ، زمین شناسی و پدافند غیرعامل بهمن ماه 1393 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1006 | محاسبات مربوط به ضخامت عایق و چالش های پیش آمده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1007 | رفع عیوب مصالح مصرفی حین راهسازی. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1008 | عدم امکان نصب بدون مورد برای Internal تجهیزات با توجه به اینکه سازنده تجهیز و Internal داخلی تجهیزات متفاوت بوده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1009 | با توجه به اینکه فعالیت های مربوط به سیویل از نظر sequence یا توالی اجرا مقدم بر سایر فعالیت ها می باشد، درصورتی که در هنگام انعقاد قرارداد سیویل تکمیل آیتم های کوچکتردیده نشود، بار مالی بیشتری جهت به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1010 | جانمایی بهینه ادوات الکتریکال و پکیج های شامل ادوات برقی و ابزار دقیقی در ناحیه خطر (Hazardous Area) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:11:31 | 1402-12-12 09:54:58 | 1402-12-12 09:54:58
1011 | لزوم امضای مسئول ایمنی بر برگه های مجوز کار Permit جهت بهبود سیستمی ایمنی |  | فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:53:59 | 1403-02-26 10:45:25 | 1403-02-26 10:45:25
1012 | عدم مشخص نمودن STEAM TRACING برای خطوط آب ،FLG و Caustic. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1013 | عدم شفافیت محدوده کاری در قرارداد پروژه طرح توسعه پالایشگاه اراک با کارفرما و بلاتکلیفی بعضی از امور مهم. |  | مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:55:57 | 1402-12-12 09:47:08 | 1402-12-12 09:47:08
1014 | aaaaaaaaaaaaaaaaa |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:20:20 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1015 | سقوط لوله و بست داربست از روی پلات فرم تجهیز در حین نصب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1016 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1017 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1018 | عدم پیش بینی فضای لازم جهت اجرا در زمان طراحی و بروز تداخل ها |  | دوار Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Piping Reactor ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:33:03 | 1402-12-12 09:55:47 | 1402-12-12 09:55:47
1019 | شکستن کشاب بوم جرثقیل شرکت سکاف (پیمانکاری انجام) در هنگام عملیات نصب استراکچر در پل شرقی پایپراک 52 قطعه استراکچری که قسمت پایینی آن نصب شده بود و سر دیگر قطعه فلزی تا محل نصب تقریبآ 5 سانتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1020 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  | اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-01-14 15:50:58 | 1403-01-29 14:37:34 | 1403-02-22 16:19:43 | 1403-02-22 16:19:43
1021 | به کار گیری تحمیلی نفراتی که از کارفرما معرفی می شوند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1022 | استفاده از نفر متخصص جهت انبار برق و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1023 | عدم حضور و حمایت سازنده هنگام راه اندازی تجهیز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1024 | عدم ثبت نصب ورق فلزی در نقشه های پایپ رک بتنی |  | طراحی سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:46:58 | 1403-02-25 13:56:27 | 1403-02-25 13:56:27
1025 | Dress up مخزن 5207 در شاپ وندور، درخواست شریک چینی SEI مبنی بر اقدام به آماده سازی و نصب تجهیزات و متعلقات جانبی Dress up مخزن، شامل لوله کشی و لدر پلت فرم در کارخانه پایساز اهواز و مخالفت بنده با آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1026 | کالیبراسیون کارگاهی دوربین های توتال نقشه برداری |  | موضوعات کلی QC/ سایر | No organizational chart | رد شده | 1403-03-30 10:46:06 | 1403-03-30 10:47:02 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1027 | بیرون کشیدن یدک مربوط به هیتر 5701 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1028 | در پروژه DHT جهت کنترل عملکرد جوشکاران از آغاز پروژه، رویه زیر انجام و پیگیری شده است: 1. انجام آزمون WQT جهت بررسی توانائی جوشکار بر اساس Spec و WPS های مربوطه. 2. انجام آزمون NDT مرتبط جهت صحت سنجی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1029 | عدم تعیین نوع سیال مکانیکال سیل در پمپها و نیاز به هماهنگی بین واحد فرایند و مکانیک جهت تعیین API PLAN وسیال مناسب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1030 | مطالعات شبکه برق با در نظر گرفتن بارهای Spare |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1031 | تعمیر ماشین آلات سبک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1032 | عدم استفاده از نیروهای مجرب و یا تغییر نفرات واحد مهندسی و صدور TQ / DCN و از بین رفتن history کار |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:23:08 | 1402-12-13 10:27:41 | 1402-12-13 10:27:41
1033 | نظر به اینکه یکی از مسئولیت های مهم واحد HSE پیگیری و نظارت بر فرآیند ارزیابی ریسک پروژه می باشد و بدیهی است که انجام هر چه بهتر فرایند ارزیابی ریسک حسب ماهیت فعالیت مورد ارزیابی به مشارکت و همکاری م |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1034 | استفاده از الکترود کم هیدروژن E7018-1235F(H4) به جای الکترود E7018-1230F(H8) |  | جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-19 11:33:28 | 1403-04-19 11:33:33 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1035 | طراحی مناسب تأسیسات و نحوه جانمایی تجهیزات در پروژه های EPC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1036 | با توجه به این که پکیج های پایپینگ جزو مدارک با اهمیت پروژه می باشند و لزوم انجام حرفه ای کار در خصوص پکیج ها، حائز اهمیت می باشد پیشنهاد می شود در ابتدای پروژه ها کلاس های هماهنگی برای بازرسان کنترل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1037 | عدم اطلاع و حضور مهندسی در بازرسی ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1038 | ذخیره اطلاعات کاربر بر روی درایو C |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1039 | لزوم ایجاد سیستم اتوماسیون اداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1040 | نظر غیر کارشناسی و عدم انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیکال ، اشتباه در طراحی |  | سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-02 10:58:58 | 1403-04-05 16:39:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1041 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:27 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1042 | نحوه انبار کردن متریال عایق:مشاهده گردیده به علت عدم مشخص کردن مکان مناسب جهت انبار کردن متریال عایق در ابتدای پروژه و به علت جاگیر بودن و حساسیت این متریال نسبت به نوع چیدمان،مقدار قابل توجهی متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1043 | لزوم اجرای عملیات تمیزکاری خطوط پایپینگ ( CLEANING BEFORE TEST ) قبل از آبگیری جهت انجام عملیات تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-03-13 13:22:58 | 1403-03-22 10:21:40 | 1403-04-11 11:24:37 | 1403-06-11 11:37:15
1044 | اهمیت دادن به موضوع تغییرات در احداث پروژه ها، به ویژه در پروژه هایی که در محیط فعال و زنده اجرا میشوند . از همان ابتدای امر - از نقطه آغازین تا انتهای پروژه با تشکیل تیم بررسی کننده تغییرات و حضور فع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1045 | چارت سازمانی، برنامه زمانبندی و منابع انسانی و ماشینی پیمانکاران در ابتدای شروع کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1046 | Technical Query های ارسالی با تاخیر بررسی و موجب تاخیر انداختن در کارهای اجرایی (خصوصاً در موارد با حساسیت بالا) می شد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1047 | الاین سازه های فلزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1048 | جمع آوری وحمل پسماندهای سایت به گود زباله اداره پسماند شهرستان آبادان بامشارکت تمامی پیمانکاران به صورت یکپارچه، جهت مدیریت پسماندهاوکاهش هزینه ها |  | سازمانی فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-01 09:14:24 | 1403-03-01 09:17:16 | 1403-03-12 10:34:13 | 1403-03-12 10:34:13
1049 | هزینه سفر پرسنل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1050 | عدم استقرار سرپرستان دفاتر فنی از ابتدای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1051 | عدم گیرش اولیه چسب (کیورینگ) در خطوط GRP با استفاده از روش جدید Bounding با چسب دو جزئی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1052 | تامین ناقص اقلام برخی از بسته های خرید به خصوص پکیج ها |  | موضوعات کلی QC/ سایر تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:54:15 | 1403-02-25 13:57:09 | 1403-02-25 13:57:09
1053 | به جهت افزایش انگیزه اعضای تیم پروژه وتقویت همبستگی و تعهد منابع سرمایه انسای، تجربه ثابت کرده که برگزاری جلسات عمومی حداقل سالانه و ارائه گزارشی از آنچه بودیم و هستیم و خواهیم بود را شفاف وآشکار با ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1054 | عدم ارسال قراردادهای نیروی انسانی پیمانکاران به اداره کار و عدم اخذ تاییدیه اداره مزبور ، با عث صدور محکومیتها از سوی محاکم را در پی خواهد داشت که بعضا اینگونه محکومیتها از جهل به قانون نشات می گیرد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1055 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1056 | وجود مغایرت بین نقاط Inter Face با بقیه دیسپلین ها به خصوص نقاط اتصال به تجهیزات و ادوات ابزار دقیق از لحاظ سایز و کلاس فلنج یا نوع اتصال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1057 | ساخت shelter دیزل ژنراتور فاز 2 با استفاده از تغییرات در متریال ضایعاتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1058 | عدم مدیریت صحیح در تخصیص متریال به پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1059 | با توجه به حساسیت بسیار بالا در خصوص استخدام متقاضیان بومی در پروژه فاز 2 آبادان و سیر کثیر متقاضیان در پروژه از سراسر کشور گاهاً مواردی از قبیل ارائه اطلاعات فردی ( کد ملی ) نامعتبر مشاهده شده است ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1060 | انجام سلیقه ای فعالیت های اجرایی Civil (در بحث های پیوینگ، نمای ساختمان ها، گچ کاری، بلوک کاری و شیب بندی کف کانال ها و واحدها ...) |  | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:52:03 | 1402-12-12 09:04:07 | 1402-12-12 09:04:07
1061 | استفاده از تکنولوژی جدید و به روز تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی با استفاده از سامانه های نقشه برداری با پهپاد فتوگرامتری و فتوگرامتری برد کوتاه |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:55:48 | 1403-02-25 17:14:47 | 1403-02-25 17:14:47
1062 | تغییرات زیاد در موقعیت catch basin ها در طول پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1063 | اعلام توقف فعالیت اجرایی توسط واحد مهندسی در مورد خطوطی که دارای تغییرات هستند، جهت جلوگیری از دوباره کاری تا زمانی که نتایج نهایی تغییرات حاصل گردد |  | متریال Piping طراحی Piping استرس Piping | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-16 10:04:59 | 1403-03-26 07:49:37 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1064 | انجام عملیات Rough grading اولیه پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1065 | در نظر گرفتن 5% ADAPTOR و REDUCER جهت گلند های با سایز زیر 63 میلیمتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1066 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 15:00:31 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1067 | استفاده مناسب از درس آموخته ها در روند کاهش حوادث پروژه های صنعتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1068 | عدم امکان بستن ، سفت کردن و کنترل نیروی پیش تنیدگی برخی پیچ ها در سازه های فلزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1069 | مدل سازی فنداسیون مخازن کولینگ یوتیلیتی جهت تعمیرات سدل در کارگاه TFT |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1070 | تهیه،تنظیم و معرفی فرم با عنوان Release note for Insulation به منظور رعایت تقدیم و تاخر مراحل تست خطوط پایپینگ قبل از اجرای عایق حرارتی |  | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-20 10:16:02 | 1403-05-07 06:56:12 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1071 | مصاحبه،گزینش ،جذب و تسویه حساب نیروی انسانی در پیمانکاران تابعه از آنجائیکه پروژه آبادان همواره تحت شدید ترین فشارهای برای استخدام افراد مختلف با سوابق کاری یا بدون سوابق کار بوده است لذا در |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1072 | ازبیلت کردن مدارک P&ID در کارگاه در زمان عدم دسترسی به آخرین ویرایش آنها برای امکان بررسی های زمان پیش راه اندازی |  | متریال بهره‌برداری Piping طراحی Piping موضوعات کلی مهندسی/ سایر پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدارک مهندسی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-16 10:08:14 | 1403-03-27 07:08:39 | 1403-04-24 10:44:24 | 1403-04-24 10:44:24
1073 | عدم قراردادن تهیه 3D PDMS MODEL در تعهد وندور/پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1074 | خرید اقلام بصورت ارزی |  | مدیریت ذینفعان اقلام بالک کارفرمایان تجهیزات و پکیج‌ها پیمانکاران پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت منافع کارفرمایان تامین‌کنندگان و سازندگان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:48:56 | 1402-12-13 10:28:04 | 1402-12-13 10:28:04
1075 | بررسی دقیق موارد خاص در مناقصات (مانند Cathodic Protection) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1076 | بررسی نتایج علل و ریشه یابی حادثه شکسته شدن شمع پیش ساخته و دفرمه و معیوب شدن سیم بکسل باربرداری و سقوط چکش دستگاه شمع کوب در حین فعالیت و کوبش شمع و با روشهای مناسب میتوانیم از پیشگیری از این حوادث |  | سازمانی موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) ممیزی مدیریت منابع سازمانی (ERP) منابع تامین (ملکی، استیجاری) آموزش و فرهنگ‌سازی QA ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر پروژه راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مستندسازی محیط | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-17 17:04:06 | 1403-04-17 17:04:16 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1077 | در مقطعی از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل افزایش درصد تعمیرات جوشکاران رخ داد که این امر موجب نگرانی و مد نظر قرار گرفتن موضوع در واحد کنترل کیفیت شد. بدین منظور برنامه ای در WCS طرح ریزی و اجرا شد که |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1078 | حذف آزمایشات تست مقاومت فشاری خاک بستر کانالهای خطوط زیررمینی |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت هزینه Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:53:30 | 1402-12-13 10:23:01 | 1402-12-13 10:23:01
1079 | در سایت اراک بسیاری از nut ,bolt, gasket واحدها به پیمانکاران اولیه تحویل شد و در نتیجه از آنها در تست واحد ها استفاده گردید . بنابراین مجبور به خرید و تامین متریال اضافی در مرحله بعد از reinstate واح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1080 | بسیاری از افراد در تیم پروژه از فرآیند و جایگاه کاری و حتی حقوق و مزایای خود رضایت ندارند . اغلب این افراد با توجه به عدم انجام ارزشیابی و اعلام میزان خروجی فعالیت از سوی واحد های مربوطه همچون منابع ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1081 | ببببببببببببببببببببببببببب |  | مدیریت استراتژیک | No organizational chart | confirm | 1403-05-16 16:01:40 | 1403-05-16 16:01:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1082 | پرزرویشن الکترو موتورهای با سرویس قرار دادن space heater های مربوطه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1083 | عدم کنترل صحیح منابع از جمله ماشین آلات در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1084 | عدم مجوز جهت استفاده متریال خریداری شده ساپورت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1085 | نشت SPMT در مسیر جادهHeavy Lift |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1086 | 1- بریدن یا بجای ماندن قسمت بوت مخازن ساخته شده شرکت سازنده نامداران. 2- دو تکه ساختن و جوشکاری درسایت، بوت مخازن در حال ساخت شرکت سازنده پتروگازنامداران. توضیح: تعداد کل مخازن 46 عدد می |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1087 | عدم رعایت Gap بین لوله ها و فیتینگ های Socket هنگام فیتاپ نمودن این خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1088 | برآورد اشتباه واحد توسعه بازار و یا واحدهای مرتبط در هنگام برآورد قیمت در پروژه . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1089 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه |  | پیمانکاران مدیریت منافع | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:12:21 | 1402-12-13 10:24:46 | 1402-12-13 10:24:46
1090 | عدم ثبت آمار نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم پروژه بر اساس خروجی دستگاه فیس اسکن یا کارت ساعت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1091 | سقوط از ارتفاع در هنگام عملیات داربست بندی(آقای محمد عساکره، سن 23 سال) از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نماید و به دلیل برخورد با انتهای لوله داربست از ناحیه کمر دچار آسیب میگردد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1092 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1093 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1094 | اعوجاج سدل تجهیزات افقی ( مخازن تحت فشار، مبدل ها) تجربه در فاز 14 و فازهای 15 و 16 پارس جنوبی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1095 | تدوین، به روز رسانی و بهبود Piping Method Statement قبل از شروع عملیات اجرایی |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:37:55 | 1402-12-13 10:23:56 | 1402-12-13 10:23:56
1096 | دستورالعمل اجرایی Lettering و Marking پایپینگ و تجهیزات در طرح توسعه پالایشگاه آبادان |  | رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی مهندسی/ سایر تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-29 17:13:53 | 1403-03-30 08:43:20 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1097 | تغییر محل نصب ترانسمیترها در نزدیکی process connection جهت بالا بردن دقت اندازه گیری |  | ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-19 19:58:41 | 1403-03-20 13:01:46 | 1403-04-11 08:05:08 | 1403-04-11 08:05:08
1098 | تست عملکرد بلوئرهای پروژه در دور پایین تر از مقدار نامی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1099 | در زمینه پکیج هایی مانند IN-1941 محدوده کار وندور و خریدار (ODCC) مشخص نبوده ودر بحث تامین متریال یک سردرگمی ایجاد کرده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1100 | در نظر نگرفتن Slop Of Paving در طراحی جزییات اجرایی Trench |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1101 | حذف پسورد قرار داده شده بر روی دیتا فایل Outlook و عدم دسترسی به اطلاعات ایمیل به علت فراموشی رمز |  | Help Desk | No organizational chart | confirm | 1403-02-30 14:44:24 | 1403-02-30 14:45:21 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1102 | عدم کنترل و آنالیز داده های مربوط به استراکچر های بتنی به دلیل ملموس نبودن ساختار شکست آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1103 | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-08 16:19:34 | 1403-05-14 11:42:53 | 1403-05-14 11:44:43 | 1403-05-14 11:44:43
1104 | در پروژه هایی که طراحی بر مبنای مدارک لایسنسور انجام میپذیرد بایستی به این نکته توجه نمود که مدارک لایسنسور عاری از خطا و اشتباه نیستند. به عنوان نمونه، در مبدلهای صفحه ای واحد SRC (UNIT 1900)، |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1105 | مشکلات اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1106 | ترکیب یا تشکیل تیم متخصص اجرایی کیفی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1107 | آب بندی سازه‌ های بتنی با استفاده از ورقه‌های عایق، ( پلیمر، قیر و پلی اتیلن ) |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-29 11:22:15 | 1403-05-04 08:02:56 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1108 | سقوط از ارتفاع پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1109 | لزوم اجرای Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی |  | موضوعات کلی QC/ سایر Piping عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-24 17:13:53 | 1403-04-24 17:13:56 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1110 | Paperless نمودن نرم افزار CMIS |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1111 | عدم همخوانی زمان نصب تا زمان پیش راه اندازی تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1112 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن |  | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | رد شده | 1403-04-04 14:38:33 | 1403-04-04 14:38:37 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1113 | گسترده کردن زمانبندی ارسال MR های پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1114 | حذف/ کاهش گردش مدارک کاغذی بین پیمانکاران، کارفرما و تمامی واحد ها |  | فردی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان کارکنان مدیریت منافع مدیریت هزینه محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:45:05 | 1403-02-26 10:45:40 | 1403-02-26 10:45:40
1115 | ترسیم As Built خطوط همزمان با اجرای کار و قبل از تحویل دهی جوش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1116 | پیش ساخت نمودن Man Hole و Valve pit های با وزن تقریبی بالغ بر 15 تن و یا ارتفاع بالغ بر سه متر امر مذکور منجر شده که با توجه به شرایط وزنی و حمل سازه بصورت ارتفاعی ،در وهله اول پروژه مستلز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1117 | تدابیر انجام شده برای رسیدن به زمان بندی تعیین شده برای مدارک TBE و MRدر راستای موضوع فوق، یک MTO اولیه از اقلام پایپینگ از PID به صورت دستی تهیه و MR مربوطه صادر گردید و در اختیار واحد بازرگانی برای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1118 | کاندوییت کاری های چند طبقه ای با حجم بسیار بالا در سقف و دیوار ساختمانهای صنعتی و همچنین کاندوییت کاری های متعدد در تجهیزات صنعتی بمنظور عبور کابل های برق و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1119 | ساخت نرم افزارهای کاربردی برای سیویل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1120 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1121 | پیش گرمایش در WPS |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | رد شده | 1403-04-21 10:04:13 | 1403-04-30 14:30:18 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1122 | بهتر است نفراتی که در گروه اجرای پیمانکار جذب میشوند تا قبل از استخدام در واحد دفتر فنی نیز مصاحبه و تست شوند تا به لحاظ فنی و اجرایی تسلط نفرات پیمانکاران مورد ارزیابی قرار گیرد تا از بروز اشتباهات و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1123 | سیم کارت سازمانی |  | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع مدیریت هزینه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:34:43 | 1403-02-26 10:45:56 | 1403-02-26 10:45:56
1124 | مشکل: لیست مدارک سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1125 | بروز ناهماهنگی درحوزه های مختلف فرایند تجهیز کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1126 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1127 | لزوم مجهز کردن انبارها به سیستم فایر آلارم و فایر فایتینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1128 | استفاده غیر ضروری از لوله استنلس استیل جهت Over Flow مخزن آب دمین بجای لوله کربن استیل |  | پالایشگاهی و پتروشیمی متریال طراحی Piping مدیریت استراتژیک Tank Piping | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-13 15:15:35 | 1403-03-13 15:16:14 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1129 | کوتاهی طول پروژکشن انکر بولت در برخی از تجهیزات نصب شده و پیش نرفتن مهره انکر تا انتها |  | سیویل سازه Drum & Tower عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:57:49 | 1403-02-25 11:40:09 | 1403-02-25 11:40:09
1130 | باتوجه به تورم موجود درکشوروافزایش روز افزون قیمت کالاها وخدمات ومشکلات عدیده ای که برای کارکنان وخانواده محترم آنها بوجود آمده میتوان از ظرفیت های موجود در شهر آبادان ودیگر شهرها با عضو شدن در خانه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1131 | عدم انتخاب محل مناسب تجهیز کارگاه پروژه ، پیمانکاران و جابجایی مکرر و هزینه های سنگین تجهیز مجدد کارگاه و تاثیرات زمانی آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1132 | عدم هماهنگی بین تیم مهندسی و تیم اجراء |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1133 | روش پد گذاری Annular Plate در ساخت مخازن فلزی با استفاده از ورق فولادی و گروت قبل از شروع به نصب ورق های کف مخزن در فونداسیون های RING WALL |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1134 | سخنرانی آقای جک ما - مدیر عامل شرکت علی بابا - کار تیمی |  | آموزش نظام پیشنهادات و ایده‌ها ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-11-08 12:21:10 | 1402-11-08 12:21:46 | 1402-11-09 14:12:59 | 1402-11-09 14:12:59
1135 | تهیه فایل اطلاعات تماس پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1136 | قق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1137 | مشارکت در طرح بازیافت و گسترش فضای سبز پالایشگاه آبادان فاز 2 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1138 | دستورالعمل آماده سازی سطح رنگ لایه آستری غنی از روی (Inorganic Zinc Silicate) |  | موضوعات کلی QC/ سایر متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-28 11:44:33 | 1403-03-30 11:06:41 | 1403-04-30 08:45:20 | 1403-04-30 08:45:20
1139 | مونتاژ قطعات External Platform & Ladder مربوط به دودکشها قبل از نصب آن، جهت کاهش هزینه ها و خطرات احتمالی کار در ارتفاع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1140 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1141 | رویه جامع جهت گردش تست پکیج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1142 | محاسبات فرایند به تعداد 18 بار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1143 | با توجه به عدم رسید ولوهای خطوط اتشنشانی ابعاد valve pitها میبایست در یک سمت از valve بزرگتر و به اندازه ای باشد که پس از تست با valveهای موقت ونصب valve اصلی قابل برشکاری وlamination باشد در غیر این |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1144 | جابجایی ساختمان ساندویچ پنل توسط پیمانکار غیرحرفه ای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1145 | تراز نبودن نازل پمپ درام های شیب دار دَفنی (Utilities and offside drain drum ) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1146 | مونتاژ پارت 4و5 استک هیترهای 5611و5616 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1147 | ترک خوردگی گروت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1148 | لزوم تهیه و ابلاغ Coordination Procedure |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1149 | تداخل زمانی دو فعالیت سندبلاست و داربست بندی در ناحیه PR-08-010 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1150 | راه حل سریع و مقرون به صرفه جایگزین بیسیم در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1151 | "کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها " |  | طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 11:34:39 | 1403-04-18 11:34:42 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1152 | عدم بکارگیری پزشک تمام وقت در پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1153 | کسری متریال های Bulk در طول پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1154 | در قرارداد مربوط به سازنده Steel Structure های سایت مانند Pipe Rack، بندی گنجانده شود تا سازنده ملزم به ارائه تهیه و ارسال مدل فایل Native استراکچر باشد. با توجه به اینکه در مراحل مختلف طراحی بخش های |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1155 | استفاده بهینه از TQ های پروژه های مختلف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1156 | اجرای Opening های بر روی گریتینگ جهت Piping |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1157 | عدم درج هزینه های پرسنلی (حقوق - مزایا - ماموریت ) مربوط به پرسنل مستقر در دیگر دفاتر شرکت (بجزء PMO ) از قبیل کنترل پروژه مستقردر دفتر پاسداران، DCC ، مامورییت پرسنل مربوط به بخشهای IT و واحد رسیدگی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1158 | بسیاری از ترنچ های فرعی برق یونیت ها باعث گردیده اند تا علاوه بر صرف هزینه های بالا و زمان زیاد اجرا و پیاده سازی آن، شاهد عدم اجرای بتن ریزی های یکپارچه باشیم و بموجب آن مجبور به پیوینگ در پارت های ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1159 | دشواری در اخذ تایید کارفرما برای تغییرات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1160 | جایگزینی آجرهای ضد اسید داخل Sulfur Pit با Refractory و وایرمش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1161 | تعیین سایز مناسب خط حامل جریان باقیمانده برج خلا، به کمک انتخاب معادله مناسب برای محاسبه ضریب اصطکاک جریان بر اساس رژیم جریان |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی خط لوله و سر چاهی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:10:23 | 1403-02-25 17:15:21 | 1403-02-25 17:15:21
1162 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل |  | مدیریت مستندات مستندسازی | No organizational chart | رد شده | 1403-03-27 14:29:15 | 1403-03-27 14:29:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1163 | نشتی خطوط گالوانیزه و نیاز به Seal Weld نمودن بعضی از خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1164 | ارسال ماشین آلات در زمانی که لازم نیست |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1165 | جاری نشدن فرایند OSID |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1166 | عدم در نظر گرفتن لدر پلتفرم های کافی جهت دسترسی به شیرها و گیجهای برق و ابزار دقیق و ... . |  | دوار برق برق استراکچر سازه ابزار دقیق سیستم و آنالایزر استراکچر ثابت Field Instrument | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:47:28 | 1402-12-12 09:49:22 | 1402-12-12 09:49:22
1167 | از آنجائیکه یکی از مهمترین مراتب موثر بر ایجاد، حفظ و ارتقاء اعتبار،سرمایه و دارایی یک سازمان برگرفته از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تعریف شده بمنظور پیشگیری از وقوع و یا تکرار شبه حوادث وحوادث منجر به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1168 | عدم وجود نفر جهت نگهداری و محافظت از تجهیزات و متریال پروژه بر اساس دستور العملها و MSDS ها (Preservation) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1169 | نحوه بسته بندی تجهیزات ارسال شده شامل پمپها ،پکیجها،فیلترها ،اینترنالهاو...مناسب نبوده بطوریکه زمان حمل تا سایت پروژه آسیب دیده و گاهاً بسته بندی آن متلاشی شده وامکان تخلیه آن بسیار دشوار بوده و با تو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1170 | جاری نشدن دستورالعمل تغییرات با کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1171 | بین اولین پیشنهاد فنی سازنده برای تجهیز کپسول خاموش کننده و آخرین پیشنهاد حدود 2 ماه و نیم فاصله وجود داشت(پیشنهاد اول به تاریخ 9مارس و پیشنهاد آخر 16 آوریل). وجود چنین فاصله ی زمانی سبب مشکل شدن فرای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1172 | اخذ تأییدیه مربوط به گیت پاس، هزینه بر و زمانبر بوده و مخصوصا از لحاظ زیست محیطی کاغذ زیادی در این راستا استفاده میگردد؛ ضمن این که بایگانی این فرم ها به صورت هاردکپی نیز فضای زیادی در بلند مدت اشغال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1173 | عدم درج جزئیات و چیدمان بعضی از اقلام پایپینگ (نظیر Sample Connectionها، Steam trapها و ....) در مدرک STD drawings و بروز مشکلاتی در فرآیند تامین متریال |  | متریال طراحی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:24:21 | 1402-12-12 09:48:28 | 1402-12-12 09:48:28
1174 | اضافه کردن فردی به عنوان هماهنگ کننده یک یونیت در زمانهای آخر پروژه برای جمع کردن کارهای نهایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1175 | "جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار " |  | ثابت Piping برق پیمانکاران اختتام پروژه ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی مخابرات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 11:12:05 | 1403-04-18 11:13:18 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1176 | تکمیل نبودن مدارک کیفی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1177 | عدم استفاده از نفرات مناسب و کمبود نیروی تخصصی در قسمت دفتر فنی و اجرایی پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1178 | شفافیت در پاسخگویی شرکت بیمه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1179 | آب بندی Sulfur Pit که گوگرد بازیافتی در آن جمع آوری می شود و بتن ریزی آن بصورت یکباره انجام نمی شود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1180 | نحوه حفاری تأسیسات زیرزمینی با عمق زیاد در مناطق باتلاقی و با سطح آب زیرزمینی بالا |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:58:22 | 1402-12-13 10:26:00 | 1402-12-13 10:26:00
1181 | ضعف در سیستم حفاظت و حراستی پیمانکار جزء |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1182 | نما و کیفیت اجرای بد در لوور(louvre) های بتنی کولینگ تاور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1183 | اقدام جهت درخواست در حوزه کاری غیر مرتبط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1184 | بسیاری از مدارک و اسناد پروژه دارای اشتباهات بسیاری در ترجمه و تفسیر می باشند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1185 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1186 | اطلاع رسانی از نحوه ترانسپورت فرودگاهی و محل اسکان از طریق پیامک به مامورین اعزام شده به سایت |  | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:12:50 | 1403-02-26 10:46:37 | 1403-02-26 10:46:37
1187 | xcfcvxfdcvcxv |  | مدیریت ذینفعان | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:42:43 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1188 | جذب نیروهای فنی و متخصص شرکت توسط دیگر کارگاههای این شرکت بدلیل پایان پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1189 | برگزاری جلسات درون کارگاهی با نفرات اجرایی پیمانکاران با موضوعیت نکات کاربردی استاندارد |  | موضوعات کلی QC/ سایر Piping | No organizational chart | رد شده | 1403-04-21 10:11:26 | 1403-04-30 14:27:20 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1190 | عدم رعایت توالی عملیاتهای اجرایی . شروع عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق قبل از تکمیل عملیات پایپینگ منجر به خسارات فراوان و پانچهای زیادی بعد از راه اندازی می گردد.همچنین اجرای همزمان فعالیت های پای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1191 | خطای ناشی از اتصال ترانسمیتر کنترل سطح مایع به لوله خروجی |  | پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:06:37 | 1403-02-26 09:03:14 | 1403-02-26 09:03:14
1192 | نحوه کاهش نیرو برنامه ریزی شده انجام نمی شودو تلاشی جهت حفظ نیروهای کار آمد انجام نمی گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1193 | ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر اساس IPS C CE 200 صفحه 14 و ACI 318 05m بند 3.5 و آیین نامه بتن ایران "آبا" بند 4-4-6 (مورد موضوع طرح های عمرانی) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صفحه 128 و نش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1194 | پیش بینی متریال و مصالح و ماشین آلات مورد نیاز کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1195 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1196 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انباری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1197 | عدم دقت در تهیه PMS پروژه و تعدد نوع متریال. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1198 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدیها (ریسک ) از مرحله ابتذایی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1199 | عدم در نظر گرفتن UNISTRUT CHANNELS پیش ساخته گالوانیزه در فیکس نمودن کاندوئیتها به فونداسیون تجهیزات برقی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1200 | ضرورت استفاده از آنتی ویروس اورجینال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1201 | ضعف در گردش اطلاعات فنی و دستورالعمل های پروژه و بروز رسانی آن از سوی کارفرما.اطلاعات فنی و دستورالعمل های اجرائی، سیستمی و کیفی در زمان شروع هر فرآیند در دسترس واحدهای مربوطه قرار نمی گیرد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1202 | سرجوش گذاری Valve ها (Valve jionting) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1203 | خرابی الکتروموتور برخی پمپ های واحد 22 و 21 نیاز به بازدید و چک دوره ای داشتند ولی به دلیل رها شدن تا زمان راه اندازی دچار مشکل شدند.همچنین بسیاری از گیج ها و سنسورها و تجهیزات شکسته شدند که ناشی از ن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1204 | اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) یا Integrated Management System و تعیین خط مشی سازمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1205 | سیطنسدیسدطنئ |  | مهندسی محیط زیست مهندس حریق | No organizational chart | پیش نویس | 1403-03-07 11:48:19 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1206 | در پروژه اراک بسیاری ازکارهای حساس کار را به پیمانکاران واگذار کردیم در صورتیکه باید مسئولیت آنها را از حیث حساسیت خود کنسرسیوم به عنوان کارفرما به عهده می گرفت مانند نصب آنالایزر ، F&G واحدها ، حفاظ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1207 | عدم هم راستایی فلنج ها در نصب مبدل های دوقلو |  | ثابت Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:48:24 | 1403-02-25 14:00:52 | 1403-02-25 14:00:52
1208 | تعیین محل دپوی خاک جهت تفکیک انواع خاک (خاک مناسب برای عملیات بکفیل، خاک لجنی، نخاله های بتنی و...) در سایت |  | خاک عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:50:03 | 1403-02-25 11:40:53 | 1403-02-25 11:40:53
1209 | "جلوگيري از ايجاد Tie In جوشي در تشکيل تست پکيج هاي تشکیل شده " |  | Piping Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 11:06:45 | 1403-04-18 11:06:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1210 | خرید اقلام آتشنشانی متناسب با پیشرفت پروژه ودر حین عملیات اجرا انجام گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1211 | روش ساخت Base Plate و نشیمنگاه تجهیزات جهت پیشگیری از مغایرت فنداسیون و تجهیز در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-27 10:15:00 | 1403-05-03 16:18:17 | 1403-05-03 16:24:24 | 1403-05-03 16:24:24
1212 | عدم تطابق نقشه های Data Sheet تولید شده در واحد مهندسی با اجناس خریداری شده. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1213 | در رستوران استخدام نیرو، هزینه های بالاسری زیاد، خودرو، صرف زمان و هزینه جهت خرید متریال، درگیری واحدهای مدیریت و تدارکات و پشتیبانی باعث می گردد مدیریت این مجموعه برای کارگاه امری دشوار و زمان بر باش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1214 | جنس خطوط انتقال گریس در مبدلهای هوایی باید S.S باشد که در دمافین مسی بود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1215 | عدم خرید به موقع متریالی که به دلیل تغییر در نقشه ها مورد نیاز می باشد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1216 | عدم رعایت اولویتها و نیازهای پروژه در فعالیتهای واحد مهندسی و مختل شدن جبهه کاری در سایت |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:24:41 | 1402-12-14 11:20:55 | 1402-12-14 11:20:55
1217 | تفاوت اصلاح و اقدام اصلاحی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1218 | رعایت حاشیه و ارتفاع مناسب لب دیچ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1219 | سرعت سیالات دو فاز در مبدلها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1220 | سامانه های حفاظت کاتدی :یکی از پانچهایی که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در خصوص طراحی سامانه حفاظت کاتدی داشت اجرای اتاقک جهت ترانسهای سامانه حفاظت کاتدی می باشدکه این مورد در استانداردها اشاره نشده ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1221 | بروز نشدن و Update نکردن برنامه زمانبندی پریماورا با اطلاعات واقعی (Actual) پروژه شامل زمان شروع فعالیت ، درصد پیشرفت و منابع مصرف شده و ... در طول زمان اجرای پروژه باعث میشود تا برنامه زمانبندی واقعی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1222 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تا کنون، جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان |  | سازمانی فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت منابع سازمانی (ERP) روانی بیمه اشخاص مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-01 10:38:02 | 1403-03-01 12:24:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1223 | "وارد نمودن اطلاعات نقاط اتصال خطوط به تجهيزات و Device هاي ابزار دقيق در Joint History |  | ثابت Piping ابزار دقیق ابزار دقیق مخابرات دوار Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 10:59:49 | 1403-04-18 10:59:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1224 | پمپهایPETCO پرایرادترین پمپهای موجود در سایت هستند که علاوه بر ناقص بودن کلیه مدارک از جهت ساخت نیز مشکلات فراوانی داشته و موجب دشواری نصب گردیده اند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1225 | لزوم ارسال مدارک فنی به همراه متریال مازاد به انبار مرکزی یا سایر پروژه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1226 | عدم رعایت اولویتها در ارسال کالای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1227 | هم فرکانس شدن آدمها! |  | آموزش | No organizational chart | منتشر شده | 1402-11-08 09:18:52 | 1402-11-08 09:19:04 | 1402-11-08 09:20:18 | 1402-11-08 09:20:18
1228 | استفاده ازعایق های حرارتی پشم سنگ با ژاکت آلومینیوم باعث تخریب ژاکت در طول دوره راه اندازی می گردد. لذا خسارت مالی بسیار سنگینی را برای پروژه بوجود می آورد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1229 | وارد نمودن Location دقیق خط مطابق با 3D Model در دیتابیس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1230 | حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ، ورود و خروج اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1231 | مشکل در نصب windows |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1232 | عدم در نظر گرفتن فوندانسیون برای تابلو های برق و موارد مشابه در Installation Detail |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:27:55 | 1402-12-12 09:03:56 | 1402-12-12 09:03:56
1233 | آسیب دیدن خطوط زیر زمینی فلزی و غیر فلزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1234 | خرید های نقدی یا خرید های اعتباری(مدتی،امانی) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1235 | با توجه به حساسیت انطباق مکانیکال و پایپینگ و رعایت استانداردهای پالایشگاهی ، تنظیمات (alignment ) بعد از نصب تجهیزات امرییست ضروری که شامل کنترل موقعیت (positioning) ،کنترل ارتفاعی و شاقولی(plumbne |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1236 | بعضا مشاهده میگردد در بعضی از قراردادهای استراکچر و یا نصب سازه، ساختار شکستی برای پرداخت جزء به جزء فعالیت ها طبق شرح آیتم به پیمانکار در نظر گرفته نشده است و فقط ساختار شکست کلی طبق فعالیت هایی که ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1237 | بازشو های دیوار پست برق جهت ورود باس داکت برای ترانسفورماتورهای قدرت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1238 | جابجایی 4 نگله استک مربوط به هیتر های واحد PROCESS |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1239 | HDD Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1240 | استفاده قیر امولسیون بجای قیر محلول |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1241 | فعال سازی پرایمر و اجرای Wrapping بر روی آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1242 | نظارت بر تعهدات پیمانکاران در حوزه منابع انسانی و توسعه باتوجه به لزوم کنترل نظارت بر تعهدات , ارائه خدمات پیمانکار در حوزه منابع انسانی همچنین کنترل لیست حقوق و بیمه پرسنل پیمانکار و یا ارا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1243 | یکی از مواردی که در بیشتر کاربران در شبکه های Domain Base با آن مواجه می شوند مربوط به Trust relationship بین سیستم کاربر و دامین است. در این موارد اکثر کارشناسان سیستم مورد نظر را از دامین خارج و پس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1244 | عدم رعایت تمام یا بخشی از Note ها و محدودیتهای موجود برروی P&IDها از قبیل اجرای Slopeها،free drainها، No Pocketها وتقدم و تأخر و ترتیب اتصالات خطوط به یکدیگر و الزامات فاصله مینیمم بعضی از Valveها به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1245 | شیوه نادرست تنش زدایی مبدل حرارتی |  | ثابت جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی حین ساخت | No organizational chart | confirm | 1403-04-21 10:54:36 | 1403-04-21 13:35:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1246 | لزوم نصب دوربینهای مداربسته در فضاهای مربوط به انبارش متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1247 | ایجاد یک دیتا بیس واحد و جامع بین دفتر فنی ، اجرا و کنترل کیفیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1248 | حذف نسخ فیزیکی گزارشات روزانه پیمانکاران |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-20 10:07:44 | 1403-04-03 15:33:07 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1249 | dddddddddd |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:11:17 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1250 | جانمایی تجهیزات : در تعدادی از سوله ها متاسفانه چیدمان تجهیزات طوری انجام شده است که امکان تست جرثقیلهای سقفی وجود نداشت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1251 | تشکیل اتاق فکر تیم مدیران پروژه در جلسات هم اندیشی مدیران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1252 | باز نشدن برنامه مهندسی PVElite2017 - 2019 |  | Help Desk | No organizational chart | رد شده | 1402-12-22 11:51:37 | 1402-12-22 11:51:42 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1253 | اتصال زمین و Armour کابل های Single Core فشار متوسط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1254 | تجهیزکارگاه زود هنگام واستقرار نفرات که موجب هدر رفت نیروی کاروافزایش هزینه های پروژه و پیمانکاران گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1255 | اجرا و استقرار نظام آراستگی (5S) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1256 | استخدام انباردار پروژه توسط مدیر پشتیبانی پروژه ها و انبارها |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار | No organizational chart | منتشر شده | 1403-01-29 17:37:53 | 1403-02-04 11:50:57 | 1403-02-11 17:06:14 | 1403-02-11 17:06:14
1257 | وجود ویرهای اضافی در برج 1604 ناشی از عدم تطابق نقشه اصلی با استاندارد Licensor |  | دوار Drum & Tower ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:21:44 | 1402-12-12 09:03:28 | 1402-12-12 09:03:28
1258 | برنامه زمانبندی جهت لوپ بندی و تشکیل تست پکیج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1259 | مشکل: طراحی پایپینگ بین اسکید ها و تجهیزات برای پمپ های کولینگ واتر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1260 | اشتباه در محاسبه نیروی شناوری خطوط لوله در فاز مناقصه |  | طراحی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:19:51 | 1402-12-12 09:34:09 | 1402-12-12 09:34:09
1261 | در راستای اجرای عملیات لوله کشی در بخشهای مختلف Piping که احجام بالایی دارند فقط از یک پیمانکار استفاده و انحصاری شده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1262 | مشخص نمودن جهت Strainer جهت خارج نمودن مش و درنظر داشتن فضای کافی برای در آوردن مش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1263 | جلوگیری از تجمع گیت c (صدور گیت پاس) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1264 | نیاز به شیم گذاری با ضخامت های متفاوت جهت لول کردن ساپورت های خط Flare |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1265 | در مواردی مشاهده شده که طراحان با توجه به فاصله زیاد تابلوهای برق ازتجهیزات مجبور به در نظر گرفتن کابلهای سایز بالا بمنظور کاهش افت ولتاژ بوده ولی این مورد با سازندگان تابلو هماهنگ نمیگردد در نتیجه جه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1266 | عدم تطابق در پکینگ لیست های ارسالی از تیم لوجستیک با پکینگ لیستهای همراه محموله |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1267 | برخورد Bracing استراکچر با خطوط پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1268 | تاخیرات کارفرما در تأئید نقشه ها و ارائه مجوزها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1269 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1270 | راه ارتباطی با پیمانکار محدود به ارتباط حضوری و تماس با تلفن شخصی می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1271 | با توجه به تجربه شخصی اینجانب در این پروژه: 1-قراردادهای مربوط به بخش ابزاردقیق عمدتا در دست چند وندور محدود پخش شده است. 2- تک بیدر شدن برخی بسته های خرید. 3- بررسی و نهایی سا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1272 | عدم پایبندی مسئولین اجرایی نسبت به اجرای برنامه زمان بندی و واحد کنترل پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1273 | میز خدمت(ملاقات مردمی) ازآنجائیکه خیل عظیم متقاضیان اشتغال در پروژه روز به روز بیشتر می گردد و عدم ارتباط این حجم از متقاضیان با مدیران مربوطه باعث سرخوردگی ، ایجاد حواشی برای پروژه نیز می گردد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1274 | عدم مدیریت یکپارچه برای جذب و یا ترخیص پیمانکاران/ منابع انسانی در یک پروژه کنسرسیومی و تدوین استراتژی مربوطه |  | پیمانکاران جذب و استخدام | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:48:58 | 1402-12-12 09:03:43 | 1402-12-12 09:03:43
1275 | افزایش مهارت مکالمه انگلیسی همکاران با استفاده از همکاران مسلط به زبان در زمان های استراحت کارکنان |  | مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت دانش | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:19:10 | 1403-02-26 09:03:31 | 1403-02-26 09:03:31
1276 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1277 | در سایت اراک برخی پیمانکاران بزرگ برای انجام چند کار جزیی در سایت مانده بودند مانند پیمانکار احداث برای نصب آنالایزرها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1278 | عدم وجود دیتا بیس جامع جهت ثبت اطلاعات بخشهای مختلف پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1279 | جهت پیشگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین رعایت قوانین کار به منظور احقاق حقوق کارگران رعایت الزامات ذیل در بخش پیمانکاران ضروری به نظر می رسد: اخذ تأییدیه قرارداد پرسنلی از اداره کار و انعقاد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1280 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه- تست |  | پیمانکاران مدیریت منافع | No organizational chart | رد شده | 1403-02-29 14:05:56 | 1403-02-29 14:06:00 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1281 | تعیین محل CONNECTION خطوط COOLING WATER(UG) بدون در نظر گرفتن جانمایی مشخص شده از طرف Vendor (بالاخص پمپهای واحد). |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1282 | عدم موفقیت در خرید بموقع و بدون موضوع حل نشده فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1283 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1284 | عدم استفاده از تحلیل نتایج حاصل از عملکرد HSE پروژه همواره باعث شده تا سقف بیمه تمام خطر کارگاه ها، بیشتر ویا کمتر از حد مورد نیاز باشد و سازمان همواره بدون توجه به سطح اقدامات پیشگیرانه در مبحث کنت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1285 | برآورد اولیه متریال مورد نیاز نصب Tapping |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1286 | ایجاد سیستم صدور برگه PureCard. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1287 | ارسال متریال از مبدا گمرک بصورت تفکیک نشده و غیر ایمن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1288 | اشکال در تعیین ضرایب وزنی جهت محاسبه پروگرس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1289 | عدم نیاز به حفاری چاه های آندی با عمق 72 متردر منطقه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1290 | مدیریت و کنترل مذاکرات با پیشنهاد دهندگان در خصوص قیمت: درسایت پروژه با موارد از قبیل زیر روبرو هستیم: - مذاکرات سرخود و بی پایه اساس با شرکت ها و پیشنهاد دهندگان - اخذ تخفیفات چن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1291 | مواردی که در انتخاب پیمانکاران پایپینگ و نحوه تعامل با ایشان در طی پروژه می بایستی در نظر گرفت |  | Piping پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-21 09:51:50 | 1403-04-21 09:51:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1292 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی مسیرهای لوله کشی ( اجرای رینگ اطراف کوره واحد 417 و 418 در ارتفاع نا مناسب و عدم تعبیه شیرهای دستی مربوط به PILOT & BURNER در محلی نزدیک به دریچه های بازدی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1293 | نبود برآورد صحیح از حجم کار مهندسی برای ارائه مدارک پایانی پروژه از قبیل as built وplant technical manual و vendor final book و بطور کلی deliverable docها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1294 | رعایت ویژه موارد ایمنی در حفاری در محیط زنده پالایشگاه در مجاورت ترنچ های برق |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر تجهیزات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:48:35 | 1403-02-25 17:15:37 | 1403-02-25 17:15:37
1295 | Tie In-Joints |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1296 | جدا نمودن سویچگیر فشار ضعیف اضطراری (LV) از سویچگیر فشار ضعیف نرمال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1297 | استفاده امولسیون پایه آبی بجای MC-250 در لایه پرایمکت عملیات جاده سازی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1298 | فرو ریختن و تخریب قطعات stack yard )Steel Structure)شرکت ظفران که شامل شکستگی و ترک خوردن تیر و سقف بتنی ساختمان شرقی stack yard shelter کشیدگی و ساییدگی رزوه انکربولت شکستن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1299 | با توجه به عملکرد و رفتار حراست کارفرما در این پروژه گاها" باعث ایجاد وقفه در کار و هدر رفتن زمان در پروژه می گردد -متاسفانه حراست کارفرما حساسیت و نوع کار پروژه ساخت را به درستی درک نمی نمایند.چه در |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1300 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس ارسال کالا در هر محموله جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1301 | استفاده از تجربیات پروژهها و افراد دیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1302 | عدم همخوانی حقوق و مزایای کارکنان با مدارک تحصیلی جدید و یا گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز شغل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1303 | در نصب تجهیزات فوق سنگین مانند برجها هیچ وقت به رییلیز فوندانسیون سیویل اعتماد نکرده وقبل از نصب حتما توسط بازرس از خالی بودن اسلیو ها،شاقولی،تراز وسالم بودن انکربولت ها بخصوص ازکیفیت رزوه ها ومقدار P |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1304 | نصب باسکول متناسب با نیازهای شرکت.معمولا آمارحجم بتن مورد نیاز هر سازه ازطرف دفتر فنی آمار طراحی شده می باشد که با آمار واقعی اختلاف دارند برای از بین بردن این اختلاف آماری که توسط واحد کنترل کیفیت (ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1305 | جمع آوری آب های سطحی سایت به وسیله دیچ Vغیر مصلح |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | رد شده | 1403-03-18 09:33:08 | 1403-03-19 13:56:08 | 1403-04-11 08:47:06 | 1403-06-11 11:37:15
1306 | کپسولهای هوا برش می بایست مطابق دستورالمل بعد از گذشت 5 سال از تاریخ ساخت مورد بازرسی و تست بدنه توسط مراکز ذیصلاح و اخذ تاییدیه صورت گیرد. و همچنین سرپیچ بر روی کپسولهای نباید توسط آچار باز و بسته ش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1307 | تشکیل کار گروه تحویل موقت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1308 | با توجه به گرمای شدید هوا در مناطق جنوبی و سرعت گیرش اولیه بتن در این شرایط جوی میباست بتن ریزی سازه های حجیم و سازه هایی که دسترسی آسان ندارند (مخصوصا سازه های آب بند) به صورت پیوسته و توسط پمپ بتن ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1309 | با توجه به فعالیت پروژه وارج نهادن به محیط زیست و همچنین ایجاد فضای سبز در مجموعه به نسبت وسعت آن ، همچنین استقرار نظام 5S در مجموعه وجود واحد شهرداری صنعتی در پروژه دارای اهمیت بالایی می باشد . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1310 | قرار گرفتن cold Room و یا انبار نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال در داخل محوطه انبار سربسته متریال باعث گردیه تا در صورت وقوع یک حادثه آتش سوزی در سطح انبار، حادثه فوق تا سطح یک بحران پیش رفته و عمل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1311 | کد های رفتاری<span style="color:red"> - </span> Code of Conducts |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1312 | ترجمه بسیاری از متون قراردادی و فنی بسیار مشکل است زیرا اصطلاحات به کار برده در همه پروژه ها با هم فرق اساسی دارند. آنچه که در یک پروژه معنی خاص دارد، در پروژه ای دیگر کلا" متفاوت می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1313 | گزینش و تایید تامین کننده متریال رنگ و پوشش صنعتی براساس صلاحیت کیفی و خدمات فنی |  | متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی اقلام بالک بازرسی متریال | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-28 16:58:52 | 1403-03-30 15:03:35 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1314 | لزوم انعقاد قرارداد بیمه درمان گروهی (تکمیلی) در شهر محل استقرار پروژه بیمه درمان گروهی یکی از ابزارهایی است که شرکت برای رفاه حال نیروهای خود در اختیار آنان می گذارد پیچیدگی های شرکت های بیمه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1315 | محاسبه جریمه تاخیر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1316 | "وارد نمودن Location دقيق خط مطابق با 3D Model در Joint History |  | Piping Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 10:53:15 | 1403-04-18 10:53:18 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1317 | استفاده از دربهای اتوماتیک برقی بجای دربهای شیشه ای سکوریت یا فلزی در مقاطع اصلی ساختمان |  | عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-30 10:13:14 | 1403-04-30 13:06:10 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1318 | بررسی ساپورتهای خطوط لوله متصل به بلوئرهای (دمنده های) پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1319 | عدم نصب کد اموال بر روی اموال شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1320 | تشکیل گروه مرکز کنترل مدارک (QDCC) در واحد QC هر پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1321 | محسن ترو |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | رد شده | 1403-05-15 10:02:13 | 1403-05-15 14:07:01 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1322 | افزایش هزینه های پروژه به دلیل اضافه شدن احجام کاری و اضافه کاری ها که موجب کسر نقدیگی و مشکل در Cash flow پروژه و بحران مالی گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1323 | طراحی،ساخت و تامین نیازمندی های یک پروژه بر اساس برآوردهای کاملا تجربی و بدون توجه به ریسک های نشات گرفته از عمل مذکور، گاها باعث شده تا فرایند تجهیز کارگاه بارها وبارها دستخوش تغییر در طراحی و ساخت گ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1324 | ضعف در نظارت بر اجرا به خصوص پس از تحویل اولیه در بخش برق و ابزار دقیق و نصب ناقص تجهیزات |  | ابزار دقیق برق برق پیمانکاران ابزار دقیق ابزار دقیق الکتریکال | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:04:56 | 1402-12-12 09:35:56 | 1402-12-12 09:35:56
1325 | عدم هماهنگی بین تحویل کالا و مهندسی سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1326 | uhvvvgg |  | پروژه | No organizational chart | رد شده | 1403-03-21 15:39:16 | 1403-03-21 15:39:30 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1327 | محل قرارگیری شیر کنترل فشار دیسالتر |  | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:24:13 | 1403-02-26 09:03:47 | 1403-02-26 09:03:47
1328 | در ماه بیست و هفت پروژه طی جلسه ای در مورد لوازم یدکی ارکان (نفرات کلیدی) موضوع متوجه شدند که Commissioning SP در شرح کار کارفرماست. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1329 | لحاظ سیستم کنترل مشترک ESD و F&G در پروژه تبریز |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی ایمنی فرآیند آغازین پروژه سیستم و آنالایزر کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:06:47 | 1402-12-12 09:48:00 | 1402-12-12 09:48:00
1330 | عدم نیاز به رادیوگرافی در هنگام انشعاب گیری از لوله های درزداری که 100 درصد رادیوگرافی شده اند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1331 | انجام تست لوله های GRP &GRV قبل از تکمیل عملیات تکمیلی PAVING |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1332 | داربست بند شرکت اکسیر صنعت در حالی که با چکش و آچار در حال جدا کردن قالب به جا مانده در دیواره بتنی بوده است از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نمایدکه خوشبختانه فرد با اتصال دست ها به دیو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1333 | ترفندهای مختلف در مذاکره با مسئولان محلی و جلب رضایتمندی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1334 | بهینه سازی استفاده از جرثقیل استیجاری حهت نصب اسکلت فلزی سقف مخازن هایدروکراکر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1335 | استقرار بچینگ در کارگاه از لحاظ هزینه های بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب و راه اندازی و پرسنل دوره بهره برداری مقرون به صرفه نمی باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1336 | برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1337 | انتقال اسپول 6 اینچ ژاکتی به استیج طبقه اولPR4502 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1338 | حذف عملیات DRYING یا خشک کردن خطوط بعد از انجام عملیات هیدرو تست و تفکر اشتباه همزمان کردن آن با عملیات FLUSHING |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-19 08:53:05 | 1403-03-22 09:57:05 | 1403-04-24 10:32:05 | 1403-04-24 10:32:05
1339 | در مقطعی از پروژه تصمیم گرفته شد که کلیه پیمانکاران از سایت خارج شوند اما به دلیل عدم تعریف فصل مشترک کاری برخی از هزینه ها چند برابر شد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1340 | واحد Commercial و واحد برنامه ریزی PMO، دو گزارش مجزا در خصوص Invoice های پروژه تهیه می کنند که محتوی آن ها با هم مشترکات زیادی دارند اما بعضاً به علت به کارگیری روش های متفاوت در تهیه این گز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1341 | پانچ گرم Item Codeها و Descriptionهای تعریف شده برای کلیه لوله ها و اتصالات و فلنجهای سفارش گذاری شده برای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1342 | ناهماهنگی در تولید و جاری سازی رویه ها، دستورالعملها، و روشهای محاسباتی مطابق با اهداف کنسرسیوم و پروژه (Integration) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1343 | تقسیم بندی مصارف تابلوهای برق (شامل الکتروموتورها، تابلوهای روشنایی، ترانسفورماتورها و غیره) با TAG های A و <span style="color:red"> B </span> در زمان طراحی بصورت زیر: 1- کلیه مصارف برقی با TAG |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1344 | تخصیص تعداد کافی پرسنل جهت امور قراردادها در سایت و آشنایی و هماهنگی کارکنان امور قراردادها و نیز نفرات ارشد نظارت با حیطه فعالیت های یکدیگر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1345 | نبود تجهیزات و ابزار آلات مناسب در کارکاه پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1346 | عدم برگذاری دوره های با کیفیت وکاربردی توسط مرکزآموزش کارفرمادربخش کارگری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1347 | Printer Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1348 | انجام پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1349 | ساپورت سر چاهی :خط لوله در تاسیسات سرچاهی بایستی بلافاصله بعد از x-mass tree بر روی اولین ساپورت ثابت(fix) گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1350 | رسیدن به 8 ماه کارد در ناحیه یوتیلیتی بدون حادثه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1351 | ضرورت استفاده از سیستم مانیتورینگ در شبکه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1352 | مسائل پیش روی نماسازی سنتی در ساختمانها با توجه به نقشه های ابلاغی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1353 | طرح انضباط گردش مالی برای پیمانکاران فرعی برای اجتناب از کارهای نیمه تمام |  | سازمانی مدیریت ذینفعان پروژه حسابداری پروژه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:53:05 | 1403-02-18 11:16:10 | 1403-02-18 11:16:10
1354 | در صورتیکه از دستگاه فکس تحت شبکه استفاده میکنیم بهتر است برای کارکرد بهتر، بجای استفاده از نرم افزارهای فکس موجود ، برای ارسال فکس از Print To Fax و برای دریافت از Local Mail Server و نرم افزار Outl |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1355 | فعالیت تنش زدایی از جمله فعالیتهای با ریسک بالا می باشد که بعضا مشاهده می گردد بدلیل عدم آشنایی پرسنل شاغل در مجاورت این فعالیت و یا از روی کجکاوی به محدوه ی عملیاتی نزدیک و یا اقدام به دست زدن به تجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1356 | عدم ارزیابی صحیح پیمانکاران وممیزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1357 | ساخت اپلیکیشن اجتماعی موبایل شرکت ODCC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1358 | جلوگیری از آسیب به کابل بسترهای آندی در سیستم های حفاظت کاتدیک TEMPORARY |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1359 | انتخاب سازندگان معتبر و خوشنام |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1360 | ddddddddddddddddddddddddddddddddddd |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | رد شده | 1403-05-08 16:13:47 | 1403-05-08 16:13:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1361 | عدم ارسال بعضی از آیزومتریک ها به خصوص آیزومتریک های زیر دو اینچ به دفتر فنی سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1362 | تدوین سیستم یکچارچه جهت خرید متریالی که در تعهد شرکت می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1363 | ملاحظه شرایط محیطی و جغرافیایی جهت بسته بندی و انبار متریال و تجهیزات در دستورالعمل Packing & Marking procedure |  | پالایشگاهی و پتروشیمی نگهداری کالا متریال Exchanger کمپرسورها و فن‌ها برق Bulk Material جوش Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 15:57:23 | 1402-12-13 10:26:19 | 1402-12-13 10:26:19
1364 | 8 اصل افزایش امنیت شبکه های بی سیم (Wireless) |  | توسعه زیرساخت امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1403-02-01 09:56:17 | 1403-02-01 09:56:35 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1365 | حرکت محوری شفت موتور Blower پس از راه اندازی، ایجاد ارتعاش و از مدار خارج شدن برق آن |  | بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 10:31:22 | 1403-02-25 11:43:01 | 1403-02-25 11:43:01
1366 | Dewatering system |  | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 17:13:26 | 1403-04-09 17:14:56 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1367 | متریال های رنگ عموما دارای تاریخ مصرف یکساله می باشند،لذا در پروژه ها،بسیار مشاهده گردیده است که قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی سایت و تعیین اولیت های گروه های اجرایی،این متریال اعلام خرید شده و انبارش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1368 | نحوه انجام تست عایقی و پیوستگی کابل های کنترلی و سیگنالی Multicore |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1369 | تناقض بین نقشه با اجراء در کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1370 | تحویل ندادن برخی متریال به پیمانکاران قبل از عملیات REINSTATEMENT (QUICK COUPLING- MESH FOR STR- INSULATION KIT- FLAPPER FOR CHECK VALVE- SPARY NAZEL- FUZABLE PLUG) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1371 | آگاهی نفرات در مورد مفاهیم دیتابیس های رابطه ای باعث بهبود کیفیت مدارک پروژه و روند کاری دفاتر می گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1372 | افزایش ضخامت گروت ریزی در پدستال استراکچرها و فوندانسیون تجهیزات |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:27:03 | 1403-02-18 11:30:59 | 1403-02-18 11:30:59
1373 | عدم هماهنگی بین دیسپلینهای بازرگانی و مالی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1374 | خلاء در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز کنسرسیوم به علت عدم پیش بینی نیاز به اینگونه نیروها و همچنین نبود باکس خالی در چارت سازمانی باعث بکارگیری نیروهایی تحت عنوان Service To Company گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1375 | به منظور ایجاد پوشش مقاوم در برابر خوردگی در لوله های خام زیر زمینی، روش های مختلفی از جمله استفاده از پوشش FBE، رپینگ و همچنین اپوکسی مایع وجود دارد. در استفاده از اپوکسی مایع در سطوح بزرگ تر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1376 | تفکیک فعالیت های اجرایی کابلکشی یک واحد به پیمانکاران متعدد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1377 | اخلال در ارتباط شبکه وایرلس به علت بالابودن ترافیک و وجود نویز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1378 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1379 | جایگزین متریال مقاوم به خوردگی جهت لوله های Steam Tracing بجای لوله های کربن استیل در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | متریال طراحی استرس پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری جوش انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-06 10:04:31 | 1403-04-10 12:36:07 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1380 | پرداخت مالی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1381 | اضافه نمودن فلنجهای جداکننده بر روی خطوط زیرزمینی رزینی |  | Piping مدیریت دانش Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 09:19:26 | 1403-04-20 14:52:55 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1382 | نصب انکر بولت سازه های صنعتی معمولا امری زمان بر برای واحد نقشه برداری و اجرا ست این روشی که در حال شرح ان هستیم در گذشته با توجه به کمبود دوربین های نقشه برداری رواج داشته و بسیار کارا و و امتحان پس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1383 | عدم وجود بخش HSE msدرواحد ایمنی کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1384 | با توجه به جنس خطوط GRP و دلیل آسیب پذیر بودن آنها ،در اثر سفت نمودن بولت با استفاده از آچار چک کشی یا بکس بادی بر روی فلنجها ،قسمتی از هول فلنجها دچار آسیب دیدگی شده ،یا فلنج دارای نشتی می گردید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1385 | کلیه پمپ های ساخت شرکت نوید سهند متاسفانه کارایی مناسب نداشته و بیشتر از قیمت خود پمپ ها هزینه صرف بازسازی و اصلاح و تعمیرات آنها گردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1386 | در پروژه پالایشگاه شیراز، در هنگام حمل رادیانت مربوط به بویلر، تجهیز قبل از رسیدن به کارگاه و در زمان حمل دچار حادثه شد به گونه ای که این تجهیز از روی کشنده حامل خود وازگون شد و هزینه و زمان زیادی را |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1387 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1388 | در پروژه هایی که به صورت نیمه کاره شروع به کار می کند در فصل مشترک بخش پایپینگ باید مدارک مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گیرند . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1389 | روش ایجاد دسترسی به Lifting-Lug فلنجی، جهت بستن، سفت کردن و بازکردن بولت های مربوطه با استفاده از ساخت و نصب پلتفرم موقت و Removable |  | دوار ثابت اپراتوری ماشین آلات Drum & Tower دوار Reactor ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:50:03 | 1402-12-12 09:50:03
1390 | ثبت گزارشات مالی بجز واحد مالی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1391 | عدم دقت در تهیه و تدوین پکینگ لیستها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1392 | بالا رفتن پرت لوله |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1393 | نداشتن ذخیره احتیاطی برای ریسک های ناشناخته پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1394 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت ریسک از بدو شروع پروزه به ویژه در مرحله برنامه ریزی STCQ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1395 | لزوم برآورد صحیح قیمت در هنگام مناقصه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1396 | ساخت مخازن: در ساخت و نصب مخازن ذخیره نفت و آب بر اساس استاندارد API 650 استفاده از ورقهای ضخامت 6mm جهت بدنه مخزن در کورسهای اول و دوم و سوم توصیه نمیشود زیرا که نورد و فرم دهی این ورقها بسیار دشوار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1397 | در زمان ورود اطلاعاتی که منجر به هزینه میشوند در شرایطی که پیمانکاران مستقیما اطلاعات را آپلود می کنند، صحه گذاری قبل و بعد از آن لازم است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1398 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:27:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1399 | نصب ساپورت برخی از خطوط ،همزمان یا قبل از اجرای خط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1400 | در فرآیند مهندسی خرید که بر اساس مدارک شرکت های چینی نوشته می شود قبل از خرید، اطلاعات فنی محصولات مشابه در بازار بررسی گردد و در صورت لزوم مدارک فنی بازبینی شود زیرا در برخی موارد اطلاعات فنی خواسته |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1401 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1402 | جلوگیری از قطع برق منطقه ای/ شهری در صورت وقوع اتصالی در شبکه تامین برق پروژه با استفاده از کلیدهای قطع جریان در محل ورود شبکه توزیع برق به پروژه با نصب کلیدهای قدرتی قطع جریان برق از جمله دژنکتور و س |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1403 | سال مالی با تمام فروشندگان و پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1404 | HOLD بودن کارها به دلیل انجام نشدن پیش نیازها و تداخل کاری با DISCIPLINE های دیگر و عدم امکان انجام کار به دلیل صادر نشدن مجوز کاری با توجه به تراکم نفرات در یک area و خطرات احتمالی آن. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1405 | استفاده از خط Plant Air و Plant Water در زمان Construction جهت انجام تست خطوط در واحدهای پروسسی |  | Piping مدیریت منافع مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:41:59 | 1402-12-13 10:24:21 | 1402-12-13 10:24:21
1406 | تعویض مکرر پیمانکاران حاضر در کارگاه بروی یک سازه - منباب مثال سازه ای در دست احداث است که فونداسیون آن توسط یکی از پیمانکاران اجرا شده و ستون ها توسط پیمانکار دیگر حاضر در سایت و سقف آن توسط پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1407 | در مناطق جنوب بدلیل رسی بودن خاک و بالا بودن سطح آب ،هنگام بارندگی ایجاد آب گرفتگی یا سیل می شود و بهترین راه ایجاد دیچ به عمق مناسب و جمع آوری آب های سطحی می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1408 | عدم حضور یک کارشناس بعنوان ناظر ، مجری و نماینده دفتر فنی بصورت تمام وقت در سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1409 | مفاد پیشنهادی جهت گنجاندن در تعهدات قراردادی پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1410 | عدم امکان Final Alignment نمودن بعضی از پمپ های داخل سوله شفاب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1411 | پیشگیری از قطع کردن کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه (با توجه به تخمینی بودن نقشه های ازبیلت کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه) در هنگام اجرای هرگونه کنده کاری شمع کوبی، سیویل و UGP |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1412 | اجرای دوغ آبه سیمان در دیواره ها قبل از بتن ریزی های پارت بعدی بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1413 | تست راه اندازی دستگاه Hot Dual Spray جهت شروع استفاده در ابتدای پروژه به منظور استفاده از دستگاه جدید که وارد سایت شده است می بایست از رنگی که قبلا توسط این دستگاه پاشش شده است، استعلام لازم اخ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1414 | نصب ساپورت خطوط قبل از اجرای خط بر روی استراکچر ها و اسلیپروی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1415 | همکاران در بخش امور قراردادها و نیز بخش های دیگر، در تفسیر مفاد قراردادها با مشکلاتی روبرو بودند زیرا سطح زبان متن قراردادی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از زبان معمولی می باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1416 | تعداد انشعاب بیش از ظرفیت استاندارد کلکتورهای استیم و عدم رعایت فاصله حداقلی بین انشعابات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1417 | انجام اضافه کاری (بررسی و آنالیز شبکه برق بالادست پروژه) خارج از شرح وظایف قراردادی ODCC |  | کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:45:40 | 1402-12-12 09:47:47 | 1402-12-12 09:47:47
1418 | تحویل گیری پایپرکها و استراکچر فلزی در فصل مشترک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1419 | انجام عملیات رنگ و عایق بدون اطلاع رسانی:در بسیاری مواقع مشاهده گردیده پیمانکاران مربوطه بدون هماهنگی واحد کنترل کیفیت اقدام به اجرای رنگ و عایق نموده اند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1420 | تست کابل های فیبر نوری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1421 | پیش بینی 20% لوله های Spear در Duct Bank های بتنی مدفون در سایت و متصل به ساختمانها |  | برق موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | رد شده | 1403-05-04 14:33:01 | 1403-05-04 14:33:04 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1422 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1423 | برای تهیه برنامه زمانبندی بخش مهندسی می توان ابتدا WBS مورد نظر را در نرم افزارP6 ایجاد کرد ، سپس اطلاعات مربوط به فعالیتها و WBS Code و پیش نیازها و زمان هر فعالیت را در قالب فایل اکسل از هر دیسیپلین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1424 | در برخی موارد اولویت کارهای اجرایی در سفارش متریال و تحویل به سایت رعایت نگردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1425 | مشکلات در دریافت اطلاعات مربوط به نیروی انسانی خصوصا در بخش مهندسی و عدم امکان ارائه گزارشات موثق در این خصوص |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1426 | پیشنهاد استفاده از نرم افزار های ثبت تغییرات جهت بالا بردن سطح یکپارچگی در سازمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1427 | لزوم شفاف سازی شرایط پدافند ضد عامل و تاثیر آن بر فام نهایی تجهیزات اساسی از جمله تانکهای ذخیره در ابتدای پروژه،متاسفانه مدارک وندور جهت بررسی مجدد sp رنگ در این خصوص توسط کارفرمای محترم با تاخیر پا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1428 | در نظر گرفتن ضریب Contingency Reserve جهت تعدیل ضرر و زیان پروژه به واسطه افزایش مقادیر MTO بالک متریال در مرحله Detail Design |  | کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:45:11 | 1402-12-12 09:48:13 | 1402-12-12 09:48:13
1429 | کندی نرم افزار Outlook |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1430 | تاخیر طولانی ساخت و نصب استیل استراکچرهای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1431 | هماهنگی واحد اجرا با کنترل کیفیت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1432 | لزوم تاییدیه منابع انسانی و توسعه برای گیت پاس های صادره جهت ورود میهمان بصورت ساعتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1433 | مدل کردن قسمت Miter خطوط OSW در PDMS (پیشگیری از برخورد خطوط دیگر سیستم ها با قسمت Miter خط OSW در زمان اجرا) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1434 | کاهش بهره وری و افزایش هزینه کارگاه به دلیل جذب زود هنگام نیروی انسانی پیش از تجهیز کامل کارگاه و پیش از تهیه نقشه های اجرایی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1435 | بر اساس دستور جناب آقای مهندس امامزاده و راهنمایی جناب آقای مهندس قهقائیان، ساخت و فرموله کردن ضد حریق جدید پایه سیمانی منطبق با استانداردهای روز جهانی بر پایه دانش فنی ODCC در دستور کار قرار گرفت و پ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1436 | برآورد مالی اشتباه در مناقصه، ناشی از تخمین غیر دقیق بارهای برقی |  | پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها برق مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه توربین‌های گازی مدیریت هزینه پمپ‌ها کارفرمایان | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:13:02 | 1402-12-12 09:47:33 | 1402-12-12 09:47:33
1437 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1438 | نصب و آب بندی ولوهای با متریال GRE بعد از بکفیل و گروت ریزی دریچه های ولو پیت (مربوط به خطوط FIRE WATER) |  | Piping مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:45:37 | 1402-12-13 10:23:16 | 1402-12-13 10:23:16
1439 | ثبات در رویه ها و ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی با نگاه پروژه محور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1440 | عدم پانچ NACE روی متریالهای پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1441 | مشکلات در حل مسایل فنی کارگاه و بعضا اجراء اشتباه و دوباره کاری در اثر نبود تیم مهندسی کارگاهی و عدم استقرار در زمان مناسب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1442 | ایجاد شبکه مالی و بایگانی آنلاین مستندات و مدارک مالی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1443 | عدم ارسال قطعات و متعلقات مرتبط با تجهیز مورد نظر، طبق آیتمهای قراردادی. (بعنوان مثال، در این پروژه، anchor bolt های مرتبط با تجهیز CIP که طبق قرارداد، تهیه آنها به عهده سازنده بوده است، همراه با تجهی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1444 | نهایی نمودن ارتفاع اتاق تابلوهای پست برق و ارتفاع شلتر ترانسفورماتورها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1445 | فریت سنجی متریال سوپر دوفازی(super duplex) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1446 | مورخ 7 خرداد 99 ساعت 11 صبح در موقعیت CDU/VDU ، LPG پایپراک بتنی 5501 شرکت سکاف در حال نصب اسکلت فلزی کنارپایپراک ذکر شده بوده و با توجه به نیاز جابجایی قطعات فلزی ضلع شمالی پایپراک می باشد، بوم جرثق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1447 | مغایرت در مقادیر وارد شده در MARIAN جهت تخصیص Requisition |  | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:24:23 | 1403-02-18 11:31:16 | 1403-02-18 11:31:16
1448 | مشکل هنگ کردن ، بسته شدن فایلهای اکسل و اعمال نشدن کلیک راست |  | Help Desk | No organizational chart | رد شده | 1402-12-22 11:41:13 | 1402-12-22 11:41:35 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1449 | نشتی گوگرد مذاب از اطراف پایپینگ وارد شده به سامپ گوگرد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1450 | الزام تأسیس شهرداری صنعتی در پالایشگاه ها توسط کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1451 | عدم وجود مشخصات خاص و مورد تایید شرکت جهت خرید تجهیزات و ابزارآلات در بخش تجهیز کارگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1452 | نبود برآورد صحیح از حجم کار پروژه برای ارائه مدارک پیشرفت پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1453 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-18 10:16:28 | 1403-04-18 10:16:30 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1454 | دقت در طراحی و حذف جوشکاری واشر پلیت های مخازن ذخیره سولفور |  | ثابت Tank ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:55:57 | 1403-02-18 14:05:21 | 1403-02-18 14:05:21
1455 | الزام انجام عملیات اسیدشویی بر روی متریال استنلس استیل کار شده در سازه های بتنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1456 | بالا رفتن درصد تعمیرات و به تعویق افتادن Release پکیج ها به دلیل تأخیر در پرتونگاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1457 | عدم تامین امکانات مناسب بر اساس درخواست سازندگان تجهیزات دوار (عدم اطلاع واحد برق از فیدرهای مورد نیاز). |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1458 | پس از ابلاغ نقشه های جدید، چنانچه کلاس بتن، جدید بوده و تا کنون در پروژه همچین رده بتنی تعریف نشده باشد، عملیات اجرایی نقشه ابلاغی تا تهیه و تایید طرح اختلاط بتن جدید بصورت تعلیق در می آید که حداقل 28 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1459 | عدم ارسال همزمان هارد کپی و فایل الکترونیکی از طرف سازندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1460 | جمع آوری مش استرینر هاو فلاپر چک ولو ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1461 | CCTV- در جعبه تقسیم هایی که به یک دوربین متصل می شوند و فاصله آن تا نقطه بعدی بیش از 100 متر می باشد می توان بجای سوییچ های صنعتی از مدیاکانورتر Media Converter استفاده کرد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1462 | شرح حادثه: در ساعت 8:30 صبح آقای علی بنی سعید با سمت : کمکی جوشکار از پرسنل پیمانکاری (محمودی برام ) در محدوده CDU-VDU جهت انجام کار اقدام به تغییر شکل داربست نصب شده روی قسمت Heater 003 مینماید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1463 | اجرایی کردن فرم پذیرش مهمان در مهمانسرای سایت |  | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:10:25 | 1403-02-26 10:46:49 | 1403-02-26 10:46:49
1464 | عدم اتصال نرم افزار حسابداری کارگاه و دفتر مرکزی |  | توسعه زیرساخت حسابداری مالی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی حسابداری پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:21:14 | 1402-12-13 10:26:39 | 1402-12-13 10:26:39
1465 | نشان ندادن Detail مربوط به موقعیت Tapping Orifice Flange |  | متریال طراحی Piping Bulk Material ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:38:12 | 1402-12-13 10:28:33 | 1402-12-13 10:28:33
1466 | فشرده سازی زمانبندی پروژه جهت انجام فعالیت های مسیرهای بحرانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1467 | ارسال صورت وضعیت های بازرسی چندین کالا بصورت تجمعی از شرکت های بازرسی کننده همواره باعث بروز مشکلات برای واحد برنامه ریزی بوده است چرا که در پروژه های Cost Plus بابت هر پکیج کالا نیاز به تفکیک صورت وض |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1468 | تهیه چارت کاملی از مناسبتهای ملی مذهبی .به این صورت که با تهیه این چارت بصورت یکساله و اخذ تایید ازمدیریت محترم چشم انداز روشنی از رویدادهای یکساله بدست خواهد آمد و یقینا در تمام امورات مالی و تدارکات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1469 | عدم استفاده از نتایج اماری معاینات بدو استخدام و دوره ای پرسنل سازمان در بستن کلوزهای بیمه تکمیلی سازمان باعث شده تا توزیع وزن تخصیص بودجه بر اساس یک تحلیل آماری نباشد و گاهاً هزینه کلوزها بسمتی چولگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1470 | Internet Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1471 | افزایش لود کاری بررسی مدارک مربوط به TBE |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1472 | اسپم چیست و راه های مقابله با اسپم توسط کاربران شبکه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1473 | تبریک روز تولد پرسنل توسط سامانه پیامک تلفنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1474 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1475 | در مدارکی مانند ITP، می بایست ابتدا دستورالعمل ها و دیگر مدارک فنی مربوطه صادر شوند و سپس مدرک ITP ارایه گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1476 | با توجه به بحث مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت قطعی پیمانکاران، اکثر پیمانکاران مخصوصا وقتی در قرارداد آنها تامین متریال با کارفرما می باشد متاسفانه بدون در نظر گرفتن بحث بالانس متریال در نواحی که عملی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1477 | تعیین درصد وزنی PMS برمبنای سختی عملیات اجرایی واحدهای پالایشگاهی و لزوماً نه بر مبنای قیمت های قراردادی. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1478 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1479 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1480 | موفقیت در انجام بتن ریزی در شرایط آب وهوای سرد با احجام بیش از شش هزار مترمکعب در ماه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1481 | با توجه به شکل و ماهیت لوله های پلی اتیلن ، ﺁببند نمودن ورودی و خروجی این نوع لوله ها به Man Hole & Pits بسیار سخت و مشکل خواهد بود لذا بمنظور جلوگیری از نشت های آتی و راحت بودن تحویل ها در Leak Test |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1482 | تعیین مسیر مجدد اسلیپر و پایپ رک (interconnecting) به علت برخورد فوندانسیونهای اسلیپر و existing frame در مسیر اتصال به واحدها |  | Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:01:36 | 1403-02-25 13:57:25 | 1403-02-25 13:57:25
1483 | ثبت درس‌آموخته ویدیویی |  | مدیریت ذینفعان | No organizational chart | رد شده | 1403-05-08 14:27:51 | 1403-05-08 14:28:19 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1484 | اموزش و ارتقا سطح دانش پرسنل ، راهکاری جهانی برای پیشرفت هر مجموعه محسوب می شود، اگر با توجه به مشاغل مختلف کلاس های آموزشی مرتبط برگزار شود ،علاوه بر افزایش مهارت پرسنل، سطح کیفی فعالیت ها بالاتر رف |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1485 | هم راستا نبودن بازشو کانال هوا با دریچه سقف کاذب جهت نصب فلکسیبل داکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1486 | انجام تست Phased Array و جایگزینی با رویه آزمون پرتونگاری در سرجوش های تعیین شده. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1487 | ایجاد دیتا بیس مربوط به تغییر کارهای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1488 | تحقق برنامه 15 درصد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1489 | به روز نبودن آیین نامه کمیسیون معاملات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1490 | کنترل دما و رطوبت اتاق سرور |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:15
1491 | عدم تخمین دقیق پارامترهای شبکه توزیع و سایر المان های برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:15 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1492 | پاور ژل (Power Gel) |  | سیویل | No organizational chart | رد شده | 1403-04-10 17:10:44 | 1403-04-10 17:10:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1493 | بسیاری از ولوها در واحد قابلیت دسترسی آسان و مستقیم جهت بهره برداری را دارا نمی باشند. این ولو ها عمدتآ شامل ولهای مربوط به برج ها ، مبدل ها ، مرز واحد و PIPE RACK می باشد . همچنین بسیاری از ایندی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1494 | با توجه به اهمیت شروع فعالیت های لوله کشی در پروژه ها ، معمولا این فعالیت در Shop شروع می گردد و به دلیل سهولت و حجم نسبتا بالای متریال لوله کشی در ابتدای امر، آماده سازی Field متناسب با حجم Shop بر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1495 | در حوزه ی دیتابیس و SQL Server ممکن است تعدادی از Developerها توانمندی پایینی در طراحی کوِئری داشته باشند و استفاده از آن باعث اتلاف زمان گردد. به عنوان مثال از دستور group by استفاده کنند در حالی ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1496 | در پروژه سروستان جهت پمپهای KSB قطعات یدکی خریداری نشده بود که باعث مشکلات برای بهره بردارگردید. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1497 | عدم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص برای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1498 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات Process مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1499 | تهیه 26 عدد تیر آهن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1500 | تغییر روش آماده سازی سطح از بلاست به وایر برس در فرآیند رپینگ مجدد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1501 | نیار به ایجاد زیر ساخت مناسب IT قبل از شروع هر پروژه و متناسب با ماهیت آن پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1502 | سقوط قطعه استراکچر از ارتفاع حین فعالیت نصب استراکچر بوسیله جرثقیل 30 تن، در عملیات جابجایی جهت نصب قطعه بیم 5.80 متری نیاز به عبور قطعه استراکچر از بین قطعات نصب شده قبلی میباشد. ریگر جرثقیل ب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1503 | گروت G3 |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1504 | خال جوش خوردن ببین مهره و ماسوره خطوط Steam Tracing |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1505 | عدم تطابق ترم های پرداخت پول به سازندگان با ترم های دریافت صورت وضعیت از کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1506 | بازرسی نامناسب کالاها و عدم تطابق تجهیزات ورودی به سایت با نقشه های Vendor. (مانند دمیستر پد مخازن V-41702 و V-41802 یا نقشه های GA کمپرسور C-41701) . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1507 | تعامل با اداره محیط زیست به عنوان یک ذینفع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1508 | تجهیز کارگاه اول ایمنی بعد کار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1509 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1510 | در پروسه تهیه گزارش تاخیرات خرید پروژه که در واحد برنامه ریزی PMO صورت می گیرد، از گزارشات متنوعی شامل ایتم های خرید و اطلاعات به روز شده ی گاها متفاوت، استفاده می گردد که سورس دستبابی به این گزا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1511 | مغایرت و اختلاف جزئیات نقشه فونداسیون با Detail نقشه تجهیزات به ویژه در مواردی که Equipment توسط Vendor طراحی شده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1512 | بررسی و اصلاح ساختار شکست (WBS) و اعمال در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1513 | شاقولی تجهیزات با ارتفاع زیاد در ابتدای صبح |  | عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-30 10:55:20 | 1403-04-10 14:09:57 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1514 | عدم تطبیق General Note مدارک با Standard & Spec و بروز مشکل در اجرای کاندویت های روشنائی و ارت |  | برق برق برق مخابرات | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:24:25 | 1402-12-12 09:04:22 | 1402-12-12 09:04:22
1515 | نهایی نشدن نقشه کمپرسورها تا زمان راه اندازی. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1516 | plot plan چندین بار تغییر کرد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1517 | مدل سازی رگرسیون چند متغیره به منظور شناسایی عوامل موثر بر نرخ وقوع حوادث شغلی در پروژه آبادان |  | فردی موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ارزیابی رضایت شغلی پرسنل ارگونومی پالایشگاهی و پتروشیمی صوتی سیستم‌ها و روش‌ها کارفرمایان فرآیند و ایمنی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مهندسی محیط زیست مدیریت استراتژیک روابط عمومی آموزش موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر خاک آموزش و فرهنگ‌سازی QA منابع انرژی روانی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه لجستیک مهندس حریق تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) مهندسی ایمنی فرآیند کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه تحقیق و توسعه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE خط لوله و سر چاهی غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) تاسیسات جانبی مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-04-02 11:15:06 | 1403-04-02 11:15:43 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1518 | آنالیز پریودیک عیوب جوش جهت برنامه ریزی برای کاهش درصد تعمیرات جوش |  | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-04 12:07:06 | 1403-04-04 12:07:10 | 1403-04-15 10:18:45 | 1403-04-15 10:18:45
1519 | عدم پیش بینی نیازهای الکتریکال واحد (Unit) در sub- station ها. |  | برق برق برق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:00:30 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:49:37
1520 | توجه به نصب تیرهای اصلی در اسکلت فلزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1521 | عدم چک و بررسی مدارک سازندگان از نظر مدارک مورد نیاز جهت راه اندازی و تعمیرات و کمبود مدارک و دستورالعمل ها |  | پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Reactor | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:18:53 | 1402-12-12 09:35:03 | 1402-12-12 09:35:03
1522 | ارسال اقلام بازرسی نشده از مبدا، بروز OSID |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1523 | زمان بر بودن روال بررسی، تایید و امضای گزارشات روزانه با توجه به اینکه نسخ به صورت هارد کپی انتشار و سپس توسط افراد مربوطه امضا می‌گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1524 | مدیریت تغییرات و دعاوی در پروژه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1525 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1526 | نقش سرعت در Wake Frequency برای تجهیزاتی که داخل پایپ قرار می گیرند. ( Thermowell , Corrosion Coupon ) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1527 | موانع فصل مشترک تست پکیج ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1528 | qweeeeeeeeeeeee |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:38:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1529 | تخریب نقاط نقشه برداری (بنچ مارکها) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1530 | واژگونی تراک میکسر بتن ریزی حین انتقال به محل بتن ریزی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1531 | عدم حضور کارشناس یاتیم مالی در کنار واحد بازرگانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1532 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1533 | استفاده از لیفتینگ کاور جهت نصب استراکچر |  | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-03-10 10:22:42 | 1403-03-10 10:23:03 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1534 | تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1535 | نواسانات بازار متریال فلزی به خصوص میلگرد و تاثیرات منفی در تامین و بالانس مالی پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1536 | لزوم تشکیل جلسات توجیهی با پیمانکاران توسط منابع انسانی و توسعه کنسرسیوم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1537 | اطمینان از عدم تناقض بین لیست تجهیرات پروژه ، مدارک مربوطه و RFP پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1538 | برخورد Actuator کنترل ولو با مسیر By Pass و مغایر بودن طول ولو در نقشه آیزومتریک وخود ولو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1539 | خطوط 2 اینچ و زیر 2 اینچ GRE |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1540 | تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های شرکت حمل یا بیمه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1541 | انجام عملیات Water Flushing بلافاصله بعد از هیدروتست به منظور ادغام فعالیتهای Drying بعد از تست و Drying بعد از Flushing در واحد CDU/VDU پروژه آبادان |  | بهره‌برداری Piping موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-16 09:59:49 | 1403-03-16 10:00:45 | 1403-03-31 08:45:24 | 1403-03-31 08:45:24
1542 | برنامه منظم به قرارداد که از برنامه ارائه شده در مناقصه تبعیت میکرد دارای ایرادات اساسی بوده وملاک کارفرماجهت برنامه تفضیلی قرار گرفت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1543 | موفقیت: تهیه همزمان تی بی ای برای دو تایپ کمپرسور هوا: پیچشی و گریز از مرکز |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1544 | مشخص نبودن مشخصات رنگ ادوات ابزار دقیقی ،خصوصا شیرهای کنترلی و شیر های تخلیه و ارجاع آن به Manufacturer Standard در مشخصات فنی و استاندارهای بخش مواد و خوردگی باعث سردرگمی در هنگام خرید این ادوات و ع |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1545 | روشن ماندن کامپیوترها پس از اتمام ساعت کار |  | توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:29:19 | 1403-02-18 11:31:38 | 1403-02-18 11:31:38
1546 | لزوم یکتایی مسیر ارتباطات و مکاتبات و تبادل مدارک و مستندات پروژه با تامین کنندگان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1547 | از آنجائی که احجام و تنوع متریال های ورودی به پروژه در بخش پایپینگ بسیار زیاد است، به دلایل ذیل معرفی فعالیت Material Tracing مطابق با سایر پروژه های بزرگ نفت و گاز حائز اهمیت است:<span style="color:r |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1548 | مشکلات نقل و انتقال ارزی و هزینه های مربوطه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1549 | عدم تحویل به موقع و همزمان کارهای تحویلی سیول و استراکچر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1550 | در دسترس نبودن تجربیات اراک برای کاربران.با توجه به زحمات بسیار زیادی که در پروژه اراک صرف تهیه بهترین درس آموخته ها شد، انتظار می رفت که این تجربیات در اختیار بقیه پروژه ها قرار می گرفت. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1551 | انتخاب صحیح پیمانکاران جزء |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1552 | اصلاح معیار طراحی طول شمع برای پروژه آتی |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:03:30 | 1403-02-25 13:57:48 | 1403-02-25 13:57:48
1553 | نشستهای اطراف پلها ، Culvert ها ، Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها ، بهمین خاطر اطراف مقاطع فوق با انجام Rubble & Crash Stone همراه با اجرای ملات سیمان در بین لایه های یک متر اجرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1554 | تهیه و اجرای دستورالعمل بالانس متریال در سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1555 | اتش گرفتن فن یکی از سرویس بهداشتی ها در ساختمان های اداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1556 | بهتر است در هنگام استفاده از دستگاه HDMI Spliter از حداکثر توان دستگاه استفاده نکنیم زیرا در صورت استفاده از حداکثر توان به دلایل مختلف و نامعلوم با قطعی متعدد مواجه میشویم. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1557 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در اجرای خط جریانی و خط Piping پروژه، به دلیل آب‌گرفتگی، کارفرمای پروژه، مسیر خط لوله را تغییر داد و به همین دل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1558 | محسن تست ابادان 2 |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-16 15:57:37 | 1403-05-16 15:57:43 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1559 | برای نصب سیستم عامل Windows 10 باید به این موضوع توجه داشت که Mainboard دستگاه Windows 10 را پشتیبانی بکند در غیر اینصورت بعد از مدتی سیستم با ارور BSOD مواجه میشود و مجبور به نصب مجدد سیستم عامل خو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1560 | ایجاد و تجهیز کارگاه کالیبراسیون، جهت کالیبره کردن گیج های عملیات تست خطوط پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1561 | یکی از وظایف واحد انبار، نگهداری صحیح از ابزار آلات بویژه ابزارهایی است که نیاز به کالیبراسیون دارند. اما پر واضح است که کارشناسان انبار، تخصص لازم نسبت به نحوه نگهداری و کالیبراسیون بسیاری از ابزارها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1562 | لزوم ایجاد ساز و کار مناسب جهت ثبت فعالیتهای مهم هر ماه توسط سرپرستان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1563 | تعریف نحوه ارتباط و حدود آن و طبقه بندی اطلاعات در گردش درون پروژه بین اعضای تیم پروژه وو ذینفعان پروژاز جمله کارفرما و وسایرین در قالب یک دستو.رالعمل رسمی و بالاغ آن به اعضای تیم پروژه و گردش صحیح ا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1564 | استفاده کردن از Stud Bolt های اصلی پروژه جهت انجام تست وپیش از شروع عملیات Reinstate |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1565 | عدم ارسال برنامه ریزی شده MDR یا DELIVERABLE LIST پروژه از طرف طراح |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1566 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert در حین بتن ریزی ها جهت پیش ساخت و دپو تا زمان اجرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1567 | عدم تکمیل اطلاعات Title Block نقشه ها (آیزومتریک ها، Line lists) و ایجاد TQهای مختلف |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:09:06 | 1402-12-12 09:56:12 | 1402-12-12 09:56:12
1568 | واگذاری تخلیه و بارگیری و strip کانتینرهای حاوی متریال پروژه به انبار متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1569 | تست |  | پروژه مدیریت هزینه | No organizational chart | پیش نویس | 1403-03-27 11:03:13 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1570 | مشکلات در مورد سیستم انبار متریال برق در کنسرسیوم که متاسفانه در این پروژه پرسنل برق و ابزار دقیق انبار متریال از تجربه و تخصصی در این امر برخوردار نبوده و موجب بروز مشکلات در شناسائی و تحویل کالا بو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1571 | باز کردن قطعات استارکچر که قبلا نصب شده است برای انجام نصب تجهیز از قبیل vessel ، Exchanger و ... |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1572 | تجهیز آمبولانس به دستگاه مانیتورینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1573 | بیش از 90 درصد data sheet ها و همچنین بسیاری از صفحات P&ID تحویل شده به سایت دارای نوت های hold برای مدارک سازنده و یا hold به دلایل دیگر می باشد که تا As Built مدارک به همین صورت مجهول باقی ماند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1574 | عدم اخذ گواهی Spool Release در صورتیکه Spool های ساخته شده در گارگاه میبایست قبل از خارج شدن از گارگاه جهت سندبلاست یا نصب از نظر موارد تکمیل گزارشات Fit Up ، جوش ، NDT و تنش زدایی تکمیل و گواهی Spoo |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1575 | عدم تطابق رینگ ساپورت های مربوط به Tray کاری برج ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1576 | در طراحی فانل جهت تخلیه تجهیزات پیش بینی نشده بود که این مهم مورد پانچ بهره بردار قرار گرفت . همچنین احداث حوضچه های منتهی به شبکه open drain در زیر بسته های دریافت و ارسال توپک ازنظربهره بردار شرکت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1577 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1578 | مشکلات حفاظت فیزیکی انبار متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1579 | وجود فردی متخصص در کنترل پروژه و بازرگانی جهت مانیتورینگ مدارک خرید |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1580 | مهار داربست دیوارهای برج خنک کننده در حال ساخت با استفاده از میان بولت (بررروی دیواره های ساخته شده در طبقات پایین تر) باعث می گردد که حجم عظیمی از داربست بندی که به جهت حفظ تعادل سازه ای و ایجاد شرای |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1581 | تخریب بخشی از مسیرهای دسترسی داخلی و خروجی، جدول بندی وسط مسیردرب خروجی، فضای سبز، دیوار های موجود کارخانه شرکت پایساز، سازنده مخزن 5207 و تخریب حدود 55 متر از بلوار وسط جاده اصلی اهواز به خرمشهر و قط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1582 | نصب تجهیزات مکانیکی بر روی فونداسیون های Back fill نشده |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-04 16:02:40 | 1403-04-04 16:03:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1583 | cross check فیلم رادیوگرافی |  | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-19 15:08:06 | 1403-04-19 15:08:09 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1584 | طرح پیشنهادی جایگزین یک چهارپایه متحرک بجای بستن داربست |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1585 | با توجه به بالا بودن سطح آب ، میزان دبی ورودی به گودبرداری ها با حجم بالا و عمق زیاد Sump ها در پروژه فاز2 و ناپایدار بودن جنس خاک و رانشی بودن خاک سپرکوبی به تنهایی تحمل نگهداشتن خاک اطراف را نداشت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1586 | - کاهش مشکلات فنی تجهیزات پیشرفته برقی خریداری شده مانند SOFT STARTER وVFD وAC UPS و نیزافزایش بار علمی و تجربی همکاران برقی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1587 | مشکلات در ساخت لدر پلتفرم تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1588 | ارسال مدارک ناخوانا و با کیفیت بسیار پائین توسط سازندگان و نیز عدم پاسخگویی بعضی از سازندگان در قبال مسائل فنی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1589 | یکپارچه سازی اطلاعات جهت عدم ناهنجاری در گزارشات واحد Planing و واحد Civil |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1590 | نظر به انجام کاهش هزینه های پروژه ها ، نظر مدیریتی غیر کارشناسی شده مبنی بر حذف تحکیم بستر تعریف شده ( شمع کوبی ) در زمینهای لجنی زیر مخازن ذخیره گازوئیل باعث نشست غیر متقارن در مرحله هیدرو تست مخا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1591 | پاسخگویی به شماره تلفن های شرکتی ( چهار رقمی ) |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1592 | پیش بینی خروج به موقع کالا ، ابزار ، اموال شرکت در مراحل احتتام پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1593 | یکی از مشکلاتی که باعث میشود سرور کریو کنترل به دامین کنترل متصل نشود (LDAP)به دلیل اختلاف زمانی بین سرور کریو و دامین کنترل می باشد که با رفع این موضوع مشکل برطرف میشود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1594 | عملیات اجرایی خارج از مفاد قراردادی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1595 | عدم ثبت واحد حراست در قسمت واحد کاری ارائه دهنده-قسمت بخش/دیسیپلین در این نرم افزار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1596 | استفاده از اپلیکیشن 3D MODEL بر روی تلفن همراه جهت سهولت دسترسی |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-03-16 21:58:57 | 1403-03-19 12:22:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1597 | عدم تطابق سایز لوله های خروجی ما بین Stage های کمپرسورها با نقشه های VENDOR. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1598 | لزوم سفارش گذاری ، ساخت و آماده سازی درپوشهای بتنی ،Pit ها ، Ring ها قبل از اجرای کار و محوطه سازی Paving ها |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-02 16:05:43 | 1403-05-04 06:56:17 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1599 | عدم تعبیه Funnel و یا Close Drain به تعداد مورد نیاز در خطوط UG |  | دوار پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت طراحی مهندسی محیط زیست Piping پمپ‌ها دوار Piping ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:34:53 | 1402-12-12 09:56:00 | 1402-12-12 09:56:00
1600 | قطر sump مخزن از قطر محل ایجاد شده در فونداسیون بزرگتر است |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1601 | مزایای استفاده از سیستم Helpdesk |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1602 | رعایت اولویت بکفیل اطراف و درون فوندانسیون های پایپرک ها با توجه به دسیپلین ها (سیویل، الکتریکال، ابزاردقیق و پایپینگ) |  | ثابت Piping برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:15:09 | 1403-02-25 17:15:53 | 1403-02-25 17:15:53
1603 | مغایرت فاکتور وزنی تایید شده توسط کارفرما با تلاش واقعی و قیمت آن |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1604 | در نظر گرفتن پارامتر دمای طراحی بجای دمای بهره برداری در طراحی ساپورتها. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1605 | بالا رفتن رویژن برخی مدارک (مثل دیتا شیت برخی تجهیزات) |  | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:48:53 | 1403-02-25 13:58:43 | 1403-02-25 13:58:43
1606 | مشابهت کامنتهای مشاور روی مدارک ارسالی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1607 | طرح طبقه بندی مشاغل فرصت یا تهدید؟ نظام پرداخت حقوق و دستمزد، معمولاً یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط کار محسوب می‌شود. پرداخت مزد عادلانه و منطبق با فعالیت‌های کارگر، آرمانی است که نه تنها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1608 | دپو خاک ها به همراه پسماند ها و ضایعات فلزی در محل موقت مشخص شده برای پیماکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1609 | کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1610 | اولویت بندی طراحی و اجرای راه ها و دسترسی ها در سایتها |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 12:16:56 | 1403-02-18 14:05:47 | 1403-02-18 14:05:47
1611 | لزوم اجرای عملیات راه اندازی ساب استشن ها نیازمند امکان سنجی دقیقی نسبت وجود فضای مناسب جهت انجام عملیات نصب ساپورت و تری نسبت به فضای ساختمان جهت جلوگیری از بسته شدن مسیر های OPENING ها،و فضاهای دستر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1612 | موفقیت: براوردهای صورت گرفته در مرحله مهندسی به منظور تامین کالاهای مصرفی از تقریب خوبی برخوردار بوده است. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1613 | با توجه به دلایلی از قبیل: مشغله کاری پرسنل در زمان برگزاری دوره های آموزشی ، مرخصی و ... امکان حضور در دوره های آموزشی نبوده که برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی می تواند بازدهی بالاتر و فراگیری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1614 | استفاده نکردن از گسکت های اورجینال تا زمان REINSTATEMENT در خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1615 | حداقل ضخامت Clad قابل اعمال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1616 | عدم ارسال دقیق گزارش کار اجرائی توسط نیرو های امانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1617 | رفع ارور برنامه اتوکد 2020 در هنگام مواجهه با ارور License checkout timed out و نصب نشدن کامل برنامه |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-21 19:12:42 | 1402-12-21 19:13:33 | 1403-01-28 11:00:24 | 1403-01-28 11:00:24
1618 | شیوع دردهای اسکلتی عضلانی میان کارمندان اداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1619 | REMOVEABLE کردن سقف دیزل روم 55 هکتاری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1620 | عدم شناسایی دقیق Special Item ها از P&ID و نبود اطلاعات کافی در مدارک Data Sheet. |  | متریال اقلام بالک طراحی Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:41:41 | 1402-12-12 09:55:35 | 1402-12-12 09:55:35
1621 | دوره های آموزشی عمومی |  | سیویل سازه | No organizational chart | رد شده | 1403-04-09 17:23:11 | 1403-04-09 17:23:15 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1622 | در مقطع زمانی تیرماه تا نیمه اول مهرماه 98 به دلیل احجام بالای عملیات هیدروتست پایپینگ، به موازات انجام آزمون PAUT راهکار تشویق پرسنل پرتونگاری مطرح شد. بدین منظور مقرر شد به اکیپ های پرتونگاری که بیش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1623 | وجود هزینه های بالاسری ( هزینه بازرسی - هزینه ماموریت پرسنل - هزینه حمل ) در تدوین و تهیه جداول بودجه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1624 | شکست WBS و برنامه زمانبندی تا سطح Work Package و Planning Package |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1625 | تصویر برداری هوایی بی خطر |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1626 | Sound Problem |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1627 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه |  | موضوعات کلی QC/ سایر مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل HVAC معماری ثابت پکیج‌ها Exchanger Piping موضوعات کلی QC/ سایر کمپرسورها و فن‌ها بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل Package بازرسی حین ساخت توربین‌های گازی سازه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower عملیات خاکی و زیر بنایی Tank PIM موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر پمپ‌ها عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال استراکچر دوار Reactor | No organizational chart | رد شده | 1403-03-27 14:44:17 | 1403-03-30 11:16:42 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1628 | fffffffffffffffff |  | مدیریت ذینفعان | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-14 16:34:37 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1629 | با توجه به گرمای هوا توزیع شربت آبلیمو و اضافه نمودن مقداری نمک ، کمک شایانی در جلوگیری از گرمازدگی پرسنل می کند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1630 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها |  | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع | No organizational chart | پیش نویس | 1403-03-10 11:46:10 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1631 | گزارش عملکرد فاز 2 پالایشگاه آبادان در حوزه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1632 | نشست سازه هایسامپ و منهول |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1633 | نصب اشتباه پکینگ های برج خنک کننده و ریختن پکینگها به دلیل فشار ناشی از تجمع آب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1634 | عدم وجود یک فرمت صحیح از گزارشات واحد خرید در پروژه آبادان، باتوجه به اشتباهات متعدد در ثبت وضعیت بسته های خرید از جمله اشتباه در ثبت شماره MR یا اشتباه در ثبت وضعیت یک unit از یک بسته خرید که مجر به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1635 | خریداری مجدد Full Coupling برای خطوط گالوانیزه رزوه ای |  | ورود و خروج کالا متریال طراحی Piping | No organizational chart | درحال بررسی | 1403-04-15 09:54:06 | 1403-04-15 09:54:12 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1636 | مشکلات انتقال ارز برای پیمانکاران خارجی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1637 | با توجه به عمق خطوط زیر زمینی و وضعیت باتلاقی بودن زمین و سایز بالا هدرهای رفت و برگشت کولینگ (72) اینچ که قطعا با توجه به وزن خطوط مذکور باعث نشست و در نیجه ایجاد اختلاف ارتفاع می گردد و این نشست به |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1638 | مشخص کردن وضعیت خطوط Hold در Line List در واحد پایپینگ قبل از شروع عملیات تست خطوط |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1639 | شروع ساخت منهولهای خطوط زیر زمینی همزمان با نصب خطوط زیر زمینی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1640 | استفاده از کابینتهای استنلس استیل یا آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانهای صنعتی |  | عملیات ساختمانی و بتنی | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-30 08:14:30 | 1403-04-30 11:36:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1641 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:23:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1642 | به روز بودن سیستم عامل های سازمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1643 | تعلل ، هدر رفت و ترخیص نیروی اجرایی وبعضا پیمانکاران به دلیل نبود متریال ومشکلات و تاخیربازگردانندن نیروها بعد از ورود کالا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1644 | بروز مشکلات در پاپینگ ناشی از ضعف در طراحی و در نظر نگرفتن بعضی از اقلام |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:40:21 | 1402-12-12 09:55:14 | 1402-12-12 09:55:14
1645 | در شرکت اکسیر صنعت که یکی از پیمانکاران طرح می باشد در یکی از بعد از ظهر های کاری که کارگران در هوای گرم مشغول به فعالیت بودند همچنین خستگی ناشی از کار نیز به ایشان فشار امرده بود یکی از سرپرستان اجرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1646 | صرفه جویی اقتصادی در ارتباط با سایزنمودن بهینه و اقتصادی کابلهای قدرت با سطح مقطع بالا و متراژ زیاد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1647 | افزایش دایره لغات انگلیسی همکاران بوسیله چاپ و توزیع یک سری واژه ها و معانی آنها (فنی، روزمره) |  | آموزش مدیریت منافع | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:15:37 | 1403-02-26 10:47:04 | 1403-02-26 10:47:04
1648 | مخازن فاضلاب |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1649 | جابجایی تجهیز با یک جرثقیل بجای استفاده از دو عدد جرثقیل |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1650 | لزوم انجام عملیات CLEANING یا به عبارتی AIR BLOWING در خطوط ، قبل از آبگیری آنها و آماده سازی برای هیدرو تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | No organizational chart | رد شده | 1403-03-16 09:44:43 | 1403-03-22 10:04:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1651 | ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت در Nut & Bolt |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1652 | ایجاد سازو کار مناسب جهت تمیز کاری مخازن ایستاده بلند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1653 | ادعای ضرر و زیان پیمانکار و بحران سازی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1654 | در جانمایی بخش های زیادی از شبکه لوله کشی در سایت دسترسی به برخی شیرالات و تجهیزات را با مشکل مواجه می کند که این مهم بایستی حتما زمان طراحی جانمایی لحاظ گردد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1655 | عدم ارائه سیستم ها با یک مشخصه به همه کارکنان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1656 | ایجاد زیر مجموعه بازرسی کالا در واحد کنترل کیفیت PMO پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان |  | KOM/PIM بازرسی نهایی | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-04 08:33:38 | 1403-04-04 08:33:42 | 1403-04-30 13:39:31 | 1403-04-30 13:39:31
1657 | کار اضافی بدلیل تغییر مشخصات نقطه tie-in |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان طراحی مدیریت منافع مدیریت هزینه پمپ‌ها | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:44:11 | 1402-12-13 10:28:50 | 1402-12-13 10:28:50
1658 | به هنگام ایمپورت کردن یک برنامه زمانبندی از نرم افزار پریماورا که ممکن است از یک پیمانکار گرفته باشید یا حتی خروجی شبکه پریماورای سازمان شما باشد، ممکن است حاوی اطلاعات وسیعی با حجم زیاد از دیتا بیس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1659 | عدم انطباق متریال ارسال شده به محل پروژه، با اولویتهای بندیهای مورد تعیین شده جهت انجام فرآیند ساخت و اجرا. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1660 | تاخیر در پاسخ دهی سازندگان به TCL ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1661 | عدم ارائه(LIFTING PLAN) برای تجهیزات سنگین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1662 | یکسان سازی نظام پرداخت هدایا ، امور رفاهی برای همه کارکنان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1663 | نحوه شکل گیری، ترکیب ، تاریخ شروع و دوره فعالیت تیم یا کمیته تغییرات : از زمان بررسی اسناد ومدارک مناقصه کمیته تغییرات در پروژه شکل گرفته و در ترکیب آن از نیروهای متخصص که تکمیل اسناد مناقصه را بعهده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1664 | شرکت نیازمند تعریف و گروه بندی سیستمها و تجهیزات جهت تحویل به دسیپلینها و افراد با سمتهای مختلف می باشد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1665 | عدم ارسال پلن فعالیت های یک هفته گی تمام پیمانکاران به تفکیک و با جزییات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1666 | تعداد زیادی از مدارک ایمنی فرایند مرتبط با جانمایی تجهیزات ( تجهیزات اطفای خریق، تجهیزات اعلان حریق و تجهیزات ایمنی) است که در آن مکان تجهیزات بر روی پلات پلن مشخص می شود.نظر به متفاوت بودن پلات پلن ه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1667 | لزوم نگهداری از اجناسی که بدون مدرک و یا مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند در فضای قرنطینه و جدا از متریال پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1668 | نهایی نمودن ارتفاع درب اتاق دستگاه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1669 | عدم توجه کافی به نکات نوشته شده در P&ID و بروز کسری متریال |  | متریال طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:31:30 | 1402-12-13 10:29:03 | 1402-12-13 10:29:03
1670 | با توجه به فشار شرایط پروژه آبادان به لحاظ ساخت و ساز، نصب تجهیزات، ساعت کاری کارگاه، سختی کار، حفظ شئونات اسلامی و ... جهت استخدام پرسنل خانم در پروژه محدودیت هایی دارد . با توجه به اینکه امورات محو |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1671 | استخدام پرسنل یا وابستگان نزدیک کارفرما یا پیمانکاران (و بالعکس ) که موجب بروز مشکلات حاد در بررسی صورت وضعیت ها و مسایل کارگاهی میشود |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1672 | در زمان قطع سیستم ارتینگ در اثر صدمات ناشی از فرآیندهای اجرایی، دسترسی به مسیر کابلهای اجرا شده به آسانی میسر نمی باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1673 | مانیتورینگ تجهیزات روتاری از مرحله ای که وارد انبار می شوند تا مرحله نصب و راه اندازی |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | رد شده | 1403-04-15 09:42:34 | 1403-04-15 09:42:38 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1674 | پشتیبانی : خرید اماکن و خوابگاههای مورد نیاز پروژه درابتدای پروژه بجای پرداخت اجاره میتواند سرمایه گذاری موثری برای پروژه و شرکت داشته باشد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1675 | در محل AG به UG در خطوط لوله جریانی و جمع آوری چاه ها اجرای anchor block بر اساس استاندارد IPS الزامی می باشد در حالی که در پروژه سروستان این مورد مد نظر قرار نگرفته شده بود که مجددا طراحی و اجرا شد ک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1676 | تخلیه فاضلاب و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سپتیک های بی هوازی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1677 | عدم تجهیز انبارهای پروژه به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و سیستم Caller ID باعث شده که در صورت وقوع آتش سوزی در محوطه انبار علاوه بر از دست دادن زمان طلایی، بخش عمده ای از متریال پروژه و اموا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1678 | تست آب بندی مخازن بتنی مدفون نگهداری مایعات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1679 | عدم امکان دسترسی به Portable Device پس از غیرفعال سازی Group policy در ویندوز 7 و 2008 سرور. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1680 | برگزاری کوئیز و ترنینگ بین دیسیپلین ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1681 | ضعف امنیتی پردازنده های Intel و نرم افزار Microsoft Outlook |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1682 | پیرو مصوبه جدید شورای عالی حفاظت فنی کار مبنی بر مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از پیمانکاران فاقد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (در صورت بروز حوادث)، ضروریست ارئه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1683 | مشکلات عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر روی سر جوش های با قطر کمتر مساوی 2 اینچ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1684 | محسن تست ابادان |  | مدیریت ارتباطات | No organizational chart | رد شده | 1403-05-16 15:36:42 | 1403-05-16 15:36:59 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1685 | آب بندی سازه های آبی جهت صرفجویی در زمان و هزینه کمتر و پیشگیری از دوباره کاری |  | سیویل سازه | No organizational chart | رد شده | 1403-04-10 16:26:28 | 1403-04-10 16:26:31 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1686 | اجرای سیستم Material Control |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1687 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1688 | مشکلات حمل کالا در ترم تحویل EXW |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1689 | مصرف بهینه و بهره وری در مصرف گاز کولر R22. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1690 | تعامل با گمرک محلی به عنوان یک ذینفع |  | مدیریت ذینفعان مدیریت منافع | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:07:39 | 1403-02-25 14:00:02 | 1403-02-25 14:00:02
1691 | عدم استفاده از مالیات ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالاهای وارداتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1692 | تولید نشدن OPERATING MANUAL واحدها بر اساس DETAIL DESIGN . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1693 | عدم رعایت دستورالعمل و نکات ایمنی مربوط به کار در ارتفاع و وقوع حادثه |  | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان پیمانکاران تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:31:36 | 1402-12-14 11:20:31 | 1402-12-14 11:20:31
1694 | انتخاب مقیاس نامناسب برای نقشه های پلن پروفیل و تحمیل هزینه اضافی زمانی و ریالی بر پروژه |  | طراحی Piping Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:01:33 | 1402-12-12 09:04:34 | 1402-12-12 09:04:34
1695 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1696 | چک نمودن متریال خام پروژه از قبیل لوله و فتینگ که نیاز به سندبلاست دارند در هنگام ورود به سایت و تحویل از کارفرما |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1697 | اختلال در شبکه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1698 | بروز خطاهای متعدد از جمله Long File Name و کندی سیستم هنگام کپی کردن فایل ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1699 | ارایه گزارش روزانه پرسنل واحد از طریق پورتال سازمانی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1700 | ارائه اخبار موثق سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1701 | استفاده از افراد با دید بهره برداری در زمان در نظر گرفتن ارت تجهیزات |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1702 | وارد نمودن نقاط اتصال خط به تجهیزات و Device های ابزار دقیق در دیتابیس |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1703 | بهینه نمودن روش بالانس متریال |  | ورود و خروج کالا رنگ/ عایق/ جوش مدیریت ذینفعان Piping | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:11:10 | 1402-12-13 10:24:34 | 1402-12-13 10:24:34
1704 | گرفتن گواهی سلامت جهت جرثقیل های با سال ساخت پایین |  | سازمانی سیستم‌ها و روش‌ها ثابت اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) Piping منابع تامین (ملکی، استیجاری) برق ماشین آلات سبک (سواری و وانت) ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مخابرات راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر مدیریت دانش دوار محیط | No organizational chart | درحال ارزیابی | 1403-04-19 07:59:45 | 1403-05-07 09:21:36 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1705 | تراکم بهتر در جاده سازی و کوبش محوطه های انبار متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1706 | کمبود دستورالعمل ها درپروژهای EPC |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1707 | تعریف نمودن آیتم کد برای ارفیس فلنجها ،بولتهای متعلقه ،گسکت به صورت جداگانه در آیزومتریک و همچنین برای ارفیس پلیت در m.t.o ابزاردقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1708 | تهیه آیین نامه و مقررات پایه جهت پیمانکاران سایت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1709 | عملیات رنگ امیزی و نصب عایق قبل از اجرای خطوط لوله COOLING & foam و سایر خطوط متصل به مخازن ازجمله stem , condensate , nitrogen |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1710 | زمان آزاد سازی ضمانت نامه ها |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1711 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:26:37 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1712 | بالانس متریال پیمانکاران |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1713 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست قبل از اعمال پوشش، رنگ با نسبت مشخص به خوبی مخلوط گردیده و یک محلول متشکل از یک فاز یکپارچه را تشکیل دهد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1714 | بازدید میدانی سرپرستان و مدیر کارگاه با تهیه To do list |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1715 | بهتر است واحد QC مستقیما" خود را وارد اجرا ننماید وهرگونه COMMENT و فعالیتی که میخواهد انجام شود به واحد دفترفنی و نظارت تحویل دهد . |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1716 | در سایت اراک مشکلات زیادی برای steam Tracing واحد ها وجود داشت بطوریکه steam tracing واحدها بدون نقشه و طرح و برنامه صحیح انجام شد و هر واحدی به صورت سلیقه ای کار را اجرا کرده بود. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1717 | اجرای Skirt Drain تجهیزات ثابت |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1718 | حذف PWHT از جوشهای Fillet زیر 2 اینچ شامل Socket Welds و Supports |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1719 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انبار که باعث گردیده در صورت وقوع حریق در محوطه یکی از سوله های انبار، کلیه سوله های جانبی درگیر شده و امکان کنترل و اطفاء حریق از جوانب سوله نیز وجود نداشته باش |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1720 | تخلیه بار و دپوی غیر اصولی لوله های 1 و 2 اینچ در انبار متریال که در باربرداری مجدد ریسک آسیب جانی و مالی را به همراه دارد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1721 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفتی Voip در گوشی های برند Yealink با روش جایگزین |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1722 | انتخاب وندور بلوئرهای پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1723 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1724 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:11 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1725 | همواره یکی از فرایندهای تحمیل کننده دهزینه به پروژه فرایند جمع آوری، تفکیک، نگهداری و فروض نخاله و ضایعات صنعتی می باشد، لذا در صورتی که پروژه فرایند تفکیک در مبداء، بارگیری، حمل و نگهداری تفکیک شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1726 | تامین ماشین آلات وساختمان ها ی مورد نیازپروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1727 | ggggggggggggggggggg |  | دوار اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-05-20 16:57:10 | 1403-05-20 16:57:19 | 1403-05-21 12:01:59 | 1403-05-21 12:01:59
1728 | ایجاد فضای قرنطینه در انبار برای نگهداری از اجناسی که بدون مدرک کافی و مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1729 | انتخاب مکان تجهیز کارگاه در پروژه هایی که کارفرما مکانی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1730 | عدم وجود مدارک کامل جهت نصب خطوط lube oil و خنک کاری blowers و نتیجتا نیاز به سوراخکاری اتاقک عایق صوتی. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1731 | عدم امنیت شغلی برای نیروهای پروژه و امنیت شغلی فراوان برای افرادی که از سوی دفتر تهران معرفی می شوند. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1732 | عدم تمایل پیمانکاران زیر مجموعه از ارسال صورت وضعیت های تعدیل در طول دوره پیمان |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1733 | پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت انجام گردد |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1734 | تطویل پروسه برگذاری کمیسیون و ابلاغ تصمیمات اخذ شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1735 | علت خراب شدن هارد دیسک |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1736 | کنترل کارگاهی کالیبراسیون دوربین های ترازیاب نقشه برداری |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1737 | ارزیابی و برآورد منطقی احجام کار مهندسی، خرید و اجرا |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1738 | نمایش Windows Cannot Connect to the Printer هنگام نصب پرینتر به اشتراک گذاشته در ویندوز 10 64 بیتی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1739 | دستورالعمل سر جوش گذاری خطوط Jacket&Core |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1740 | مشکلات پیش روی reassemble ساختمان های Sandwich Panel در صورت لزوم |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1741 | مدل سازی بوسیله نرم افزار Auto Cad برای مسیرسازی و نمایش شعاع های گردش مورد نیاز تریلر بوژی حمل کننده تجهیزات فوق سنگین درون پالایشگاه برای رسیدن به نواحی مورد نظر. |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1742 | صدور وثبت(Request For Inspection) RFI |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1743 | عدم وجود شرح شفاف برخی ازفعالیت های WBS (عدم وجود WBS Dictionary که ستون شرح فعالیت داشته باشد)و تفسیر سلیقه ای آیتم در هنگام انجام پروژه |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1744 | مجازی سازی دیتاسنتر میتواند باعث استفاده بهینه از منابع گردد، با این حال در اکثر مواقع تنها به مجازی سازی Stand alone سرورهای فیزیکی اکتفا میگردد که این روش دارای معایب بسیار زیادی است. پیاده سازی inf |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1745 | مشکل عدم نمایش تصویر توسط هاب USB-C به HDMI در لپ تاپ |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1746 | تعویض کانترهای گازی به برقی در رستوران جهت افزایش ایمنی |  | تجهیزات کارکنان موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | No organizational chart | منتشر شده | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-02-26 10:39:03 | 1403-02-26 10:43:14 | 1403-02-26 10:43:14
1747 | به نتیجه رسیدن پکیج های خرید ابزاردقیق |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1748 | نصب اکسترنال تجهیزات ثابت (Fix Equipment) |  | ثابت تجهیزات ثابت | No organizational chart | منتشر شده | 1403-03-24 14:40:29 | 1403-03-30 14:11:50 | 1403-04-05 07:00:11 | 1403-04-05 07:00:11
1749 | در دیتابیسهای موجود در دفتر مدیریت پروژه به خصوص در بخش نامه های دریافتی و ارسالی، با توجه به حجم زیاد نامه ها، در صورت نیاز به دسترسی به یک نامه خاص، تنها گزینه قابل انتخاب فیلتر کردن فرستنده نامه و |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1750 | ایجاد سامانه جامع ثبت پانچ های کیفی تجهیزات در پروژه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-09 15:44:42 | 1403-04-09 15:44:58 | 1403-04-31 14:09:32 | 1403-04-31 14:09:32
1751 | sssssssssssssssssssssssssssssss |  | مدیریت مستندات | No organizational chart | پیش نویس | 1403-05-15 09:24:14 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1752 | سیستم تهویه مطبوع: یکی از مهمترین مشکلات در پروژه میدان نفتی سروستان وضعیت HVAC ساختمانها بود که بدلیل طراحی مجزا کانال و تجهیزات و همچنین استفاده تجهیزات نامناسب باعث بروز مشکلات فراوانی در تحویل این |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1753 | نامنظم بودن جلسات کارگاهی با پیمانکار به جهت کنترل عملکرد و پیشرفت کارهای برنامه ریزی شده و انجام شده |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1754 | با توجه به انجام فعالیت در مرحله ساخت و ساز ورود برخی تجهیزات و ابزار آلات می بایست قبل از استفاده مورد تائید واحد HSE قرار گرفته و پس از ورو به کارگاه نیز تحت نظارت واقع شود در این پروژه این برنامه ج |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1755 | میکس مناسب در جاده سازی |  |  | No organizational chart | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16 | 1403-06-11 11:37:16
1756 | تهیه و تدوین Preservation Procedure و اضافه شدن واحد Preservation برای اولین بار به چارت واحد کنترل کیفیت در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | No organizational chart | منتشر شده | 1403-04-06 14:54:08 | 1403-04-12 17:12:47 | 1403-04-31 13:49:35 | 1403-04-31 13:49:35