## Worksheet
ردیف | عنوان درس آموخته | نام پروژه مربوطه | حوزه درس آموخته (درخت دانش) | نام و نام خانوادگی دانشکار | واحد سازمانی | وضعیت | میانگین درس آموخته | تاریخ ایجاد | تاریخ ارسال | تاریخ تخصیص ارزیاب | تاریخ انتشار
1 | استفاده از TEE معمولی به جای BARRED TEE و جوش دادن BAR ها در سایت |  | متریال Piping طراحی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:35:13 | 1402-12-12 09:35:28 | 1402-12-12 09:35:28
2 | استفاده از کابینتهای آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانها ، با توجه زمانبر بودن تحویل پروژه ها به کارفرمای اصلی و بهره بردار و بمنظور کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری از کابینت های MD |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
3 | در اجرای نمای ساختمان های صنعتی (بلست پروف ) ،جهت نصب اجر بروی ساختمان بتنی می بایست از توری مرغی یا مش استفاده کرد که جهت مهار مش می بایست از پلیت هایی به فواصل کم استفاده کرد.باز هم با اجرای دقیق آ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
4 | نحوه منظور نمودن و تعیین شرح خدمات مربوط به Critical Items در پروژه پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارفرمایان سازمانی آغازین پروژه مدیریت ذینفعان پروژه مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4.4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:03:18 | 1403-02-18 10:51:12 | 1403-02-18 10:51:12
5 | ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت 360 درجه (چرخشی) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ارزیابی عملکرد سیستم‌ها و روش‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:28:10 | 1403-02-26 10:43:33 | 1403-02-26 10:43:33
6 | لزوم نظارت مستقیم واحد دفتر فنی بر عملیات اجرایی پیمانکار در مواقع عملکرد ضعیف پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
7 | جلوگیری از آسیب و Damage شدن خطوط پایپینگ با سایز کم تر از 2 اینچ و جلوگیری از دوباره کاری ها جهت رفع پانچ در هنگام تست پکیج های این خطوط. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
8 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
9 | پرداخت هزینه قبل از تحقق موضوع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
10 | بتن ریزی هم زمان و درجای درب منهولها، catch basin و ... در حین paving بمنظور زیبایی کار، رعایت Slopeها و یکنواختی سطوح Paving | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:14:53 | 1402-12-13 09:27:57 | 1402-12-13 09:27:57
11 | بکارگیری متریال من جهت جداسازی ضایعات به منظور کاهش مفقودی، انبارش در فضای کمتر و برآورد دقیق‌تر متریال | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ضایعات | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-14 10:47:38 | 1403-04-18 09:59:20 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
12 | برنامه زمان بندی پروژه اراک بدلیل حجیم بودن و تعداد زیاد فعالیتها قابلیت بروز رسانی نداشته باشد و سرعت آن کند و غیرقابل استفاده بود . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
13 | عدم وجود مدیریت واحد بین مهندسی و بخش کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
14 | آقای علی دریس حمود از پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
15 | یکی از مهمترین تست های غیر مخرب جوش،که عیوب سطحی و غیر سطحی را می توان به خوبی وبا سند قاطعیت ارائه داد،تست رادیوگرافی میباشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
16 | عدم هماهنگی دیگر واحدهای اجرایی با واحدرنگ و عایق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
17 | بدلیل زیاد بودن سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین گستردگی محدوده جغرافیایی تحت پوشش این واحد مدیریت کردن آن از منظر نیروی انسانی و مالی بسیار دارای صعوبت است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
18 | تشکیل کمیته ای از مهندسی کارگاهی، QC، اجرا، برنامه ریزی و طراحی در سایت جهت تسریع در تصمیم گیری برخی از موارد فنی و spec | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:28:12 | 1402-12-14 11:20:19 | 1402-12-14 11:20:19
19 | بروز مشکلات دراجرای نمای اجری ساختمان ها یSS و<span style="color:red"> CR </span> وامکان تغییر شیوه ی ارایه شده در نماسازی بخش های اجری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
20 | عدم اطلاع بهره بردار و یا نفرات حاضر در اتاق کنترل از قرار گرفتن دستگاه UPS در حالت COMMON FAULT و یا LOW BATTERY |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
21 | برای هر پروژهٔ ساخت و ساز یک حداکثر زمان اجرای بهینه وجود دارد. هزینه‌های پیش‌بینی شده در قیمت پیشنهادی هر پروژه با درنظر گرفتن زمان انجام آن تعیین شده‌اند. در صورتی که حداکثر زمان انجام خواسته‌های کا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
22 | ممکن است برخی متریال و یا متعلقات تجهیزات از دید تیم طراحی و خرید پنهان مانده باشند و در آینده و در حین اجرا مشخص گردد که به دلیل کسری فلان اکسسوری قابل نصب نمیباشد و عملیات اجرائی به واسطه این کسری H |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
23 | استراتژی برون سپاری فعالیت های اجرایی پیمانکاران |  | کارفرمایان تامین کنندگان و سازندگان پیمانکاران مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | غلامرضا درویش نژاداصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.3 | 1403-03-20 10:44:55 | 1403-03-20 10:45:06 | 1403-04-02 14:44:21 | 1403-04-02 14:44:21
24 | عدم نصب و پشتیبانی نرم افزار واحد مالی ( رایورز ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
25 | انجام عملیات تنش زدائی در کوره. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
26 | بزرگتر بودن سایز Base Plate ساپورت از Pedestal کار شده فوندانسیون و عدم امکان نصب Guide و Stopper بر روی آن. |  | طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی Piping سیویل Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:37:53 | 1402-12-12 09:47:21 | 1402-12-12 09:47:21
27 | عدم ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مشترک بطور دقیق و با جزئیات کامل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
28 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به صورت مجالس تایید شده توسط کارفرما (Process Verbal ) در صورت وضعیت قطعی پروژه که دارای ماهیت فهرست بهاء میباشد جمع آوری اصل کلیه صورتمجالس (در کارگاه ) و تطبیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
29 | حذف لایه Helix of Galvanized Steel Tape از کابلها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
30 | لزوم نصب کلیه ولوهای اورجینال خطوط زیرزمینی هم زمان با اجرای این خطوط ، قبل از انجام عملیات تست و به صورت REINSTATE شده |  | تجهیزات Piping محیط Piping | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | 1 | 1403-03-22 09:35:33 | 1403-03-22 09:35:42 | 1403-03-26 11:48:29 | 1403-06-17 12:15:55
31 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
32 | تفکیک از مبدا پسماندهای تر از خشک و اخذ قراداد با شرکت ذیصلاح بازیافت برای تحویل پسماندها جهت ارائه خدمات زیست محیطی و اجرای یکی از تعهدات EIA طرح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب پروژه حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) مدیریت دانش کارکنان منابع انرژی آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت ذینفعان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE سازمانی مدیریت منافع مدیریت استراتژیک مدیریت منابع سازمانی (ERP) | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-01 17:16:13 | 1403-03-01 17:16:19 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
33 | سقوط از ارتفاع 8 متری در ساعت 9:50 مرحوم آقای ظاهر شایعی از پرسنل داربست بند شرکت خرد صنعت هنگام جابجایی بار در ناحیه Colling tower ، هنگام جابه جایی چهارپایه (موبایل اسکافولد) علت فیکس نشدن ت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
34 | معاینات پیش از استخدام |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
35 | مشکل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
36 | در برخی از موارد در هنگام نصب استراکچر همخوانی قطعه با محل نصب مغایرت داشته و قطعه به درستی نصب نمی شود حال برخی از پیمانکاران مجبور به مهار موقت سازه فلزی می شوند که این مسئله در نوع خود خطرناک است ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
37 | رعایت پاشنه قالببندی در Grout G3 اپوکسی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | مدیریت هزینه پروژه سازمانی مدیریت دانش دوار | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-10 13:53:13 | 1403-04-10 13:53:19 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
38 | در ساعات اواخر شیفت کاری جرثقیل بوم خشک50 تن در بارج اسکله اکوان مشغول عملیات لایروبی بوده که گراپ جرثقیل به قسمتی از اسکله قبلی در کف رودخانه برخورد کرده و در اثر فشار بیش از توان جرثقیل (SWL که 2 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
39 | با توجه به اینکه ابعاد قالب های مدولار معمولا مضربی از 5 سانتیمتر هستند. در برخی از مدارک، ابعاد تعریف شده برای یک عضو بتنی،شامل اعدادی میباشد که مضربی از 5 سانتیمتر نیست.( بعنوان مثال طول 2072 میلیمت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
40 | از قلم افتادن طراحی بعضی از خطوط یا عدم ارسال آیزومتریک این خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
41 | اختلاف طول لوله های خریداری شده با استاندارد (جدول ارائه شده توسط وندور) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
42 | تجهیز نامناسب کارگاه با توجه به شرایط منطقه و لزوم تامین امکانات (نظیر نان، مسکن، مواد غذایی، فاضلاب و ...) و افزایش ریسک پروژه |  | آغازین پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:43:38 | 1402-12-12 09:05:12 | 1402-12-12 09:05:12
43 | وجود اختلاف نتایج مقاومت الکتریکی خاک در مدارک پایه و مطالعات ژئوتکنیک اولیه با نتایج بدست آمده پس از عملیات rough grading |  | برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق برق پیمانکاران برق مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:12:25 | 1402-12-09 17:22:47 | 1402-12-09 17:22:47
44 | ضرورت استفاده از سرور بک آپ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
45 | ANOMALY چیست ؟ چه کسانی در مورد گزارش دهی ANOMALY ها وظیفه دارند ؟ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
46 | عدم شناسایی شعله پیلوت در تجهیز اینسنریتور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
47 | استفاده از عکسبرداری به روش virtual tour در سایت ویزیت های مجازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
48 | افت فشار ادوات ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
49 | عدم تبعیت پیمانکاران (سازندگان داخلی و خارجی) از PMS پروژه و عدم همخوانی متریال ارسالی با متریال پروژه | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | Piping تجهیزات و پکیج‌ها تامین‌کنندگان و سازندگان منابع تجهیزات و پکیج‌ها تامین کنندگان و سازندگان طراحی استرس پیمانکاران اقلام بالک متریال اقلام بالک | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:28:46 | 1402-12-13 10:26:52 | 1402-12-13 10:26:52
50 | "جمع آوري مش استرينر هاو فلاپر چک ولو ها " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 15:30:52 | 1403-04-20 14:45:22 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
51 | Seal نشدن فاصله هوایی داخل دو پوسته ریهیترها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
52 | افزایش هزینه پروژه در اثر برآورد غیر صحیح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارفرمایان مدیریت هزینه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 17:15:36 | 1402-12-13 10:25:21 | 1402-12-13 10:25:21
53 | مشکل عدم انجام تست پیوستگی در آند های اجرا شده مربوط به خطوط زیر زمینی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
54 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
55 | تغییر تعداد Stageهای راکتور Claus نسبت به برآورد مناقصه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
56 | دو تیکه بودن گست پلیت نصب پلتفرم Vessel بصورت اتصال بولتی در محل های نزدیک Lifting Lug ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
57 | پیشاپیش گرفتن پول توسط پیمانکاران برای آیتمی که هنوز عملیات اجرائی آن را شروع نکرده اند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
58 | مصرف بیشینه قیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
59 | انتصاب یک نفر به عنوان رابط بین واحد کنترل کیفیت و واحد اجرا.وجود یک نفر به عنوان رابط میان واحد کنترل کیفی و اجرا بعلت اینکه اطلاعات دقیقی از واحد اجرا دارد تاثیر زیادی در سرعت صدور پرمیت،اطمینان ازص |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
60 | جانمایی و ساخت بنچ مارک های نقشه برداری با استفاده از روش پیمایش زمینی و برداشت طول | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:35:21 | 1403-02-26 10:43:51 | 1403-02-26 10:43:51
61 | راندمان پایین Material Management Database دپارتمان خرید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
62 | بررسی ادوات ابزاردقیق در 3D Model |  | طراحی پالایشگاهی و پتروشیمی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:21:01 | 1402-12-09 17:23:07 | 1402-12-09 17:23:07
63 | حفاظت کاتدی مخازن : مطابق استاندارد API 651 حفاظت کاتدی برای مخازنی که برروی فونداسیونهای بتونی و یا لایه های عایقی مثل ژئوممبرن نصب میشوند نیازی نمی باشد که حفاظت کاتدی در اسناد طراحی قرارداد دیده ش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
64 | سیستم پیجینگ-در اتاق های کنترلی که بیش از یک واحد فرآیندی در آن ها کنترل و مانیتور می شود لازم است به ازای هر Boardman حداقل یک Paging Master Station در نظر گرفته شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
65 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تاکنون جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت مستندات روانی جذب و استخدام ارگونومی مدیریت دانش فردی مدیریت ذینفعان حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) مدیریت منافع حراست آغازین پروژه | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | 2.5 | 1403-03-30 15:17:54 | 1403-03-30 15:18:25 | 1403-04-31 10:27:44 | 1403-06-17 12:15:55
66 | لزوم نظارت کامل بر پرداخت به پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
67 | نصب Vertical Pump بر روی Drum Vesel |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
68 | دقت در ویژگی چسب خاص متریال GRP تولیدی کشورهای خارجی در هنگام خرید | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | متریال Piping Piping طراحی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:35:31 | 1402-12-13 10:27:01 | 1402-12-13 10:27:01
69 | غالب شدن سیاست های progress محوری به پروژه محوری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
70 | کاهش زمان ارزیابی فنی وندورها در طول زمان پروژه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات و پکیج‌ها Drum & Tower Package توربین‌های گازی Reactor اقلام بالک پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها پمپ‌ها مهندسی ایمنی فرآیند تجهیزات و پکیج‌ها مخابرات برق اقلام بالک موضوعات کلی مهندسی/ سایر | یاسر میثاقی | طراحی و مهندسی | رد شده | رد شده | 1403-02-12 10:02:30 | 1403-02-12 10:02:40 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
71 | با توجه به این که بررسی صورت وضعیت های رادیوگرافی کار بسیار زمان بر و توام با خطا های فراوان می باشد در این پروژه با بررسی حالت های مختلف به وجود آمده برای رادیوگرافی انجام شده برنامه ای طراحی و نوشته |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
72 | انجام بازرسی و چک کردن کرها در ارتفاع به صورت ایمن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
73 | در عملیات نصب Accessory سازه ها (گریتینگ) با اجرای نصب گریتینگ ها بر روی سازه اسکلت فلزی و یا تجهیز ، پیمانکار از همان ابتدا شروع به نصب Saddle Clamp With Nut & Bolt میکنند و از آنجایی که تحویل دهی ای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
74 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
75 | وارد کردن جزییات مربوط به impingement plate در فایل HTRI |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
76 | رعایت ترتیب تعریف شده در انجام کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
77 | کاری در حین فعالیت برشکاری در دهانه ولو پیت با وجود حجم زیاد آب جمع شده در کف منهول آقای کیوان برزو 46 ساله با سمت کمکی فیتر شرکت اکسیر صنعت به قسمت کف منهول ذکر شده رفته و اقدام به برشکاری بوسیله مین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
78 | محاسبه سرانه مواد مصرفی و بهداشتی در سایت جهت پیش بینی بودجه خرید | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تدارکات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) مدیریت هزینه حسابداری پروژه فردی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:25:41 | 1403-02-26 09:01:18 | 1403-02-26 09:01:18
79 | تغییر درخواست خرید کابل برق فشار قوی برای کابل کشی داخلی محوطه 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
80 | از آغاز پروژه تا کنون، سطح زبان انگلیسی بسیاری از همکاران پیشرفت چشمگیری از خود نشان داده. بویژه در بخش مکالمه، بسیاری همکاران با اعتماد به نفس بیشتری با یکدیگر و با همکاران خارجی گفتگو می کنند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
81 | تعلل و تأخیر پیمانکار در اجراء کار و نداشتن امکانات مورد نیاز اجرایی که موجب تاخیر در اجرا و بعضا اجرای بی کیفیت و اشتباه گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
82 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | توسعه زیرساخت مدیریت ارتباطات نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:10:02 | 1403-02-26 10:44:15 | 1403-02-26 10:44:15
83 | برش نبشی باکس های حمل و نقل ولوها با روش برشکاری گرم(هوابرش) جهت Unboxing |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
84 | رفع مشکل عدم آب بندی Channel های کندانسور سه قلو در محل پارتیشن ها و در Face فلنج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
85 | در پالایشگاه شیراز و در زمان تصب سازه های فلزی مربوط به pipe rack ها، در زمان عملیات bolt tightening، مطابق با مفاد آیین نامه باید برای هر پیچ، مقدار گشتاور خاصی بر اساس نوع پیچ و قطر آن اعمال میشد. آ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
86 | عدم پانچ آیتم کد و مشخصات کامل کالا روی اجناس پروژه مطابق تعریف واحد مهندسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
87 | جلوگیری از نشستهای خاک اطراف پلها ، Culvert ها و Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها | سایر پروژه‌ها | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات ساختمانی و بتنی عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-12 14:12:58 | 1403-04-12 14:13:02 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
88 | ارتفاع برج ها و مدل سازی واقعی تر برج ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
89 | ثبت درس‌آموخته متنی |  | مدیریت دانش | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-03-26 13:45:31 | 1403-03-26 13:45:34 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
90 | رنگ آمیزی کویل های داخل پیت سولفور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
91 | مشکلات افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (جهت هزینه کردن در پروژه ها) و راه حل رفع آن |  | مدیریت هزینه حسابداری پروژه آغازین پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:17:20 | 1402-12-12 09:51:15 | 1402-12-12 09:51:15
92 | متناسب نبودن ارتفاع بعضی از ساپورت ها با لوله مربوطه |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل برق برق عملیات ساختمانی و بتنی Piping عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:31:10 | 1402-12-12 09:46:33 | 1402-12-12 09:46:33
93 | سیستم اتوماسیون اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
94 | آتش سوزی در ساعات پایانی شیفت کاری عصر پرسنل واحد پایپینگ شرکت مذکور در حال عملیات جوشکاری و سنگ زنی، بعلت فرسوده بودن چادر مخصوص برشکاری و همچنین نزدیک بودن نقطه برشکاری روی لوله ، به چادر برز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
95 | مکاتبات درون سازمانی تحت شبکه ( کارتابل شبکه ای) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
96 | NDT Selection در Piping Isometrics |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
97 | نصب تجهیزات ثابت بر روی فونداسیون، بدون اجرای عملیات Back fill در تعدادی از پروژه های پالایشگاهی انجام می گردد. که این موضوع بدلیل عدم رعایت توالی کار صورت می پذیرد. و از نقطه نظر کیفی و همچنین ایمنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
98 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
99 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی و همچنین تخته زیر پائی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55
100 | لزوم حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ورود و خروج کلیه اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55 | 1403-06-17 12:15:55