## Worksheet
ردیف | عنوان درس آموخته | نام پروژه مربوطه | حوزه درس آموخته (درخت دانش) | نام و نام خانوادگی دانشکار | واحد سازمانی | وضعیت | میانگین درس آموخته | تاریخ ایجاد | تاریخ ارسال | تاریخ تخصیص ارزیاب | تاریخ انتشار
1 | استفاده از TEE معمولی به جای BARRED TEE و جوش دادن BAR ها در سایت |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:35:13 | 1402-12-12 09:35:28 | 1402-12-12 09:35:28
2 | استفاده از کابینتهای آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانها ، با توجه زمانبر بودن تحویل پروژه ها به کارفرمای اصلی و بهره بردار و بمنظور کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری از کابینت های MD |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
3 | در اجرای نمای ساختمان های صنعتی (بلست پروف ) ،جهت نصب اجر بروی ساختمان بتنی می بایست از توری مرغی یا مش استفاده کرد که جهت مهار مش می بایست از پلیت هایی به فواصل کم استفاده کرد.باز هم با اجرای دقیق آ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
4 | نحوه منظور نمودن و تعیین شرح خدمات مربوط به Critical Items در پروژه پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی مدیریت ذینفعان کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه پروژه کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4.4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:03:18 | 1403-02-18 10:51:12 | 1403-02-18 10:51:12
5 | ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت 360 درجه (چرخشی) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ارزیابی عملکرد سیستم‌ها و روش‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:28:10 | 1403-02-26 10:43:33 | 1403-02-26 10:43:33
6 | لزوم نظارت مستقیم واحد دفتر فنی بر عملیات اجرایی پیمانکار در مواقع عملکرد ضعیف پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
7 | جلوگیری از آسیب و Damage شدن خطوط پایپینگ با سایز کم تر از 2 اینچ و جلوگیری از دوباره کاری ها جهت رفع پانچ در هنگام تست پکیج های این خطوط. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
8 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
9 | پرداخت هزینه قبل از تحقق موضوع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
10 | بتن ریزی هم زمان و درجای درب منهولها، catch basin و ... در حین paving بمنظور زیبایی کار، رعایت Slopeها و یکنواختی سطوح Paving | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:14:53 | 1402-12-13 09:27:57 | 1402-12-13 09:27:57
11 | بکارگیری متریال من جهت جداسازی ضایعات به منظور کاهش مفقودی، انبارش در فضای کمتر و برآورد دقیق‌تر متریال | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ضایعات | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-14 10:47:38 | 1403-04-18 09:59:20 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
12 | برنامه زمان بندی پروژه اراک بدلیل حجیم بودن و تعداد زیاد فعالیتها قابلیت بروز رسانی نداشته باشد و سرعت آن کند و غیرقابل استفاده بود . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
13 | عدم وجود مدیریت واحد بین مهندسی و بخش کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
14 | آقای علی دریس حمود از پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
15 | یکی از مهمترین تست های غیر مخرب جوش،که عیوب سطحی و غیر سطحی را می توان به خوبی وبا سند قاطعیت ارائه داد،تست رادیوگرافی میباشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
16 | عدم هماهنگی دیگر واحدهای اجرایی با واحدرنگ و عایق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
17 | بدلیل زیاد بودن سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین گستردگی محدوده جغرافیایی تحت پوشش این واحد مدیریت کردن آن از منظر نیروی انسانی و مالی بسیار دارای صعوبت است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
18 | تشکیل کمیته ای از مهندسی کارگاهی، QC، اجرا، برنامه ریزی و طراحی در سایت جهت تسریع در تصمیم گیری برخی از موارد فنی و spec | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:28:12 | 1402-12-14 11:20:19 | 1402-12-14 11:20:19
19 | بروز مشکلات دراجرای نمای اجری ساختمان ها یSS و<span style="color:red"> CR </span> وامکان تغییر شیوه ی ارایه شده در نماسازی بخش های اجری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
20 | عدم اطلاع بهره بردار و یا نفرات حاضر در اتاق کنترل از قرار گرفتن دستگاه UPS در حالت COMMON FAULT و یا LOW BATTERY |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
21 | برای هر پروژهٔ ساخت و ساز یک حداکثر زمان اجرای بهینه وجود دارد. هزینه‌های پیش‌بینی شده در قیمت پیشنهادی هر پروژه با درنظر گرفتن زمان انجام آن تعیین شده‌اند. در صورتی که حداکثر زمان انجام خواسته‌های کا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
22 | ممکن است برخی متریال و یا متعلقات تجهیزات از دید تیم طراحی و خرید پنهان مانده باشند و در آینده و در حین اجرا مشخص گردد که به دلیل کسری فلان اکسسوری قابل نصب نمیباشد و عملیات اجرائی به واسطه این کسری H |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
23 | استراتژی برون سپاری فعالیت های اجرایی پیمانکاران |  | کارفرمایان پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | غلامرضا درویش نژاداصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.3 | 1403-03-20 10:44:55 | 1403-03-20 10:45:06 | 1403-04-02 14:44:21 | 1403-04-02 14:44:21
24 | عدم نصب و پشتیبانی نرم افزار واحد مالی ( رایورز ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
25 | انجام عملیات تنش زدائی در کوره. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
26 | بزرگتر بودن سایز Base Plate ساپورت از Pedestal کار شده فوندانسیون و عدم امکان نصب Guide و Stopper بر روی آن. |  | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:37:53 | 1402-12-12 09:47:21 | 1402-12-12 09:47:21
27 | عدم ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مشترک بطور دقیق و با جزئیات کامل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
28 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به صورت مجالس تایید شده توسط کارفرما (Process Verbal ) در صورت وضعیت قطعی پروژه که دارای ماهیت فهرست بهاء میباشد جمع آوری اصل کلیه صورتمجالس (در کارگاه ) و تطبیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
29 | حذف لایه Helix of Galvanized Steel Tape از کابلها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
30 | لزوم نصب کلیه ولوهای اورجینال خطوط زیرزمینی هم زمان با اجرای این خطوط ، قبل از انجام عملیات تست و به صورت REINSTATE شده |  | Piping تجهیزات Piping محیط | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | 1 | 1403-03-22 09:35:33 | 1403-03-22 09:35:42 | 1403-03-26 11:48:29 | 1403-06-17 12:27:59
31 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
32 | تفکیک از مبدا پسماندهای تر از خشک و اخذ قراداد با شرکت ذیصلاح بازیافت برای تحویل پسماندها جهت ارائه خدمات زیست محیطی و اجرای یکی از تعهدات EIA طرح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی مدیریت ذینفعان مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک منابع انرژی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) مدیریت دانش | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-01 17:16:13 | 1403-03-01 17:16:19 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
33 | سقوط از ارتفاع 8 متری در ساعت 9:50 مرحوم آقای ظاهر شایعی از پرسنل داربست بند شرکت خرد صنعت هنگام جابجایی بار در ناحیه Colling tower ، هنگام جابه جایی چهارپایه (موبایل اسکافولد) علت فیکس نشدن ت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
34 | معاینات پیش از استخدام |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
35 | مشکل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
36 | در برخی از موارد در هنگام نصب استراکچر همخوانی قطعه با محل نصب مغایرت داشته و قطعه به درستی نصب نمی شود حال برخی از پیمانکاران مجبور به مهار موقت سازه فلزی می شوند که این مسئله در نوع خود خطرناک است ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
37 | رعایت پاشنه قالببندی در Grout G3 اپوکسی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | سازمانی پروژه مدیریت هزینه مدیریت دانش دوار | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-10 13:53:13 | 1403-04-10 13:53:19 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
38 | در ساعات اواخر شیفت کاری جرثقیل بوم خشک50 تن در بارج اسکله اکوان مشغول عملیات لایروبی بوده که گراپ جرثقیل به قسمتی از اسکله قبلی در کف رودخانه برخورد کرده و در اثر فشار بیش از توان جرثقیل (SWL که 2 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
39 | با توجه به اینکه ابعاد قالب های مدولار معمولا مضربی از 5 سانتیمتر هستند. در برخی از مدارک، ابعاد تعریف شده برای یک عضو بتنی،شامل اعدادی میباشد که مضربی از 5 سانتیمتر نیست.( بعنوان مثال طول 2072 میلیمت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
40 | از قلم افتادن طراحی بعضی از خطوط یا عدم ارسال آیزومتریک این خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
41 | اختلاف طول لوله های خریداری شده با استاندارد (جدول ارائه شده توسط وندور) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
42 | تجهیز نامناسب کارگاه با توجه به شرایط منطقه و لزوم تامین امکانات (نظیر نان، مسکن، مواد غذایی، فاضلاب و ...) و افزایش ریسک پروژه |  | آغازین پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:43:38 | 1402-12-12 09:05:12 | 1402-12-12 09:05:12
43 | وجود اختلاف نتایج مقاومت الکتریکی خاک در مدارک پایه و مطالعات ژئوتکنیک اولیه با نتایج بدست آمده پس از عملیات rough grading |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق برق پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه عملیات خاکی و زیر بنایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:12:25 | 1402-12-09 17:22:47 | 1402-12-09 17:22:47
44 | ضرورت استفاده از سرور بک آپ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
45 | ANOMALY چیست ؟ چه کسانی در مورد گزارش دهی ANOMALY ها وظیفه دارند ؟ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
46 | عدم شناسایی شعله پیلوت در تجهیز اینسنریتور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
47 | استفاده از عکسبرداری به روش virtual tour در سایت ویزیت های مجازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
48 | افت فشار ادوات ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
49 | عدم تبعیت پیمانکاران (سازندگان داخلی و خارجی) از PMS پروژه و عدم همخوانی متریال ارسالی با متریال پروژه | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | متریال اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها طراحی استرس پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها منابع Piping تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:28:46 | 1402-12-13 10:26:52 | 1402-12-13 10:26:52
50 | "جمع آوري مش استرينر هاو فلاپر چک ولو ها " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 15:30:52 | 1403-04-20 14:45:22 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
51 | Seal نشدن فاصله هوایی داخل دو پوسته ریهیترها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
52 | افزایش هزینه پروژه در اثر برآورد غیر صحیح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت هزینه کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 17:15:36 | 1402-12-13 10:25:21 | 1402-12-13 10:25:21
53 | مشکل عدم انجام تست پیوستگی در آند های اجرا شده مربوط به خطوط زیر زمینی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
54 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
55 | تغییر تعداد Stageهای راکتور Claus نسبت به برآورد مناقصه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
56 | دو تیکه بودن گست پلیت نصب پلتفرم Vessel بصورت اتصال بولتی در محل های نزدیک Lifting Lug ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
57 | پیشاپیش گرفتن پول توسط پیمانکاران برای آیتمی که هنوز عملیات اجرائی آن را شروع نکرده اند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
58 | مصرف بیشینه قیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
59 | انتصاب یک نفر به عنوان رابط بین واحد کنترل کیفیت و واحد اجرا.وجود یک نفر به عنوان رابط میان واحد کنترل کیفی و اجرا بعلت اینکه اطلاعات دقیقی از واحد اجرا دارد تاثیر زیادی در سرعت صدور پرمیت،اطمینان ازص |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
60 | جانمایی و ساخت بنچ مارک های نقشه برداری با استفاده از روش پیمایش زمینی و برداشت طول | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:35:21 | 1403-02-26 10:43:51 | 1403-02-26 10:43:51
61 | راندمان پایین Material Management Database دپارتمان خرید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
62 | بررسی ادوات ابزاردقیق در 3D Model |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:21:01 | 1402-12-09 17:23:07 | 1402-12-09 17:23:07
63 | حفاظت کاتدی مخازن : مطابق استاندارد API 651 حفاظت کاتدی برای مخازنی که برروی فونداسیونهای بتونی و یا لایه های عایقی مثل ژئوممبرن نصب میشوند نیازی نمی باشد که حفاظت کاتدی در اسناد طراحی قرارداد دیده ش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
64 | سیستم پیجینگ-در اتاق های کنترلی که بیش از یک واحد فرآیندی در آن ها کنترل و مانیتور می شود لازم است به ازای هر Boardman حداقل یک Paging Master Station در نظر گرفته شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
65 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تاکنون جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان روانی کارکنان مدیریت منافع آغازین پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) حراست مدیریت دانش جذب و استخدام | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | 2.5 | 1403-03-30 15:17:54 | 1403-03-30 15:18:25 | 1403-04-31 10:27:44 | 1403-06-17 12:27:59
66 | لزوم نظارت کامل بر پرداخت به پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
67 | نصب Vertical Pump بر روی Drum Vesel |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
68 | دقت در ویژگی چسب خاص متریال GRP تولیدی کشورهای خارجی در هنگام خرید | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:35:31 | 1402-12-13 10:27:01 | 1402-12-13 10:27:01
69 | غالب شدن سیاست های progress محوری به پروژه محوری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
70 | کاهش زمان ارزیابی فنی وندورها در طول زمان پروژه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق Package توربین‌های گازی مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها پمپ‌ها Reactor | یاسر میثاقی | طراحی و مهندسی | رد شده | رد شده | 1403-02-12 10:02:30 | 1403-02-12 10:02:40 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
71 | با توجه به این که بررسی صورت وضعیت های رادیوگرافی کار بسیار زمان بر و توام با خطا های فراوان می باشد در این پروژه با بررسی حالت های مختلف به وجود آمده برای رادیوگرافی انجام شده برنامه ای طراحی و نوشته |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
72 | انجام بازرسی و چک کردن کرها در ارتفاع به صورت ایمن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
73 | در عملیات نصب Accessory سازه ها (گریتینگ) با اجرای نصب گریتینگ ها بر روی سازه اسکلت فلزی و یا تجهیز ، پیمانکار از همان ابتدا شروع به نصب Saddle Clamp With Nut & Bolt میکنند و از آنجایی که تحویل دهی ای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
74 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
75 | وارد کردن جزییات مربوط به impingement plate در فایل HTRI |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
76 | رعایت ترتیب تعریف شده در انجام کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
77 | کاری در حین فعالیت برشکاری در دهانه ولو پیت با وجود حجم زیاد آب جمع شده در کف منهول آقای کیوان برزو 46 ساله با سمت کمکی فیتر شرکت اکسیر صنعت به قسمت کف منهول ذکر شده رفته و اقدام به برشکاری بوسیله مین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
78 | محاسبه سرانه مواد مصرفی و بهداشتی در سایت جهت پیش بینی بودجه خرید | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | فردی تدارکات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) مدیریت هزینه حسابداری پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:25:41 | 1403-02-26 09:01:18 | 1403-02-26 09:01:18
79 | تغییر درخواست خرید کابل برق فشار قوی برای کابل کشی داخلی محوطه 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
80 | از آغاز پروژه تا کنون، سطح زبان انگلیسی بسیاری از همکاران پیشرفت چشمگیری از خود نشان داده. بویژه در بخش مکالمه، بسیاری همکاران با اعتماد به نفس بیشتری با یکدیگر و با همکاران خارجی گفتگو می کنند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
81 | تعلل و تأخیر پیمانکار در اجراء کار و نداشتن امکانات مورد نیاز اجرایی که موجب تاخیر در اجرا و بعضا اجرای بی کیفیت و اشتباه گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
82 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت مستندات مدیریت ارتباطات توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:10:02 | 1403-02-26 10:44:15 | 1403-02-26 10:44:15
83 | برش نبشی باکس های حمل و نقل ولوها با روش برشکاری گرم(هوابرش) جهت Unboxing |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
84 | رفع مشکل عدم آب بندی Channel های کندانسور سه قلو در محل پارتیشن ها و در Face فلنج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
85 | در پالایشگاه شیراز و در زمان تصب سازه های فلزی مربوط به pipe rack ها، در زمان عملیات bolt tightening، مطابق با مفاد آیین نامه باید برای هر پیچ، مقدار گشتاور خاصی بر اساس نوع پیچ و قطر آن اعمال میشد. آ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
86 | عدم پانچ آیتم کد و مشخصات کامل کالا روی اجناس پروژه مطابق تعریف واحد مهندسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
87 | جلوگیری از نشستهای خاک اطراف پلها ، Culvert ها و Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها | سایر پروژه‌ها | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-12 14:12:58 | 1403-04-12 14:13:02 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
88 | ارتفاع برج ها و مدل سازی واقعی تر برج ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
89 | ثبت درس‌آموخته متنی |  | مدیریت دانش | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-03-26 13:45:31 | 1403-03-26 13:45:34 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
90 | رنگ آمیزی کویل های داخل پیت سولفور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
91 | مشکلات افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (جهت هزینه کردن در پروژه ها) و راه حل رفع آن |  | آغازین پروژه مدیریت هزینه حسابداری پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:17:20 | 1402-12-12 09:51:15 | 1402-12-12 09:51:15
92 | متناسب نبودن ارتفاع بعضی از ساپورت ها با لوله مربوطه |  | برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:31:10 | 1402-12-12 09:46:33 | 1402-12-12 09:46:33
93 | سیستم اتوماسیون اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
94 | آتش سوزی در ساعات پایانی شیفت کاری عصر پرسنل واحد پایپینگ شرکت مذکور در حال عملیات جوشکاری و سنگ زنی، بعلت فرسوده بودن چادر مخصوص برشکاری و همچنین نزدیک بودن نقطه برشکاری روی لوله ، به چادر برز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
95 | مکاتبات درون سازمانی تحت شبکه ( کارتابل شبکه ای) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
96 | NDT Selection در Piping Isometrics |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
97 | نصب تجهیزات ثابت بر روی فونداسیون، بدون اجرای عملیات Back fill در تعدادی از پروژه های پالایشگاهی انجام می گردد. که این موضوع بدلیل عدم رعایت توالی کار صورت می پذیرد. و از نقطه نظر کیفی و همچنین ایمنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
98 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
99 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی و همچنین تخته زیر پائی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
100 | لزوم حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ورود و خروج کلیه اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
101 | عدم در نظر گرفتن شیب سطح، هنگام طراحی خطوط زیر زمینی و اتصال آنها به خطوط روزمینی. | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | طراحی Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:40:54 | 1402-12-13 10:27:12 | 1402-12-13 10:27:12
102 | با توجه به نوسان شدید قیمت مصالح (Material Price Fluctuations) در بازار و متعاقبا ضرر و یا کاهش حاشیه سود پیمانکاران، در بسیاری از موارد کارفرما به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت تصمیم به افزایش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
103 | عدم در نظر گرفتن Vent در نقشه های UG و نیز نامشخص بودن محل آنها |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:58:49 | 1402-12-12 09:51:39 | 1402-12-12 09:51:39
104 | تاخیر در رسید متریال و تجهیزات مورد نیاز پروژه در زمان تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
105 | ارایه برنامه چشم انداز یکساله مدیران ستادی به مدیر ساختمان و نصب در ابتدای سال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
106 | بارگیری نادرست اجناس پروژه و ایجاد مشکلات فروان جهت تخلیه بار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
107 | پیگیری همزمان متعلقات متریال تحویلی از انبار کارفرما و ثبت در MTO |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
108 | شناسایی تمام ذینفعان پروژه و تحویل گیرندگان در ابتدای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
109 | جانمایی و مونتاژ ساپورت ها و قطعات مختص نصب سینی های داخلی تجهیزات عمودی | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | دوار ثابت مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package بازرسی حین ساخت متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank PIM بازرسی متریال مکانیک ثابت دوار Reactor ثابت | مسعود ره رو | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-19 12:21:32 | 1403-04-31 09:35:04 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
110 | مدیریت متریال ورودی به سایت :جلوگیری از ورود متریالهای پروژه های دیگر بدون درخواست و حتی نیاز باعث تجمع متریالهای زیادی در سایت و انبار گردید که نهایتا خروج انها با مشکل مواجه گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
111 | تعداد زیاد حذف و اضافه شدن<span style="color:red"> MR </span> ها در بخش مهندسی که در برخی زمان های پروژه در فاصله یکماهه از RFP قبلی تا RFP جدید 30درصد MRها حذف یا اضافه میشد که این تغییرات منجر به تغ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
112 | تکنولوژی Virtualization |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
113 | تمرکز دفاتر جهت صرفه جویی در هزینه های ساخت زیر ساخت ICT |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
114 | در اجرای Grout اپوکسی ضرورت دارد بمنظور جلوگیری از ایجاد جدا شدگی و Crack حتماً رعایت پاشنه از لبه شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون رعایت گردد و این محدوده بین 7.5 سانتیمتر تا MAX 15cm خواهد بود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
115 | تغییرات بوجود آمده در نقشه های ویرایش جدید در برخی موارد توسط بخش مهندسی مارک گذاری و مشخص نگردیده اند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
116 | برای پالایشگاههای نفت که بسیاری از خطوطِ پایپینگِ ثقلیِ UG بصورت منهول تا منهول تست میشوند یا به دلایل برخورد با تجهیزاتی که آماده نیستند یک خط در چند تست پکیج کوچک قرار میگیرد برای تکمیل NDT خطوط، به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
117 | تعیین تکلیف اموال کنسرسیوم بایستی در اولین فرصت بین اعضاء کنسرسیوم تعریف مشخص و روشنی از «اموال کنسرسیوم» ارائه شود که چه چیزی «اموال» قلمداد می گردد و آیا طرف های خارجی کنسرسیوم حاضرند از بودجه کنسرس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
118 | لزوم نهایی کردن دستورالعمل Colour Code جهت اتصالات و لوله های پروژه قبل از سفارش گذاری توسط واحد طراحی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ورود و خروج کالا نگهداری کالا متریال جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق بازرسی نهایی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:45:01 | 1403-02-25 14:00:16 | 1403-02-25 14:00:16
119 | یکی از اشکالات عمده درطراحی شبکه ارت برق و ابزار دقیق سایت استفاده از مشخصات مقاومتی خاک بر اساس مطالعات ژئوتکنیک اولیه که بدلیل خاکریزی و کمپکت کردن خاک در سایت و تغییر مقاومت منجر به تغییرات اساسی د |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
120 | مطابقت سایز گلند های کابلهای تجهیزات برقی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
121 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
122 | عدم اعلام به موقع کسری متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
123 | nbnnnnnnnnnnnnnnnnnnn | سایر پروژه‌ها | مدیریت ارتباطات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:43:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
124 | أخذ تأییدیه و افزودن شرکتهای خارج از لیست تأمین کنندگان که قبلاً ODCC با ایشان کار کرده و رضایت کامل از محصولات ایشان دارند به لیست AVL(Approved Vendor List) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
125 | رویه صدور گواهی سلامت جرثقیل ها و تجهیزات بالابری جهت ورود این دستگاه ها به سایت | سایر پروژه‌ها | اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) آموزش و فرهنگ‌سازی HSE راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) | عماد عبیدپور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-05-07 10:24:07 | 1403-05-07 10:24:42 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
126 | نقاط مبهم/ غیر عملیاتی/ مشکل زا در دستورالعمل مدیریت تغییرات و ادعا (پیوست به قرارداد) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
127 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل در مراحل تنظیمات ارتفاعی (Leveling ) و هم محوری شفت در پمپ ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
128 | آب‌بندی اولیه یا عایق کاری سطح بتن، در حین اجرا و ساخت سازه انجام می‌شود؛ اما آب بندی ثانویه پس از اجرای سازه صورت می‌گیرد. آب بندی کردن اولیه بسیار بهتر از ثانویه است. با اینکه ما شاهد ورود آب از یک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
129 | آموزش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
130 | دست ساز بودن لوله های GRP (تولید شرکت فراسان)، بزرگتر بودن سایز آن از استاندارد متریال و مشکلات اجرایی لوله های مذکور. |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:33:41 | 1402-12-13 10:27:24 | 1402-12-13 10:27:24
131 | چک کردن فواصل نازلها و پاسهای ورودی و خروجی کوره | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:34:38 | 1403-02-26 09:01:35 | 1403-02-26 09:01:35
132 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن با توجه به ترد و شکنندگی آرماتورهای A3 متأثر از میزان تنش استاندارد حدود ۴۰۰۰ کیلوکرم بر سانتی متر مربع، گسیختگی ۶۰۰۰ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
133 | وجود مشکلات قراردادی با پیمانکاران اجرائی و نپذیرفتن مسئولیت کاری و فرار کردن از زیر بار مسئولیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
134 | مشکلاتی که در تامین اتصالات پایپینگ از تامین کنندگان بازار با حجم بالا بوجود می آید. | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | اقلام بالک Piping پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک Piping بازرسی نهایی | ناصر پارساخو | کنترل کیفیت | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-02-22 15:40:01 | 1403-04-10 11:45:09 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
135 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها | پتروشیمی گچساران/ احداث واحدهای فرآیندی و ساختمان های صنعتی پلی اتیلن گچساران | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) محیط | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-02-31 11:29:19 | 1403-02-31 11:29:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
136 | تهیه و تنظیم فرم با عنوان post cleaning قبل از نصب متعلقات داخلی (internal) تجهیزات ثابت در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | رضا امیری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.1 | 1403-04-03 15:41:12 | 1403-04-03 15:42:11 | 1403-04-16 15:32:39 | 1403-04-16 15:32:39
137 | برون سپاری واحد حراست و انتظامات به بنیاد تعاون ناجا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
138 | تخلیه مواد نفتی سبک به atm یا sump به جای ارسال به فلر (از لحاظ ایمنی بسیارخطرناک) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی محیط زیست مهندس حریق مهندسی ایمنی فرآیند | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:08:16 | 1402-12-12 09:52:42 | 1402-12-12 09:52:42
139 | طراحی PMS |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
140 | سرعت بخشیدن به روند رفع پانچ اجرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
141 | در راستای تکمیل انجام سیستماتیک و بی نقص محاسبه صورت وضعیت ها، در این پروژه به منظور ایجاد خروجی تست جوشکاران و همچنین صورت وضعیت تست جوشکار اقدام به رفرنس نویسی و ایجاد گزارش گردید که این امر باعث سه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
142 | تجهیز کارگاه و دفاتر: در مراحل ابتدایی پروژه با بررسی کامل و در نظر گرفتن شرایط کارگاه ، تجهیز دفاتر کاری در راستای ثابت ماندن محل آن تا اتمام پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
143 | رنگ و تاچ آپ ساپورت های برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
144 | مشارکت با شرکت های کوچک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
145 | عدم وجود مدرک MSDS به همراه chemical materials |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
146 | نیاز به ایجاد واحد بررسی و توسعه منابع در مدیریت بازرگانی شرکت طراحی و ساختمان نفت با توجه به مشکلات ملاحظه شده در تامین کالا و تجهیزات از بعضی شرکتهای سازنده و تامین کننده کالا و تجهیزات بدون بررسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
147 | آزمایش شیمیایی بروی میلگردهای مصرفی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
148 | ایجاد نرم افزاری با عنوان Almila جهت جمع آوری وثبت کلیه دیتاهای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
149 | مکانیزه کردن تعیین نقطه سفارش اقلام پرمصرف در نرم افزار رایورز جهت صدور درخواست خرید به جای کنترل سنتی موجودی | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | حسین شهبازی فشتمی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4.4 | 1403-04-31 13:11:59 | 1403-04-31 13:12:02 | 1403-05-08 11:06:39 | 1403-05-08 11:06:39
150 | عدم اختصاص فضای کافی جهت انبارش متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
151 | بتن ریزی به روش Manual مطابق استاندارد پروژه و آیین نامه بتن ریزی، با استفاده از شوت دست ساز Extend و متصل شونده به شوت تراک میکسر و یا با استفاده از بیل مکانیکی جهت بتن ریزی فنداسیون |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
152 | تاسیس بچینگ مرکزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
153 | برخورد شافت(کلار) Device هاي ابزار دقيق به گرده جوش داخلي لوله | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | طراحی Field Instrument | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 10:27:36 | 1403-04-15 10:27:39 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
154 | معمولا مخازن برروی فونداسیون اجرا میشود و فاصله سطح تمام شده ان واحد (H.P.P ELEVATION ) تاسطح بالا فونداسیون(TOP OF FOUNDATION ) که مخزن روی ان قرار میگیرد معمولا از اندازه یک پله یعنی 20 سانتیمتر ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
155 | تفکیک نمودن کار از یک جنس پیمانکاران پایپینگ از همدیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
156 | عدم دارا بودن صلاحیت و تجربه کاری لازم، در بین اکثر افراد متقاضی کار بومی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | آموزش جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:33:45 | 1403-02-18 10:53:16 | 1403-02-18 10:53:16
157 | بررسی و انطباق مقادیر و احجام سازه های فلزی قراردادهای ساخت و نصب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
158 | عدم پیش بینی متریال و کالای مورد نیاز پروژه جهت خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
159 | کار با سازندگانی اروپایی و جنوب شرق آسیا در شرایط تحریم و لمس چالش های این قراردادها در شرایط موجود کشور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
160 | انحراف شاقولی (امتداد قایم) انکر بولت فوندانسیون تجهیزات در زمان بتن ریزی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل ثابت سازه فلزی بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت PIM عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال دوار | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:27:20 | 1403-02-26 10:44:34 | 1403-02-26 10:44:34
161 | Dimension Check و گزارش fit up |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
162 | لزوم اصلاح ساختار کابل ابزار دقیق مشخص شده در استاندار NIOEC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
163 | مدت زمان طولانی جهت آماده سازی یک کامپیوتر برای کاربر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
164 | انجام فعالیت همزمان چند گروه کاری در یک موقعیت مشترک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
165 | خرید ماشین الات بجای کرایه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
166 | مشکلات مربوط به بالانس متریال در بخش پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
167 | ساخت درب ،پل و رمپ جهت ورودی واحد فیلتریشن پالایشگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
168 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب هوا | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-04-19 15:38:41 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
169 | عدم وجود نام واحد نرم افزار در تعاریف سیستم درس آموخته ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
170 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس اجناس بسته بندی شده و آماده حمل جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
171 | حذف Internal Fuses مربوط به بانکهای خازنی6kV (نصب شده در شاخه های مثلث بانک) درظرفیتهای تقریبی پایین تر از 1000KVAR |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
172 | سمبه زنی محیط سوراخ مربوط به پلیت کف و پلیت مدل مخازن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
173 | پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
174 | کاربری نرم افزار مدیریت دانش |  | مدیریت دانش | سحر اسدی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4 | 1403-03-05 16:31:44 | 1403-03-05 16:31:56 | 1403-03-05 16:33:35 | 1403-03-05 16:33:35
175 | دقت در اجرای زاویه نازلهای مخزن و جلوگیری از دوباره کاری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ثابت Piping ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:59:22 | 1403-02-18 14:03:43 | 1403-02-18 14:03:43
176 | با توجه به ارتفاع و وزن سازه فلر،همواره نصب این سازه در پروژه های صنعتی به دلیل نیاز به دو جرثقیل با طول بوم بالغ بر 100 متر(در مراحل انتهایی)، از نظر تامین ایمنی و هم از نظر هزینه تمام شده کار و مدت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
177 | کارکنان در همه بخش ها از جمله آشپزخانه تحت پوشش بیمه قرار گیرند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
178 | تعمیرات سرجوش های معیوب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
179 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:14:17 | 1402-12-12 09:52:57 | 1402-12-12 09:52:57
180 | نامناسب بودن ترم قراردادی تحویل CFR برای تامین کنندگان ایرانی. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
181 | تحویل گیری مدارک رادیوگرافی وتعمیرات جوشکاران 100%. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
182 | کاهش جرثقیل مورد نیاز جهت نصب قطعات External تجهیزات Vertical | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت اپراتوری ماشین آلات ماشین آلات سبک (سواری و وانت) تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:20:15 | 1402-12-13 09:28:25 | 1402-12-13 09:28:25
183 | برای صحت عملکرد Backup های گرفته شده بهتر است در بازه های زمانی مختلف بصورت تست Restore شود تا در مواقع نیاز به مشکلی بر نخورد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
184 | استفاده بهینه از جرثقیل استجاری جهت نصب اسکلت فلزی مخازن هایدروکراکر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
185 | لمینیت خطوط منتهی به VALVE PIT و برشکاری مجدد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
186 | افزودن آمار خطوط تائید شده رادیوگرافی در مرحله Production، در فرایند تست جوشکار، به درصد رادیو گرافی پروژه در فاز دوم پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | منصور قهقائیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.1 | 1403-04-06 17:35:45 | 1403-04-06 17:35:49 | 1403-04-11 09:04:42 | 1403-04-11 09:04:42
187 | رفت و برگشت متعدد کاتالوگ های معرفی شرکت میان واحد توسعه بازار و شرکت طراح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
188 | تقسیم بندی بودجه مدیر پروژه مطابق با واقعیات سایت باید باشد. مثلا برای حمل و نقل ، هزینه پشتیبانی ، هزینه استهلاک و هزینه ماشین آلات پیش بینی نگردیده و بایستی عدد سازی شود تا مطابق کتابچه بودجه امکان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
189 | تاخیر در ارسال Requisition های با تغییر sourcing به مراکز خرید جدید جهت صدور PO |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
190 | آزاد کردن 2 دستگاه ژنراتور 85KVA در موقعیت گیت حراست 55 هکتاری . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
191 | شکسته شدن خطوط زیرزمینی اجرا ، تست و بکفیل شده در اثر حفاری های مجدد واحد سیویل | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی تجهیزات عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:35:22 | 1402-12-13 10:23:29 | 1402-12-13 10:23:29
192 | اخذ انشعاب آب محوطه 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
193 | نصب رآکتورهای فوق سنگین پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) Reactor ثابت | مسلم پارسافر | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | منتشر شده | 4 | 1403-02-11 10:15:47 | 1403-02-11 10:30:37 | 1403-02-26 12:26:56 | 1403-02-26 12:26:56
194 | عدم تمرکز و امکان پیگیری صحیح کارهای پروژه و فشردگی کارها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
195 | جدا شدن بست لوله پمپ بتن در حین عملیات بتن ریزی (لوله های انتقالی بتن بر روی دکل پمپ بتن) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
196 | تحویل با تاخیر تجهیزات و مشکلات موجود در ساخت که حتی در بازرسی های ادواری دیده نشده و منجر به تاخیر در ساخت های حین نصب می گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
197 | در هنگام باربرداری و تخلیه تعدادی شیت پایل (ابزار جلوگیری از ریزش دیواره حفاری) به وزن تقریبی 8 تن روی کفی بوم تراک که در حال جابه جایی بوده که در این هنگام بعلت استفاده از بلت نامناسب بار از محل چشمی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
198 | حذف ساپورت های خطوط لوله در محل Tie in و استفاده از ساپورت های موجود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
199 | عدم ثبت ارزیابی کالا/تامین کننده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
200 | تاخیر درساخت و تجهیز سوله ها و عدم محوطه سازی و زیر سازی انبار بر اساس زمان بندی ورود متریال پروژه. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
201 | اضافه نمودن اطلاعات مربوط به سرجوش های پایپینگ چپ و راست هر ساپورت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
202 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
203 | در نظر گرفتن Fouling Layer Thickness به دلیل محدودیت در تامین فشار سیستم | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی Exchanger تاسیسات جانبی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:05:51 | 1403-02-25 11:33:48 | 1403-02-25 11:33:48
204 | تداخل آرماتورهای قائم دیوار با آرماتورهای طولی تیر گذر کرده در تراز سقف و در راستای دیوار بتنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
205 | عدم پذیرش اجرای Utility Station در پکیج واحد نیتروژن از سوی وندور (Havayar / SASPG) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
206 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
207 | جلوگیری از ایجاد Tie In جوشی در تشکیل تست پکیج های تشکیل شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
208 | موفقیت: ایجاد SHOP و تهیه دستگاه مورد نیاز برای انجام پوشش دهی نوار سرد بر روی لوله های زیر زمینی به صورت اتوماتیک. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
209 | ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
210 | لغو معاینات ادواری تمام پرسنل فاز 2 به علت شیوع بیماری ویروس کرونا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
211 | کسب آمادگی لازم برای حضور در فرایند ارزیابی سالانه پروژه های برتر کشور و هدف گزاری جهت کسب برترین پروژه سال در 1399 ویا 1400 تجربه ای مفید و موثر در پروژههای قبلی سازمان که آثار ماندگار آن باقی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
212 | یکسان بودن پیمانکار ساخت و نصب در خصوص اقلامی نظیر استراکچر و Ladder & Platform |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
213 | برگزاری جلسات از راه دور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
214 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
215 | صورت وضعیت پیمانکاران Demolish |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
216 | اگر در شبکه خود از NTP Server (Network Time Protocol) استفاده میکنیم در بعضی موارد درست عمل نمیکند. می‌توان برای حل این مشکل یک Schedule نوشت و سرویس Windows Time را در یک بازه زمانی مکررا Restart کر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
217 | عملیات کور کردن لوله کالورت (زیرزمینی) پالایشگاه (دارای دبی آب بالا) بدلیل شکستگی در حین عملیات شمع کوبی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4.2 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:48:22 | 1403-02-18 11:08:58 | 1403-02-18 11:08:58
218 | در پالایشگاه شیراز در بخش offsite یکسری sleeper در حال اجرا می باشند که با دو عدد T-Support مربوط به خطوط قدیمی موجود در تداخل هستند. برای احداث sleeper ها باید دوعدد T-Support قدیمی برداشته شده و تا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
219 | ورق ها و نبشی هایی که بر روی سازه های بتنی اجرا میگردد،در بیشتر مواقع بعد از اعمال یک لایه رنگ پرایمر در شاپ رنگ،توسط واحد اجرای سیویل در محل نصب میشوند،اشکال این امر زمانی که سایت در فاز رنگ آمیزی و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
220 | CLSM رهکاری برای مشکل BACK FILL |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
221 | حضور حراست قوی در انبارها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
222 | عدم استفاده از air cooler برای خنک سازی نهایی محصولات با ویسکوزیته بالا | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Exchanger | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 10:39:29 | 1402-12-13 11:07:35 | 1402-12-13 11:07:35
223 | ممانعت از نصب گسکت های اصلی پروژه در اسپول های منتهی به پمپ ها و تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
224 | مغایرت مشخصات متریال خریداری شده/دریافتی با متریال درخواستی درRequisition واحد مهندسی و متعاقبا مشکل در ثبت انبار و استفاده در اجرا. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
225 | خرید اقلام خاص با تجربه محدود در شرکت |  | تدارکات اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها تامین کنندگان و سازندگان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:14:56 | 1402-12-12 09:34:26 | 1402-12-12 09:34:26
226 | تناقض بین نقشه سازه و فوندانسیون و عدم ارسال همزمان نقشه های مذکور برای مهندسی کارگاهی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:30:31 | 1403-02-25 11:34:56 | 1403-02-25 11:34:56
227 | تردد خودروهای سبک در سایت و پارک کردن در محدوده سایت Construction ممنوع می باشد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
228 | نمایش پیشرفت کار به پرسنل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
229 | امور مربوط به تجهیزات خارجی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
230 | مشخص نبودن ابتدا و انتهای کابلهای برق و ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
231 | مسیرهای اصلی و فرعی سینی کابلهای ابزار دقیق با خطوط لوله برخورد داشته و موجب تغییر مسیر مکرر و یا اضافه شدن ساپورتهای متعدد شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
232 | عدم توانایی پیمانکاران خارجی در ارائه تضمین بانکی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
233 | 1. فوکوس دستی عملکرد باتری را افزایش خواهد داد. در مواقع غیر ضروری از فوکوس پیاپی استفاده نکنید زیرا فوکوس پیاپی قدرت باتری را کاهش می دهد. موتوری که اجزای اپتیکال را برای فوکوس حرکت می دهد انرژی زیاد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
234 | مشکلات تحلیل تنش، حمل و نقل، نصب و اجرا در لوله های سایز بالا با ضخامت کم (D/t>100) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | متریال طراحی استرس Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:17:02 | 1403-02-25 13:55:09 | 1403-02-25 13:55:09
235 | دقت در جهت نصب قطعات سازه فلزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
236 | بهینه سازی احجام عملیات خاکی و نحوه طراحی Rough.Grading |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
237 | عدم انبار گردانی فصلی پیمانکاران شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
238 | نبود تاییدیه مدون و کاملی که نمایانگر میزان پیشرفت عملیات اجرایی (مستقل ازمدارک QC) است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
239 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت ساختمان و نصب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
240 | شناسایی و اعلام Balance Qty جهت خرید به واحد بازرگانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
241 | جذب نیروهای پیمانکار قبلی در پروژه های نیمه کاره |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
242 | هدر رفت زمان، هزینه و راندمان کاری در بخش بایگانی مدارک پروژه شامل : - حجم زیاد اسناد، مدارک و اطلاعات موجود - اشغال بیش از حد فضای فیزیکی جهت نگهداری مستندات - عدم دسترسی سریع و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
243 | عدم توانایی در نوشتن نامه اداری اصولی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
244 | آسیب شمع های کوبشی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-09 17:17:34 | 1403-04-09 17:17:38 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
245 | مورخ 99/3/1 ساعت 10 صبح شرکت IGC در شاپ پایپینگ جهت پایین آوردن نفرات نصاب شاغل در سقف سوله به دستور سرپرست کارگاه از لیفتراک استفاده نموده که این مورد از موارد ریسک بالا که می توانست منجر به سقوط نف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
246 | 1- تصمیم در مورد برداشتن یا از باقی ماندن ساپورت های موقت (عنکبوتی) در داخل برج V-5207 به ابعاد ( 60550x6600x6958 میلیمترو وزن 300000 کیلوگرم) قبل یا بعد از هیدرو تست ؟ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
247 | سقوط از ارتفاع 2 متری درون گودال SUMP 4622 در ساعت 9:30 آقای مصطفی مرادی 37 ساله از پرسنل شرکت بین المللی پتروتکسان هنگام جابجایی بار در ناحیه Utility ، حد فاصل گیت 19 و دروازه مشترک (SUMP 4622 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
248 | نقشه برداری هوایی و اسکن سایت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی QC/ سایر معماری طراحی روابط عمومی سیویل نقشه برداری آغازین پروژه مدیریت هزینه | رضا جوشقانی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-14 15:58:09 | 1403-05-08 08:02:06 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
249 | طی بازدید بعمل آمده از روند کامل نمودن مراحل ساخت تجهیز به شماره V-5215 در سایت پالایشگاه آبادان مشاهده گردید نازل به شماره L2-1 مطابق با نقشه تایید شده در کارگاه سازنده جوشکاری نشده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
250 | PAPERLESS DOCUMENT |  | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | سامان صادقی زاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 10:07:35 | 1403-04-15 10:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
251 | در برخی پروژه ها در ابتدای امر به دلیل صرفه جویی در هزینه ها از نیروهای متوسط استفاده می شود و پس از گذشت زمانی، نسبت به جذب سرپرست اقدام می گردد که این امر باعث از بین رفتن بخشی از اطلاعات و پایه ریز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
252 | گزارش بررسی کاهش مقاومت نمونه های بتنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
253 | در پروژه های عمرانی مخصوصا در بخش کارهای سیویل همیشه یکی از مواردی که مورد بحث بین پیمانکار و کارفرما می باشد بحث وجود آب های زیر زمینی در محل اجرای عملیات موضوع پیمان و لزوم تعیین عملیاتی که پایین تر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
254 | هنگام وقوع تغییر سردرگمی برای برخورد با ان در واحد بازرگانی وجود دارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
255 | انطباقCBS با ITP در صورت وضعیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
256 | درخواست از کارفرمای پروژه برای ارائه خواص سبک ترین و سنگین ترین blend نفتی رسیده به پالایشگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
257 | عدم تناسب دور موتور با تجهیز مکانیکی و عدم کنترل آن در هنگام بازرسی فنی و تعویض سربندی موتورهای EX |  | دوار برق برق پمپ‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:12:31 | 1402-12-12 09:53:15 | 1402-12-12 09:53:15
258 | FITP |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
259 | عدم امکان ارائه اطلاعات بروز و صحیح در خصوص پکیج های بازرگانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
260 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
261 | عدم وجود نفر جهت کنترل و تحویل و تحول اموال شرکت(جمعدار اموال) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
262 | مانیتوریگ صحیح اجرای رنگ:بعضا مشاهده گردیده در برخی از پروژه ها پس از اتمام کار و در زمان انجام محاسبات مربوط به بالانس رنگ،اعداد و ارقام بدست آمده با آنچه در ابتدای پروژه محاسبه گردیده همخوانی نداشته |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
263 | عدم اخذ مجوز های رسمی و کتبی جهت برگزاری مناقصات در امور عملیات اجرائی محدود در پروژه با توجه به تسریع در شروع عملیات اجرائی پروژه، مناقصاتی بدون اخذ مجوز رسمی از مدیریت کنسریوم و یا مدیریت سا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
264 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
265 | زمانیکه در واحد بازرگانی برای یک متریال خرید صورت میگیرد یک فرم با عنوان IRN-Inspection Release Note صادر میشود و واحد کنترل کیفیت در کارگاه را مطلع میسازند تا در زمان رسیدن متریال به کارگاه نسبت به ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
266 | شروع موج جدید اپیدمی کرونا ویروس و افزایش چشمگیر آن در هفته های اخیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
267 | نصب قطعات External تجهیزات با استفاده از یک دستگاه جهت کاهش هزینه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
268 | قرار دادن احجام ساپورت جزوی از آیتم های کاری پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
269 | محسن تست نالج | سایر پروژه‌ها | دوار مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | منتشر شده | 4.1 | 1403-05-20 16:20:33 | 1403-05-20 16:22:02 | 1403-05-20 16:38:42 | 1403-05-20 16:38:42
270 | جلوگیری از روند رو به افزایش جابجایی نیروی انسانی افزایش بی رویه جابجایی نیروهای فنی و اجرائی در شرکت ها ی کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
271 | عدم بازگشایی و نصب پکیجهایی که نیاز به حضور وندور در سایت پروژه را دارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
272 | کاربرد ناصحیح متریال A36 برایAnchor bolt های گرید 36 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
273 | نامرغوب بودن برخی کالاها به دلیل نیاز فوری به تامین کالا جهت تداوم کار اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
274 | شرایط خاص خشک شدن کامل( کیورینگ ) پرایمر زینک اتیل سیلیکات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
275 | ارتفاع کانکس ها از سطح زمین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
276 | مشخص نمودن جهت چرخش Strainer در نقشه های آیزومتریک و داشتن فضای کافی جهت نصب | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | طراحی Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 10:09:13 | 1403-04-20 14:51:41 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
277 | تشکیل زیر مجموعه مرکز کنترل مدارک کنترل کیفیت (QC DCC) در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت مستندات | منصور قهقائیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-05 17:08:55 | 1403-04-11 07:44:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
278 | بازرسی اوریفیس فلنج های واحد پایپینگ توسط دفاترفنی پایپینگ و ابزار دقیقپیش از عملیات فیتاپ و جوش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
279 | 7 اصل بکاپ گیری از داده های سازمان |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | جواد طرزی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1403-02-01 09:01:34 | 1403-02-01 09:02:25 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
280 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدها (ریسک) پروژه در مراحل ابتدایی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
281 | اهیت بیشتر قائل شدن برای تشکیل مدارک پایانی پروژه (RFC) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
282 | در پروژه تصفیه گازوئیل در واحدهای Amine و SRU، درصد انجام آزمونهای غیر مخرب جهت خطوط Core بر اساس نقشه های اجرائی 10% می باشد. با توجه به فعالیتهای اضافی و هزینه بر در هنگام ساخت اسپول های خطوط Core و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
283 | برای کپی یا انتقال اطلاعات با حجم بالا در صورتیکه با خطای Long File Name مواجه شدیم از اطلاعات Backup گرفته و در مسیر مقصد Restore میکنیم. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
284 | لزوم ایجاد کولد روم در انبار جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص دارد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
285 | با توجه به پاندمی ویروس کرونا در جهان، ایران و پیرو آن پروژه فعلی شهرستان آبادان، نیاز است راهکار بصورت جمعی ارائه گردد. در این راستا می بایست همه شرکت ها اعم از پیمانکاران و کنسرسیوم با توجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
286 | در سیستم نامگذاری از شروع MR تا تبدیل به بسته خرید (جمع چند MR) و تبدیل شدن به P.O نامگذاری و پروسیجر باید بگونه ای انجام شود که از لحاظ نرمافزاری و وجود کد انحصاری قابل پیگیری باشد. متاسفانه در حال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
287 | عدم رعایت note های مربوط به P&ID (به طور مثال برای اختلاف LEVEL بین EXCHANGER و STEAM DRUM مربوطه در واحد هیدروژن). |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
288 | دریاف ضمانت بابت ماشین آلات تحویلی به اپراتورها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
289 | در نظر گرفتن خط برگشتی از مرحله دوم Condensation به مرحله اول، برای برجهایی با Condensation دو مرحله ای | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Drum & Tower | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:15:40 | 1403-02-26 09:02:04 | 1403-02-26 09:02:04
290 | عدم انطباق اطلاعات موجود در دیتابیس دفتر مهندسی پروژه و دفتر مهندسی کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
291 | جلو گیری از سرقتهای احتمالی از طریق ایجاد بسترهای مناسب حفاظت فیزیکی با آغاز روند عملیات های برق، ابزار دقیق و بطور کلی الکترومکانیکال بنظر می رسد در جهت حفظ وسایل و تجهیزات این گونه عملیاتها ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
292 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 11:25:50 | 1403-04-20 14:49:03 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
293 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
294 | بهبود چرخه پروژه از طریق ایجاد ارتباط و تعامل تنگاتنگ با مسئولین اجرایی شهر علی الخصوص فرماندار و یا معاون سیاسی و امنیتی فرماندار | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان جبران خدمات روابط عمومی مدیریت منافع جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:37:27 | 1403-02-18 11:09:56 | 1403-02-18 11:09:56
295 | برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان می تواند بعنوان یک عامل انگیزشی در بین کارکنان قلمداد گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
296 | تعداد لوله های هر پاس در مبدلها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
297 | بی تفاوتی پیمانکاران نسبت به اهمیت گزارش روزانه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
298 | در هر پروژه ای چنانچه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک در درسترس باشد، در بسیاری از مسائل تاثیر گذار خواهد بود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
299 | ارزیابی اولیه پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
300 | استفاده از متریال با ضخامت بالاتر از ضخامت متریال آیزومتریک گاهی به دلیل خطای بازرسی و همچنین به دلیل کمبود متریال (Shortage)؛ از متریال با ضخامت بالاتر اما در محدوده قابل قبول به لحاظ مهندسی ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
301 | ارسال اجناس پروژه بدون RELEASE NOT و CERTIFICATE |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
302 | ارسال قطعات یدکی دوسالانه در اتمام کار پروژه و تحویل مستقیم آن به کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
303 | با توجه به شرایط اقلیمی کشور و تاثیرات بر آنالیز آب وروذی و همچنین عدم نهایی سازی در water treatment و وجود واحد RO در واحدهای Operart و نیزعدم بروز رسانی و آنالیز مجدد پارامترهای مهم موثر در آب ورود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
304 | شرکت اکسیر صنعت در موقعیت یوتیلیتی برای جلوگیری از ارتباط مستقیم کابل برق با سازه داربستی از میلگردهای پرتی یک حائل S مانند استفاده کرده که با شینگ نیز عایق شده است و این نکته از ارتباط مستقیم کابل بر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
305 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:29:00 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
306 | در مناطق جنوب بدلیل بالا بودن آب های سطحی در قسمت های از ناحیه مورد نظر جهت کوبش، لجنی هستند و بهترین راه برای این کار استفاده از قلوه سنگ ریز یا به اصطلاح بلو کاژ انجام می شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
307 | بررسی اسکورت بارهای ترافیکی و حرکت بوژی های حامل بار و بدون بار از اسکله اکوان به پالایشگاه آبادان و جابه جایی ها در محدوده ی سایت فاز 2 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
308 | در حال حاضر به علت عدم دسترسی واحد گزارشات HSE کنسرسیوم و HSE پیمانکاران به داده های مربوط به تعداد کارکنان و نفر ساعت پروژه به صورت دقیق و نه تقریبی در بازه های زمانی مشخص و به صورت آپ دیت شده ، مشکل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
309 | دستورالعمل نحوه سرجوینت گذاری آیزومتریک (Shop Drawing) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
310 | فروریختن ریفرکتوری واحد WHRU(waste heat recovery unit)مربوط به تجهیز Incinerator |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
311 | اضافه شدن امضاء HSE در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
312 | شرایط دریافت کد کارگاهی از شرکت تأمین اجتماعی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
313 | درج اطلاعات وضعیت Online آب و هوا در پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
314 | eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-05-08 16:32:56 | 1403-05-08 16:33:01 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
315 | بریدن براکت های مربوط به لدر و پلتفرم که در مسیر وایر (بکسل) لیفتینگ قرار دارند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
316 | اخذ بیمه مسئولیت مدنی از پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
317 | اضافه کاری و به تعویق افتادن کار پروژه به علت کمبود مدارک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
318 | کندی فایل Excel در هنگام باز کردن ، کپی یا حتی تایپ کردن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
319 | عدم وجود نقطه سفارش برای اجناس مصرفی و شارژ انباری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
320 | تمدید مجوز حفاری کانال بدون حضور مسئولین مربوطه در موقعیت کاری که منجر به نادیده گرفتن تمهیدات ایمنی با افزایش عمق کانال و ریزش دیواره کانال حفاری شده گردید | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان عملیات خاکی و زیر بنایی آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) مدیریت دانش محیط | محمود جراحی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-20 07:46:39 | 1403-05-02 10:48:19 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
321 | سلام محسن | سایر پروژه‌ها | مدیریت ذینفعان | رضا نوردی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | رد شده | رد شده | 1403-05-27 09:58:14 | 1403-05-27 09:58:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
322 | Chemical Packages |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
323 | جلوگیری از وقوع ریسک های احتمالی مربوط به حوزه ایمنی پرسنل کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59
324 | ثبت تمامی اطلاعات بروی نقشه های آیزومتریک در فایل داده مربوطه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:27:59 | 1403-06-17 12:28:00
325 | تاریخ Effective Date مذکور در قراردادها ( بعد از دریافت تضامین ) با مشکلاتی مواجه است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
326 | انجام عملیات cross check جهت کنترل و جلوگیری از جابجا رادیوگرافی شدن سرجوش ها . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
327 | نصب پوشش سقف سوله ی انبارش گوگرد در واحد SSU ارتفاع 27 متری در پروژه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی تجهیزات کارکنان پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استراکچر مدیریت دانش | محمد نامجویان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | 2.9 | 1403-02-30 15:35:37 | 1403-02-30 17:38:06 | 1403-03-12 10:32:30 | 1403-06-17 12:28:00
328 | ثبت گزارش نفرات وماشین آلات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
329 | استعداد فراوان مدارک معماری در دارا بودن ابهامات، عدم تطابق و مشکلات تامین برخی مصالح معرفی شده از مارکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
330 | dddddddddddddddddddddddddddddd | سایر پروژه‌ها | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | confirm | confirm | 1403-05-08 15:00:06 | 1403-05-08 15:00:10 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
331 | بدلیل فقدان یک سیستم مدون مدیریت منابع انسانی برای بکارگیری نفرات کنسرسیوم در دفتر PMO؛ شرکت ODCC عملا کمترین میزان نفرات را در PMO به نسبت سهم خود داشت و از نظر درآمد زایی از این بخش کمترین درآمد را |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
332 | مهمترین عامل ایجاد عیوب جوشکاری در پاس ریشه سرجوشهای پایپینگ ناشی از طرح اتصال می باشد. در این پروژه از 2700 سرجوشی که عیوب آنها در پاس ریشه یا پاس دوم بوجود آمده، بالغ بر 2000 سرجوش عیوب خطی ناشی از |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
333 | تعیین طرح اختلاط به روش طرح ملی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
334 | روش اجرائی رزوه کاری مورد استفاده در اتصال میلگرد به روش وصله مکانیکی (کوپلر) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
335 | تغییر Elevation خط آب آشامیدنی (PTW-45-001-A1L1V-4-UW) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
336 | تنظیم الحاقیه مبلغ و زمانی قرارداد به محض نزدیک شدن به مبلغ قرارداد و یا اتمام آن قبل از پایان کار با توجه به افزایش احجام قراردادی به دلیل اضافه کاری های ایجاد شده توسط کارفرما یا پروژه بالطب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
337 | طراحی ، حمل و نقل و نصب برج خلاء در دو پارت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ثابت Exchanger منابع تامین (ملکی، استیجاری) Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر Reactor ثابت | مسعود راه پیما دولت آبادی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.9 | 1403-03-20 17:22:23 | 1403-03-21 17:13:31 | 1403-04-04 16:26:19 | 1403-04-04 16:26:19
338 | طراحی سیستم تامین برق واحدها بصورت یکپارچه و در نظر نگرفتن تاثیرات ورود و خروج هر واحد ا ز شبکه در زمان کارکرد بقیه واحدها. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
339 | عدم توانایی پیمانکار در اتمام فعالیت مورد پیمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
340 | وحدت رویه بازرسی کالا در مبدا و مقصد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
341 | یکسان سازی Special Tools جهت الکتروپمپها در واحدهای فرآیندی مربوط به SEI و ODCC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
342 | محاسبه درصد پیشرفت بخش خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
343 | در برهه ای از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل به دلیل فشار پیمانکار رادیوگرافی بر رادیوگراف به منظور افزایش آمار و همچنین استفاده از رادیوگراف های آماتور آمار تعداد ریشوت به شدت افزایش یافت که این امر در |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
344 | مسائل کسر هزینه ارائه خدمات به پیمانکاران و استفاده از امکانات شرکتی توسط پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
345 | - تهیه مدرک LOGIC DIAGRAM سویچگیرهای پست برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
346 | عدم امکان جایگزین کردن چشمه های پرتونگاری. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
347 | استفاده از اطلاعات دفاتر ستادی در محیط سایت با سرویس FTP |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
348 | آب بندی سازه های آبی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-09 17:03:38 | 1403-04-09 17:04:04 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
349 | عدم وجود برنامه ریزی و برآورد دقیق از کار در زمان اخذ پیمانکار و تنظیم استعلام و قرارداد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
350 | برخورد Anchor bolt با لبه Access hole در برج ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
351 | نصب راکتور پروژه گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی ثابت | محمدرضا ایزدی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 5 | 1402-12-16 13:31:53 | 1402-12-16 13:32:11 | 1402-12-16 13:33:26 | 1402-12-16 13:33:26
352 | بهره گیری بهتر مدیران از نرم افزار های مختص برنامه ریزی:در اغلب پروژ ه ها براساس قرار داد مندرج برنامه زمان بندی تحت یکی از نرم افزار های P6 و یا نرم افزار پروجکت (بسته به نرم افزار درج شده در قرارداد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
353 | انجام فرآیند Dry out تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
354 | بهره وری منابع انسانی در پروژه های نفتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
355 | در پروژه DHT جهت محاسبه احجام عایق تجهیزات، به سطح تجهیز عایق شده اشاره شده است. در اسناد مناقصه و قرارداد حاصله عنوان " ملاک محاسبه عایق سطح تجهیز می باشد" درج شده است. در عمل و شرایط اجرائی با توجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
356 | گردش مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
357 | راه اندازی کلاسهای آموزشی فنی مانند جوشکاری،ابزار دقیق و .... در اجرای پروژه های بزرگ در کنار دو عامل دیگر مانند ماشین آلات و تجهیزات ، منابع مالی ،عامل نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
358 | در سایت اراک به دلیل نشتی یونیون ها برخی باکس های عایق به دلیل نشت بخار خراب شدند و یا در جریان فرآیند تعویض یونیون توسط تعمیر کارها خراب شدند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
359 | تعیین استراتژی دقیق برای تولید اولیه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
360 | ارجاع کاربه پیمانکار با رسته کاری غیر مرتبط یا پیمانکار با بنیه مالی کمتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
361 | عدم درنظر گرفتن Note در مدرک PMS ، جهت تولید مدارک بخش پایپینگ و بروز مشکلات در مهندسی، سفارش گذاری و اجرا |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:11:09 | 1402-12-12 09:53:25 | 1402-12-12 09:53:25
362 | اجرای گروت ریزی سازه ها و تجهیزات با استفاده از Gout G2 الیافی بمنظور پیشگیری و جلوگیری ازCrack و ترک در Grout های اجرا شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
363 | تحصیل اراضی در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
364 | مشکل عدم کنترل فعالیت های خرید از قرارداد تا تحویل و رها شدن و سردرگمی و طولانی شدن زمان تحویل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
365 | نقشه های Piping و Instrument با هم مطابق نبوده و کانکشن های تجهیزات با اتصالات Piping مغایرت دارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
366 | سرعت آب خنک کننده در لوله های مبدل حرارتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
367 | باتوجه به اینکه برای پروژه ها درمراحل مختلف بایستی WBS تعریف و پیگیری شود ، مشاهده میگردد که با یک WBS که بعضا با قرارداد همخوانی درستی ندارد امکان جدا سازی تغییرات بسهولت امکان پذیر نمیباشند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
368 | ردیابی مناسب و سریع وضعیت کالا به صورت موردی پس از عقد قرارداد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
369 | تغییر طول واقعی ساخت شمع با توجه به سطح طبیعی زمین و عمق مدفون فوندانسیون | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سازه فلزی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:56:06 | 1403-02-25 13:55:28 | 1403-02-25 13:55:28
370 | محدود کردن استخدام افراد متقاضیان کار هم قبیله ای (هم طایفه) در یک پیمانکاری واحد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
371 | تگ گذاری در فیلم (تایتل فیکس برروی فیلم) در عکس به دلیل ثابت بودن فریم تصویر براحتی میتوان تایتل یا تگ را ثبت و اضافه کرد اما در فیلم به دلیل متحرک بودن تصاویر این امکان بصورت گذاشتن key frame در ثانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
372 | محسن 1 | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:59:11 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
373 | وجود هماهنگ کننده برای مدلینگ سه بعدی و نقشه های پایپینگ بر اساس نقشه های ابزاردقیق و برق و ایمنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
374 | نبود وحدت رویه در نحوه انجام کارها خصوصا در بحث نظارت منجر به اجرای سلیقه ای و متفاوت کارها در دفتر فنی و نظارت و بازرسی (QC) شده است و این خود عامل ایجاد پانچ های گوناگون برای بهره بردار بوده است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
375 | امکان مصدوم شدن تجهیزات یا کابلهای اجرا شده به دلایل سهوی یا عمدی(در موارد متعددی مشاهده شده که پیمانکاران در حین حفاری به صورت غیر عمدی کابل مورد آسیب قرار میگیرد و بدلیل ترس از جریمه شدن روی آن را |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
376 | لزوم حضور رابط اداری در واحدها و نواحی به لحاظ گستردگی پروژه و به تبع آن حضور نیروی انسانی از هرگونه طیف (سطح تحصیلات-تجربه و ...) بنظر می رسد که همه این نیروها با قوانین و نظامات اداری حاکم بر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
377 | مدارک تولید شده مهندسی و سازندگان به صورت متمرکز و مرتبط تولید و بررسی نمی شدند که منجر به تغییر مدارک و یا تداخل در طراحی و سایت گردیده بود به صورت جزیره کامل مستقل عمل می شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
378 | عدم پاسخگویی سازندگان خارجی و گاها" داخلی در قبال اعلام کسری و مغایرتها در final data book های دریافت شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
379 | بعضی وقت ها هنگام Save کردن در Excel ، Error زیر می آید و Save نمی شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
380 | مشخص نمودن محل عبور خطوط از OPENING در نقشه های آیزومتریک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
381 | عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی و لازم الاجرا به صورت موقت عدم ایجاد بخش قرارداد ها و مناقصات در ابتدای پروژه جهت امور تجهیز کارگاه های ضربتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
382 | برنامه کیفی (FITP) عمده ایستگاه های بازرسی و تست به صورت Hold به عهده پیمانکاران بوده و کنترل کیفیت کارفرما(مشارکت فلات) عمدتاً به صورت witness می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
383 | تعامل بین بخش های مختلف مهندسی درانجام پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
384 | نقص در مراحل نصب Tower Crane با استفاده از فونداسیون پایه که نشات گرفته از موارد ذیل می باشد: 1. عدم تناسب ابعاد و وزن فونداسیون با الزامات مورد نیاز جهت نصب تاور مذکور 2. استفاده از ن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
385 | الزام کردن پیمانکار به صدور پرمیت با نظارت پرزرویشن ، برای هر گونه فعالیتی که در تماس با تجهیز می باشد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-14 12:56:13 | 1403-04-14 12:56:42 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
386 | کانکشن دیاگرام تابلوهایIRP, ESD & DCS شرکت ندا چندین بار بازبینی شد و در تاریخهای مختلف تا پایان کار زمان راه اندازی تحویل اجرا گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
387 | رعایت الویت نصب بسیار مهم بوده به طور مثال گیج ها و آنالایزر واحد ها در قرارداد پیمانکار اصلی و بزرگ شرکت بودند به همین دلیل در ابتدای کار نصب شدند که به دلیل تمام نشدن اتمام کار پایپینگ و سیویل آسیب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
388 | ارتقاء کیفیت اسنادHSE مربوط به مناقصات. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
389 | سرگردانی واحد اجرا و کنترل کیفی برای اجرای نازلهای مخازن محدوده کاری SEI که شامل مخزان شماره TK-5801 , TK-5902 , TK-7801 میباشد، بصورتیکه نقشه های نازلها با مهر تایید شده توسط SEI وجود دارد درحالیکه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
390 | عدم تأمین بخار HPS مناسب (از پالایشگاه جهت راه اندازی سیستم های فرآیندی و عدم درک حساسیت موضوع در زمان طراحی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت استراتژیک آغازین پروژه | افشین عابدین پور خشکلات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-13 15:51:18 | 1403-03-13 15:51:43 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
391 | شناسائی عوامل شکست پروژه | سایر پروژه‌ها | عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | پیش نویس | پیش نویس | 1403-04-17 09:09:37 | 1403-04-17 09:10:17 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
392 | ساخت درب ورودی گیت 19 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
393 | جابجاییArc Section هیتر 5103 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
394 | در فصول گرم سال در مناطق جنوبی کشور مانند آبادان، درجه حرارت مصالح سنگی و مخازن آب مورد نیاز ساخت بتن به دلیل در معرض قرار گرفتن مستقیم نور خورشید بالا میرود به همین جهت در بتن ریزی در هوای گرم ،جهت پ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
395 | موجود بودن سازندگان در AVL |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
396 | زمان عقد قرارداد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
397 | به صورت موردی، عدم برقراری روابط موثر و سازنده مورد نیاز در داخل، بین واحد ها و خارج از تیم پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
398 | اشتراک گذاری پوشه ها در ویندوز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
399 | تجربه نشان داده که برای رفع بعضی گلوگاهها در فرایند مدیریت درس آموخته ها لازم است که دستورالعمل اجرایی اصلاح شود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
400 | به روز رسانی ویندوز 10، مشکل اتمام حجم مصرفی کاربران و در نتیجه غیرفعال شدن نرم افزارها |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:41:28 | 1402-12-12 09:44:37 | 1402-12-12 09:44:37
401 | استفاده از نرم افزار های اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
402 | ارسال اجناس پروژه بدون اطلاع قبلی (عدم صدور SHIPPING ADVISE) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
403 | استفاده از آب سرد کن در دفاتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
404 | ✅ آئین انعقاد قرارداد بخش دوم فاز 2 پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-04-06 10:30:29 | 1403-04-06 10:33:08 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
405 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی (در نظر گرفتن روشنایی مناسب برای واحد و تجهیزات از جمله کولرهای هوایی و مبدلها). |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
406 | ایجاد ساز و کار Cost براساس داده های واقعی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
407 | لزوم بررسی بالانس مالی پیمانکاران جزء |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
408 | سیستم جبهه کاری اتوماتیک در واحدهای فنی .. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
409 | در بسیاری از پروژه های شرکت، بخشی از کار بصورت قرارداد EPC به یک پیمانکار داده میشود. مثلا در پروژه شیراز، احداث یک سلول Cooling Tower بصورت EPC به شرکت فرابرد سپرده شد. اما مشکل از اینجا آغاز میشود ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
410 | شفاف سازی FITP : یکی از موانع و مزاحمت های بزرگ در پروژه سروستان وجود ایستگاههای متعدد بازرسی و نظارت بود که همواره باعث کندی روند تحویل فعالیتها می گردید که ضرورت دارد این مورد در FITP شفاف و ابلاغ گ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
411 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | خاک آب محیط | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.8 | 1403-02-01 11:08:55 | 1403-02-18 10:47:09 | 1403-02-18 10:49:49 | 1403-02-18 10:49:49
412 | اتصال ساپورت فن بیرینگ به فن رینگ ایرکولر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
413 | رفع معضل : مقدار شارژ گریس مورد نیاز پمپ ها و ایرکولر ها در زمان استارت ، به صورت تجربی در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | دوار ثابت مکانیک دوار موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation دوار تجهیزات مکانیکال دوار ثابت | مجتبی گشتاسبی اصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-10 15:25:04 | 1403-04-27 15:49:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
414 | زمانبندی مهندسی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
415 | اضافه نمودن خطوط تایید شده تحت عنوان Production در فرآیند تست جوشکاران، به درصد رادیو گرافی پروژه |  | رنگ/ عایق/ جوش متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:15:52 | 1402-12-13 10:25:38 | 1402-12-13 10:25:38
416 | آشفتگی در عملیات خرید اقلام لوله کشی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
417 | عدم اجرای تعهدات شرکت بیمه البرز در قبال هزینه های انجام شده پاراکلینیکی و بیمارستانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
418 | انجام تست خوردگی بر اساس استاندارد ASTM G48 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
419 | استقرار فرایند شایسته سالاری و انتخاب بهینه افراد برای پستهای مختلف بر اساس سیستم ارزیابی عملکرد جاری در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
420 | عدم وجود واحد راه اندازی جهت راه اندازی بخش های مختلف | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ابزار دقیق فرآیند و ایمنی بهره‌برداری Piping مکانیک دوار مدیریت استراتژیک موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر پیمانکاران برق و مخابرات نرم‌افزار مدیریت‌راه‌اندازی (ICAPS) مدارک مهندسی مکانیک ثابت | افشین عابدین پور خشکلات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3 | 1403-03-13 15:42:34 | 1403-03-13 15:42:38 | 1403-03-31 07:22:25 | 1403-03-31 07:22:25
421 | تست نرم افزار | سایر پروژه‌ها | آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-05-08 14:12:10 | 1403-05-08 14:12:17 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
422 | لایی روبی اسکله اکوان جهت ایجاد امکان عبور کشتی و تخلیه تجهیزات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:10:01 | 1403-02-25 13:55:48 | 1403-02-25 13:55:48
423 | عدم استفاده از Three-Way Control Valve | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی بهره‌برداری پکیج‌ها Exchanger Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:30:44 | 1403-02-26 09:02:18 | 1403-02-26 09:02:18
424 | عدم وجود بازرس شخص ثالث متخصص برای پکیج های خاص نظیر HIPPS و Well Head Control Panel |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
425 | فشار و تفاوت بین فشار مطلق و فشار نسبی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
426 | انجام سرمایه گذاری در زمان تهیه خوابگاه های پروژه با افق دید میان مدت تا بلند مدت (نسبت به عمر پروژه) به جهت ججلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف در اواخر پروژه و حتی تامین مالی گوشه ای از هزینه های پرو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
427 | استفاده وندورها از استانداردی غیر از استاندارد پروژه (به عنوان مثال استاندارد DIN) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
428 | کم کردن عرض بوژی های حامل بار H-5203 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
429 | هماهنگی بین تیم PWHT (تنش زدایی) با تیم اجرا در راستای انجام PWHT |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
430 | لزوم ساخت و نصب همزمان خطوط زیر 2 اینچ در سایت همراه با نصب ساپورت آنها و ممانعت از اسپول سازی این خطوط در شاپ |  | Piping تجهیزات Piping | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-20 15:20:41 | 1403-03-22 09:40:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
431 | مورخ 14 خرداد ساعت 14:40 در ناحیه یوتیلیتی بوم تراک 3 تنی شرکت آبادراهان بعلت سرعت گرفتن در عملیات جمع کردن وایر، وایر هوک از قرقره آن خارج و قطع گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
432 | نقشه های ایزومتریک واحدها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
433 | در هنگام انجام عملیات جابه جایی کانکس در مسیر کریدور در ساعت 15:45، بوم تراک شرکت اکسیرصنعت با کابل برق فشار قوی 33 کیلوولت برخود کرده و موجب قطع کابل برق می گردد. خوشبختانه به دلیل قطع جریان ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
434 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 15:41:25 | 1403-04-18 10:03:10 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
435 | نوعLocal Control Station (LCS) های موتورها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
436 | (رسم نمودار و خطوط قابل حرکت بر روی فیلم) با استفاده از برنامه افترافکت میتوان بوسیله pentool خطوط یا نمودارهای مد نظر را ترسیم نموده و بوسیله trim path ابتدا تا انتهای خطوط را به شکل ترسیم شدن نمایان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
437 | در ترجمه اسناد و مدارک پروژه، اشتباهات مکرر در ترجمه و تفسیر مفاد مشاهده شده. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
438 | منیفولد کولرهای هوایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
439 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | طراحی سازه Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 11:01:04 | 1403-04-20 14:50:23 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
440 | کندی و توقف کار اجرایی ساختمان اداری به دلیل عدم ارسال به موقع پایپ و فیتینگ های سیستم اطفاء حریق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
441 | در زمان اجرای لوله کشی، فضای لازم جهت عایق لوله های خروجی کوره هیدروژن در نظر گرفته نشده بود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
442 | ابگرفتگی و عدم امکان تخلیه آب در cable galleryها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
443 | طولانی شدن زمان طراحی و عدم تطابق طراحی با کار انجام شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
444 | کاهش طول شمع به اندازه اختلاف تراز بالای فوندانسیون تا تراز H.P.P | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل سیویل سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:10:58 | 1403-02-25 11:35:19 | 1403-02-25 11:35:19
445 | طراحی و اجرای تجهیز کارگاه با ساختار پیچ و مهره ای و قابلیت دمونتاژ و بهره برداری در سایر کارگاه ها |  | نگهداری کالا بازسازی اموال آغازین پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:22:49 | 1402-12-12 09:34:38 | 1402-12-12 09:34:38
446 | مشکل اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
447 | تعامل با شهرداری به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
448 | ناکامل بودن برنامه زمانبندی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
449 | ناچیز بودن آمار دررفتگی خطوط GRE با وجود بالا بودن فشار تست خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
450 | علی رغم وجود Release Note مربوط به متریال مناسب برای استفاده در محیط ترش، برخی متریال های کربن استیل ارسال شده به سایت شرایط مناسب برای استفاده در محیط ترش را نداشته و Release Note به اشتباه صادر شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
451 | بلذاب | سایر پروژه‌ها | مدیریت ارتباطات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:33:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
452 | بهتر است قبل از تحویل کامپیوتر به یوزرها از درایو سیستم عامل Backup یا Restore Point تهیه شود تا در زمان بروز مشکل سریعتر به نقطه مورد نظر برگردیم و زمان را برای تغییر دوباره سبستم عامل و نصب نرم اف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
453 | نگهداری و دپوی عایق های گرم ورودی به سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
454 | Internet Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
455 | اصلاح نحوه محاسبه مصالح پای کار و بالا بودن بار مالی ایجاد شده |  | دوار رنگ/ عایق/ جوش Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق استراکچر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Piping ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
456 | اهمیت رعایت موارد ایمنی در عملیات سندبلاست داخل مخزن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
457 | هدر رفت منابع به دلیل طراحی و اجرای نامناسب شمع های بتونی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:22:05 | 1403-02-18 11:30:07 | 1403-02-18 11:30:07
458 | ytuuuuuuuuuuuuuuuuuu | سایر پروژه‌ها | مدیریت ارتباطات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:07:24 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
459 | دمای بالای بتن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
460 | جمع آوری با دقت نزدیک به 99% اطلاعات هزینه ها و ثبت آنها به تفکیک دیسیبلین ها و واحدها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
461 | افرا داربست بند شرکت آباد راهان پارس در حال عملیات داربست بندی بودند که یکی از آنها در هنگام رد شدن از زیر پایپراک بوده افرادی که در بالای پایپراک بودند به وی تذکر داده که از زیر پایپراک جابجا شود ولی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
462 | تدوین آیین نامه نحوه پذیرایی در جلسات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر نظام پیشنهادات و ایده‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.6 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:07:16 | 1403-02-26 10:46:22 | 1403-02-26 10:46:22
463 | الزام به سازندگان در خصوص استفاده از template دو طبقه به جای یک طبقه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
464 | عدم ارسال part list برای قطعات منتاژ نشده در برخی از تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
465 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
466 | جمع آوری موانع و معارض موجود(پایپ-ترنچ و...) در واحد cdu/vdu و lpg و همچنین قسمتهای مختلف سایت( واحد 45) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
467 | لزوم ایجاد کولد روم جهت نگهداری از اجناسی که نیاز به شرایط خاص جهت نگهداری دارد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
468 | استفاده از سازنده های مطرح داخلی در تجهیزاتی که امکان ساخت ان در داخل کشور وجود دارد . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
469 | به دلیل عدم تامین برق دایم جهت حفاظت کاتدیک مخازن و طولانی شدن زمان تحویل عملا کف مخازن دچار خوردگی میگردد . در پروژه های فازهای 15-16 و 17-18 کلیه مخازن با صرف هزینه های کلان توسط شرکت تکین ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
470 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
471 | نبود مدیریت و پیش بینی صحیح از عایق مورد نیاز پروژه . در نتیجه بسیاری از ظروف و تجهیزات عایق مناسب نداشتند و یا متریال مناسبی برای آنها استفاده نشده بود که مربوط به خرید مجدد آن شدیم. همچنین در مقطعی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
472 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
473 | عدم همخوانی سایز و گام رزوه بولتهای مربوط به ولوهای خاص |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
474 | استفاده از Liquid Epoxy (Solvent Free) برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
475 | انجام کار در ارتفاع به مدت طولانی بعد از نصب استک ، incinerator یا زباله سوز و سایر تجهیزات مشابه به منظور برپایی داربست جهت قرار گرفتن در سکوی کاری و Bolting که این اقدام ریسک های مربوط به کار در ار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
476 | تعمیرات و جوشکاری شکستگی اتصال شماره D3 مربوط به فلر ME 3501A در ارتفاع 125 متری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی KOM/PIM بازرسی نهایی | علی فدائی ایام | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-20 17:22:48 | 1403-04-21 07:10:04 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
477 | حذف کامنت های ناصحیح (از کارشناسان و یا سایر بخش‌ها) توسط بخش تولید کننده مدرک (و یا متولی پکیج خرید) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:30:14 | 1403-02-25 13:56:06 | 1403-02-25 13:56:06
478 | کیفیت نامناسب سیمان کارون مسجد سلیمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
479 | ایجاد سیستم Hold پروژه بر اساس نیاز واحدهای فنی و ارسال به کنترل پروژه جهت Claim |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
480 | ارزیابی و کنترل متریال PIPING ازنظر نوع و ضخامت متریال مورد استفاده با دستگاه ضخامت سنج مکانیکی یا دیجیتالی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی زمان ورود متریال و تجهیزات وارد شده به سایت (OPI) | علی فدائی ایام | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-19 14:40:01 | 1403-04-19 14:40:05 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
481 | عدم دقت کافی در ارائه فعالیتهای اجرایی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
482 | عدم استخدام و به کار گیری نفر ایمنی جهت پیمانکاران جزء درپروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
483 | متاسفانه تعدادی از انومالی هایی که در سیستم واحد HSE ثبت می شوند به مدت طولانی باز می مانند و پیگیری به موقعی از طرف مدیران مربوطه صورت نمی گیرد برخی از این انومالی ها نیز با ریسک بالا هستند و در ص |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
484 | عدم صدور پرمیت های کاری در مناطق تحت نظر بهره برداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
485 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
486 | انجام آزمون پرتونگاری در روز در بونکر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
487 | عدم وجود نرم افزار ثبت مکاتبات و نامه نگاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
488 | توزیع نامناسب درصد پیشرفت status های مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد پیشرفت status های مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
489 | -تهیه IR های بخش مهندسی در MARIAN. -تهیه بالانس IR های جدید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
490 | نقطه نظرات بخش برق درTCL های سازندگان بخشهای دیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
491 | نبود کانال های هدایت آب (drainage system) در ابتدای پروژه |  | خاک آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه پروژه عملیات ساختمانی و بتنی محیط | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:53:59 | 1402-12-12 09:54:25 | 1402-12-12 09:54:25
492 | هزینه بالای تعمیرات خودروهای بیشتر از 5 سال کارکرد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
493 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی ، سیستم الکترونیکی اسناد یک راهکار هوشمندانه جهت حفظ و نگهداری اسناد،امنیت بالا ، دسترسی سریع ، افزایش بهره وری عملیاتی و ..... می باشد . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
494 | تخلیه نمودن آب داخل خطوط استیم قبل از هر بار بازگشایی استیم جهت جلوگیری از ضربه قوچ و گرم نمودن خط با باز نمودن تدریجی استیم در خط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
495 | اخذ کامل تر مشخصات پکینگ برج های Packed bed در زمان اخذ پیشنهاد وندورها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی اقلام بالک پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4.6 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:19:48 | 1403-02-25 11:35:47 | 1403-02-25 11:35:47
496 | استفاده از فلنج های جدا کننده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
497 | عدم تعبیه Vent و Drain جهت نقاط مورد نیاز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
498 | مشکل: فرورفتگی آلاینده های فلزی در متریال کلد راکتور در طی فرایند رولینگ ورق کلد شده در شرکت آذراب. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
499 | بررسی تحمل بار ساپورت های کف کاذب اتاق کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
500 | تحویل گیری محموله توسط واحد انبار بدون تطابق محموله دریافتی با شرح مندرج در قرارداد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
501 | تامین برق محوطه55 هکتاری و انبارها با استفاده از انشعاب برق از خط 33kwفنی حرفه ای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
502 | با توجه به عملیات باربرداری تجهیزات R-6601 و R-8601 توسط جرثقیل 1250 تن با 400 تن وزنه سوپرلیفت، مطابق نقشه باربرداری حین سوئینگ جرثقیل، سینی سوپرلیفت با منهول و سازه فلزی تداخل داشته که منجر به حذف م |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
503 | هماهنگی بیشتر واحد اجرا با کنترل پروژه برابر با اجرای بهتر کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
504 | عدم خرید متریال بدون انجام بازرسی در مبدا. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
505 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 10:48:07 | 1403-04-20 14:50:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
506 | کسل کننده بودن محیط کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
507 | عدم استفاده از گاز نیتروژن هنگام Shutdown واحد وقتی ذمای تجهیز بالاتر از 750 درجه سانتیگراد می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
508 | برپایی سازه داربستی اصلی Pipe Rack ها و تجهیزات توسط سازمان و خارج نمودن آن از مبحث قراردادی پیمانکاران، با توجه به اینکه در صورت اجرای سازه های داربست اصلی توسط سازمان مدل بستن بر اساس نیازمندی طرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
509 | در پروژه آبادان برخی از شرکت ها مانند شرکت سکاف ، IGC ، آباد راهان و مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک نماینده بازرگانی از طرف شرکت ODCCدر دفتر تهران جهت پیگیرهای لازم مشخص نشده بود که امر باعث شده بو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
510 | به گزارش بازرسین محترم واحد تفسیر فیلم های رادیوگرافی در سنتر های 45 بالای لوله های سایز بالا عیب LOF (عدم نفوذ) در چندین مورد دیده شده است که با بررسی علت موضوع و بازرسی جوشکاری پاس ریشه جوش در ح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
511 | بازرسی و تحویل عملیات رنگ و عایق پایپینگ به صورت سرجوش تا سرجوش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
512 | سیستم VOIP |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
513 | ارسال اجناس معیوب و بلااستفاده به کارگاه از انبار مرکزی یا پروژه های دیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
514 | جهت ابزارآلات که بعضآ خرابی دارند ، لازم است استهلاک معقولی دربراورد بودجه پیشبینی گردد ، تا امکان ردیابی وجود داشته باشد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
515 | استفاده از UNISTRUT CHANNEL بهمراه کلمپ های مورد نیاز جهت نصب کاندوئیت ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
516 | تأخیر در اتمام قرارداد با سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
517 | برش بخشی از اتصالات نصب شده روی تجهیز V-5113 به دلیل برخورد وایر به آن حین چرخش بار جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه فاز دو آبادان |  | باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) | رضا نوردی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 3.7 | 1403-03-22 09:27:47 | 1403-03-22 09:28:51 | 1403-05-02 14:24:20 | 1403-05-02 14:24:20
518 | برخورد شافت(کلار) Device های ابزار دقیق به گرده جوش داخلی لوله ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
519 | به منظور کنترل و تأیید کیفیت و تحویل فرآیندها ، پنج لایه مشارکت فلات (کارفرما)، OICO، Tecinco ،Tesco ، PGSOC وجود دارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
520 | یکپارچه نبودن قراردادهایEPC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
521 | تشکیل تیم از واحدهای مختلف جهت کنترل گزارشات اجرایی و بررسی دقیق تر صورت وضعیت های پیمانکاران | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 16:02:23 | 1403-02-25 17:14:10 | 1403-02-25 17:14:10
522 | استفاده از عوامل نا کارآمد و ابزار و تجهیزات مناسب در جابجایی تجهیزات سنگین | سایر پروژه‌ها | تدارکات حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-02 12:03:51 | 1403-04-05 15:59:42 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
523 | مغایرت بین اطلاعات Line List و آیزومتریک و هم چنین تکمیل نبودن اطلاعات آیزومتریک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
524 | حذف نیپل های 10cmبا سایز 3/4 مربوط به خطوط استیم ترسینگ منتهی به منیفولدها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Piping | صادق عباس پور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-20 14:27:51 | 1403-04-30 14:21:32 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
525 | تعیین وضعیت سرجوشهای TIE-IN قبل از شروع عملیات Reinstate در پروژه هایی که با شرکتهای مجاور سرجوش مشترک دارند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
526 | در نظر نگرفتن Full Coupling برای خطوط Socket WeldوThread جهت خطوط زیر 2" |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
527 | تاخیرات پیش آمده درعملیات پیمانکاران ژئوتکنیک و نقشه برداری جهت مسیریابی اولیه در شروع کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
528 | مشکل شبکه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
529 | کند بودن روند خرید تجهیزات اموالی کامپیوتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
530 | یکسان سازی تنظیمات نرم افزار پریماورا در هنگامی که برنامه EPC بصورت چند زیر برنامه تهیه و بعد درنرم افزار ادغام می شوند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
531 | Send & recive Outlook - همه تنظیمات اوکی هست ولی ارسال و دریافت ایمیل انجام نمیشود |  | Help Desk | میلاد عباسی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1402-12-22 11:57:20 | 1402-12-22 11:57:23 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
532 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
533 | تهیه دفترچه محاسبات ریاضی و مهندسی برای نیروها، ممانها و تنشهای وارده به مخزن و ساپورتهای موقت در هنگام بارگیری و حمل تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
534 | یک مشکل شایع در سایت ها، فاصله شعاع گردش جاده ها تا مستحدثات می باشد. معمولا بسیار پیش می آید که در جاده های موقت و یا فرعی موجود در پالایشگاه ها، پس از ارسال نقشه ها و در زمان اجرا دیده میشود که فاصل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
535 | در پالایشگاه شیراز و در Jon Specification مربوط به بتن، رده مقاومتی کلیه بتن ها C31 معادل 31 مگاپاسکال معرفی شده است. این بدین معنی است که مثلا رده مقاومت بتن برای ساختمان های ضد انفجار و دیچ ها هم ار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
536 | نصب عایق، accessory (Ladder & Platform) و Pipe بر روی تجهیزات قبل از نصب تجهیز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
537 | لزوم انجام انبارگردانی میان دوره در انبار پروژه های شرکت |  | حسابداری مالی | علی اصغر نامنی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-01-11 12:30:38 | 1403-01-14 12:39:28 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
538 | اشتباه فرستادن نقشه و مدارک شرکت فراپتروسازان انرژی از چین به شرکت سکاف یا اکسیر و بی اطلاعی DCC SEI از وجود این شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
539 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | سایر پروژه‌ها | مدیریت ذینفعان | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4 | 1403-05-27 11:56:02 | 1403-05-27 11:56:10 | 1403-05-27 12:01:06 | 1403-05-27 12:01:06
540 | عدم وجود شهردار صنعتی/ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
541 | در هنگام اعلام اضافه کاری به کارفرما، جهت کامل بودن مدارک خرید در زمان ارسال اضافه کاریها، بهتر است قبل از ارسال مدارک با واحد بازرگانی هماهنگی های لازم صورت پذیرد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
542 | ایجاد واحد کنترل کیفیت کالای مرکزی در شرکت در حال حاضر هرپروژه به صورت جداگانه، یک واحد بازرسی تأمین کالا تشکیل داده که برخی زیر نظر کنترل کیفیت پروژه بوده(مانند ARUP) و مابقی زیر نظر واحد Pro |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
543 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ابزار دقیق موضوعات کلی QC/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 10:17:01 | 1403-02-26 10:44:55 | 1403-02-26 10:44:55
544 | لزوم در نظر گرفتن تمام شرایط همکاری در تفاهم نامه فیمابین مشارکت. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
545 | سفارش گذاری کابلهای پروژه به تفکیک یونیت های تعریف شده پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
546 | چند روز قبل از حادثه گروه پایپینگ پس از انجام RT روی خط 6 اینچ Sour Water اعلام می کند که خط نیاز به Repair دارد و یک گروه برشکاری جهت برش سرجوش بخشی از لوله در محل حاضر و اقدام به برش لوله از قسمت م |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
547 | وجود Tie In جوشی در Butter Limit واحدها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
548 | عدم اختصاص نیروی انسانی بر طبق چارت سازمانی پروژه و از بین رفتن وحدت رویه (uniformity) و عملکرد ضعیف بخشها |  | کارفرمایان پیمانکاران آغازین پروژه ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:59:10 | 1402-12-12 09:45:32 | 1402-12-12 09:45:32
549 | وجود افراد با قدرت اختیار یکسان در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
550 | تست مجدد خطوط زیر زمینی GRE,GRV پس از اتمام حفاری ها سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
551 | بمنظور نصب تجهیزات سنگین استفاده از تجهیزات مناسب و متناسب با کار ، بکار گیری نفرات مجرب نصاب و ریگر کار آزموده یکی از اصول بنیادی در جلوگیری از ایجاد صدمات جانی و مالی در پروژه خواهد بود لذا استفاده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
552 | محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات رادیوگرافی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
553 | الزام شرکت بیمه گر به کسر حق بیمه درمان گروهی (تکمیلی) کارکنان منفک شده تا پایان قرارداد یکی از مواد مندرج در قراردادهای بیمه درمان گروهی (تکمیلی) تصریح می نماید که چنانچه نیرویی از لیست به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
554 | رعایت تشابه ردیف های قراردادی و واحد سنجش آن در قراردادهای همه پیمانکاران با موضوع قرارداد مشابه در واحد سیویل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
555 | تناقض در نقشه های معماری و سازه ساختمان های بلست بتنی به علت تعداد زیاد نقشه های معماری و سازه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل معماری سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.6 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 11:25:01 | 1403-02-25 11:36:06 | 1403-02-25 11:36:06
556 | تهیه دستورالعمل یا specification برای lettering و marking در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
557 | مشکل در Finance Server |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
558 | آماده سازی کمپ های اقامتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
559 | ساختار غیر استاندارد packing List های متریال پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
560 | عدم طراحی شبکه Heat tracing برای تعداد زیادی ازتجهیزات ابزار دقیق باعث ایجاد اختلال درعملیات بهره برداری در فصل سرما شد که اجرای مجدد آن باعث تحمیل هزینه زیادی به پروژه گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
561 | عدم جوشکاری متریال A304 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
562 | در ساعات اوایل شیفت کاری داربست بندی در حال باز کردن داربست متحرک 4 متر ارتفاع بوده و پس از اینکه قسمت بالایی داربست باز شده و متریال به زمین انتقال داده شد ، داربست از حالت عادی خارج شده و سبک میشود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
563 | در نظر گرفتن 10% ساپورت اضافی برای Cable Ladder های نصب شده در پست برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
564 | برش لاگ تیل تجهیز V-4401 به دلیل عدم تطابق ابعاد لاگ با شگل مورد نیاز جهت اتصال وایر به تجهیز جهت اجرای عملیات باربرداری در پروژه یوتیلیتی اصفهان |  | ثابت اپراتوری ماشین آلات تجهیزات باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان Drum & Tower پروژه Reactor محیط ثابت | رضا نوردی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 4.3 | 1403-02-05 12:54:45 | 1403-02-05 12:55:52 | 1403-02-25 16:57:53 | 1403-02-25 16:57:53
565 | ایفای مسئولیت EPC پکیج های خاص توسط یک پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
566 | انجام فرآیند Dry out بروی کندانسورهای سولفور پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
567 | طراحی اجرای سیستم انتقادات و پیشنهادات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
568 | وجود تناقض میان تعهدات قراردادی و آیتمهای درخواستی از سازندگان در زمان تحویل کالا |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها صورت وضعیت تامین کنندگان و سازندگان اقلام بالک حسابداری پروژه تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:53:13 | 1402-12-12 09:53:42 | 1402-12-12 09:53:42
569 | متریال پکیج های وندوری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
570 | لزوم سرویس های دوره ای کامپیوترها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
571 | حل مشکل فاصله میان زیر Base Plate های راکتور و سطح نشیمنگاه استراکچر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
572 | راه اندازی سیستم Business Process Management Systems (BPMS) در فاز مربوط به پرداختهای مرتبط با پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
573 | همیشه برای اینکه بتوان جلوی برخی از حوادث را گرفت و خسارات ناشی از حوادث را به حد اقل رساند لازم است چند روش را مد نظر قرار داد که یکی از این روش ها درس گیری از سبه حوادث است زیرا اگر شبه حوادث را بتو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
574 | مشکلات انبار گردانی، افزایش زمان اجرا و عدم امکان مدریت صحیح بر روی منابع پروژه کنسرسیوم |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا مدیریت منابع سازمانی (ERP) آغازین پروژه مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:11:06 | 1402-12-12 09:05:01 | 1402-12-12 09:05:01
575 | عدم وجود دیتا بیس مناسب جهت ثبت اطلاعات در واحد خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
576 | عدم وجود spacer بین خط steam و سیال .در خطوطی همانند caustic و sour water جهت جلوگیری از سوراخ شدن لوله در اثر خوردگی، از الزامات اجرا است که این تجربه در ابتدا در پروژه اراک وجود نداشت. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
577 | ارتباط ضعیف مهندسی کارگاهی با سایت و تناقض مدارک فنی در اثر عدم به روز رسانی مدارک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
578 | برگزاری جلسات شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی بهداشت و محیط زیست به صورت ماهیانه و تاثیر آن بر شاخص حوادث در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان | سایر پروژه‌ها | سازمانی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت استراتژیک پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | اکرم منظم نژاد | طرح پروژه‌های اصفهان | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-14 10:51:03 | 1403-05-06 15:18:56 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
579 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه و بکارگیری روشهای مبتکرانه و خلاقانه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در طی مراحل انجام پروژه، کارفرمای پروژه با اعلام Early شدن پروژه، جهت تسری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
580 | نوع اتصالات لوله های زیر زمینی فاضلاب و خطوط Oily پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
581 | بیمه تمام خطر نصب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
582 | عدم تجهیز پروژه به ماشین پیش رو آتشنشانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
583 | قرار گرفتن Reinforced Pad یا ساپورت خط بر روی درز جوش طولی لوله های درز دار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
584 | نداشتن یه کارت شناسائی صادر شده از طرف شرکت برای پرسنل اداری و ستادی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
585 | جلوگیری از القای خاصیت الکترومغناطیسی در هنگام راه اندازی الکترو موتورها با فاصله بیش از ۳۰۰ متر در زمان راه اندازی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق برق و مخابرات | فرید نوری نقده | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-14 18:44:23 | 1403-03-20 21:59:03 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
586 | قطر SUMP مخزن از قطر فضای ایجاده برای SUMP در فونداسیون بزرگتراست |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
587 | مشکل: درگیری های فنی و گاها غیر تخصصی با عوامل و کارشناسان دستگاه نظارت موفقیت : ارائه گزارشات روزانه به کارشناسان نظارت و مدیریت تعامل ذینفعان به گونه ای که ناظر با مشکلات ریز کارگاه درگیر شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
588 | عدم هماهنگی و اشنایی بعضی از افراد پروژه به روند کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
589 | جایگزینی کوپلر به جای overlap آرماتور در اتصالات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:12:08 | 1403-02-25 17:14:32 | 1403-02-25 17:14:32
590 | بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارفرمایان موضوعات کلی QC/ سایر | سامان صادقی زاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-19 15:25:32 | 1403-04-19 15:25:36 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
591 | نبود برنامه جامع و یکپارچه در بسیاری از موارد واحد QA/QC را با مشکلات ذیل مواجهه می کرد: 1- تاخیر در دریافت کلیه مدارک و Document های AFC پروژه 2- اختلاف بسیار بالای دیتاهای QC با واح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
592 | عدم انطباق کامل خرید (اقلام پایپینگ) با آخرین درخواست MTO واحد مهندسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
593 | عدم توجه به محدودیتهای اجرایی در طراحی سیویل نظیر تراکم آرماتورها و ... |  | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 12:12:40 | 1402-12-12 09:53:56 | 1402-12-12 09:53:56
594 | انتخاب متریال تیوب مبدل ها و مشخص نبودن جنس متریال تیوب مبدلها در اطلاعات Basic پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
595 | انجام عملیات رفرکتوری قطعات دودکش و کوره بر روی سطح زمین و قبل از انجام عملیات نصب | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | رنگ/ عایق/ جوش ثابت Package رنگ/ عایق/ جوش مدیریت هزینه انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق دوار ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:57:16 | 1402-12-13 10:22:31 | 1402-12-13 10:22:31
596 | نشست خطوط زیرزمینی در زمین های سست، باتلاقی و یا زمین های ماسه ای روان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:23:07 | 1403-02-18 11:30:30 | 1403-02-18 11:30:30
597 | مشکلات طراحی و سایز Lifting Lug و Tailing Lug تجهیزات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ثابت Exchanger تجهیزات کارکنان Drum & Tower Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:33:58 | 1403-02-18 14:04:14 | 1403-02-18 14:04:14
598 | خرابی عایق به دلیل عدم تامین یونیون مناسب و با کیفیت درپروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
599 | شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و نصب با استفاده از CMIS | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | سازمانی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت منافع پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:48:14 | 1402-12-13 10:22:43 | 1402-12-13 10:22:43
600 | عدم ضمیمه ارزیابی ریسک به درخواست پرمیت فعالیت های پر خطر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
601 | بهینه نمودن روش تهیه نقشه های As Built برق و ابزار دقیق | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | برق برق برق Bulk Material ابزار دقیق مخابرات ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:09:58 | 1402-12-13 10:25:10 | 1402-12-13 10:25:10
602 | مشکل: الزام کارفرما بر انجام تست های ssc بر روی متریال duplex s.s 31803 بر مبنای استاندارد NACE MR0175 ، موفقیت: منصرف نمودن کارفرما از درخواست خود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
603 | نیاز به وجود مدرک SRN در پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
604 | نحوه برخورد مدیران با پرسنل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
605 | بالا بودن پرت لوله و استفاده اضافی از Bell & Spigot Adaptor یا Lamination Kit |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
606 | wiring داخل Junction Box های تجهیزات روشنایی و سوکت ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
607 | کمبود دانش فنی مهندسی سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
608 | نحوه ارائه تضامین بانکی و یا تضامین غیر بانکی ( چک و سفته ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
609 | بالانس نبودن کالای تحویل شده با invoice فروشندگان - بالک ایتم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
610 | عدم امکان پایش صحیح متریال مازاد پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
611 | سوخت رسانی کارگاه و ماشین الات سنگین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
612 | برآورد ، پیش بینی و خرید آرماتور، پلیت ونبشی و فلزات و متریال قالببندی بصورت کلی قبل از اجرای عملیات اجرائی Civil | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-14 16:56:38 | 1403-04-14 16:56:40 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
613 | دستگردانی موارد مربوط به جوشکاری ( مانند جدول الکترود در STD DWG واحد ابزار دقیق) که در مدارک بخش های مهندسی درج می گردند و بر روند پروژه از نظر زمانی و هزینه تاثیر گذار است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
614 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate تجهیزات در اثر گذشت زمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
615 | در بخشی از واحد های پروژه یوتیلیتی انشعابات گرفته شده از خطوط Instrument Air رو به پایین طراحی گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
616 | اجرای ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران پرداخت حقوق و دستمزد می بایستی مطابق ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارفرما بر پرداخت حقوق و دستمزد کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
617 | بکار گیری تیم مجرب تست در سیستم پیمانکاران (به خصوص خطوط دارای فشار بالا و خطوط GRP) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
618 | تإخیر در ساخت و تحویل کالا در شرکتهای ایرانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
619 | جدا کردن پیمانکار ساخت اسپول و نصب اسپول | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping پیمانکاران مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:13:26 | 1402-12-13 10:24:56 | 1402-12-13 10:24:56
620 | بکار گیری نیروی مجرب آرشیو در سیستم تست پکیج جهت کنترل و بایگانی پکیج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
621 | ایجاد آرشیو مکاتبات جهت مستند سازی Claim |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
622 | صرفه جویی در هزینه های برق کارگاه با انتخاب ژنراتور مناسب | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | برق مدیریت منافع مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:00:43 | 1403-02-26 09:02:37 | 1403-02-26 09:02:37
623 | با توجه به اینکه در این پروژه افرادی با سابقه کار کم ( بعضا پروژه اولی ) در سمت های مختلف مشغول به فعالیت می باشند و اکثرا دارای سن وسال کم می باشند . باید باروشهای مختلف به ایشان انگیزه کار فع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
624 | فیبر نوری : در پروژه های خط لوله زیرزمینی که اجرای فیبر نوری همراه خط لوله صورت می پذیرد مجزا کردن مسیر فیبر و خط لوله از نظر اجرایی ،بهره برداری و تعمیرات احتمالی آتی بهتر خواهد بود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
625 | در نظر گرفتن کیفیت خاک و روش اجرا در طراحی سازه های مجاور هم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
626 | مشکل عدم تطبیق ابعاد ساختمان های برق و ابزاردقیق با نیازمندی های مهندسی تفصیلی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
627 | روح بخشیدن و رهایی از یکنواختی عکس در هوای ابری . | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | روابط عمومی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.6 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 14:02:26 | 1403-02-18 14:04:48 | 1403-02-18 14:04:48
628 | در تعدادی از نقشه های مهندسی فاصله بین آرماتورها به حدی کم بوده که امکان بتون ریزی و تراکم آن با مشکل مواجهه می گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
629 | برخورد BLADE با پیچ های فیکسینگ پلیت فن رینگ در Air Cooler های دمافین. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
630 | عدم رعایت Hierarchy سلسله مراتب پایپینگ مطابق با سرویس خطوط در نرم افزار طراحی PDMS |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
631 | روش پیشنهادی عایق بندی سرکابهای فشارمتوسط برای موترهای با Terminal Box کوچک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
632 | تغییرمتریال تجهیزات و پایپینگ واحدهای دریافتی در فاز بیسیک Open Art |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
633 | اهمیت کنترل دمای ورودی و جلوگیری از تغییر رنگ نامطلوب در جوشکاری متریال Stainless Steel. | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | احسان رزاقی زاده | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-19 17:19:22 | 1403-04-19 17:19:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
634 | بروز ناهماهنگی در دیسیپلین های درگیر با معماری ساختمان ها و بالا رفتن درصد خطاها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
635 | در اختیار نبودن آخرین نسخه مدارک ، در زمینه تجهیزاتی که به صورت پکیج آمده است، موجب کامل نبودن و به روز نبودن لیست تجهیزات و ادوات ابزار دقیقی نیز گردیده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
636 | انتخاب پیمانکاران زیر مجموعه فاقد صلاحیت مالی و فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
637 | عدم اعمال تغییرات در نقشه های الکتریکال علیرغم revision خوردن نقشه های پایپینگ و آیزومتریک یا P&ID و بروز مغایرت ها |  | طراحی Piping برق برق برق Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:37:32 | 1402-12-12 09:51:02 | 1402-12-12 09:51:02
638 | در این پروژه، برای عملیات معماری ساختمان، ساختار شکست با همکاری واحد دفتر فنی، امور قراردادها و کنترل پروژه ایجاد گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
639 | پوشش دهی opening های کف پست برق با استفاده از نصب Wire-Mesh |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
640 | استفاده از CHECK VALVE در مسیر هوای ورودیDELUGE & DRY VALVE |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
641 | رفع آب های سطحی در قسمت های از جاده که ماشین آلات سنگین عبور میکنند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
642 | DFGDFGREDFGRD | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:30:30 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
643 | در خاموت های ستون هایی که از تراکم میلگرد زیادی برخوردارند، چنانچه بیش از دو ساق در هرجهت به خاموت نیاز باشد، بعضا جا زدن آرماتورهای خاموت با صعوبت زیادی همراه است به گونه ای که بعضا مجبور به استفاده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
644 | تعامل با اداره کار به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
645 | تهیه و اجرای فرم جریمه کنترل کیفیت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-09 17:21:14 | 1403-04-09 17:21:16 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
646 | نقش Cushion در piling |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
647 | دور کاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
648 | عدم پاسخگویی Vendor ها تا آخرین مراحل نصب و راه اندازی (مانند پمپهای صنعتی ایران) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
649 | تاثیر ضخامت Demister Pad بر راندمان مورد انتظار تجهیز و نکات قابل توجه در مراحل سفارش گذاری به وندور |  | پالایشگاهی و پتروشیمی تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:39:10 | 1402-12-12 09:50:41 | 1402-12-12 09:50:41
650 | اخذ تایددیه TBE مربوط به کالا ها قبل از ارسال صورت وضعیت بعضا باعث برگشت صورت وضعیت از سوی کارفرما گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
651 | اعوجاج یکی از نازل های مخزن TK20908 به شماره نازل M1,M2 در حین عملیات تنش زدایی. بر خلاف Spec و به درخواست کارفرمای پروژه مبنی بر بستن المنت، علاوه بر قسمت بیرونی مخزن ، در قسمت داخلی و همچنین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
652 | به کارگیری سیستم یکپارچه و تحت وب Plane جهت دستگردانی مدارک بین ODCC و کارفرما و سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
653 | دیده نشدن Full Coupling برای خطوط زیر 2 اینچ که به صورت SW می بایستی کار شود برای طولهای بیشتر از 6 متر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
654 | با توجه به انواع فعالیت در پروژه اعم از سیویل ،پایپینگ، برق و ابزار دقیق و...و قطعیت برخورد دو یا چند مرتبه کاری با هم و جلوگیری از دوباره کاری های پروژه ، وجود شخص مرتبط یا واحد مجزا برای بررسی INTER |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
655 | Login to network |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
656 | مشکل Windows Security ویندوز 10 و رفع آن |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:43:49 | 1402-12-12 09:44:26 | 1402-12-12 09:44:26
657 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده در حین انجام کارهای پروژه. (در این پروژه با توجه به اضافه کاری ابلاغ شده از سوی کارفرما و شرایط Early بودن پروژه و لزوم ساخت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
658 | مشکل: عدم ارسال متعلقات کامل برخی قراردادهای برق و ابزار دقیق جهت مرتفع نمودن موانع فعالیت اجرایی (بطور مثال کلمپ و هد بوشینگ برای قرار داد کاندوئیت، پیچ و مهره برای کلیه کمپ ها، پیچ و مهره برای جعبه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
659 | عدم هماهنگی بین نقشه های واحد های سیویل و مکانیکال و مابقی واحد ها باهم دیگر ، بطور مثال بوجود امدن مشکلاتی در قسمت SUMP و CLEAN OUT DOOR مخازن دربخش فونداسیون شده است و شرح ان ها در شماره های ARU |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
660 | عدم تطبیق مدارک طراحی پایه با نیازمندی های مهندسی تفصیلی و امکان خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
661 | test test | سایر پروژه‌ها | بیمه‌های مهندسی بیمه‌های مسئولیت بیمه‌های باربری بیمه‌های اتومبیل بیمه اشخاص انتخاب بیمه‌گر بیمه‌های خاص بیمه آتش‌سوزی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-05-08 14:52:07 | 1403-05-08 14:55:38 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
662 | تراکم خاک در اطراف سازه هایی مانند پدستال ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
663 | کاهش ارتفاع پارتیشنها ازیر سقف سازه ای BOR به +0.30 از سقف کاذب TOC در زون های همگن فضایی در ساختمان ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
664 | عدم اشراف واحد اجرا به اصول کنترل کیفیت انجام کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
665 | در اجرای عایق بندی لوله ها و تجهیزات،آیتمی که برای پیمانکار در نظر گرفته شده است،فقط سطح خود متریال پایپینگ یا تجهیزات است،از این رو پیمانکار اجرایی،با وجود بازدید از سایت قبل از اعلام قیمت،هرگز قادر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
666 | کسری متریال و نیاز واحد ساخت و نصب به متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
667 | با توجه به این که حین انجام عملیات تیلینگ تجهیز V-5103 هنگام چرخش تجهیز حول لاگ، موجب تداخل وایر با محل اتصال پلت فورم روی بدنه تجهیز می گردد، این امر کاملا ناایمن بوده و احتمال پاره شدن وایر و سقوط ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
668 | لزوم الصاق تگ روی سازهای اسکلت فلزی و لزوم بسته بندی بصورت تگ وایز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
669 | انجام آزمون صحت سنجی متریال های خریداری شده در مرحله خرید. در آغاز پروژه و در هنگام خرید متریال های آلیاژی پروژه، لازم است در هنگام بازرسی اولیه آزمون صحت سنجی متریال بر روی ادوات آلیاژی صورت پذیرد. د |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
670 | شکستن و سقوط شمع حین کوبش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
671 | نیاز یا عدم نیاز عملیات Backfill جهت بررسی پایداری فونداسیون و تجهیزات نصب شده در مقابل واژگونی (Overturning): در پالایشگاه شیراز پس از اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون V-1520 به علت برخی مشکلات اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
672 | ساخت مخازن ذخیره در سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
673 | در رفتن سرجوش در هنگام تست خطوط GRE. این امر ناشی از عدم توجه به دستورالعمل نصب و هیدروتست لوله های مدفون شده از جمله پوشش کامل بدنه لوله بغیر از سرجوش قبل از ششروع تست بوده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
674 | میتوانیم برای بالا بردن سرعت Backup گیری در شبکه Server مورد نظر و Storage را بصورت مستقیم با کابل شبکه به هم متصل کنیم تا دیگر ترافیک Backup گیری را به درون شبکه نفرستیم. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
675 | پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت پیمانکاران بیمه اشخاص | مصطفی صابونی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-01 12:23:05 | 1403-03-01 12:32:25 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
676 | اختلاف اطلاعات datasheet جرتثیل و ساختمانی که باید در ان نصب گرددجرثقیل از جمله این موارد است که باید datasheet آن با قسمت سازه ساختمان حتما کنترل و چک شود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
677 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفنی Voip در گوشی های برند yealink با روش جایگزین | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | توسعه زیرساخت Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | محمدمهدی سرحدی | امور پروژه‌ها | رد شده | رد شده | 1403-03-28 10:52:02 | 1403-03-28 10:53:10 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
678 | ایجاد احساس مسئولیت ایمنی در پرسنل شاغل در پروژه با شعار "همه برای ایمنی ایمنی برای همه " |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
679 | جلوگیری از هک سیستم تلفنی VoIP و استفاده از خطوط شهری به عنوان تلفن بین الملل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
680 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
681 | عدم ارسال دستورالعمل نگهداری از کالاهای پروژه قبل از ارسال متریال جهت فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
682 | ساخت سوله جهت انبارش متریال ابزاردقیق با استفاده از فضای خالی بین دو سوله موجود در سایت پروژه شیراز | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | نگهداری کالا فضا و تجهیز انبار بازسازی اموال ضایعات | حسین شهبازی فشتمی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4.2 | 1403-04-31 13:10:25 | 1403-04-31 13:10:37 | 1403-05-08 11:05:40 | 1403-05-08 11:05:40
683 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
684 | خارج شدن خطوط زیر زمینی از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزمینی هنگام Back Fill |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
685 | جلوگیری از ضرر پرسنل در خصوص نحوه اعمال هزینه درمانی و ارائه سند معتبر جهت دریافت هزینه درمانی از شرکت بیمه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | آموزش بیمه اشخاص | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:38:38 | 1403-02-18 11:14:03 | 1403-02-18 11:14:03
686 | در پروژه ها در زمان برآورد قیمت و قبل از شروع پروژه مدارک Basic پروژه به همراه کلیه مستندات و صورتجلسات و برآوردها و نیز نام کارشناسانی که در این زمان در این کار درگیر هستند به صورت کامل طبقه بندی و ج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
687 | تحکیم بستر خاکی در ناحیه Jetty lay down Area و نواحی داخل پالایشگاهی، به جهت بستر آبرفتی و سست به میزان تحمل فشار حداکثر 20000/بیست هزار کیلوگرم بر مترمربع و محاسبه و برآورد نیروها و فشار های وارده از |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
688 | خط فرضی را دیواره‌ جداکننده‌ای دانسته‌اند که در فضای مقابل دوربین کشیده می‌شود تا وقتی زوایای متعددی از یک صحنه را فیلمبرداری می‌کنیم بتوانیم آنها را بدون آن‌که فضای چپ و راست صحنه وارونه شود به یکدیگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
689 | استفاده از ساپورت های خیلی ضعیف برای اتصال Top Platform به عدسی بالای تاورها بخش Piping |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
690 | مشخص بودن میزان حقوق سمتها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
691 | با توجه به مشکل عدم تطابق و برخورد بین استراکچر تجهیزاتی مثل ایرکولرها که برروی پایپرک نصب میشوند با پایپرک و متعلقات مربوطه این امر در زمان نصب باعث دوباره کاریهایی مثل برشکاری و جوشکاری و .... می |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
692 | تداخل کاری دو یا چند پیمانکار در یک جبهه کاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
693 | ارتقای کامپیوتر های قدیمی و استفاده مجدد از آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
694 | در سایت شاهد مغایرت مقاومت تجهیزات داخلی و بدنه vessel در برخی تجهیزات بوده ایم ، گرچه هر دو وندور کار را به خوبی انجام دادند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
695 | پایش و کنترل مستمر فنداسیونهای تجهیزات سبکِ فاقد شمع ،بکمک نقشه برداری جهت جلوگیری از نشستهای نامتقارن و غیرمترقبه در ناحیه پروسس فاز دو پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل نقشه برداری عملیات ساختمانی و بتنی | امیرال گرامی نیا | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-03-21 12:56:53 | 1403-05-09 08:28:17 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
696 | استفاده از شیم پلیت استنلس استیل جهت انجام تنظیمات هم محوری شفت در پمپ ها | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | تجهیزات مکانیکال دوار | مسعود ره رو | امور پروژه‌ها | رد شده | رد شده | 1403-03-30 11:21:12 | 1403-04-04 15:05:34 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
697 | تست تست | تلمبه خانه مایل 40 آبادان – ماهشهر | بیمه‌های مهندسی تجهیزات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-04-18 16:33:29 | 1403-04-18 16:34:01 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
698 | بکفیل خط لوله : ارتفاع گرده ماهی در استاندارد IPS حداکثر 30 سانتیمتر می باشد در حالیکه مطابق معیارهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بایستی حداقل یک متر در نظر گرفته شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
699 | عدم تامین UTILITY مناسب (نیتروژن و آب) برای سیستم Rotary . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
700 | نصب اشتباه Flow Orifice به شکل عمودی در خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
701 | در جلسات KOM در خصوص مدارک اصلی سازندگان که تاثیر مستقیم بر روند انجام مهندسی خریدار و همچنین فرآیند ساخت تجهیز دارد، مذاکره صورت پذیرد و تاکید گردد که این مدارک با اولویت بالا می بایستی در برنامه زما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
702 | قراردادن موضوعات ریسک و درس آموخته های پروژه و بحث وبررسی فرصتها و تهدید ها ی و تجربیات کسب شده پروژه در جلسات کنترل پروژه مستمر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
703 | مغایرت برآورد هزینه پروژه با هزینه واقعی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
704 | حضور کنار هم و کارکردن پرسنل در یک دفتر متمرکز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
705 | جلسات منظم مالی با دفتر مرکزی ماهیانه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
706 | در جلسه KOM کارفرما یا مشاور دعوت نمی شوند و دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
707 | دو مسئله فاصله زمانی ثابت و ثابت نگه داشتن دوربین در گرفتن تایم لپس از همه چیز مهم تر است. پیشنهاد ما برای نگه داشتن دوربین برای مدت طولانی استفاده از سه پایه دوربین عکاسی است که محکم باشد و بتواند ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
708 | پیشگیری از جوشکاری سرجوشهای جانبی شیرالات جوشی بدلیل نیاز به تنش زدایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
709 | طراحی و ساخت مکانیزم مناسب برای انجام عملیات نوار پیچی لوله های U/G که هم موجب صرفه جوئی در هزینه و هم بالا بردن راندمان و کیفیت کار را به دنبال دارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
710 | نصب کولر های هوایی (Air Cooler) | سایر پروژه‌ها | دوار ثابت تجهیزات دوار ثابت | مسلم پارسافر | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-02 16:52:40 | 1403-04-06 14:46:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
711 | استفاده از ژئوتکستایل و خاک ریزی به جای SOW (وزنه بتونی) در اجرای خطوط لوله |  | متریال Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:17:05 | 1402-12-12 09:33:55 | 1402-12-12 09:33:55
712 | عدم بازرسی دقیق در هنگام خرید متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
713 | عدم وجود گزارش کامل از سفارشات خرید متریال پروژه (Delivery Status Report) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
714 | مشکل پیش روی حاصل از عدم همخوانی دتایل نازک کاری پارتیشن های داخلی ساختمان های<span style="color:red"> CR </span> -SS درلایه gypsum plaster با شرایط آب وهوایی منطقه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
715 | عدم وجود قرارداد شفاف با پیمانکاران به طور مثال قید شده بود تا آخر Pre-Comm. ولی قید نشده است آخر پیش راه اندازی چه مرحله ای میشود مثلا فعالیت لودینگ کاتالیست را شامل میشود یا خیر، همچنین مدت زمان قر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
716 | شبکه نامنظم مثلثی (TIN) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت دانش | محسن نیکدل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-30 11:04:17 | 1403-04-10 14:30:57 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
717 | بالا بردن دما اینسنریتور در هنگام فرآیند Dryout |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
718 | عدم توجه بهOSD های (گزارش مربوط به کسری و مغایرت کالای رسیده با کالای درخواست شده)صادر شده توسط واحد انبار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
719 | راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
720 | Chemical Packages |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
721 | عدم تجربه در خصوص چگونگی تعامل با سازمانهای میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل، |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
722 | متفاوت بودن ردیف های بودجه اعلام شده به پروژه با سرفصل های واقعی هزینه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
723 | کوپلینگی کردن (چرخشی بصورت 360 درجه) تیرهای چراغ روشنایی مسیر هوی لیفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
724 | حفاظت فنی : تجهیزات ادوات پایش خوردگی در تاسیسات سرچاهی به منظور پایش میزان خوردگی تاسیسات تحت الارضی می باشد. لذا نصب آنها بلافاصله بعد از x-mass tree و قبل از تزریق مواد شیمیایی بایستی صورت پذیرد که |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
725 | Material Requisition های تولید شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
726 | عدم تولید لیست های تجمعی برای مواردی از قبیل Line list, equipment list, instrument list, cable list , MTO |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
727 | ارزیابی پرسنل فنی پیمانکاران پیش از استخدام | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | سازمانی مدیریت ذینفعان ارزیابی عملکرد پیمانکاران مدیریت منافع پروژه جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:24:25 | 1402-12-13 10:26:29 | 1402-12-13 10:26:29
728 | انکربولت داخل سوراخ ANCHOR CHAIR قرار نمیگیرد در بخش ANCHOE CHAIR. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
729 | تعريف آيتم کد جدا براي Blind&Spacer | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 15:06:28 | 1403-04-18 10:01:55 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
730 | طبقه بندی نوع زمین : با توجه به اینکه در ابتدای هر پروژه مطالعات ژئوتکنیک انجام شده یا نتایج آن در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، بدون شک طبقه بندی نوع زمین (از نظر زمین سخت یا سنگی یا سست بودن) به صراح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
731 | 1- زاویه Low Angele: در این نما دوربین در سطح پایین تر قرارگرفته است واز پایین به بالا سوژه فیلمبرداری می شود. انگار بیننده درموقعیت پایین تر از سوژه قرار گرفته است. از این نما برای نشان دادن ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
732 | روش اجرایی کار بصورت مکتوب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
733 | انتخاب شهرداری آبادان به عنوان پیمانکار اجرایی در راستای کنترل و تعامل با ذینفعان پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
734 | نازلهای مخزن TK-5801 اجرا شده است درحالیکه هنوز محاسبات نازلها تایید نشده است . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
735 | لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
736 | پیشگیری از آسیب های وارده و جلوگیری ازShutdown های احتمالی به ترانسفورماتورها،جهت بهینه‌سازی روشهای تولید در زمان بهره‌برداری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت ذینفعان PIM بازرسی نهایی موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر برق تامین‌کنندگان و سازندگان | فرید نوری نقده | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4.4 | 1403-03-14 22:18:07 | 1403-03-24 11:08:36 | 1403-04-11 07:12:19 | 1403-04-11 07:12:19
737 | عدم امکان ثبت و دسترسی به کلیه حوادث و شبه حوادث رخ داده در سطح پروژه های سازمان بجهت درس آموزی و جلوگیریاز وقوع مجدد آن در سازمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
738 | جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
739 | عدم تطابق WPA وWBS (با توجه به بررسی صورت وضعیت توسط دفتر فنی و کنترل پروژه) در موارد اختلاف بین WPA,PMS ارائه درصد واحد امکان پذیر نمی باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
740 | پذیرش تغیر در اسکوپ کاری سازنده جهت عقد قرار داد بدون تولید تی بی ای برای کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
741 | جهت تسریع در حمل تجهیز V-5103 به محل پروژه از مبدا سازنده نیاز به عبور کمرشکن از مسیر نزدیک تر می باشد که با کاهش ارتفاع تجهیز بارگیری شده امکان عبور از زیر پل های کوتاه تر را میسر می کند. با چرخش تجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
742 | درنظر نگرفتن مکان clean out door ویا بعبارتی تعبیه ننمودن ان در فونداسیون مخازنی که دارای این نوع خروجی میباشند.با اینکه TQ قبل از ان زده شده است و نقشه فونداسیون هم طبق ان تغییر نموده است ولی تا قب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
743 | با توجه به هزینه بالای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده باعث ایجاد کلاهکهای بتنیHarmonic و زیبایی در لو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
744 | عدم وجود گزارش مکانیک خاک در زمان طراحی فونداسیون تانکهای Offsite و پایپ رکهای واحد 418 که منجر به تغییر پارامترهای طراحی و در نتیجه Over Design شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
745 | محسن تست نالج اکسپایر | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) PIM بازرسی نهایی PIM جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی نهایی بازرسی متریال بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت بازرسی حین ساخت PIM بازرسی متریال KOM/PIM بازرسی نهایی | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | confirm | confirm | 1403-05-20 16:45:33 | 1403-05-20 16:45:42 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
746 | عدم اطلاع واحدهای فنی از فعالیت های یکدیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
747 | اجرای خطوط منتهی به تجهیزات ثابت و دوارقبل از نصب تجهیزات با توجه به اندازه های آیزومتریک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
748 | باز نشدن کامل پره های فن هوایی وندور ABAN aircooler و مشخص نبودن زاویه مورد نیاز louver |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
749 | ایجاد شفافیت کافی در تغییرات ایجاد شده بر روی برنامه زمانبندی توسط اعضا مختلف کنسرسیوم در مقاطع مختلف بروز رسانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
750 | Email Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
751 | در پروژه تبریز تامین لوله های 16 اینچ که در داخل نیز موجود بود ، ابتدا از خارج از کشور سفارش گذاری شد و پس از گذشت حدود 4 ماه از زمان پروژه و در فصل سرما و بارش مجددا از تامین کننده داخلی تهیه شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
752 | به دلیل اینکه بعد از نصب نرم افزار Skype For Business برای کلاینت این نرم افزار به درستی نصب میشود ولی بعد از مدتی اجرا نمی‌شود باید برای رفع این مشکل نرم افزار Silverlight را با آخرین نسخه آن بروز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
753 | استفاده از تصفیه خانه پالایشگاه اصفهان جهت دفع پساب اجرایی پروژه های شرکت ODCC در پالایشگاه که منجر به صرف جویی در هزینه و زمان | سایر پروژه‌ها | خاک مدیریت منافع مدیریت هزینه | موسی جمشیدی پبدنی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-14 16:29:00 | 1403-04-31 10:24:56 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
754 | جانمایی انبارهای پروژه در هنگام تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
755 | اتوماسیون انبار |  | ورود و خروج کالا | علی اصغر نامنی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 3.8 | 1403-02-27 08:40:32 | 1403-02-30 15:30:23 | 1403-04-10 12:15:05 | 1403-04-10 12:15:05
756 | استقرار چندین ژنراتور با توان کمتر از KVA 100 به جای بکارگیری یک ژنراتور مادر با توان KVA 300 تا 600 در راستای جلوگیری از بی برق شدن کل تابلو هابی برق در صورت خرابی دیزل ژنراتور مادر | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) برق تجهیزات مدیریت منافع | حسین خانی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-20 08:23:48 | 1403-05-02 10:52:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
757 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم صرف مدت زمان لازم برای بازرسی قبل از حمل و مخصوصاً در زمان بسته بندی جهت تسریع در کار و به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
758 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
759 | موج دار شدن صفحه مانیتور توسط برخی از مدل های کارت گرافیک |  | توسعه زیرساخت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:45:53 | 1402-12-12 09:46:56 | 1402-12-12 09:46:56
760 | مشکل باز نشدن فایل اکسل |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | جواد طرزی | طرح و برنامه | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-01-28 16:07:54 | 1403-01-28 16:08:25 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
761 | در صورتی که پیمانکاری به هر دلیل در پروژه موفق نباشد و نتواند دیون کارگران را پرداخت نماید و یا حساب آن نزد کارفرما منفی باشد و بدهکار کارفرما باشد.در صورت شکایت کارگران از پیمانکار و یا شکایت کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
762 | عدم اتمام کار توسط پیمانکاران اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
763 | بدون مجوز (درخواست) کارفرما امکان انجام فعالیتهای NDT و تنش زدایی وجود ندارد. این مسئله در مواردی که قطعاً یک عملیات خاص صورت پذیرد (مانند پرتونگاری سرجوشهای خطوط 100% رادیوگرافی و یا تنش زدایی)، بسیا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
764 | تداخل آرماتورای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که متش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
765 | اعلام حقوق کارکنان به همدیگر و بروز مشکلات حاشیه ای برای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
766 | استفاده از نرم افزار PDMS به صورت ریموت از کلاس های آموزشی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
767 | ضعف های موجود در سطح زبان انگلیسی همکاران. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
768 | افزایش چسبندگی واصلاح مصالح نامرغوب بهسازی وروسازی جاده ها ومحوطه کارگاه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-18 08:19:46 | 1403-03-19 13:44:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
769 | فلنجی و پیچ و مهره کردن سازه بریج خطوط سرویس های آب و بخار بیمارستان شرکت نفت در مسیر هوی لیفت . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
770 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
771 | عدم استفاده از curing compound دلیل استفاده از curing compound به جهت جای گزینی آب و کیورینگ مداوم است و روی کاغذ به ظاهر بسیار مناسب خواهد بود اما در صورتی که در زمان مناسب انجام نگردد نتیجه م |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
772 | تفسیر و درک مفاد قراردادی یا مدارک مربوط به پروژه به زبان انگلیسی، شاهد پیشرفت شایانی بوده. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
773 | پرداخت خرید ارزی کالا از خارج از کشور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
774 | خارج کردن سیستم BMS ازحیطه کاری سازنده هیتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
775 | عدم باز کردن ایمیل های مشکوک |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | سیدسلمان حسینی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-02-30 15:30:08 | 1403-02-30 15:30:13 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
776 | حمل و نقل تجهیزات از محل کارخانه ساخت تا سایت پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
777 | تشکیل یک هیئت سه نفره مرکب از مدیر اداری و پشتیبانی/ مدیر بازرگانی و تدارکات/ مدیر امورمالی بهتر است این هیئت در اولین ماههای پروژه ، سیاست های کلی و اساسی کنسرسیوم را تحت نظر و راهنمایی مدیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
778 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها | اصفهان، روغن پایه/ انجام مهندسی، ساخت، اجرا و راه اندازی احداث واحدهای تولید روغن پایه (واحدهای HDT&TDAE) پالایشگاه اصفهان | پیمانکاران ابزار دقیق | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-02-30 11:35:26 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
779 | عدم تسلط و توجه کافی به شرح کار و موارد قراردادی و اضافه کاری : برخی از فعالیتهای در تعهد این پیمانکار در برآوردهای اولیه زمان مناقصه یا لیست مدارک مهندسی پیش بینی نگردیده ولی بعدها پس از انجام مکاتبا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
780 | رنگ آمیزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
781 | تصویربرداری هوایی و اتفاقات ناخواسته و مواجهه با آنها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
782 | پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان |  | بیمه‌های مسئولیت | مصطفی صابونی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 4.8 | 1403-01-21 11:04:09 | 1403-01-21 11:04:35 | 1403-01-27 12:18:16 | 1403-01-27 12:18:16
783 | گالوانیزه کردن سرجوش ها بعد از جوشکاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
784 | تاخیر در تائید مصالح معماری با عنایت به اینکه تنوع مصالح معماری بسیار بیشتر از مصالح مصرفی در سیویل می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
785 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
786 | در پالایشگاه شیراز و در زمان احداث cable trench مربوط به یونیت 1500، پس از تحویل نقشه به پیمانکار و زمان تهیه جداول لیستوفر، مشاهده شد که نقشه مقطع با نقشه شیب بندی محوطه همخوانی ندارد. کد ارتفاعی کف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
787 | دست گردانی مدارک IR بخش Civil به بخش های مهندسی مربوطه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
788 | عدم ارسال به موقع نقشه ها و مدارک سازندگان به گروه مهندسی جهت بررسی و اعلام نظر. (مانند کمپرسور های LMF) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
789 | ایجاد دفترثبت درخواست صدور پرمیت.تعیین یک دفتر به عنوان دفتر ثبت سفارشات تحویل سازه در واحد کنترل کیفی جهت ثبت عنوان سازه، محل اجرا و ذکر تاریخ توسط نفر رابط واحد اجرا در موقع درخواست بازدید توسط ناظر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
790 | عدم تهیه نقشه های آیزومتریک برای خطوط غیر تحت فشار زیرزمینی و نیز عدم در نظر گرفته شدن متریال این خطوط در mto |  | متریال طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:19:38 | 1402-12-12 09:50:16 | 1402-12-12 09:50:16
791 | با توجه به اینکه کلیه ADC های موجود در شبکه میبایست جهت بروز بودن اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص با یک دیگر تبادل اطلاعات نمایند (عمل replication )، عدم انجام این موضوع میتواند باعث بروز ناهماهنگی و اخ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
792 | مشکلات بروکراسی پیچیده اداری در پروژه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
793 | اطاله زمان ناشی ازعدم وجود سیستم مکاتبات منسجم جهت تسریع در ارسال ودریافت نامه¬ها ومدارک درتیم مشارکت پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
794 | روش های غیر صحیح محاسبه Inch-Dia |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
795 | عدم رعایت استاندارد HOOK UP های ابزاردقیق در نقاط Interface ابزار دقیقی، پایپینگ و تجهیزات در نقشه های آیزومتریک. |  | طراحی Piping ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping Field Instrument | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:19:39 | 1402-12-12 09:50:30 | 1402-12-12 09:50:30
796 | تعدد قراردادهای ماشین آلات سبک و سنگین در سایت موجب بروز مشکلاتی به لحاظ بیمه ،تمدید قرارداد،محاسبات ریالی ،مراجعه نفرات متعددو....میگردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
797 | جلوگیری از نشست جاده های و محوطه های Paving و سازه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
798 | جلوگیری از نفوذ با مهندسی اجتماعی |  | امنیت اطلاعات و ارتباطات | علی رسولی نژاد | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1402-12-21 14:28:55 | 1402-12-21 14:29:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
799 | بکارگیری اشتباه آرماتورهای AII در خاموت ها بجای آرماتور AIII |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
800 | تست |  | بیمه‌های مهندسی | سحر اسدی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 16:27:14 | 1402-12-07 16:27:18 | 1402-12-07 16:28:01 | 1402-12-07 16:28:01
801 | برای بهره مند شدن از قابلیت تنظیم Duration تصاویر و تدوین هر چه بهتره آنها به این چند نکته توجه داشته باشید: 1- ضبط تصاویر با کیفیت بالا و فریم ریت 30 انتخاب کیفیت تصویر و فریم ریت منا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
802 | کانکشن دیاگرام مربوط به تابلوهای جابون با سیستم PLC مطابقت داده نشده بود و یک مدرک نهایی، تحویل گروه اجرا نگردیده بود که این موضوع باعث دوباره کاری و اتلاف وقت در زمان تست و پیش راه اندازی شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
803 | تعیین افراد مجاز برای امضاء قراردادها و مشخص کردن حدود اختیارات مالی آنها: |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
804 | نبود دستورالعمل جهت تنظیم تسمه های aircooler ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
805 | قرار دادن بندی در صورتجلسات KOM با سازندگان در جهت مطلع کردن خریدار در خصوص بار مالی و زمانی کامنت های بخش مهندسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
806 | برای برآورد مساحت مورد نیاز جهت اجرای عایق ضد آتش در سازه های فلزی، با توجه به اینکه در نقشه های سازه در پایپ رک ها، مقطع لوله ها یا مسیر عبور لوله بروی پایپ رک مشخص نمیشود، کارشناسان دفتر فنی دچار اش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
807 | سردرگمی و تداخل در سیستم انبار متریال سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
808 | در طراحی Drainو Vent تجهیزات ابزاردقیقی و دیگر تجهیزات به فضای آزاد با توجه به سرویس گاز و نفت ترش لازم بود این مجموعه به فلر و CLOSE DRAIN متصل میشد تا هم از نظر آلودگی محیط و هم از نظر ایمنی مطمئن ت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
809 | تعیین ظرفیت اجکتورهای خلا و Surface Condensers |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
810 | انجام عملیات رفع پانچ توسط یک گروه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
811 | استفاده از ظرفیت پیمانکاران جهت ورود داده ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
812 | ایراد و نقص در تحویل کالا بدلیل عدم اخذ IRN قبل از حمل جهت تسریع در کار به دلیل شرایط و نیاز سایت. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
813 | استفاده از Cold Wrapping بجای FBE برای سر جوش لوله های FBE شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
814 | شناور شدن خطوط UG از سایز 14 اینچ و بیشر در مکانهایی که سطح آب زیر زمینی بالاتر از تراز روی خطوط UG fhan. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
815 | ایجاد کولد روم جهت نگهداری از کالاهایی که نیاز به شرایط دمایی معین دارند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
816 | تکمیل پروژه در محدوده ی بودجه ی از پیش تعریف شده یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه (زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی) می باشد. متاسفانه بسیاری از پروژه های ساخت با افزایش هزینه نسبت به برآوردهای اولیه روبرو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
817 | ثبت هزینه های سوخت ماشینهای سواری و نحوه مستند سازی آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
818 | در بازرسی های ادواری مشخص شد که در زمان بکفیل اطراف فونداسیون سازه ها، پرایمر اعمال شده روی سطح بتن، خواص و کیفیت خود را از دست داده است و گاها نیاز به اعمال دوباره پرایمر وجود دارد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
819 | عدم درج مشخصات( جنس )مخصوصاً حک B7 یا L7 بر روی پیچ های مورد استفاده در لدر و پلت فرم تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
820 | شناخت ، بررسی و بهره گیری از سیستم های نوین ساختمان نمونه موردی سوله های انبار متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
821 | به کارگیری نیروهای مجرب در طراحی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
822 | تغییرات درخواستی کارفرما در مقطع انتهایی و اجرایی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
823 | تفکیک از مبدا پسماند های خشک و ارائه خدمات زیست محیطی در راستای توسعه پایدار با هدف انجام تعهدات EIA یا اثرات زیست محیطی طرح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | صوتی مدیریت ذینفعان سیستم‌ها و روش‌ها روابط عمومی خاک منابع انرژی تجهیزات آب کارکنان مدیریت منافع هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.3 | 1403-03-18 11:46:43 | 1403-03-20 08:56:04 | 1403-04-02 14:34:49 | 1403-04-02 14:34:49
824 | تبعات عدم مجوز خروج ماشین آلات ، ابزار و ، اموال و تجهیزات پیمانکار پس از تحویل موقت و رفع نقص | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | پیمانکاران حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) | رضا آزادیان | امور پروژه‌ها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-18 09:23:37 | 1403-04-18 09:23:59 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
825 | عکس گرفتن از PL ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
826 | در سازمان های کارفرمایی بزرگ (Large-scale employer organizations) که ارتباطات درون سازمانی (مهندسی، اجرا، کنترل کیفی، کنترل پروژه، پشتیبانی و ...) و برون سازمانی (پیمانکاران اصلی و سایر ذینفعان پروژه) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
827 | تخصیص بخش عمده فعالیتها به یک پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
828 | ایجاد Access way در طبقات بالای پایپرک های بتنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
829 | مشخص نمودن شاخص عملکرد برای واحد های سازمانی جهت دستیابی به اهداف یک سازمان نیاز است که واحدهای آن سازمان با نتایجی که مورد انتظار و از قبل تعیین شده هستند ، مورد بررسی قرار بگیرند. به عبارت دی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
830 | آب بندی سازی Cooling Tower در حین اجرا با استفاده از متریال آب بند مناسب جهت جلوگیری از نشتی ها در حین بهره برداری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | کارفرمایان سیویل پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | افشین عابدین پور خشکلات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-14 10:27:08 | 1403-03-14 10:27:22 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
831 | پارگی عضله چهارسر ران پرسنل شرکت I.G.C در هنگام عملیات سنگ زنی و برشکاری با دستگاه سنگ فرز یکی از پرسنل شرکت I.G.C (آقای عزیز دریس، سن 32 سال) دچار آسیب گردید. به دلیل شرایط جوی نامناسب و لیز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
832 | عدم برنامه ریزی تامین متریال و اولویت بندی و ترتیب ارسال آن به پروژه بر اساس مراحل پیشرفت پروژه جهت کاهش هزینه های انبارش و Holdشدن اجرای پروژه بخاطر کسری متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
833 | آزمون و خطا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
834 | اختلال در فرآیند کارهای نصب و اجرا و تحمیل دوباره کاری به دلیل عدم اطلاع تیم نصب و اجرا از تغییر ابعاد تجهیزات و ادوات ابزاردقیق.(مانند stone و...)trap,hips,TIT,TG |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
835 | ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل APO و مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مختلف سازمان |  | مدیریت دانش | سحر اسدی | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4.8 | 1402-12-14 14:18:14 | 1402-12-14 14:18:33 | 1402-12-14 14:19:34 | 1402-12-14 14:19:34
836 | استفاده کردن از کنترل ولو ها و سیفتی ولو ها در هنگام اجرای خطوط با رعایت نگهداری از قسمت های حساس آنها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
837 | لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص هزینه های درمانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
838 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 10:39:23 | 1403-04-18 10:39:26 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
839 | تفکیک Packing List های مرتبط با قطعات یدکی Two years Spare Parts & Commissioning Spare Parts |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
840 | نصب باس داکت در پست برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
841 | توزیع نامناسب اوزان مدارک در این پروژه به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن درصد وزنی مدارک دارای توزیع متناسبی نبوده و باعث تاثیر منفی در روند progress گیری پروژه شده است. به عنوان مثال وزن مدا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
842 | استفاده از برنامه ( Manage Engine Service Desk ) مدیریت خدمات و درخواست ها در سازمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
843 | استفاده از شبکه توزیع برق فشار قوی هوایی (23 و 63 کیلوولت) در سطح کارگاه ساخت و ساز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
844 | عدم وجود گزارش کاملی از تجهیزات ارسالی به پروژه (Equipment Delivery Schedule) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
845 | اجرای سازه ها و تهیه و ساخت متعلقات با انتظار جبران زمان اجرا و با استناد به مدارک اولیه و تایید نشده واحد مهندسی پروژه که باعث ایجاد دوباره کاری و از دست دادن زمان و ایجاد هزینه مضاعف گردیده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
846 | نداشتن انبار کافی و برآورد غیر صحیح از انبار مورد نیاز در کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
847 | خریداری دوباره Full Coupling جهت خطوط گالوانیزه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
848 | تحکیم بستر جاده های لجنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
849 | نصب استراکچر مربوط به سقف مخازن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
850 | ایجاد ارتباط با شرکت های دانش بنیان جهت تولید برخی محصولات وارداتی مانند عایق های حرارتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
851 | مانیتوریگ خطوط تست شده.متاسفانه در اکثر پروژه ها به علت عدم ارتباط صحیح بین واحد رنگ و عایق و واحد تست پکیج چه در سطح کارفرما و چه در سطح پیمانکار اجرایی،خطوط تست شده بصورت بروز در اختیار واحد رنگ و ع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
852 | لزوم ثبت و پیگیری تغییرات پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
853 | در رفتگی باتر فلای ولو های خطوط آب آتش نشانی و هم چنین نشتی فلنج ها به دلیل استفاده از گسکت رابر در این خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
854 | دلیل اینکه چرا اندازه نماهای مختلف وجود دارد و چرا نمی توان تمام پلان ها را به یک اندازه ضبط کرد : 1. بیننده با دیدن نمای طولانی که تغییر نمی کند خسته می شود و شاید خوابش بگیرد . 2. نم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
855 | کنترل تنظیمات EDM توتال استیشن قبل از انجام فعالیت نقشه برداری. | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی مهندسی/ سایر | محسن نیکدل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-30 11:08:05 | 1403-03-30 11:08:16 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
856 | میدیریت اسناد در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
857 | "داشتن جلسات هفتگي يا بعضا"" چند روز در هفته با پيمانکاران و نفرات اجرايي " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 15:23:53 | 1403-04-20 14:47:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
858 | نظر به کیفیت ساخت یا صدمات بعد از تست ، ایجاد تنشها و ... مسیر خطوط GRP ( رینگ آتش نشانی ) Paving نشد و با طرح پیشنهادی Gravel ریزی از برش و تخریب بتن بدلیل نشت های بعدی جلوگیری گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
859 | دوباره کاری و اتلاف وقت بسیار در بررسی پیشنهادهای فنی دریافت شده از تأمین کنندگانی که در AVL نبودند. | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | مدیریت ذینفعان اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر منابع تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:20:33 | 1402-12-14 11:20:42 | 1402-12-14 11:20:42
860 | تداخل آرماتورهای طولی تیر با آرماتورهای قائم ستون در چشمه اتصال. این مشکل در کلیه ساختمان های بتنی از جمله SUBSTATION ها، CONTROL ROOM ها،<span style="color:red"> CCB </span> ها و کلیه مستحدثاتی که مت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
861 | محل قرارگیری Desupeheater مربوط به Steam Superheater Coil (SSC) کوره تقطیر | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:39:05 | 1403-02-26 09:02:53 | 1403-02-26 09:02:53
862 | نصب استراکچرهای فلزی بر روی پایپرکهای بتنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
863 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
864 | متریال طراحی کل کابل های ابزار دقیق واحد 21 اشتباه بوده است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
865 | آسیب دیدگی یا سرقت ادوات ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
866 | بالا بودن پانچهای طراحی ارائه شده توسط بهره بردار | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی و پتروشیمی HVAC معماری متریال پکیج‌ها طراحی مهندسی محیط زیست Exchanger کمپرسورها و فن‌ها موضوعات کلی مهندسی/ سایر برق استرس سیویل Package Bulk Material توربین‌های گازی سازه جوش مهندس حریق Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) مهندسی ایمنی فرآیند Drum & Tower مخابرات خط لوله و سر چاهی تاسیسات جانبی انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق Tank سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor Field Instrument | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 11:31:24 | 1403-04-20 14:51:17 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
867 | نصب قطعات پلتفورم (External) وسل ها با وجود نقص در هندریل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
868 | آموزش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
869 | در کنسرسیوم طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان ساست اتخاذ شده جهت تامین خدمات ماشین آلات سبک بر مبنا عقد قرارداد مجزا با مالکان خودرو بوده است که بدلیل تعداد بالا این قراردادها و تغییرات بسیار زیاد آنها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
870 | ریویژن های آیتم های Bulk |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
871 | مدار روشنایی چراغ های VAITAL |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
872 | تهیه برنامه زمانبندی EPC پروژه در قالب یک برنامه با فازهای E,P,C متصل به هم<span style="color:red"> - </span> در همان ابتدای پروژه و حتی قبل از دریافت پیش پرداخت و Effective شدن پروژه با تشکیل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
873 | در پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان قرارداد خرید برج ها و تجهیزات داخلی (اینترنال) ،علی رغم تجربیات و درس آموخته های مشابه قبلی ،با دو سازنده متفاوت انجام شد که تا این مرحله از پروژه، هماهنگی اینترنال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
874 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه ها ( Asphalt paved area) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
875 | در نظر گرفتن شاپ Sandblast در موقعیت مکانی مناسب جهت جلوگیری از توقف عملیات اجرایی (Sandblast) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
876 | "دستورالعمل سر جوش گذاري خطوط Jacket&Core " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 11:34:04 | 1403-04-20 14:48:33 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
877 | یکپارچه سازی پلن پروژه با واحدهای فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
878 | عدم پوشش مالی جهت پرسنل درگیر (HSE ، حراست،نصب وتجهیزات،.....) برای انتقال وحمل تجهیزات از جاده به محل پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
879 | جایگزین نمودن بلاست مکانیزه به جای بلاست سنتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
880 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات پروسس مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
881 | عدم هماهنگی بین مدارک ارسالی وندور و نقطه نظرات بخشهای QC و مهندسی در مدارک ITP |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
882 | بروز حوادث ومشکلات ایمنی در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
883 | انتخاب انباردار توسط مدیر پشتیبانی ستاد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
884 | سایز کردن خطوط فرایندی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
885 | ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب:وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مناسب جهت وارد کردن احجام توسط واحد دفتر فنی ، تایید توسط واحد کنترل کیفیت و ارائه آمار آن از سوی واحد کنترل پروژه باعث دقیق تر شدن آم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
886 | اثر بخشی فرایند مدیریت تهدیدها و فرصتها و مدیریت درس آموخته بر اهداف پروژه (بسته های کاری ،زمان ،هزینه و رضا یتمندی مشتری) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
887 | دقت در انتخاب شریک مناسب در پروژه هایی که به صورت مشارکت برگزار می شوند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
888 | تعریف آیتم کد جدا برای Blind&Spacer |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
889 | پیمانکار زیرمجموعه آبادا راهان (داربست بندی عمیدی) جهت Lift الوار کفراژ بندی پایپرک pr4503 ، بدون اطلاع رسانی به سرپرست ماشین آلات و HSE ، اقدام به بکارگیری جرثقیل ، ریگر و اپراتور شرکت پترو تکسان نمو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
890 | استفاده از نرم افزارهای رایج مالی وحسابداری مثل رایورز و همکاران سیستم بجای اکسل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
891 | انجام Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی با توجه به پرتاب اشیاء ، اجسام و بعضاً دوغ آبه های سیمان ، سهواً یا عامداً در انشعابا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
892 | بطور میانگین در یک پروژه ساخت در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی در حین برشکاری، صیقل کاری و جوشکاری، جوشکاران و کمک جوشکاران حداقل دو بار در ماه به دلیل وجود جسم خارجی در چشم و یا برق زدگی چشم قادر به ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
893 | hjklhjklkjl | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 17:00:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
894 | ایجاد محوطه‌ی Free-Zone |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
895 | گشایش حساب حقوقی به جای حساب حقیقی جهت انجام هزینه های جاری در سایتها |  | حسابداری پروژه | اکبر دوستدار صنایع | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4.8 | 1402-11-08 09:59:59 | 1402-11-08 10:00:05 | 1402-11-08 10:14:10 | 1402-11-08 10:14:10
896 | عدم انجام کالر کد روی متریال پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
897 | لزوم اجرای Base & Sub Base در زیر آسفالت های محوطه های دسترسی در نواحی ( Asphalt paved area) | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | موضوعات کلی QC/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-10 15:04:03 | 1403-04-10 15:04:09 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
898 | نظام آراستگی کار یا 5S در استاندردهای مدیریت ، به الزامات متعددی پرداخته شده است که هر کدام از آنها لازم الاجرا هستند هر چند در جهت دستیابی به این الزامات و محقق ساختن آنها به کار گیری روش ها و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
899 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
900 | تفکیک نمودن پیمانکاران در واحدهای مختلف که جنس کارآنها مشابه هم می باشند | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | دوار موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر رنگ/ عایق/ جوش ثابت Piping عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق پیمانکاران استراکچر ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی ابزار دقیق مخابرات مخابرات عملیات ساختمانی و بتنی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار Piping ثابت | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 10:47:12 | 1403-04-18 10:47:15 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
901 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
902 | رشته‌ی اتصال یا connection string تنظیماتی برای اتصال نرم افزار #C به دیتابیس می‌باشد.که این تنظیمات شامل اعتبار سنجی، امنیت و نام دیتابیسی است که به آن متصل می‌شود. در هنگام اتصال با استفاده از نام د |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
903 | داشتن جلسات هفتگی یا بعضا" چند روز در هفته با پیمانکاران و نفرات اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
904 | کاهش قدرت مانوربرپیمانکاران و عدم کنترل بهینه کارگاه در مواقع کم پولی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
905 | در تاریخ های تعطیلی رسمی کشوری علی الخصوص شهادت های ائمه که با تعطیلی پروژه مواجهه نمیشود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
906 | استفاده از پسآب و پسماند ناشی از شستشوی میکسر و بچینگ در کارگاه به جهت دو نم کردن خاک و عملیات Soil Cement امکان پذیر می باشد، که این سازوکار با ایجاد یک حوضچه ته نشینی سه سلوله میتواند علاوه بر تامین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
907 | استفاده از تستهای روانشناسی در خصوص رشد و ارتقا پرسنل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
908 | رعایت نشدن کامل Comment های واحد مهندسی از طرف سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان کالا. (مانند پکیج های تزریق شیمیایی و دی اریتور) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
909 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
910 | ورود اشیاء مختلف به داخل اسپولها و خطوط و ایجاد مشکل در زمان فلاشینگ | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:39:48 | 1402-12-13 10:24:08 | 1402-12-13 10:24:08
911 | مخدوش و ناخوانا شدن Name Plate نصب شده بر روی تجهیزات در اثر گذشت زمان | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی حین ساخت بازرسی متریال تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | مسعود ره رو | امور پروژه‌ها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-30 11:45:20 | 1403-03-30 11:46:08 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
912 | ادغام MR مربوط به اینترنال داخلی تجهیزات مکانیکی با MR خود تجهیز جهت کاهش زمان مهندسی و ساخت، سهولت کار، افزایش دقت و کیفیت |  | تجهیزات و پکیج‌ها Drum & Tower Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:38:12 | 1402-12-12 09:50:51 | 1402-12-12 09:50:51
913 | استفاده از وصله جوشی آرماتور بجای وصله پوششی و یا وصله مکانیکی / در پالایشگاه شیراز بدلیل تغییر در نقشه فونداسیون تانک 2069 نیاز بود چند عدد از آرماتورهایی که بصورت ریشه از بتن فونداسیون ریخته شده بیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
914 | اجرای درب منهول ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
915 | بررسی مبحث NDT و اطلاعات قابل بررسی جهت تایید این آیتم در صورت وضعیت ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
916 | کاهش تست های دوره ای مواد و مصالح در فرآیند Civil |  | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 10:01:27 | 1402-12-13 10:25:49 | 1402-12-13 10:25:49
917 | فرآیند انبار و حسابداری انبار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
918 | آتش سوزی در کانال خطوط کولینگ واتر پروژه در محل اتصال به خطوط کولینگ واتر زنده پالایشگاه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Piping تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 15:43:15 | 1403-02-18 11:15:35 | 1403-02-18 11:15:35
919 | مشخص نمودن انباردار جداگانه جهت انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  | ضایعات | علی اصغر نامنی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 4.7 | 1403-01-11 09:19:51 | 1403-01-14 12:39:02 | 1403-01-29 15:55:20 | 1403-01-29 15:55:20
920 | اعلام تغییر متریال از جانب سازنده پس از تایید نهایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
921 | عدم بکارگیری مناسب نیروهای بومی در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
922 | ارایه راهکار جهت جلوگیری از برخورد پایه های چراغهای روشنایی با محموله H-5701 در ضلع شرقی پالایشگاه . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
923 | کاهش حجم سازه داربستی و متریال مصرفی در عملیات ساخت دیواره های ساختمان های بتنی از طریق استفاده از قالب های پانل شده و براکت در یک طرف از دیوار: لازم بذکر است جهت ایجاد قابلیت اجرایی فرایند مذک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
924 | عدم تنظیم قرارداد در ابتدای پروژه برای پیمانکاران جزء و تجهیز کارگاه در پروژه با توجه به تسریع در عملیات تجهیز کارگاه و یا عملیات اجرائی پروژه ، پس از انجام مناقصه و دریافت پیشنهادات فنی و مال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
925 | عدم وجود یکپارچگی و استفاده از سیستم کنترلی واحد در انبارهای شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
926 | AVL |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
927 | بالا بودن آمار پانچ های ارائه شده توسط بهره بردار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
928 | غلبه بر اهمال‌کاری و مدیریت مؤثر وظایف جهت جلوگیری از اطلاف زمانبندی و هزینه های اضافه در کار | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | سیستم‌ها و روش‌ها مدیریت منابع سازمانی (ERP) روابط عمومی | صابر کاظمینی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-09 16:11:59 | 1403-04-17 15:04:01 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
929 | لازم است شایستگی های HSE کلیه پست های سازمانی تعریف شود و شاغلین پست ها از طریق سامانه ارزشیابی شایستگی در برابر شایستگی های تعریف شده برای پست خود ارزیابی شوند. همچنین لازم است شایستگی های HSE مورد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
930 | ارایه Method Statement برای فعالیت های غیر روتین ، پرخطر و فعالیت هایی که ممکن است به روش های مختلف و غیر علمی هم اجرا شوند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
931 | عدم مدیریت و رعایت برنامه ریزی خرید درپروژه پالایشگاه شازند |  | اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:08:12 | 1402-12-12 09:35:16 | 1402-12-12 09:35:16
932 | عدم امکان ثبت هزینه مربوط به بیمه های تمام خطر نصب و بیمه مدنی در بودجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
933 | عدم وجود دیتا بیس مشترک در پروژه ها به منظور مشاهده اطلاعات پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
934 | منقضی شدن مدت مصرف رنگ های خریداری شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
935 | استفاده از ویدیو کنفرانس و جلسات از راه دور در زمان محدودیتهای ارتباط نزدیک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
936 | اجرای کلاهکهای بتنی و جایگزینی بجای Cap های فلزی در Guard Post های اطراف Valve Pit & Manholes با استفاده از بتن و شکل دهی منظم آن با استفاده از توپهای پلاستیکی Cap شده | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-29 09:50:09 | 1403-05-04 08:09:59 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
937 | بر روی بدنه بسیاری از تجهیزات ورودی به سایت ( لبه ها، نقاط کور و زوایا و ...) -بخصوص تجهیزاتی که بدون رعایت شرایط مناسب، حمل دریایی شده اند- زنگ زدگی ناشی از عدم اعمال صحیح رنگ اتیل سیلیکات مشاهده می |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
938 | گزارشات روزانه پیمانکاران علاوه بر تایید توسط واحد اجرا توسط واحد QC نیز به تایید برسد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
939 | استفاده از هوای ابزار دقیق بجای نیتروژن برای خنک کاری اقلام ابزار دقیقی نصب شده بروی تجهیز Claus Furnace |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
940 | راه های نفوذ ویروس لاکی به شبکه کامپیوتر یا کامپیوتر شخصی |  | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:39:06 | 1402-12-12 09:44:50 | 1402-12-12 09:44:50
941 | عدم تطابق کلاس و نوع فلنجهای سایز بالای 24 اینچ در محل اتصال خطوط به تجهیزات |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:42:19 | 1402-12-12 09:48:39 | 1402-12-12 09:48:39
942 | در مورخ 20/12/1401 یک گروه با اخذ پرمیت کار گرم جهت تکمیل عملیات ساپورت گذاری شروع به کار می کنند، در پایین دست، فلنج کور عینکی(Spectacle Blind Flange) خط Fuel Gas در ورودی یونیت که توسط Spade، Blind |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
943 | قرار گیری فونداسیون ساپورت ها بر روی ترنچ های خاکی برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
944 | Requisition Circulation Sheet برای مدارک<span style="color:red"> MR </span> مهندسی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
945 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست پس از انجام عملیات بلاستینگ سطح و قبل از شروع رنگ آمیزی، محل سرجوش توسط آب DM شست و شو شود. با توجه به اینکه زیر لوله ها در معرض آلودگی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
946 | ارائه آمار متناقض برنامه از واحد ها به کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
947 | ساختار سیستم تایم شیت به گونه ایست که قابلیت گزارش گیری موثر برای واحد بازرگانی ندارد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
948 | عدم کارایی بسیاری از مبدل های حرارتی سایت در تامین اختلاف دمای مورد نیاز طراحی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
949 | تکمیل صفر تا صد یک فعالیت اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
950 | مراجعه سه نفر از کارکنان انبار متریال ( کارگران انبار ) ناحیه 55 هکتاری به واحد HSE به علت تنگی کانال نخاعی و دیسک کمر با ارائه گواهی از متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00 | 1403-06-17 12:28:00
951 | وجود مغایرت بین آیزومتریک با بقیه مدارک (خصوصا P&ID) و افزایش TQها. |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:37:29 | 1402-12-12 09:54:13 | 1402-12-12 09:54:13
952 | بدلیل نقص فنی در خط تولید سیمان اصفهان، بصورت مقطعی کارگاه مجبور به استفاده از سیمان متفرقه گردید. لذا از سیمان اردستان به مدت حداقل یک هفته استفاده شد. پس از بررسی های بعما آمده مشخص گردید که مقاومت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
953 | اول اینکه می بایست اطمینان حاصل شود از اینکه هیچگونه لرزشی به قاب تصویر و دوربین وارد نمی شود. بعد از آن نیز در حین پرواز هلی شات ، اجرای پلان و سیستم ها هیچگونه ارتعاشی پیدا نکنند. چرخ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
954 | عیوب متعدد بتن در تیر و ستون های ساختمان های صنعتی (Sub Station, Control Building) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
955 | استفاده از PAUT + TOFD بجای RT در ضخامت های بالاتر از 60 میلی متر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
956 | استفاده از چند نوع Item Code برای متریال واحد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
957 | jjjjjjjjjjjjjjjjj |  | سیستم‌ها و روش‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-05-08 14:21:59 | 1403-05-08 14:24:30 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
958 | ارسال مدارک آیزومتریک UG و AG قبل از نهایی شدن محل ساپورت لوله ها |  | متریال طراحی Piping استرس Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:06:43 | 1402-12-12 09:54:40 | 1402-12-12 09:54:40
959 | تاسیس دفتر فنی در واحد ماشین آلات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات مدیریت هزینه موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:23:21 | 1403-02-26 10:45:10 | 1403-02-26 10:45:10
960 | پیشنهاد می گردد برخی از Material Requisition های تولید شده توسط تیم مهندسی تجمیع گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
961 | محسن تست آبادان 3 | سایر پروژه‌ها | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | منتشر شده | 1403-05-16 16:12:39 | 1403-05-16 16:12:43 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
962 | کمبود مدارکی که در پروژه هنگام مناقصه از انها نام برده و در محدوده و مشخصات تجهیزات موثر میباشند ولی به انها توجه نمی شود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
963 | نقشه برداری هوایی با استفاده از فانتوم پرنده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
964 | طراحی ، ساخت و بهره برداری اسکله جهت محموله های سنگین پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
965 | مورخ 99/02/30 شرکت اکسیر صنعت در محدوده دفاتر کارفرما(SPA) اقدام به برشکاری توسط هوابرش نموده که بعلت نشتی گاز کپسول هوا برش برگشت شعله به سمت کپسول صورت گرفته و به دلیل داشت رگلاتور شعله قبل از رسیدن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
966 | با توجه به لزوم ارائه اصل مدارک مربوط به کالاهای خریداری شده (اصل قرارداد - مدارک بازرسی - بیمه نامه - بارنامه و صورتمجالس تحویل ) در صورت وضعیت قطعی پروژه Cost Plus، جمع آوری اصل کلیه مدارک ( از دفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
967 | بکارگیری تکنولوژی BIM جهت تولید و مستند سازی مدارک مهندسی در پروژ های نفت ،گاز و پتروشیمی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
968 | عدم تکمیل مدارک HANDOVER |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
969 | مشکل تراکم بستر های کوبیده شده ای که آماده بتن ریزی هستند ولی مشمول زمان بارندگی میشوند. این موضوع موجب دوباره کاری در سطح وسیع میشود حال آنکه کلا عملیات خاکی، یک عملیات پر هزینه محسوب میشود. بسیار پی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
970 | محسن تست ابادان 5 | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | مدیریت مستندات | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | confirm | confirm | 1403-05-16 16:37:24 | 1403-05-16 16:37:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
971 | عدم ثبت مهر AFC برروی فایلهال الکترونیکی دریافتی از طرف شرکتهای طراح و سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
972 | استفاده و اجرای Anchor Plate اطراف لوله ها بمنظور انجام ﺁببند نمودن لوله های پلی اتیلن ورودی و خروجی به Man Hole & Pits و همچنین سازه های آبی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-30 07:32:08 | 1403-05-04 07:01:58 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
973 | مشکل تعامل با کارفرما در دریافت هزینه اجرای کارهای اضافی وتغییرات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
974 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ خط فلر 80 اینچ | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 11:25:50 | 1403-04-18 11:25:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
975 | بروز کسریهای متریال بر اثر ارسال دیرهنگام نقشه های Piping Plan Arrangement ها و نیز عدم دقت در تهیه انها |  | متریال طراحی استرس | اکبر دوستدار صنایع | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4 | 1402-11-08 09:44:51 | 1402-11-08 09:45:05 | 1402-11-09 14:13:24 | 1402-11-09 14:13:24
976 | پایین بودن سرعت Serch و عملکرد Google Chrome |  | Help Desk | میلاد عباسی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1402-12-22 11:46:34 | 1402-12-22 11:46:43 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
977 | در هنگام طراحی دیتابیس برنامه ریزی و کنترل پروژه به دلیل حجم زیاد داده ها ورود اطلاعات به نرم افزار دلخواه (تحت ویندوز )، بارگذاری داده ها در هنگام ایجاد Query با Delay انجام می پذیرد . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
978 | بایگانی Document در واحد نقشه برداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
979 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
980 | مشخص نمودن متولی انبار ضایعات در چارت پروژه های شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
981 | عدم تطابق تلورانس های برج ها و تجهیزات داخلی (tray, Demister & …) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
982 | تغییر طراحی جهت عدم جامد شدن سولفور در محل خروجی پمپ و بسته شدن مسیر خروجی پمپ |  | بهره‌برداری مکانیک دوار طراحی پمپ‌ها دوار | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:46:48 | 1403-02-25 14:00:33 | 1403-02-25 14:00:33
983 | تعداد درخواست ای واحدها جهت خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
984 | جابجایی سامپ V شکل با سامپ U تایپ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
985 | مواجهه به حوادث غیر مترقبه مانند کرونا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
986 | تولید نقشه های ایزومتریک پایپینگ و اجرای پاپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
987 | تاخیر در گزارش دهی هفتگی از بخش های مختلف به برنامه ریزی و کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
988 | متفاوت بودن متریال لوله های منتهی به سامپ ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
989 | تعبیه شیر پدالی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
990 | جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از جبران مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با پیمانکاران فرعی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
991 | تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش میلگرد مصرفی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
992 | حداقل میزان overdesign قابل قبول برای طراحی مبدل های حرارتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
993 | با توجه به حجم زیاد خرید اتصالات در پروژه ها از تامین کنندگان ، خریدار بازاری و عدم ساخت این اتصالات توسط تامین کنندگان در پروژه آبادان مشاهده شد اغلب این اتصالات بی کیفیت بود و از طرفی واحد کنترل ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
994 | Demister Pad Efficiency |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
995 | الزام پیمانکار برای اختصاص ساعت پایانی کار به House Keeping فعالیت های انجام شده در روز برای تجهیزات |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-15 09:09:07 | 1403-04-15 09:09:24 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
996 | مشکلات ناشی از عدم تعهد فروشنده رنگ (رنگین زره) به دیتا شیت های فنی خود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
997 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-02 16:31:22 | 1403-04-02 16:31:25 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
998 | انتخاب نقشه بردار نامناسب، عدم دریافت اطلاعات صحیح و به موقع و تاخیر در طراحی پایپینگ |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 08:58:22 | 1402-12-12 09:35:43 | 1402-12-12 09:35:43
999 | "خارج شدن خطوط زير زميني از مختصات در نقاط اتصال به خطوط روزميني هنگام Back Fill " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping عملیات خاکی و زیر بنایی | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-16 11:14:05 | 1403-04-20 14:49:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1000 | براورد نا صحیح بسته های خرید مهم ( Critical Package ) در مناقصات مختلف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1001 | عدم اولویت بندی خرید متریال لوله کشی بر اساس روند تهیه نقشه های ایزومتریک. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1002 | طراحی سدل اسلاید تجهیزات افقی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1003 | تثبیت خاک با اضافه نمودن آهک | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-18 08:45:01 | 1403-03-19 13:31:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1004 | مستند نشدن مذاکرات و توافقات با سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1005 | تاخیر در عقد قرارداد پیمانکاران دست دوم : در حالیکه تاریخ ابلاغ قرارداد به مشارکت مهرماه 1393 بوده است ، تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاران دست دوم نقشه برداری ، زمین شناسی و پدافند غیرعامل بهمن ماه 1393 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1006 | محاسبات مربوط به ضخامت عایق و چالش های پیش آمده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1007 | رفع عیوب مصالح مصرفی حین راهسازی. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1008 | عدم امکان نصب بدون مورد برای Internal تجهیزات با توجه به اینکه سازنده تجهیز و Internal داخلی تجهیزات متفاوت بوده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1009 | با توجه به اینکه فعالیت های مربوط به سیویل از نظر sequence یا توالی اجرا مقدم بر سایر فعالیت ها می باشد، درصورتی که در هنگام انعقاد قرارداد سیویل تکمیل آیتم های کوچکتردیده نشود، بار مالی بیشتری جهت به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1010 | جانمایی بهینه ادوات الکتریکال و پکیج های شامل ادوات برقی و ابزار دقیقی در ناحیه خطر (Hazardous Area) |  | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی برق مهندسی ایمنی فرآیند سیستم و آنالایزر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:11:31 | 1402-12-12 09:54:58 | 1402-12-12 09:54:58
1011 | لزوم امضای مسئول ایمنی بر برگه های مجوز کار Permit جهت بهبود سیستمی ایمنی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE محیط | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.4 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:53:59 | 1403-02-26 10:45:25 | 1403-02-26 10:45:25
1012 | عدم مشخص نمودن STEAM TRACING برای خطوط آب ،FLG و Caustic. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1013 | عدم شفافیت محدوده کاری در قرارداد پروژه طرح توسعه پالایشگاه اراک با کارفرما و بلاتکلیفی بعضی از امور مهم. |  | مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:55:57 | 1402-12-12 09:47:08 | 1402-12-12 09:47:08
1014 | aaaaaaaaaaaaaaaaa | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:20:20 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1015 | سقوط لوله و بست داربست از روی پلات فرم تجهیز در حین نصب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1016 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1017 | سقوط بعضاً خطوط Piping و Support گیری های انجام شده توسط واحدهای برق ، Instument & Piping متأثر از عدم پیش گرمایش آرماتورهای A3 &2 و همچنین عدم استفاده از آرماتور A1 در شاخکهای Insert Pla |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1018 | عدم پیش بینی فضای لازم جهت اجرا در زمان طراحی و بروز تداخل ها |  | دوار Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Piping Reactor ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:33:03 | 1402-12-12 09:55:47 | 1402-12-12 09:55:47
1019 | شکستن کشاب بوم جرثقیل شرکت سکاف (پیمانکاری انجام) در هنگام عملیات نصب استراکچر در پل شرقی پایپراک 52 قطعه استراکچری که قسمت پایینی آن نصب شده بود و سر دیگر قطعه فلزی تا محل نصب تقریبآ 5 سانتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1020 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  | اپراتوری ماشین آلات نگهداری و تعمیرات | علی اصغر نامنی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 3.9 | 1403-01-14 15:50:58 | 1403-01-29 14:37:34 | 1403-02-22 16:19:43 | 1403-02-22 16:19:43
1021 | به کار گیری تحمیلی نفراتی که از کارفرما معرفی می شوند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1022 | استفاده از نفر متخصص جهت انبار برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1023 | عدم حضور و حمایت سازنده هنگام راه اندازی تجهیز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1024 | عدم ثبت نصب ورق فلزی در نقشه های پایپ رک بتنی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | طراحی سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:46:58 | 1403-02-25 13:56:27 | 1403-02-25 13:56:27
1025 | Dress up مخزن 5207 در شاپ وندور، درخواست شریک چینی SEI مبنی بر اقدام به آماده سازی و نصب تجهیزات و متعلقات جانبی Dress up مخزن، شامل لوله کشی و لدر پلت فرم در کارخانه پایساز اهواز و مخالفت بنده با آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1026 | کالیبراسیون کارگاهی دوربین های توتال نقشه برداری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر | محسن نیکدل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-30 10:46:06 | 1403-03-30 10:47:02 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1027 | بیرون کشیدن یدک مربوط به هیتر 5701 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1028 | در پروژه DHT جهت کنترل عملکرد جوشکاران از آغاز پروژه، رویه زیر انجام و پیگیری شده است: 1. انجام آزمون WQT جهت بررسی توانائی جوشکار بر اساس Spec و WPS های مربوطه. 2. انجام آزمون NDT مرتبط جهت صحت سنجی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1029 | عدم تعیین نوع سیال مکانیکال سیل در پمپها و نیاز به هماهنگی بین واحد فرایند و مکانیک جهت تعیین API PLAN وسیال مناسب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1030 | مطالعات شبکه برق با در نظر گرفتن بارهای Spare |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1031 | تعمیر ماشین آلات سبک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1032 | عدم استفاده از نیروهای مجرب و یا تغییر نفرات واحد مهندسی و صدور TQ / DCN و از بین رفتن history کار | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:23:08 | 1402-12-13 10:27:41 | 1402-12-13 10:27:41
1033 | نظر به اینکه یکی از مسئولیت های مهم واحد HSE پیگیری و نظارت بر فرآیند ارزیابی ریسک پروژه می باشد و بدیهی است که انجام هر چه بهتر فرایند ارزیابی ریسک حسب ماهیت فعالیت مورد ارزیابی به مشارکت و همکاری م |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1034 | استفاده از الکترود کم هیدروژن E7018-1235F(H4) به جای الکترود E7018-1230F(H8) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی فدائی ایام | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-19 11:33:28 | 1403-04-19 11:33:33 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1035 | طراحی مناسب تأسیسات و نحوه جانمایی تجهیزات در پروژه های EPC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1036 | با توجه به این که پکیج های پایپینگ جزو مدارک با اهمیت پروژه می باشند و لزوم انجام حرفه ای کار در خصوص پکیج ها، حائز اهمیت می باشد پیشنهاد می شود در ابتدای پروژه ها کلاس های هماهنگی برای بازرسان کنترل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1037 | عدم اطلاع و حضور مهندسی در بازرسی ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1038 | ذخیره اطلاعات کاربر بر روی درایو C |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1039 | لزوم ایجاد سیستم اتوماسیون اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1040 | نظر غیر کارشناسی و عدم انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیکال ، اشتباه در طراحی | سایر پروژه‌ها | سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-02 10:58:58 | 1403-04-05 16:39:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1041 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:27 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1042 | نحوه انبار کردن متریال عایق:مشاهده گردیده به علت عدم مشخص کردن مکان مناسب جهت انبار کردن متریال عایق در ابتدای پروژه و به علت جاگیر بودن و حساسیت این متریال نسبت به نوع چیدمان،مقدار قابل توجهی متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1043 | لزوم اجرای عملیات تمیزکاری خطوط پایپینگ ( CLEANING BEFORE TEST ) قبل از آبگیری جهت انجام عملیات تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | 2 | 1403-03-13 13:22:58 | 1403-03-22 10:21:40 | 1403-04-11 11:24:37 | 1403-06-17 12:28:01
1044 | اهمیت دادن به موضوع تغییرات در احداث پروژه ها، به ویژه در پروژه هایی که در محیط فعال و زنده اجرا میشوند . از همان ابتدای امر - از نقطه آغازین تا انتهای پروژه با تشکیل تیم بررسی کننده تغییرات و حضور فع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1045 | چارت سازمانی، برنامه زمانبندی و منابع انسانی و ماشینی پیمانکاران در ابتدای شروع کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1046 | Technical Query های ارسالی با تاخیر بررسی و موجب تاخیر انداختن در کارهای اجرایی (خصوصاً در موارد با حساسیت بالا) می شد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1047 | الاین سازه های فلزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1048 | جمع آوری وحمل پسماندهای سایت به گود زباله اداره پسماند شهرستان آبادان بامشارکت تمامی پیمانکاران به صورت یکپارچه، جهت مدیریت پسماندهاوکاهش هزینه ها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی فردی ارگونومی صوتی خاک منابع انرژی روانی مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مدیریت هزینه | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.7 | 1403-03-01 09:14:24 | 1403-03-01 09:17:16 | 1403-03-12 10:34:13 | 1403-03-12 10:34:13
1049 | هزینه سفر پرسنل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1050 | عدم استقرار سرپرستان دفاتر فنی از ابتدای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1051 | عدم گیرش اولیه چسب (کیورینگ) در خطوط GRP با استفاده از روش جدید Bounding با چسب دو جزئی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1052 | تامین ناقص اقلام برخی از بسته های خرید به خصوص پکیج ها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر تجهیزات و پکیج‌ها اقلام بالک تجهیزات و پکیج‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:54:15 | 1403-02-25 13:57:09 | 1403-02-25 13:57:09
1053 | به جهت افزایش انگیزه اعضای تیم پروژه وتقویت همبستگی و تعهد منابع سرمایه انسای، تجربه ثابت کرده که برگزاری جلسات عمومی حداقل سالانه و ارائه گزارشی از آنچه بودیم و هستیم و خواهیم بود را شفاف وآشکار با ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1054 | عدم ارسال قراردادهای نیروی انسانی پیمانکاران به اداره کار و عدم اخذ تاییدیه اداره مزبور ، با عث صدور محکومیتها از سوی محاکم را در پی خواهد داشت که بعضا اینگونه محکومیتها از جهل به قانون نشات می گیرد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1055 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1056 | وجود مغایرت بین نقاط Inter Face با بقیه دیسپلین ها به خصوص نقاط اتصال به تجهیزات و ادوات ابزار دقیق از لحاظ سایز و کلاس فلنج یا نوع اتصال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1057 | ساخت shelter دیزل ژنراتور فاز 2 با استفاده از تغییرات در متریال ضایعاتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1058 | عدم مدیریت صحیح در تخصیص متریال به پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1059 | با توجه به حساسیت بسیار بالا در خصوص استخدام متقاضیان بومی در پروژه فاز 2 آبادان و سیر کثیر متقاضیان در پروژه از سراسر کشور گاهاً مواردی از قبیل ارائه اطلاعات فردی ( کد ملی ) نامعتبر مشاهده شده است ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1060 | انجام سلیقه ای فعالیت های اجرایی Civil (در بحث های پیوینگ، نمای ساختمان ها، گچ کاری، بلوک کاری و شیب بندی کف کانال ها و واحدها ...) |  | معماری عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:52:03 | 1402-12-12 09:04:07 | 1402-12-12 09:04:07
1061 | استفاده از تکنولوژی جدید و به روز تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی با استفاده از سامانه های نقشه برداری با پهپاد فتوگرامتری و فتوگرامتری برد کوتاه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی آغازین پروژه عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:55:48 | 1403-02-25 17:14:47 | 1403-02-25 17:14:47
1062 | تغییرات زیاد در موقعیت catch basin ها در طول پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1063 | اعلام توقف فعالیت اجرایی توسط واحد مهندسی در مورد خطوطی که دارای تغییرات هستند، جهت جلوگیری از دوباره کاری تا زمانی که نتایج نهایی تغییرات حاصل گردد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | متریال Piping طراحی Piping استرس Piping | کاویان درستی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-16 10:04:59 | 1403-03-26 07:49:37 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1064 | انجام عملیات Rough grading اولیه پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1065 | در نظر گرفتن 5% ADAPTOR و REDUCER جهت گلند های با سایز زیر 63 میلیمتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1066 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |  | مدیریت ارتباطات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 15:00:31 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1067 | استفاده مناسب از درس آموخته ها در روند کاهش حوادث پروژه های صنعتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1068 | عدم امکان بستن ، سفت کردن و کنترل نیروی پیش تنیدگی برخی پیچ ها در سازه های فلزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1069 | مدل سازی فنداسیون مخازن کولینگ یوتیلیتی جهت تعمیرات سدل در کارگاه TFT |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1070 | تهیه،تنظیم و معرفی فرم با عنوان Release note for Insulation به منظور رعایت تقدیم و تاخر مراحل تست خطوط پایپینگ قبل از اجرای عایق حرارتی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی | مجتبی عدالت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-20 10:16:02 | 1403-05-07 06:56:12 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1071 | مصاحبه،گزینش ،جذب و تسویه حساب نیروی انسانی در پیمانکاران تابعه از آنجائیکه پروژه آبادان همواره تحت شدید ترین فشارهای برای استخدام افراد مختلف با سوابق کاری یا بدون سوابق کار بوده است لذا در |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1072 | ازبیلت کردن مدارک P&ID در کارگاه در زمان عدم دسترسی به آخرین ویرایش آنها برای امکان بررسی های زمان پیش راه اندازی |  | متریال بهره‌برداری Piping طراحی Piping موضوعات کلی مهندسی/ سایر پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدارک مهندسی Piping | کاویان درستی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.9 | 1403-03-16 10:08:14 | 1403-03-27 07:08:39 | 1403-04-24 10:44:24 | 1403-04-24 10:44:24
1073 | عدم قراردادن تهیه 3D PDMS MODEL در تعهد وندور/پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1074 | خرید اقلام بصورت ارزی | تلمبه خانه مایل 40 آبادان – ماهشهر | مدیریت ذینفعان اقلام بالک کارفرمایان تجهیزات و پکیج‌ها پیمانکاران پیمانکاران تامین کنندگان و سازندگان مدیریت منافع کارفرمایان تامین‌کنندگان و سازندگان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:48:56 | 1402-12-13 10:28:04 | 1402-12-13 10:28:04
1075 | بررسی دقیق موارد خاص در مناقصات (مانند Cathodic Protection) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1076 | بررسی نتایج علل و ریشه یابی حادثه شکسته شدن شمع پیش ساخته و دفرمه و معیوب شدن سیم بکسل باربرداری و سقوط چکش دستگاه شمع کوب در حین فعالیت و کوبش شمع و با روشهای مناسب میتوانیم از پیشگیری از این حوادث | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی موضوعات کلی QC/ سایر مدیریت مستندات مدیریت ذینفعان اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) ممیزی مدیریت منابع سازمانی (ERP) منابع تامین (ملکی، استیجاری) آموزش و فرهنگ‌سازی QA ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر پروژه راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) مستندسازی محیط | عماد عبیدپور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-17 17:04:06 | 1403-04-17 17:04:16 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1077 | در مقطعی از زمان در پروژه تصفیه گازوئیل افزایش درصد تعمیرات جوشکاران رخ داد که این امر موجب نگرانی و مد نظر قرار گرفتن موضوع در واحد کنترل کیفیت شد. بدین منظور برنامه ای در WCS طرح ریزی و اجرا شد که |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1078 | حذف آزمایشات تست مقاومت فشاری خاک بستر کانالهای خطوط زیررمینی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل Piping عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت هزینه Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:53:30 | 1402-12-13 10:23:01 | 1402-12-13 10:23:01
1079 | در سایت اراک بسیاری از nut ,bolt, gasket واحدها به پیمانکاران اولیه تحویل شد و در نتیجه از آنها در تست واحد ها استفاده گردید . بنابراین مجبور به خرید و تامین متریال اضافی در مرحله بعد از reinstate واح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1080 | بسیاری از افراد در تیم پروژه از فرآیند و جایگاه کاری و حتی حقوق و مزایای خود رضایت ندارند . اغلب این افراد با توجه به عدم انجام ارزشیابی و اعلام میزان خروجی فعالیت از سوی واحد های مربوطه همچون منابع ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1081 | ببببببببببببببببببببببببببب | سایر پروژه‌ها | مدیریت استراتژیک | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | confirm | confirm | 1403-05-16 16:01:40 | 1403-05-16 16:01:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1082 | پرزرویشن الکترو موتورهای با سرویس قرار دادن space heater های مربوطه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1083 | عدم کنترل صحیح منابع از جمله ماشین آلات در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1084 | عدم مجوز جهت استفاده متریال خریداری شده ساپورت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1085 | نشت SPMT در مسیر جادهHeavy Lift |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1086 | 1- بریدن یا بجای ماندن قسمت بوت مخازن ساخته شده شرکت سازنده نامداران. 2- دو تکه ساختن و جوشکاری درسایت، بوت مخازن در حال ساخت شرکت سازنده پتروگازنامداران. توضیح: تعداد کل مخازن 46 عدد می |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1087 | عدم رعایت Gap بین لوله ها و فیتینگ های Socket هنگام فیتاپ نمودن این خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1088 | برآورد اشتباه واحد توسعه بازار و یا واحدهای مرتبط در هنگام برآورد قیمت در پروژه . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1089 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | پیمانکاران مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:12:21 | 1402-12-13 10:24:46 | 1402-12-13 10:24:46
1090 | عدم ثبت آمار نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم پروژه بر اساس خروجی دستگاه فیس اسکن یا کارت ساعت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1091 | سقوط از ارتفاع در هنگام عملیات داربست بندی(آقای محمد عساکره، سن 23 سال) از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نماید و به دلیل برخورد با انتهای لوله داربست از ناحیه کمر دچار آسیب میگردد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1092 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1093 | جمع آوری سیمهای آرماتوربندی در دیواره ها قبل از بتن ریزی های دیواره بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی و استفاده از مواد آببند (Extender Additive ) در بتن ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1094 | اعوجاج سدل تجهیزات افقی ( مخازن تحت فشار، مبدل ها) تجربه در فاز 14 و فازهای 15 و 16 پارس جنوبی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1095 | تدوین، به روز رسانی و بهبود Piping Method Statement قبل از شروع عملیات اجرایی | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:37:55 | 1402-12-13 10:23:56 | 1402-12-13 10:23:56
1096 | دستورالعمل اجرایی Lettering و Marking پایپینگ و تجهیزات در طرح توسعه پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی مهندسی/ سایر تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | مجتبی عدالت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-29 17:13:53 | 1403-03-30 08:43:20 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1097 | تغییر محل نصب ترانسمیترها در نزدیکی process connection جهت بالا بردن دقت اندازه گیری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Field Instrument | علی احمدی نبی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.3 | 1403-03-19 19:58:41 | 1403-03-20 13:01:46 | 1403-04-11 08:05:08 | 1403-04-11 08:05:08
1098 | تست عملکرد بلوئرهای پروژه در دور پایین تر از مقدار نامی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1099 | در زمینه پکیج هایی مانند IN-1941 محدوده کار وندور و خریدار (ODCC) مشخص نبوده ودر بحث تامین متریال یک سردرگمی ایجاد کرده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1100 | در نظر نگرفتن Slop Of Paving در طراحی جزییات اجرایی Trench |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1101 | حذف پسورد قرار داده شده بر روی دیتا فایل Outlook و عدم دسترسی به اطلاعات ایمیل به علت فراموشی رمز | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Help Desk | سیدسلمان حسینی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | confirm | confirm | 1403-02-30 14:44:24 | 1403-02-30 14:45:21 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1102 | عدم کنترل و آنالیز داده های مربوط به استراکچر های بتنی به دلیل ملموس نبودن ساختار شکست آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1103 | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1403-05-08 16:19:34 | 1403-05-14 11:42:53 | 1403-05-14 11:44:43 | 1403-05-14 11:44:43
1104 | در پروژه هایی که طراحی بر مبنای مدارک لایسنسور انجام میپذیرد بایستی به این نکته توجه نمود که مدارک لایسنسور عاری از خطا و اشتباه نیستند. به عنوان نمونه، در مبدلهای صفحه ای واحد SRC (UNIT 1900)، |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1105 | مشکلات اجرایی در سازه های فلزی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1106 | ترکیب یا تشکیل تیم متخصص اجرایی کیفی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1107 | آب بندی سازه‌ های بتنی با استفاده از ورقه‌های عایق، ( پلیمر، قیر و پلی اتیلن ) | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل رنگ/ عایق/ جوش موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-29 11:22:15 | 1403-05-04 08:02:56 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1108 | سقوط از ارتفاع پرسنل نصاب استراکچر در حال نصب گریتینگ در طبقه دوم استراکچر 5603 جهت برداشتن یکی از صفحات گریتینگ قلاب کمربند ایمنی خود را باز و شروع به حرکت مینماید، در این حال به دلیل اینکه گ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1109 | لزوم اجرای Capping انشعابات و خطوط Plumbing & Potable Water & Funnel & Risers در معرض فضای باز و قابل دسترسی | سایر پروژه‌ها | موضوعات کلی QC/ سایر Piping عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-24 17:13:53 | 1403-04-24 17:13:56 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1110 | Paperless نمودن نرم افزار CMIS |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1111 | عدم همخوانی زمان نصب تا زمان پیش راه اندازی تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1112 | عدم استفاده از آرماتورهای A3 بعنوان شاخک در Insert Plate های مدفون در بتن | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | موضوعات کلی QC/ سایر جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-04-04 14:38:33 | 1403-04-04 14:38:37 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1113 | گسترده کردن زمانبندی ارسال MR های پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1114 | حذف/ کاهش گردش مدارک کاغذی بین پیمانکاران، کارفرما و تمامی واحد ها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | فردی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان کارکنان مدیریت منافع مدیریت هزینه محیط | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:45:05 | 1403-02-26 10:45:40 | 1403-02-26 10:45:40
1115 | ترسیم As Built خطوط همزمان با اجرای کار و قبل از تحویل دهی جوش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1116 | پیش ساخت نمودن Man Hole و Valve pit های با وزن تقریبی بالغ بر 15 تن و یا ارتفاع بالغ بر سه متر امر مذکور منجر شده که با توجه به شرایط وزنی و حمل سازه بصورت ارتفاعی ،در وهله اول پروژه مستلز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1117 | تدابیر انجام شده برای رسیدن به زمان بندی تعیین شده برای مدارک TBE و MRدر راستای موضوع فوق، یک MTO اولیه از اقلام پایپینگ از PID به صورت دستی تهیه و MR مربوطه صادر گردید و در اختیار واحد بازرگانی برای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1118 | کاندوییت کاری های چند طبقه ای با حجم بسیار بالا در سقف و دیوار ساختمانهای صنعتی و همچنین کاندوییت کاری های متعدد در تجهیزات صنعتی بمنظور عبور کابل های برق و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1119 | ساخت نرم افزارهای کاربردی برای سیویل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1120 | برگزاری جلسات آنلاین با سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1121 | پیش گرمایش در WPS | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | صادق عباس پور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-21 10:04:13 | 1403-04-30 14:30:18 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1122 | بهتر است نفراتی که در گروه اجرای پیمانکار جذب میشوند تا قبل از استخدام در واحد دفتر فنی نیز مصاحبه و تست شوند تا به لحاظ فنی و اجرایی تسلط نفرات پیمانکاران مورد ارزیابی قرار گیرد تا از بروز اشتباهات و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1123 | سیم کارت سازمانی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع مدیریت هزینه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-02-26 09:34:43 | 1403-02-26 10:45:56 | 1403-02-26 10:45:56
1124 | مشکل: لیست مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1125 | بروز ناهماهنگی درحوزه های مختلف فرایند تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1126 | برخورد خطوط یا ساپورت خطوط با Bracing(باد بندهای) استراکچر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1127 | لزوم مجهز کردن انبارها به سیستم فایر آلارم و فایر فایتینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1128 | استفاده غیر ضروری از لوله استنلس استیل جهت Over Flow مخزن آب دمین بجای لوله کربن استیل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی متریال طراحی Piping مدیریت استراتژیک Tank Piping | افشین عابدین پور خشکلات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-13 15:15:35 | 1403-03-13 15:16:14 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1129 | کوتاهی طول پروژکشن انکر بولت در برخی از تجهیزات نصب شده و پیش نرفتن مهره انکر تا انتها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل سازه Drum & Tower عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:57:49 | 1403-02-25 11:40:09 | 1403-02-25 11:40:09
1130 | باتوجه به تورم موجود درکشوروافزایش روز افزون قیمت کالاها وخدمات ومشکلات عدیده ای که برای کارکنان وخانواده محترم آنها بوجود آمده میتوان از ظرفیت های موجود در شهر آبادان ودیگر شهرها با عضو شدن در خانه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1131 | عدم انتخاب محل مناسب تجهیز کارگاه پروژه ، پیمانکاران و جابجایی مکرر و هزینه های سنگین تجهیز مجدد کارگاه و تاثیرات زمانی آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1132 | عدم هماهنگی بین تیم مهندسی و تیم اجراء |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1133 | روش پد گذاری Annular Plate در ساخت مخازن فلزی با استفاده از ورق فولادی و گروت قبل از شروع به نصب ورق های کف مخزن در فونداسیون های RING WALL |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1134 | سخنرانی آقای جک ما - مدیر عامل شرکت علی بابا - کار تیمی |  | آموزش نظام پیشنهادات و ایده‌ها ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | اکبر دوستدار صنایع | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4 | 1402-11-08 12:21:10 | 1402-11-08 12:21:46 | 1402-11-09 14:12:59 | 1402-11-09 14:12:59
1135 | تهیه فایل اطلاعات تماس پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1136 | قق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1137 | مشارکت در طرح بازیافت و گسترش فضای سبز پالایشگاه آبادان فاز 2 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1138 | دستورالعمل آماده سازی سطح رنگ لایه آستری غنی از روی (Inorganic Zinc Silicate) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی رنگ/ عایق/ جوش | مجتبی عدالت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.7 | 1403-03-28 11:44:33 | 1403-03-30 11:06:41 | 1403-04-30 08:45:20 | 1403-04-30 08:45:20
1139 | مونتاژ قطعات External Platform & Ladder مربوط به دودکشها قبل از نصب آن، جهت کاهش هزینه ها و خطرات احتمالی کار در ارتفاع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1140 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1141 | رویه جامع جهت گردش تست پکیج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1142 | محاسبات فرایند به تعداد 18 بار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1143 | با توجه به عدم رسید ولوهای خطوط اتشنشانی ابعاد valve pitها میبایست در یک سمت از valve بزرگتر و به اندازه ای باشد که پس از تست با valveهای موقت ونصب valve اصلی قابل برشکاری وlamination باشد در غیر این |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1144 | جابجایی ساختمان ساندویچ پنل توسط پیمانکار غیرحرفه ای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1145 | تراز نبودن نازل پمپ درام های شیب دار دَفنی (Utilities and offside drain drum ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1146 | مونتاژ پارت 4و5 استک هیترهای 5611و5616 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1147 | ترک خوردگی گروت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1148 | لزوم تهیه و ابلاغ Coordination Procedure |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1149 | تداخل زمانی دو فعالیت سندبلاست و داربست بندی در ناحیه PR-08-010 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1150 | راه حل سریع و مقرون به صرفه جایگزین بیسیم در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1151 | "کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | طراحی عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 11:34:39 | 1403-04-18 11:34:42 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1152 | عدم بکارگیری پزشک تمام وقت در پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1153 | کسری متریال های Bulk در طول پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1154 | در قرارداد مربوط به سازنده Steel Structure های سایت مانند Pipe Rack، بندی گنجانده شود تا سازنده ملزم به ارائه تهیه و ارسال مدل فایل Native استراکچر باشد. با توجه به اینکه در مراحل مختلف طراحی بخش های |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1155 | استفاده بهینه از TQ های پروژه های مختلف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1156 | اجرای Opening های بر روی گریتینگ جهت Piping |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1157 | عدم درج هزینه های پرسنلی (حقوق - مزایا - ماموریت ) مربوط به پرسنل مستقر در دیگر دفاتر شرکت (بجزء PMO ) از قبیل کنترل پروژه مستقردر دفتر پاسداران، DCC ، مامورییت پرسنل مربوط به بخشهای IT و واحد رسیدگی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1158 | بسیاری از ترنچ های فرعی برق یونیت ها باعث گردیده اند تا علاوه بر صرف هزینه های بالا و زمان زیاد اجرا و پیاده سازی آن، شاهد عدم اجرای بتن ریزی های یکپارچه باشیم و بموجب آن مجبور به پیوینگ در پارت های ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1159 | دشواری در اخذ تایید کارفرما برای تغییرات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1160 | جایگزینی آجرهای ضد اسید داخل Sulfur Pit با Refractory و وایرمش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1161 | تعیین سایز مناسب خط حامل جریان باقیمانده برج خلا، به کمک انتخاب معادله مناسب برای محاسبه ضریب اصطکاک جریان بر اساس رژیم جریان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی طراحی خط لوله و سر چاهی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 15:10:23 | 1403-02-25 17:15:21 | 1403-02-25 17:15:21
1162 | راه اندازی سیستم منظم و یکپارچه جهت بایگانی مدارک نقشه برداری و صورتجلسات بین تمام پرسنل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت مستندات مستندسازی | حسام رشیدی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-27 14:29:15 | 1403-03-27 14:29:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1163 | نشتی خطوط گالوانیزه و نیاز به Seal Weld نمودن بعضی از خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1164 | ارسال ماشین آلات در زمانی که لازم نیست |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1165 | جاری نشدن فرایند OSID |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1166 | عدم در نظر گرفتن لدر پلتفرم های کافی جهت دسترسی به شیرها و گیجهای برق و ابزار دقیق و ... . |  | دوار برق برق استراکچر سازه ابزار دقیق سیستم و آنالایزر استراکچر ثابت Field Instrument | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:47:28 | 1402-12-12 09:49:22 | 1402-12-12 09:49:22
1167 | از آنجائیکه یکی از مهمترین مراتب موثر بر ایجاد، حفظ و ارتقاء اعتبار،سرمایه و دارایی یک سازمان برگرفته از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تعریف شده بمنظور پیشگیری از وقوع و یا تکرار شبه حوادث وحوادث منجر به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1168 | عدم وجود نفر جهت نگهداری و محافظت از تجهیزات و متریال پروژه بر اساس دستور العملها و MSDS ها (Preservation) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1169 | نحوه بسته بندی تجهیزات ارسال شده شامل پمپها ،پکیجها،فیلترها ،اینترنالهاو...مناسب نبوده بطوریکه زمان حمل تا سایت پروژه آسیب دیده و گاهاً بسته بندی آن متلاشی شده وامکان تخلیه آن بسیار دشوار بوده و با تو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1170 | جاری نشدن دستورالعمل تغییرات با کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1171 | بین اولین پیشنهاد فنی سازنده برای تجهیز کپسول خاموش کننده و آخرین پیشنهاد حدود 2 ماه و نیم فاصله وجود داشت(پیشنهاد اول به تاریخ 9مارس و پیشنهاد آخر 16 آوریل). وجود چنین فاصله ی زمانی سبب مشکل شدن فرای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1172 | اخذ تأییدیه مربوط به گیت پاس، هزینه بر و زمانبر بوده و مخصوصا از لحاظ زیست محیطی کاغذ زیادی در این راستا استفاده میگردد؛ ضمن این که بایگانی این فرم ها به صورت هاردکپی نیز فضای زیادی در بلند مدت اشغال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1173 | عدم درج جزئیات و چیدمان بعضی از اقلام پایپینگ (نظیر Sample Connectionها، Steam trapها و ....) در مدرک STD drawings و بروز مشکلاتی در فرآیند تامین متریال |  | متریال طراحی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:24:21 | 1402-12-12 09:48:28 | 1402-12-12 09:48:28
1174 | اضافه کردن فردی به عنوان هماهنگ کننده یک یونیت در زمانهای آخر پروژه برای جمع کردن کارهای نهایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1175 | "جذب نیروی امانی برای اتمام کار پیمانکاران در انتهای کار " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت Piping برق پیمانکاران اختتام پروژه ابزار دقیق رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی مخابرات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر دوار | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 11:12:05 | 1403-04-18 11:13:18 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1176 | تکمیل نبودن مدارک کیفی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1177 | عدم استفاده از نفرات مناسب و کمبود نیروی تخصصی در قسمت دفتر فنی و اجرایی پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1178 | شفافیت در پاسخگویی شرکت بیمه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1179 | آب بندی Sulfur Pit که گوگرد بازیافتی در آن جمع آوری می شود و بتن ریزی آن بصورت یکباره انجام نمی شود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1180 | نحوه حفاری تأسیسات زیرزمینی با عمق زیاد در مناطق باتلاقی و با سطح آب زیرزمینی بالا |  | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات خاکی و زیر بنایی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:58:22 | 1402-12-13 10:26:00 | 1402-12-13 10:26:00
1181 | ضعف در سیستم حفاظت و حراستی پیمانکار جزء |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1182 | نما و کیفیت اجرای بد در لوور(louvre) های بتنی کولینگ تاور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1183 | اقدام جهت درخواست در حوزه کاری غیر مرتبط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1184 | بسیاری از مدارک و اسناد پروژه دارای اشتباهات بسیاری در ترجمه و تفسیر می باشند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1185 | پرمیت های تایید کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1186 | اطلاع رسانی از نحوه ترانسپورت فرودگاهی و محل اسکان از طریق پیامک به مامورین اعزام شده به سایت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:12:50 | 1403-02-26 10:46:37 | 1403-02-26 10:46:37
1187 | xcfcvxfdcvcxv | سایر پروژه‌ها | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:42:43 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1188 | جذب نیروهای فنی و متخصص شرکت توسط دیگر کارگاههای این شرکت بدلیل پایان پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1189 | برگزاری جلسات درون کارگاهی با نفرات اجرایی پیمانکاران با موضوعیت نکات کاربردی استاندارد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر Piping | صادق عباس پور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-21 10:11:26 | 1403-04-30 14:27:20 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1190 | عدم رعایت توالی عملیاتهای اجرایی . شروع عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق قبل از تکمیل عملیات پایپینگ منجر به خسارات فراوان و پانچهای زیادی بعد از راه اندازی می گردد.همچنین اجرای همزمان فعالیت های پای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1191 | خطای ناشی از اتصال ترانسمیتر کنترل سطح مایع به لوله خروجی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:06:37 | 1403-02-26 09:03:14 | 1403-02-26 09:03:14
1192 | نحوه کاهش نیرو برنامه ریزی شده انجام نمی شودو تلاشی جهت حفظ نیروهای کار آمد انجام نمی گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1193 | ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر اساس IPS C CE 200 صفحه 14 و ACI 318 05m بند 3.5 و آیین نامه بتن ایران "آبا" بند 4-4-6 (مورد موضوع طرح های عمرانی) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صفحه 128 و نش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1194 | پیش بینی متریال و مصالح و ماشین آلات مورد نیاز کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1195 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1196 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انباری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1197 | عدم دقت در تهیه PMS پروژه و تعدد نوع متریال. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1198 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت فرصتها و تهدیدیها (ریسک ) از مرحله ابتذایی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1199 | عدم در نظر گرفتن UNISTRUT CHANNELS پیش ساخته گالوانیزه در فیکس نمودن کاندوئیتها به فونداسیون تجهیزات برقی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1200 | ضرورت استفاده از آنتی ویروس اورجینال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1201 | ضعف در گردش اطلاعات فنی و دستورالعمل های پروژه و بروز رسانی آن از سوی کارفرما.اطلاعات فنی و دستورالعمل های اجرائی، سیستمی و کیفی در زمان شروع هر فرآیند در دسترس واحدهای مربوطه قرار نمی گیرد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1202 | سرجوش گذاری Valve ها (Valve jionting) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1203 | خرابی الکتروموتور برخی پمپ های واحد 22 و 21 نیاز به بازدید و چک دوره ای داشتند ولی به دلیل رها شدن تا زمان راه اندازی دچار مشکل شدند.همچنین بسیاری از گیج ها و سنسورها و تجهیزات شکسته شدند که ناشی از ن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1204 | اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) یا Integrated Management System و تعیین خط مشی سازمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1205 | سیطنسدیسدطنئ |  | مهندسی محیط زیست مهندس حریق | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-03-07 11:48:19 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1206 | در پروژه اراک بسیاری ازکارهای حساس کار را به پیمانکاران واگذار کردیم در صورتیکه باید مسئولیت آنها را از حیث حساسیت خود کنسرسیوم به عنوان کارفرما به عهده می گرفت مانند نصب آنالایزر ، F&G واحدها ، حفاظ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1207 | عدم هم راستایی فلنج ها در نصب مبدل های دوقلو | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ثابت Exchanger بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 11:48:24 | 1403-02-25 14:00:52 | 1403-02-25 14:00:52
1208 | تعیین محل دپوی خاک جهت تفکیک انواع خاک (خاک مناسب برای عملیات بکفیل، خاک لجنی، نخاله های بتنی و...) در سایت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | خاک عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.6 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 10:50:03 | 1403-02-25 11:40:53 | 1403-02-25 11:40:53
1209 | "جلوگيري از ايجاد Tie In جوشي در تشکيل تست پکيج هاي تشکیل شده " | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 11:06:45 | 1403-04-18 11:06:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1210 | خرید اقلام آتشنشانی متناسب با پیشرفت پروژه ودر حین عملیات اجرا انجام گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1211 | روش ساخت Base Plate و نشیمنگاه تجهیزات جهت پیشگیری از مغایرت فنداسیون و تجهیز در پروژه فاز 2 پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی | منصور قهقائیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4 | 1403-03-27 10:15:00 | 1403-05-03 16:18:17 | 1403-05-03 16:24:24 | 1403-05-03 16:24:24
1212 | عدم تطابق نقشه های Data Sheet تولید شده در واحد مهندسی با اجناس خریداری شده. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1213 | در رستوران استخدام نیرو، هزینه های بالاسری زیاد، خودرو، صرف زمان و هزینه جهت خرید متریال، درگیری واحدهای مدیریت و تدارکات و پشتیبانی باعث می گردد مدیریت این مجموعه برای کارگاه امری دشوار و زمان بر باش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1214 | جنس خطوط انتقال گریس در مبدلهای هوایی باید S.S باشد که در دمافین مسی بود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1215 | عدم خرید به موقع متریالی که به دلیل تغییر در نقشه ها مورد نیاز می باشد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1216 | عدم رعایت اولویتها و نیازهای پروژه در فعالیتهای واحد مهندسی و مختل شدن جبهه کاری در سایت | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-13 15:24:41 | 1402-12-14 11:20:55 | 1402-12-14 11:20:55
1217 | تفاوت اصلاح و اقدام اصلاحی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1218 | رعایت حاشیه و ارتفاع مناسب لب دیچ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1219 | سرعت سیالات دو فاز در مبدلها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1220 | سامانه های حفاظت کاتدی :یکی از پانچهایی که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در خصوص طراحی سامانه حفاظت کاتدی داشت اجرای اتاقک جهت ترانسهای سامانه حفاظت کاتدی می باشدکه این مورد در استانداردها اشاره نشده ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1221 | بروز نشدن و Update نکردن برنامه زمانبندی پریماورا با اطلاعات واقعی (Actual) پروژه شامل زمان شروع فعالیت ، درصد پیشرفت و منابع مصرف شده و ... در طول زمان اجرای پروژه باعث میشود تا برنامه زمانبندی واقعی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1222 | ثبت اطلاعات پرسنلی و اسکن پرونده های معاینات شغلی 30 هزار نفری از سال 1396 تا کنون، جهت صدور گیت پاس و کنترل سلامت عمومی پرسنل برای ورود به سایت صنعتی پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی فردی ارگونومی مدیریت مستندات مدیریت منابع سازمانی (ERP) روانی بیمه اشخاص مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) مدیریت منافع آموزش و فرهنگ‌سازی HSE حل و فصل دعاوی غیر پروژه‌ای (حقوقی) ساختار سازمانی / طراحی شغل و طبقه بندی مشاغل / نظام ارتقاء جذب و استخدام | جواد امیدیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-01 10:38:02 | 1403-03-01 12:24:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1223 | "وارد نمودن اطلاعات نقاط اتصال خطوط به تجهيزات و Device هاي ابزار دقيق در Joint History | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت Piping ابزار دقیق ابزار دقیق مخابرات دوار Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 10:59:49 | 1403-04-18 10:59:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1224 | پمپهایPETCO پرایرادترین پمپهای موجود در سایت هستند که علاوه بر ناقص بودن کلیه مدارک از جهت ساخت نیز مشکلات فراوانی داشته و موجب دشواری نصب گردیده اند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1225 | لزوم ارسال مدارک فنی به همراه متریال مازاد به انبار مرکزی یا سایر پروژه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1226 | عدم رعایت اولویتها در ارسال کالای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1227 | هم فرکانس شدن آدمها! |  | آموزش | اکبر دوستدار صنایع | امور پروژه‌ها | منتشر شده | 4.8 | 1402-11-08 09:18:52 | 1402-11-08 09:19:04 | 1402-11-08 09:20:18 | 1402-11-08 09:20:18
1228 | استفاده ازعایق های حرارتی پشم سنگ با ژاکت آلومینیوم باعث تخریب ژاکت در طول دوره راه اندازی می گردد. لذا خسارت مالی بسیار سنگینی را برای پروژه بوجود می آورد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1229 | وارد نمودن Location دقیق خط مطابق با 3D Model در دیتابیس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1230 | حضور نفرات انبار از ابتدای تجهیز کارگاه جهت ثبت ، ورود و خروج اجناس مورد استفاده در پروژه. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1231 | مشکل در نصب windows |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1232 | عدم در نظر گرفتن فوندانسیون برای تابلو های برق و موارد مشابه در Installation Detail |  | عملیات خاکی و زیر بنایی برق برق سیویل برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:27:55 | 1402-12-12 09:03:56 | 1402-12-12 09:03:56
1233 | آسیب دیدن خطوط زیر زمینی فلزی و غیر فلزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1234 | خرید های نقدی یا خرید های اعتباری(مدتی،امانی) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1235 | با توجه به حساسیت انطباق مکانیکال و پایپینگ و رعایت استانداردهای پالایشگاهی ، تنظیمات (alignment ) بعد از نصب تجهیزات امرییست ضروری که شامل کنترل موقعیت (positioning) ،کنترل ارتفاعی و شاقولی(plumbne |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1236 | بعضا مشاهده میگردد در بعضی از قراردادهای استراکچر و یا نصب سازه، ساختار شکستی برای پرداخت جزء به جزء فعالیت ها طبق شرح آیتم به پیمانکار در نظر گرفته نشده است و فقط ساختار شکست کلی طبق فعالیت هایی که ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1237 | بازشو های دیوار پست برق جهت ورود باس داکت برای ترانسفورماتورهای قدرت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1238 | جابجایی 4 نگله استک مربوط به هیتر های واحد PROCESS |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1239 | HDD Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1240 | استفاده قیر امولسیون بجای قیر محلول |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1241 | فعال سازی پرایمر و اجرای Wrapping بر روی آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1242 | نظارت بر تعهدات پیمانکاران در حوزه منابع انسانی و توسعه باتوجه به لزوم کنترل نظارت بر تعهدات , ارائه خدمات پیمانکار در حوزه منابع انسانی همچنین کنترل لیست حقوق و بیمه پرسنل پیمانکار و یا ارا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1243 | یکی از مواردی که در بیشتر کاربران در شبکه های Domain Base با آن مواجه می شوند مربوط به Trust relationship بین سیستم کاربر و دامین است. در این موارد اکثر کارشناسان سیستم مورد نظر را از دامین خارج و پس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1244 | عدم رعایت تمام یا بخشی از Note ها و محدودیتهای موجود برروی P&IDها از قبیل اجرای Slopeها،free drainها، No Pocketها وتقدم و تأخر و ترتیب اتصالات خطوط به یکدیگر و الزامات فاصله مینیمم بعضی از Valveها به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1245 | شیوه نادرست تنش زدایی مبدل حرارتی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی بازرسی حین ساخت | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | confirm | confirm | 1403-04-21 10:54:36 | 1403-04-21 13:35:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1246 | لزوم نصب دوربینهای مداربسته در فضاهای مربوط به انبارش متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1247 | ایجاد یک دیتا بیس واحد و جامع بین دفتر فنی ، اجرا و کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1248 | حذف نسخ فیزیکی گزارشات روزانه پیمانکاران | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | علی ده واریان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-20 10:07:44 | 1403-04-03 15:33:07 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1249 | dddddddddd | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:11:17 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1250 | جانمایی تجهیزات : در تعدادی از سوله ها متاسفانه چیدمان تجهیزات طوری انجام شده است که امکان تست جرثقیلهای سقفی وجود نداشت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1251 | تشکیل اتاق فکر تیم مدیران پروژه در جلسات هم اندیشی مدیران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1252 | باز نشدن برنامه مهندسی PVElite2017 - 2019 |  | Help Desk | میلاد عباسی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1402-12-22 11:51:37 | 1402-12-22 11:51:42 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1253 | اتصال زمین و Armour کابل های Single Core فشار متوسط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1254 | تجهیزکارگاه زود هنگام واستقرار نفرات که موجب هدر رفت نیروی کاروافزایش هزینه های پروژه و پیمانکاران گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1255 | اجرا و استقرار نظام آراستگی (5S) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1256 | استخدام انباردار پروژه توسط مدیر پشتیبانی پروژه ها و انبارها |  | ورود و خروج کالا نگهداری کالا برچیدن انبار فضا و تجهیز انبار | علی اصغر نامنی | پشتیبانی پروژه‌ها و انبارها | منتشر شده | 5 | 1403-01-29 17:37:53 | 1403-02-04 11:50:57 | 1403-02-11 17:06:14 | 1403-02-11 17:06:14
1257 | وجود ویرهای اضافی در برج 1604 ناشی از عدم تطابق نقشه اصلی با استاندارد Licensor |  | دوار Drum & Tower ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:21:44 | 1402-12-12 09:03:28 | 1402-12-12 09:03:28
1258 | برنامه زمانبندی جهت لوپ بندی و تشکیل تست پکیج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1259 | مشکل: طراحی پایپینگ بین اسکید ها و تجهیزات برای پمپ های کولینگ واتر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1260 | اشتباه در محاسبه نیروی شناوری خطوط لوله در فاز مناقصه |  | طراحی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 09:19:51 | 1402-12-12 09:34:09 | 1402-12-12 09:34:09
1261 | در راستای اجرای عملیات لوله کشی در بخشهای مختلف Piping که احجام بالایی دارند فقط از یک پیمانکار استفاده و انحصاری شده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1262 | مشخص نمودن جهت Strainer جهت خارج نمودن مش و درنظر داشتن فضای کافی برای در آوردن مش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1263 | جلوگیری از تجمع گیت c (صدور گیت پاس) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1264 | نیاز به شیم گذاری با ضخامت های متفاوت جهت لول کردن ساپورت های خط Flare |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1265 | در مواردی مشاهده شده که طراحان با توجه به فاصله زیاد تابلوهای برق ازتجهیزات مجبور به در نظر گرفتن کابلهای سایز بالا بمنظور کاهش افت ولتاژ بوده ولی این مورد با سازندگان تابلو هماهنگ نمیگردد در نتیجه جه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1266 | عدم تطابق در پکینگ لیست های ارسالی از تیم لوجستیک با پکینگ لیستهای همراه محموله |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1267 | برخورد Bracing استراکچر با خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1268 | تاخیرات کارفرما در تأئید نقشه ها و ارائه مجوزها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1269 | تمرکز اطلاعات موجودی کلیه انبارهای پرژه ها در انبار مرکزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1270 | راه ارتباطی با پیمانکار محدود به ارتباط حضوری و تماس با تلفن شخصی می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1271 | با توجه به تجربه شخصی اینجانب در این پروژه: 1-قراردادهای مربوط به بخش ابزاردقیق عمدتا در دست چند وندور محدود پخش شده است. 2- تک بیدر شدن برخی بسته های خرید. 3- بررسی و نهایی سا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1272 | عدم پایبندی مسئولین اجرایی نسبت به اجرای برنامه زمان بندی و واحد کنترل پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1273 | میز خدمت(ملاقات مردمی) ازآنجائیکه خیل عظیم متقاضیان اشتغال در پروژه روز به روز بیشتر می گردد و عدم ارتباط این حجم از متقاضیان با مدیران مربوطه باعث سرخوردگی ، ایجاد حواشی برای پروژه نیز می گردد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1274 | عدم مدیریت یکپارچه برای جذب و یا ترخیص پیمانکاران/ منابع انسانی در یک پروژه کنسرسیومی و تدوین استراتژی مربوطه |  | پیمانکاران جذب و استخدام | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:48:58 | 1402-12-12 09:03:43 | 1402-12-12 09:03:43
1275 | افزایش مهارت مکالمه انگلیسی همکاران با استفاده از همکاران مسلط به زبان در زمان های استراحت کارکنان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت منابع سازمانی (ERP) مدیریت دانش | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 18:19:10 | 1403-02-26 09:03:31 | 1403-02-26 09:03:31
1276 | بررسی مدارک سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1277 | در سایت اراک برخی پیمانکاران بزرگ برای انجام چند کار جزیی در سایت مانده بودند مانند پیمانکار احداث برای نصب آنالایزرها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1278 | عدم وجود دیتا بیس جامع جهت ثبت اطلاعات بخشهای مختلف پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1279 | جهت پیشگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین رعایت قوانین کار به منظور احقاق حقوق کارگران رعایت الزامات ذیل در بخش پیمانکاران ضروری به نظر می رسد: اخذ تأییدیه قرارداد پرسنلی از اداره کار و انعقاد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1280 | نقص در رویه بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه- تست | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | پیمانکاران مدیریت منافع | سحر اسدی | امور پروژه‌ها | رد شده | رد شده | 1403-02-29 14:05:56 | 1403-02-29 14:06:00 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1281 | تعیین محل CONNECTION خطوط COOLING WATER(UG) بدون در نظر گرفتن جانمایی مشخص شده از طرف Vendor (بالاخص پمپهای واحد). |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1282 | عدم موفقیت در خرید بموقع و بدون موضوع حل نشده فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1283 | اجرای پارت بندی و REINFORCEMENT گروتهای اپوکسی و رعایت پاشنه گروت ریزی از شاسی تجهیز تا لبه فونداسیون |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1284 | عدم استفاده از تحلیل نتایج حاصل از عملکرد HSE پروژه همواره باعث شده تا سقف بیمه تمام خطر کارگاه ها، بیشتر ویا کمتر از حد مورد نیاز باشد و سازمان همواره بدون توجه به سطح اقدامات پیشگیرانه در مبحث کنت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1285 | برآورد اولیه متریال مورد نیاز نصب Tapping |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1286 | ایجاد سیستم صدور برگه PureCard. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1287 | ارسال متریال از مبدا گمرک بصورت تفکیک نشده و غیر ایمن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1288 | اشکال در تعیین ضرایب وزنی جهت محاسبه پروگرس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1289 | عدم نیاز به حفاری چاه های آندی با عمق 72 متردر منطقه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1290 | مدیریت و کنترل مذاکرات با پیشنهاد دهندگان در خصوص قیمت: درسایت پروژه با موارد از قبیل زیر روبرو هستیم: - مذاکرات سرخود و بی پایه اساس با شرکت ها و پیشنهاد دهندگان - اخذ تخفیفات چن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1291 | مواردی که در انتخاب پیمانکاران پایپینگ و نحوه تعامل با ایشان در طی پروژه می بایستی در نظر گرفت | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping پیمانکاران مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-21 09:51:50 | 1403-04-21 09:51:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1292 | عدم لحاظ شرایط و سهولت بهره برداری در طراحی مسیرهای لوله کشی ( اجرای رینگ اطراف کوره واحد 417 و 418 در ارتفاع نا مناسب و عدم تعبیه شیرهای دستی مربوط به PILOT & BURNER در محلی نزدیک به دریچه های بازدی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1293 | نبود برآورد صحیح از حجم کار مهندسی برای ارائه مدارک پایانی پروژه از قبیل as built وplant technical manual و vendor final book و بطور کلی deliverable docها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1294 | رعایت ویژه موارد ایمنی در حفاری در محیط زنده پالایشگاه در مجاورت ترنچ های برق | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر تجهیزات موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:48:35 | 1403-02-25 17:15:37 | 1403-02-25 17:15:37
1295 | Tie In-Joints |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1296 | جدا نمودن سویچگیر فشار ضعیف اضطراری (LV) از سویچگیر فشار ضعیف نرمال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1297 | استفاده امولسیون پایه آبی بجای MC-250 در لایه پرایمکت عملیات جاده سازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1298 | فرو ریختن و تخریب قطعات stack yard )Steel Structure)شرکت ظفران که شامل شکستگی و ترک خوردن تیر و سقف بتنی ساختمان شرقی stack yard shelter کشیدگی و ساییدگی رزوه انکربولت شکستن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1299 | با توجه به عملکرد و رفتار حراست کارفرما در این پروژه گاها" باعث ایجاد وقفه در کار و هدر رفتن زمان در پروژه می گردد -متاسفانه حراست کارفرما حساسیت و نوع کار پروژه ساخت را به درستی درک نمی نمایند.چه در |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1300 | تنظیم پکینگ لیست بر اساس ارسال کالا در هر محموله جهت جلوگیری از هولد شدن محموله های ارسالی به علت کامل نشدن جنس بر اساس پکینگ لیست |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1301 | استفاده از تجربیات پروژهها و افراد دیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1302 | عدم همخوانی حقوق و مزایای کارکنان با مدارک تحصیلی جدید و یا گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز شغل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1303 | در نصب تجهیزات فوق سنگین مانند برجها هیچ وقت به رییلیز فوندانسیون سیویل اعتماد نکرده وقبل از نصب حتما توسط بازرس از خالی بودن اسلیو ها،شاقولی،تراز وسالم بودن انکربولت ها بخصوص ازکیفیت رزوه ها ومقدار P |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1304 | نصب باسکول متناسب با نیازهای شرکت.معمولا آمارحجم بتن مورد نیاز هر سازه ازطرف دفتر فنی آمار طراحی شده می باشد که با آمار واقعی اختلاف دارند برای از بین بردن این اختلاف آماری که توسط واحد کنترل کیفیت (ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1305 | جمع آوری آب های سطحی سایت به وسیله دیچ Vغیر مصلح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی | هادی میکائیلی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | 2.7 | 1403-03-18 09:33:08 | 1403-03-19 13:56:08 | 1403-04-11 08:47:06 | 1403-06-17 12:28:01
1306 | کپسولهای هوا برش می بایست مطابق دستورالمل بعد از گذشت 5 سال از تاریخ ساخت مورد بازرسی و تست بدنه توسط مراکز ذیصلاح و اخذ تاییدیه صورت گیرد. و همچنین سرپیچ بر روی کپسولهای نباید توسط آچار باز و بسته ش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1307 | تشکیل کار گروه تحویل موقت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1308 | با توجه به گرمای شدید هوا در مناطق جنوبی و سرعت گیرش اولیه بتن در این شرایط جوی میباست بتن ریزی سازه های حجیم و سازه هایی که دسترسی آسان ندارند (مخصوصا سازه های آب بند) به صورت پیوسته و توسط پمپ بتن ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1309 | با توجه به فعالیت پروژه وارج نهادن به محیط زیست و همچنین ایجاد فضای سبز در مجموعه به نسبت وسعت آن ، همچنین استقرار نظام 5S در مجموعه وجود واحد شهرداری صنعتی در پروژه دارای اهمیت بالایی می باشد . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1310 | قرار گرفتن cold Room و یا انبار نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال در داخل محوطه انبار سربسته متریال باعث گردیه تا در صورت وقوع یک حادثه آتش سوزی در سطح انبار، حادثه فوق تا سطح یک بحران پیش رفته و عمل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1311 | کد های رفتاری<span style="color:red"> - </span> Code of Conducts |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1312 | ترجمه بسیاری از متون قراردادی و فنی بسیار مشکل است زیرا اصطلاحات به کار برده در همه پروژه ها با هم فرق اساسی دارند. آنچه که در یک پروژه معنی خاص دارد، در پروژه ای دیگر کلا" متفاوت می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1313 | گزینش و تایید تامین کننده متریال رنگ و پوشش صنعتی براساس صلاحیت کیفی و خدمات فنی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | متریال/ جوش/ رنگ/ پوشش/ عایق/ مواد شیمیایی اقلام بالک بازرسی متریال | مجتبی عدالت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-28 16:58:52 | 1403-03-30 15:03:35 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1314 | لزوم انعقاد قرارداد بیمه درمان گروهی (تکمیلی) در شهر محل استقرار پروژه بیمه درمان گروهی یکی از ابزارهایی است که شرکت برای رفاه حال نیروهای خود در اختیار آنان می گذارد پیچیدگی های شرکت های بیمه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1315 | محاسبه جریمه تاخیر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1316 | "وارد نمودن Location دقيق خط مطابق با 3D Model در Joint History | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 10:53:15 | 1403-04-18 10:53:18 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1317 | استفاده از دربهای اتوماتیک برقی بجای دربهای شیشه ای سکوریت یا فلزی در مقاطع اصلی ساختمان | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-30 10:13:14 | 1403-04-30 13:06:10 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1318 | بررسی ساپورتهای خطوط لوله متصل به بلوئرهای (دمنده های) پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1319 | عدم نصب کد اموال بر روی اموال شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1320 | تشکیل گروه مرکز کنترل مدارک (QDCC) در واحد QC هر پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1321 | محسن ترو | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | رد شده | رد شده | 1403-05-15 10:02:13 | 1403-05-15 14:07:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1322 | افزایش هزینه های پروژه به دلیل اضافه شدن احجام کاری و اضافه کاری ها که موجب کسر نقدیگی و مشکل در Cash flow پروژه و بحران مالی گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1323 | طراحی،ساخت و تامین نیازمندی های یک پروژه بر اساس برآوردهای کاملا تجربی و بدون توجه به ریسک های نشات گرفته از عمل مذکور، گاها باعث شده تا فرایند تجهیز کارگاه بارها وبارها دستخوش تغییر در طراحی و ساخت گ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1324 | ضعف در نظارت بر اجرا به خصوص پس از تحویل اولیه در بخش برق و ابزار دقیق و نصب ناقص تجهیزات |  | ابزار دقیق برق برق پیمانکاران ابزار دقیق ابزار دقیق الکتریکال | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 13:04:56 | 1402-12-12 09:35:56 | 1402-12-12 09:35:56
1325 | عدم هماهنگی بین تحویل کالا و مهندسی سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1326 | uhvvvgg | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پروژه | حامد اسمعیلی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-03-21 15:39:16 | 1403-03-21 15:39:30 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1327 | محل قرارگیری شیر کنترل فشار دیسالتر | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پالایشگاهی و پتروشیمی Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 17:24:13 | 1403-02-26 09:03:47 | 1403-02-26 09:03:47
1328 | در ماه بیست و هفت پروژه طی جلسه ای در مورد لوازم یدکی ارکان (نفرات کلیدی) موضوع متوجه شدند که Commissioning SP در شرح کار کارفرماست. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1329 | لحاظ سیستم کنترل مشترک ESD و F&G در پروژه تبریز |  | پالایشگاهی و پتروشیمی مهندسی ایمنی فرآیند آغازین پروژه سیستم و آنالایزر کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 17:06:47 | 1402-12-12 09:48:00 | 1402-12-12 09:48:00
1330 | عدم نیاز به رادیوگرافی در هنگام انشعاب گیری از لوله های درزداری که 100 درصد رادیوگرافی شده اند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1331 | انجام تست لوله های GRP &GRV قبل از تکمیل عملیات تکمیلی PAVING |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1332 | داربست بند شرکت اکسیر صنعت در حالی که با چکش و آچار در حال جدا کردن قالب به جا مانده در دیواره بتنی بوده است از ارتفاع 2 متری در ناحیه کولینگ تاور سقوط می نمایدکه خوشبختانه فرد با اتصال دست ها به دیو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1333 | ترفندهای مختلف در مذاکره با مسئولان محلی و جلب رضایتمندی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1334 | بهینه سازی استفاده از جرثقیل استیجاری حهت نصب اسکلت فلزی سقف مخازن هایدروکراکر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1335 | استقرار بچینگ در کارگاه از لحاظ هزینه های بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب و راه اندازی و پرسنل دوره بهره برداری مقرون به صرفه نمی باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1336 | برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1337 | انتقال اسپول 6 اینچ ژاکتی به استیج طبقه اولPR4502 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1338 | حذف عملیات DRYING یا خشک کردن خطوط بعد از انجام عملیات هیدرو تست و تفکر اشتباه همزمان کردن آن با عملیات FLUSHING |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | منتشر شده | 3.2 | 1403-03-19 08:53:05 | 1403-03-22 09:57:05 | 1403-04-24 10:32:05 | 1403-04-24 10:32:05
1339 | در مقطعی از پروژه تصمیم گرفته شد که کلیه پیمانکاران از سایت خارج شوند اما به دلیل عدم تعریف فصل مشترک کاری برخی از هزینه ها چند برابر شد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1340 | واحد Commercial و واحد برنامه ریزی PMO، دو گزارش مجزا در خصوص Invoice های پروژه تهیه می کنند که محتوی آن ها با هم مشترکات زیادی دارند اما بعضاً به علت به کارگیری روش های متفاوت در تهیه این گز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1341 | پانچ گرم Item Codeها و Descriptionهای تعریف شده برای کلیه لوله ها و اتصالات و فلنجهای سفارش گذاری شده برای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1342 | ناهماهنگی در تولید و جاری سازی رویه ها، دستورالعملها، و روشهای محاسباتی مطابق با اهداف کنسرسیوم و پروژه (Integration) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1343 | تقسیم بندی مصارف تابلوهای برق (شامل الکتروموتورها، تابلوهای روشنایی، ترانسفورماتورها و غیره) با TAG های A و <span style="color:red"> B </span> در زمان طراحی بصورت زیر: 1- کلیه مصارف برقی با TAG |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1344 | تخصیص تعداد کافی پرسنل جهت امور قراردادها در سایت و آشنایی و هماهنگی کارکنان امور قراردادها و نیز نفرات ارشد نظارت با حیطه فعالیت های یکدیگر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1345 | نبود تجهیزات و ابزار آلات مناسب در کارکاه پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1346 | عدم برگذاری دوره های با کیفیت وکاربردی توسط مرکزآموزش کارفرمادربخش کارگری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1347 | Printer Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1348 | انجام پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1349 | ساپورت سر چاهی :خط لوله در تاسیسات سرچاهی بایستی بلافاصله بعد از x-mass tree بر روی اولین ساپورت ثابت(fix) گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1350 | رسیدن به 8 ماه کارد در ناحیه یوتیلیتی بدون حادثه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1351 | ضرورت استفاده از سیستم مانیتورینگ در شبکه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1352 | مسائل پیش روی نماسازی سنتی در ساختمانها با توجه به نقشه های ابلاغی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1353 | طرح انضباط گردش مالی برای پیمانکاران فرعی برای اجتناب از کارهای نیمه تمام | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سازمانی مدیریت ذینفعان پروژه حسابداری پروژه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-01 14:53:05 | 1403-02-18 11:16:10 | 1403-02-18 11:16:10
1354 | در صورتیکه از دستگاه فکس تحت شبکه استفاده میکنیم بهتر است برای کارکرد بهتر، بجای استفاده از نرم افزارهای فکس موجود ، برای ارسال فکس از Print To Fax و برای دریافت از Local Mail Server و نرم افزار Outl |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1355 | فعالیت تنش زدایی از جمله فعالیتهای با ریسک بالا می باشد که بعضا مشاهده می گردد بدلیل عدم آشنایی پرسنل شاغل در مجاورت این فعالیت و یا از روی کجکاوی به محدوه ی عملیاتی نزدیک و یا اقدام به دست زدن به تجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1356 | عدم ارزیابی صحیح پیمانکاران وممیزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1357 | ساخت اپلیکیشن اجتماعی موبایل شرکت ODCC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1358 | جلوگیری از آسیب به کابل بسترهای آندی در سیستم های حفاظت کاتدیک TEMPORARY |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1359 | انتخاب سازندگان معتبر و خوشنام |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1360 | ddddddddddddddddddddddddddddddddddd | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-05-08 16:13:47 | 1403-05-08 16:13:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1361 | عدم ارسال بعضی از آیزومتریک ها به خصوص آیزومتریک های زیر دو اینچ به دفتر فنی سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1362 | تدوین سیستم یکچارچه جهت خرید متریالی که در تعهد شرکت می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1363 | ملاحظه شرایط محیطی و جغرافیایی جهت بسته بندی و انبار متریال و تجهیزات در دستورالعمل Packing & Marking procedure |  | پالایشگاهی و پتروشیمی نگهداری کالا متریال Exchanger کمپرسورها و فن‌ها برق Bulk Material جوش Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق سیستم و آنالایزر پمپ‌ها Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 15:57:23 | 1402-12-13 10:26:19 | 1402-12-13 10:26:19
1364 | 8 اصل افزایش امنیت شبکه های بی سیم (Wireless) |  | توسعه زیرساخت امنیت اطلاعات و ارتباطات | جواد طرزی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1403-02-01 09:56:17 | 1403-02-01 09:56:35 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1365 | حرکت محوری شفت موتور Blower پس از راه اندازی، ایجاد ارتعاش و از مدار خارج شدن برق آن | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | بازرسی نهایی بازرسی حین ساخت دوار | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-25 10:31:22 | 1403-02-25 11:43:01 | 1403-02-25 11:43:01
1366 | Dewatering system | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ممیزی آموزش و فرهنگ‌سازی QA مستندسازی | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-09 17:13:26 | 1403-04-09 17:14:56 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1367 | متریال های رنگ عموما دارای تاریخ مصرف یکساله می باشند،لذا در پروژه ها،بسیار مشاهده گردیده است که قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی سایت و تعیین اولیت های گروه های اجرایی،این متریال اعلام خرید شده و انبارش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1368 | نحوه انجام تست عایقی و پیوستگی کابل های کنترلی و سیگنالی Multicore |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1369 | تناقض بین نقشه با اجراء در کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1370 | تحویل ندادن برخی متریال به پیمانکاران قبل از عملیات REINSTATEMENT (QUICK COUPLING- MESH FOR STR- INSULATION KIT- FLAPPER FOR CHECK VALVE- SPARY NAZEL- FUZABLE PLUG) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1371 | آگاهی نفرات در مورد مفاهیم دیتابیس های رابطه ای باعث بهبود کیفیت مدارک پروژه و روند کاری دفاتر می گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1372 | افزایش ضخامت گروت ریزی در پدستال استراکچرها و فوندانسیون تجهیزات | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:27:03 | 1403-02-18 11:30:59 | 1403-02-18 11:30:59
1373 | عدم هماهنگی بین دیسپلینهای بازرگانی و مالی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1374 | خلاء در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز کنسرسیوم به علت عدم پیش بینی نیاز به اینگونه نیروها و همچنین نبود باکس خالی در چارت سازمانی باعث بکارگیری نیروهایی تحت عنوان Service To Company گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1375 | به منظور ایجاد پوشش مقاوم در برابر خوردگی در لوله های خام زیر زمینی، روش های مختلفی از جمله استفاده از پوشش FBE، رپینگ و همچنین اپوکسی مایع وجود دارد. در استفاده از اپوکسی مایع در سطوح بزرگ تر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1376 | تفکیک فعالیت های اجرایی کابلکشی یک واحد به پیمانکاران متعدد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1377 | اخلال در ارتباط شبکه وایرلس به علت بالابودن ترافیک و وجود نویز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1378 | شکستگی خطوط GRP/GRE منتهی به منهول و Valve Pit ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1379 | جایگزین متریال مقاوم به خوردگی جهت لوله های Steam Tracing بجای لوله های کربن استیل در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | متریال طراحی استرس پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری جوش انتخاب مواد و خوردگی، پوشش، رنگ و عایق | امیرال گرامی نیا | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-06 10:04:31 | 1403-04-10 12:36:07 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1380 | پرداخت مالی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1381 | اضافه نمودن فلنجهای جداکننده بر روی خطوط زیرزمینی رزینی | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping مدیریت دانش Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 09:19:26 | 1403-04-20 14:52:55 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1382 | نصب انکر بولت سازه های صنعتی معمولا امری زمان بر برای واحد نقشه برداری و اجرا ست این روشی که در حال شرح ان هستیم در گذشته با توجه به کمبود دوربین های نقشه برداری رواج داشته و بسیار کارا و و امتحان پس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1383 | عدم وجود بخش HSE msدرواحد ایمنی کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1384 | با توجه به جنس خطوط GRP و دلیل آسیب پذیر بودن آنها ،در اثر سفت نمودن بولت با استفاده از آچار چک کشی یا بکس بادی بر روی فلنجها ،قسمتی از هول فلنجها دچار آسیب دیدگی شده ،یا فلنج دارای نشتی می گردید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1385 | کلیه پمپ های ساخت شرکت نوید سهند متاسفانه کارایی مناسب نداشته و بیشتر از قیمت خود پمپ ها هزینه صرف بازسازی و اصلاح و تعمیرات آنها گردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1386 | در پروژه پالایشگاه شیراز، در هنگام حمل رادیانت مربوط به بویلر، تجهیز قبل از رسیدن به کارگاه و در زمان حمل دچار حادثه شد به گونه ای که این تجهیز از روی کشنده حامل خود وازگون شد و هزینه و زمان زیادی را |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1387 | کاهش دقت پروپوزال فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1388 | در پروژه هایی که به صورت نیمه کاره شروع به کار می کند در فصل مشترک بخش پایپینگ باید مدارک مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گیرند . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1389 | روش ایجاد دسترسی به Lifting-Lug فلنجی، جهت بستن، سفت کردن و بازکردن بولت های مربوطه با استفاده از ساخت و نصب پلتفرم موقت و Removable |  | دوار ثابت اپراتوری ماشین آلات Drum & Tower دوار Reactor ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:50:03 | 1402-12-12 09:50:03
1390 | ثبت گزارشات مالی بجز واحد مالی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1391 | عدم دقت در تهیه و تدوین پکینگ لیستها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1392 | بالا رفتن پرت لوله |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1393 | نداشتن ذخیره احتیاطی برای ریسک های ناشناخته پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1394 | استقرار و اجرای فرایند مدیریت ریسک از بدو شروع پروزه به ویژه در مرحله برنامه ریزی STCQ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1395 | لزوم برآورد صحیح قیمت در هنگام مناقصه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1396 | ساخت مخازن: در ساخت و نصب مخازن ذخیره نفت و آب بر اساس استاندارد API 650 استفاده از ورقهای ضخامت 6mm جهت بدنه مخزن در کورسهای اول و دوم و سوم توصیه نمیشود زیرا که نورد و فرم دهی این ورقها بسیار دشوار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1397 | در زمان ورود اطلاعاتی که منجر به هزینه میشوند در شرایطی که پیمانکاران مستقیما اطلاعات را آپلود می کنند، صحه گذاری قبل و بعد از آن لازم است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1398 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:27:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1399 | نصب ساپورت برخی از خطوط ،همزمان یا قبل از اجرای خط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1400 | در فرآیند مهندسی خرید که بر اساس مدارک شرکت های چینی نوشته می شود قبل از خرید، اطلاعات فنی محصولات مشابه در بازار بررسی گردد و در صورت لزوم مدارک فنی بازبینی شود زیرا در برخی موارد اطلاعات فنی خواسته |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1401 | تشکیل کمیته تعیین خسارت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1402 | جلوگیری از قطع برق منطقه ای/ شهری در صورت وقوع اتصالی در شبکه تامین برق پروژه با استفاده از کلیدهای قطع جریان در محل ورود شبکه توزیع برق به پروژه با نصب کلیدهای قدرتی قطع جریان برق از جمله دژنکتور و س |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1403 | سال مالی با تمام فروشندگان و پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1404 | HOLD بودن کارها به دلیل انجام نشدن پیش نیازها و تداخل کاری با DISCIPLINE های دیگر و عدم امکان انجام کار به دلیل صادر نشدن مجوز کاری با توجه به تراکم نفرات در یک area و خطرات احتمالی آن. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1405 | استفاده از خط Plant Air و Plant Water در زمان Construction جهت انجام تست خطوط در واحدهای پروسسی | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | Piping مدیریت منافع مدیریت هزینه مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:41:59 | 1402-12-13 10:24:21 | 1402-12-13 10:24:21
1406 | تعویض مکرر پیمانکاران حاضر در کارگاه بروی یک سازه - منباب مثال سازه ای در دست احداث است که فونداسیون آن توسط یکی از پیمانکاران اجرا شده و ستون ها توسط پیمانکار دیگر حاضر در سایت و سقف آن توسط پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1407 | در مناطق جنوب بدلیل رسی بودن خاک و بالا بودن سطح آب ،هنگام بارندگی ایجاد آب گرفتگی یا سیل می شود و بهترین راه ایجاد دیچ به عمق مناسب و جمع آوری آب های سطحی می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1408 | عدم حضور یک کارشناس بعنوان ناظر ، مجری و نماینده دفتر فنی بصورت تمام وقت در سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1409 | مفاد پیشنهادی جهت گنجاندن در تعهدات قراردادی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1410 | عدم امکان Final Alignment نمودن بعضی از پمپ های داخل سوله شفاب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1411 | پیشگیری از قطع کردن کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه (با توجه به تخمینی بودن نقشه های ازبیلت کابل های زنده و زیرزمینی پالایشگاه) در هنگام اجرای هرگونه کنده کاری شمع کوبی، سیویل و UGP |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1412 | اجرای دوغ آبه سیمان در دیواره ها قبل از بتن ریزی های پارت بعدی بمنظور جلوگیری از شن نما شدن (Honeycomb)و ایجاد آببندی بهتر در سازه های آبی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1413 | تست راه اندازی دستگاه Hot Dual Spray جهت شروع استفاده در ابتدای پروژه به منظور استفاده از دستگاه جدید که وارد سایت شده است می بایست از رنگی که قبلا توسط این دستگاه پاشش شده است، استعلام لازم اخ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1414 | نصب ساپورت خطوط قبل از اجرای خط بر روی استراکچر ها و اسلیپروی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1415 | همکاران در بخش امور قراردادها و نیز بخش های دیگر، در تفسیر مفاد قراردادها با مشکلاتی روبرو بودند زیرا سطح زبان متن قراردادی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از زبان معمولی می باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1416 | تعداد انشعاب بیش از ظرفیت استاندارد کلکتورهای استیم و عدم رعایت فاصله حداقلی بین انشعابات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1417 | انجام اضافه کاری (بررسی و آنالیز شبکه برق بالادست پروژه) خارج از شرح وظایف قراردادی ODCC |  | کارفرمایان مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه آغازین پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 16:45:40 | 1402-12-12 09:47:47 | 1402-12-12 09:47:47
1418 | تحویل گیری پایپرکها و استراکچر فلزی در فصل مشترک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1419 | انجام عملیات رنگ و عایق بدون اطلاع رسانی:در بسیاری مواقع مشاهده گردیده پیمانکاران مربوطه بدون هماهنگی واحد کنترل کیفیت اقدام به اجرای رنگ و عایق نموده اند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1420 | تست کابل های فیبر نوری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1421 | پیش بینی 20% لوله های Spear در Duct Bank های بتنی مدفون در سایت و متصل به ساختمانها | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | برق موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-05-04 14:33:01 | 1403-05-04 14:33:04 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1422 | بررسی و دقت درنکات مندرج در Drawing General Note ها ، شامل ابرکها ، موارد و Comment های Holed ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1423 | برای تهیه برنامه زمانبندی بخش مهندسی می توان ابتدا WBS مورد نظر را در نرم افزارP6 ایجاد کرد ، سپس اطلاعات مربوط به فعالیتها و WBS Code و پیش نیازها و زمان هر فعالیت را در قالب فایل اکسل از هر دیسیپلین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1424 | در برخی موارد اولویت کارهای اجرایی در سفارش متریال و تحویل به سایت رعایت نگردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1425 | مشکلات در دریافت اطلاعات مربوط به نیروی انسانی خصوصا در بخش مهندسی و عدم امکان ارائه گزارشات موثق در این خصوص |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1426 | پیشنهاد استفاده از نرم افزار های ثبت تغییرات جهت بالا بردن سطح یکپارچگی در سازمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1427 | لزوم شفاف سازی شرایط پدافند ضد عامل و تاثیر آن بر فام نهایی تجهیزات اساسی از جمله تانکهای ذخیره در ابتدای پروژه،متاسفانه مدارک وندور جهت بررسی مجدد sp رنگ در این خصوص توسط کارفرمای محترم با تاخیر پا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1428 | در نظر گرفتن ضریب Contingency Reserve جهت تعدیل ضرر و زیان پروژه به واسطه افزایش مقادیر MTO بالک متریال در مرحله Detail Design |  | کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 15:45:11 | 1402-12-12 09:48:13 | 1402-12-12 09:48:13
1429 | کندی نرم افزار Outlook |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1430 | تاخیر طولانی ساخت و نصب استیل استراکچرهای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1431 | هماهنگی واحد اجرا با کنترل کیفیت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1432 | لزوم تاییدیه منابع انسانی و توسعه برای گیت پاس های صادره جهت ورود میهمان بصورت ساعتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1433 | مدل کردن قسمت Miter خطوط OSW در PDMS (پیشگیری از برخورد خطوط دیگر سیستم ها با قسمت Miter خط OSW در زمان اجرا) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1434 | کاهش بهره وری و افزایش هزینه کارگاه به دلیل جذب زود هنگام نیروی انسانی پیش از تجهیز کامل کارگاه و پیش از تهیه نقشه های اجرایی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1435 | بر اساس دستور جناب آقای مهندس امامزاده و راهنمایی جناب آقای مهندس قهقائیان، ساخت و فرموله کردن ضد حریق جدید پایه سیمانی منطبق با استانداردهای روز جهانی بر پایه دانش فنی ODCC در دستور کار قرار گرفت و پ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1436 | برآورد مالی اشتباه در مناقصه، ناشی از تخمین غیر دقیق بارهای برقی |  | پکیج‌ها کمپرسورها و فن‌ها برق مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه توربین‌های گازی مدیریت هزینه پمپ‌ها کارفرمایان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:13:02 | 1402-12-12 09:47:33 | 1402-12-12 09:47:33
1437 | مطابق قرارداد های خرید بسته شده از سازندگان داخلی، برای اقلام Bulk (عمدتاً ) Term تحویل متریال EXW در نظر گرفته شده است . در این نوع قراردادها مسئولیت سازندگان به تولید و آماده سازی جهت بازرسی و تحوی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1438 | نصب و آب بندی ولوهای با متریال GRE بعد از بکفیل و گروت ریزی دریچه های ولو پیت (مربوط به خطوط FIRE WATER) |  | Piping مدیریت هزینه عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:53 | 1402-12-13 09:45:37 | 1402-12-13 10:23:16 | 1402-12-13 10:23:16
1439 | ثبات در رویه ها و ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی با نگاه پروژه محور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1440 | عدم پانچ NACE روی متریالهای پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1441 | مشکلات در حل مسایل فنی کارگاه و بعضا اجراء اشتباه و دوباره کاری در اثر نبود تیم مهندسی کارگاهی و عدم استقرار در زمان مناسب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1442 | ایجاد شبکه مالی و بایگانی آنلاین مستندات و مدارک مالی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1443 | عدم ارسال قطعات و متعلقات مرتبط با تجهیز مورد نظر، طبق آیتمهای قراردادی. (بعنوان مثال، در این پروژه، anchor bolt های مرتبط با تجهیز CIP که طبق قرارداد، تهیه آنها به عهده سازنده بوده است، همراه با تجهی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1444 | نهایی نمودن ارتفاع اتاق تابلوهای پست برق و ارتفاع شلتر ترانسفورماتورها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1445 | فریت سنجی متریال سوپر دوفازی(super duplex) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1446 | مورخ 7 خرداد 99 ساعت 11 صبح در موقعیت CDU/VDU ، LPG پایپراک بتنی 5501 شرکت سکاف در حال نصب اسکلت فلزی کنارپایپراک ذکر شده بوده و با توجه به نیاز جابجایی قطعات فلزی ضلع شمالی پایپراک می باشد، بوم جرثق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1447 | مغایرت در مقادیر وارد شده در MARIAN جهت تخصیص Requisition | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:24:23 | 1403-02-18 11:31:16 | 1403-02-18 11:31:16
1448 | مشکل هنگ کردن ، بسته شدن فایلهای اکسل و اعمال نشدن کلیک راست |  | Help Desk | میلاد عباسی | طرح و برنامه | رد شده | رد شده | 1402-12-22 11:41:13 | 1402-12-22 11:41:35 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1449 | نشتی گوگرد مذاب از اطراف پایپینگ وارد شده به سامپ گوگرد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1450 | الزام تأسیس شهرداری صنعتی در پالایشگاه ها توسط کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1451 | عدم وجود مشخصات خاص و مورد تایید شرکت جهت خرید تجهیزات و ابزارآلات در بخش تجهیز کارگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1452 | نبود برآورد صحیح از حجم کار پروژه برای ارائه مدارک پیشرفت پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1453 | آمار بالای تعمیرات خطوط GRE در واحد های عملیاتی بر روی خطوط Fire Water,Cooling | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | متریال طراحی Piping Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-18 10:16:28 | 1403-04-18 10:16:30 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1454 | دقت در طراحی و حذف جوشکاری واشر پلیت های مخازن ذخیره سولفور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ثابت Tank ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.6 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 13:55:57 | 1403-02-18 14:05:21 | 1403-02-18 14:05:21
1455 | الزام انجام عملیات اسیدشویی بر روی متریال استنلس استیل کار شده در سازه های بتنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1456 | بالا رفتن درصد تعمیرات و به تعویق افتادن Release پکیج ها به دلیل تأخیر در پرتونگاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1457 | عدم تامین امکانات مناسب بر اساس درخواست سازندگان تجهیزات دوار (عدم اطلاع واحد برق از فیدرهای مورد نیاز). |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1458 | پس از ابلاغ نقشه های جدید، چنانچه کلاس بتن، جدید بوده و تا کنون در پروژه همچین رده بتنی تعریف نشده باشد، عملیات اجرایی نقشه ابلاغی تا تهیه و تایید طرح اختلاط بتن جدید بصورت تعلیق در می آید که حداقل 28 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1459 | عدم ارسال همزمان هارد کپی و فایل الکترونیکی از طرف سازندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1460 | جمع آوری مش استرینر هاو فلاپر چک ولو ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1461 | CCTV- در جعبه تقسیم هایی که به یک دوربین متصل می شوند و فاصله آن تا نقطه بعدی بیش از 100 متر می باشد می توان بجای سوییچ های صنعتی از مدیاکانورتر Media Converter استفاده کرد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1462 | شرح حادثه: در ساعت 8:30 صبح آقای علی بنی سعید با سمت : کمکی جوشکار از پرسنل پیمانکاری (محمودی برام ) در محدوده CDU-VDU جهت انجام کار اقدام به تغییر شکل داربست نصب شده روی قسمت Heater 003 مینماید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1463 | اجرایی کردن فرم پذیرش مهمان در مهمانسرای سایت | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ذینفعان روابط عمومی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:10:25 | 1403-02-26 10:46:49 | 1403-02-26 10:46:49
1464 | عدم اتصال نرم افزار حسابداری کارگاه و دفتر مرکزی | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | توسعه زیرساخت حسابداری مالی نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی حسابداری پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:48 | 1402-12-12 18:21:14 | 1402-12-13 10:26:39 | 1402-12-13 10:26:39
1465 | نشان ندادن Detail مربوط به موقعیت Tapping Orifice Flange | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | متریال طراحی Piping Bulk Material ابزار دقیق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:38:12 | 1402-12-13 10:28:33 | 1402-12-13 10:28:33
1466 | فشرده سازی زمانبندی پروژه جهت انجام فعالیت های مسیرهای بحرانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1467 | ارسال صورت وضعیت های بازرسی چندین کالا بصورت تجمعی از شرکت های بازرسی کننده همواره باعث بروز مشکلات برای واحد برنامه ریزی بوده است چرا که در پروژه های Cost Plus بابت هر پکیج کالا نیاز به تفکیک صورت وض |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1468 | تهیه چارت کاملی از مناسبتهای ملی مذهبی .به این صورت که با تهیه این چارت بصورت یکساله و اخذ تایید ازمدیریت محترم چشم انداز روشنی از رویدادهای یکساله بدست خواهد آمد و یقینا در تمام امورات مالی و تدارکات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1469 | عدم استفاده از نتایج اماری معاینات بدو استخدام و دوره ای پرسنل سازمان در بستن کلوزهای بیمه تکمیلی سازمان باعث شده تا توزیع وزن تخصیص بودجه بر اساس یک تحلیل آماری نباشد و گاهاً هزینه کلوزها بسمتی چولگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1470 | Internet Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1471 | افزایش لود کاری بررسی مدارک مربوط به TBE |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1472 | اسپم چیست و راه های مقابله با اسپم توسط کاربران شبکه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1473 | تبریک روز تولد پرسنل توسط سامانه پیامک تلفنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1474 | ایجاد کلاس connection string در کد نویسی های مربوط به برنامه نویسی (#C) . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1475 | در مدارکی مانند ITP، می بایست ابتدا دستورالعمل ها و دیگر مدارک فنی مربوطه صادر شوند و سپس مدرک ITP ارایه گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1476 | با توجه به بحث مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت قطعی پیمانکاران، اکثر پیمانکاران مخصوصا وقتی در قرارداد آنها تامین متریال با کارفرما می باشد متاسفانه بدون در نظر گرفتن بحث بالانس متریال در نواحی که عملی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1477 | تعیین درصد وزنی PMS برمبنای سختی عملیات اجرایی واحدهای پالایشگاهی و لزوماً نه بر مبنای قیمت های قراردادی. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1478 | یک نفر کارگر اپراتور کمپکتور در شرکت اکسیر صنعت در هنگام روشن کردن کمپکتور که به طرز متفاوتی روشن می شود( کشیدن وایر دور پولی موتور )در حالی که دستمال تنظیف به دور گردن داشته پس از روشن شدن و دور گرفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1479 | لزوم اختصاص فضای متمرکز جهت نگهداری از اجناس پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1480 | موفقیت در انجام بتن ریزی در شرایط آب وهوای سرد با احجام بیش از شش هزار مترمکعب در ماه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1481 | با توجه به شکل و ماهیت لوله های پلی اتیلن ، ﺁببند نمودن ورودی و خروجی این نوع لوله ها به Man Hole & Pits بسیار سخت و مشکل خواهد بود لذا بمنظور جلوگیری از نشت های آتی و راحت بودن تحویل ها در Leak Test |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1482 | تعیین مسیر مجدد اسلیپر و پایپ رک (interconnecting) به علت برخورد فوندانسیونهای اسلیپر و existing frame در مسیر اتصال به واحدها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:01:36 | 1403-02-25 13:57:25 | 1403-02-25 13:57:25
1483 | ثبت درس‌آموخته ویدیویی |  | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | رد شده | رد شده | 1403-05-08 14:27:51 | 1403-05-08 14:28:19 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1484 | اموزش و ارتقا سطح دانش پرسنل ، راهکاری جهانی برای پیشرفت هر مجموعه محسوب می شود، اگر با توجه به مشاغل مختلف کلاس های آموزشی مرتبط برگزار شود ،علاوه بر افزایش مهارت پرسنل، سطح کیفی فعالیت ها بالاتر رف |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1485 | هم راستا نبودن بازشو کانال هوا با دریچه سقف کاذب جهت نصب فلکسیبل داکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1486 | انجام تست Phased Array و جایگزینی با رویه آزمون پرتونگاری در سرجوش های تعیین شده. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1487 | ایجاد دیتا بیس مربوط به تغییر کارهای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1488 | تحقق برنامه 15 درصد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1489 | به روز نبودن آیین نامه کمیسیون معاملات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01
1490 | کنترل دما و رطوبت اتاق سرور |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:01 | 1403-06-17 12:28:02
1491 | عدم تخمین دقیق پارامترهای شبکه توزیع و سایر المان های برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1492 | پاور ژل (Power Gel) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل | محسن نیکدل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-10 17:10:44 | 1403-04-10 17:10:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1493 | بسیاری از ولوها در واحد قابلیت دسترسی آسان و مستقیم جهت بهره برداری را دارا نمی باشند. این ولو ها عمدتآ شامل ولهای مربوط به برج ها ، مبدل ها ، مرز واحد و PIPE RACK می باشد . همچنین بسیاری از ایندی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1494 | با توجه به اهمیت شروع فعالیت های لوله کشی در پروژه ها ، معمولا این فعالیت در Shop شروع می گردد و به دلیل سهولت و حجم نسبتا بالای متریال لوله کشی در ابتدای امر، آماده سازی Field متناسب با حجم Shop بر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1495 | در حوزه ی دیتابیس و SQL Server ممکن است تعدادی از Developerها توانمندی پایینی در طراحی کوِئری داشته باشند و استفاده از آن باعث اتلاف زمان گردد. به عنوان مثال از دستور group by استفاده کنند در حالی ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1496 | در پروژه سروستان جهت پمپهای KSB قطعات یدکی خریداری نشده بود که باعث مشکلات برای بهره بردارگردید. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1497 | عدم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص برای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1498 | تعیین SCOPE فعالیت تجهیزات Process مشترک بین دیسیپلین پایپینگ و ابزار دقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1499 | تهیه 26 عدد تیر آهن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1500 | تغییر روش آماده سازی سطح از بلاست به وایر برس در فرآیند رپینگ مجدد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1501 | نیار به ایجاد زیر ساخت مناسب IT قبل از شروع هر پروژه و متناسب با ماهیت آن پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1502 | سقوط قطعه استراکچر از ارتفاع حین فعالیت نصب استراکچر بوسیله جرثقیل 30 تن، در عملیات جابجایی جهت نصب قطعه بیم 5.80 متری نیاز به عبور قطعه استراکچر از بین قطعات نصب شده قبلی میباشد. ریگر جرثقیل ب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1503 | گروت G3 |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1504 | خال جوش خوردن ببین مهره و ماسوره خطوط Steam Tracing |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1505 | عدم تطابق ترم های پرداخت پول به سازندگان با ترم های دریافت صورت وضعیت از کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1506 | بازرسی نامناسب کالاها و عدم تطابق تجهیزات ورودی به سایت با نقشه های Vendor. (مانند دمیستر پد مخازن V-41702 و V-41802 یا نقشه های GA کمپرسور C-41701) . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1507 | تعامل با اداره محیط زیست به عنوان یک ذینفع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1508 | تجهیز کارگاه اول ایمنی بعد کار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1509 | لزوم permision بندی اطلاعات جهت ایجاد امنیت در اطلاعات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1510 | در پروسه تهیه گزارش تاخیرات خرید پروژه که در واحد برنامه ریزی PMO صورت می گیرد، از گزارشات متنوعی شامل ایتم های خرید و اطلاعات به روز شده ی گاها متفاوت، استفاده می گردد که سورس دستبابی به این گزا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1511 | مغایرت و اختلاف جزئیات نقشه فونداسیون با Detail نقشه تجهیزات به ویژه در مواردی که Equipment توسط Vendor طراحی شده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1512 | بررسی و اصلاح ساختار شکست (WBS) و اعمال در صورت وضعیت پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1513 | شاقولی تجهیزات با ارتفاع زیاد در ابتدای صبح | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | عملیات ساختمانی و بتنی | محسن نیکدل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-30 10:55:20 | 1403-04-10 14:09:57 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1514 | عدم تطبیق General Note مدارک با Standard & Spec و بروز مشکل در اجرای کاندویت های روشنائی و ارت |  | برق برق برق مخابرات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:24:25 | 1402-12-12 09:04:22 | 1402-12-12 09:04:22
1515 | نهایی نشدن نقشه کمپرسورها تا زمان راه اندازی. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1516 | plot plan چندین بار تغییر کرد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1517 | مدل سازی رگرسیون چند متغیره به منظور شناسایی عوامل موثر بر نرخ وقوع حوادث شغلی در پروژه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | فردی موضوعات کلی دفتر فنی/ سایر ارزیابی رضایت شغلی پرسنل ارگونومی پالایشگاهی و پتروشیمی صوتی سیستم‌ها و روش‌ها کارفرمایان فرآیند و ایمنی مدیریت منابع سازمانی (ERP) مهندسی محیط زیست مدیریت استراتژیک روابط عمومی آموزش موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر خاک آموزش و فرهنگ‌سازی QA منابع انرژی روانی مدیریت تغییرات و ادعاهای پروژه لجستیک مهندس حریق تجهیزات مکان‌ها( اعم از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خوابگاه، آبدارخانه، دفاتر و ...) آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) مهندسی ایمنی فرآیند کارکنان آلاینده بهداشت حرفه‌ای(مثل نور و صوت و ذرات معلق و ..) پروژه تحقیق و توسعه هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE خط لوله و سر چاهی غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) تاسیسات جانبی مدیریت هزینه مدیریت دانش محیط | احمد بزازان | HSEQ | رد شده | رد شده | 1403-04-02 11:15:06 | 1403-04-02 11:15:43 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1518 | آنالیز پریودیک عیوب جوش جهت برنامه ریزی برای کاهش درصد تعمیرات جوش | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | منصور قهقائیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3.3 | 1403-04-04 12:07:06 | 1403-04-04 12:07:10 | 1403-04-15 10:18:45 | 1403-04-15 10:18:45
1519 | عدم پیش بینی نیازهای الکتریکال واحد (Unit) در sub- station ها. |  | برق برق برق ابزار دقیق سیستم و آنالایزر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:00:30 | 1402-12-12 09:49:37 | 1402-12-12 09:49:37
1520 | توجه به نصب تیرهای اصلی در اسکلت فلزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1521 | عدم چک و بررسی مدارک سازندگان از نظر مدارک مورد نیاز جهت راه اندازی و تعمیرات و کمبود مدارک و دستورالعمل ها |  | پکیج‌ها تجهیزات و پکیج‌ها Exchanger کمپرسورها و فن‌ها Package Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower Tank پمپ‌ها Reactor | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-10 12:18:53 | 1402-12-12 09:35:03 | 1402-12-12 09:35:03
1522 | ارسال اقلام بازرسی نشده از مبدا، بروز OSID |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1523 | زمان بر بودن روال بررسی، تایید و امضای گزارشات روزانه با توجه به اینکه نسخ به صورت هارد کپی انتشار و سپس توسط افراد مربوطه امضا می‌گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1524 | مدیریت تغییرات و دعاوی در پروژه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1525 | عدم توانائی در اجرای مناسب و صحیح کارهای اجرائی (از لحاظ کمی و کیفی ) و همچنین اجرای بموقع آنها مطابق با برنامه زمانبندی شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1526 | نقش سرعت در Wake Frequency برای تجهیزاتی که داخل پایپ قرار می گیرند. ( Thermowell , Corrosion Coupon ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1527 | موانع فصل مشترک تست پکیج ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1528 | qweeeeeeeeeeeee | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | مدیریت مستندات | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:38:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1529 | تخریب نقاط نقشه برداری (بنچ مارکها) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1530 | واژگونی تراک میکسر بتن ریزی حین انتقال به محل بتن ریزی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1531 | عدم حضور کارشناس یاتیم مالی در کنار واحد بازرگانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1532 | استفاده از سیستمهای خورشیدی جهت راه اندازی موقت سیستم کاتدیک tankage |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1533 | استفاده از لیفتینگ کاور جهت نصب استراکچر |  | صوتی خاک منابع انرژی تجهیزات آب طبیعی (زلزله و سیل و ...) کارکنان هوا آموزش و فرهنگ‌سازی HSE غیرمترقبه ( آتش‌سوزی و فوریت‌های اورژانسی ...) محیط | عماد عبیدپور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-10 10:22:42 | 1403-03-10 10:23:03 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1534 | تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1535 | نواسانات بازار متریال فلزی به خصوص میلگرد و تاثیرات منفی در تامین و بالانس مالی پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1536 | لزوم تشکیل جلسات توجیهی با پیمانکاران توسط منابع انسانی و توسعه کنسرسیوم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1537 | اطمینان از عدم تناقض بین لیست تجهیرات پروژه ، مدارک مربوطه و RFP پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1538 | برخورد Actuator کنترل ولو با مسیر By Pass و مغایر بودن طول ولو در نقشه آیزومتریک وخود ولو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1539 | خطوط 2 اینچ و زیر 2 اینچ GRE |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1540 | تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های شرکت حمل یا بیمه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1541 | انجام عملیات Water Flushing بلافاصله بعد از هیدروتست به منظور ادغام فعالیتهای Drying بعد از تست و Drying بعد از Flushing در واحد CDU/VDU پروژه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | بهره‌برداری Piping موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر | کاویان درستی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4 | 1403-03-16 09:59:49 | 1403-03-16 10:00:45 | 1403-03-31 08:45:24 | 1403-03-31 08:45:24
1542 | برنامه منظم به قرارداد که از برنامه ارائه شده در مناقصه تبعیت میکرد دارای ایرادات اساسی بوده وملاک کارفرماجهت برنامه تفضیلی قرار گرفت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1543 | موفقیت: تهیه همزمان تی بی ای برای دو تایپ کمپرسور هوا: پیچشی و گریز از مرکز |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1544 | مشخص نبودن مشخصات رنگ ادوات ابزار دقیقی ،خصوصا شیرهای کنترلی و شیر های تخلیه و ارجاع آن به Manufacturer Standard در مشخصات فنی و استاندارهای بخش مواد و خوردگی باعث سردرگمی در هنگام خرید این ادوات و ع |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1545 | روشن ماندن کامپیوترها پس از اتمام ساعت کار | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | توسعه زیرساخت نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 11:29:19 | 1403-02-18 11:31:38 | 1403-02-18 11:31:38
1546 | لزوم یکتایی مسیر ارتباطات و مکاتبات و تبادل مدارک و مستندات پروژه با تامین کنندگان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1547 | از آنجائی که احجام و تنوع متریال های ورودی به پروژه در بخش پایپینگ بسیار زیاد است، به دلایل ذیل معرفی فعالیت Material Tracing مطابق با سایر پروژه های بزرگ نفت و گاز حائز اهمیت است:<span style="color:r |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1548 | مشکلات نقل و انتقال ارزی و هزینه های مربوطه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1549 | عدم تحویل به موقع و همزمان کارهای تحویلی سیول و استراکچر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1550 | در دسترس نبودن تجربیات اراک برای کاربران.با توجه به زحمات بسیار زیادی که در پروژه اراک صرف تهیه بهترین درس آموخته ها شد، انتظار می رفت که این تجربیات در اختیار بقیه پروژه ها قرار می گرفت. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1551 | انتخاب صحیح پیمانکاران جزء |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1552 | اصلاح معیار طراحی طول شمع برای پروژه آتی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل استراکچر سازه عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی عملیات ساختمانی و بتنی | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:03:30 | 1403-02-25 13:57:48 | 1403-02-25 13:57:48
1553 | نشستهای اطراف پلها ، Culvert ها ، Huge Pits متأثر از عدم مانور Roller Compactor ها ، بهمین خاطر اطراف مقاطع فوق با انجام Rubble & Crash Stone همراه با اجرای ملات سیمان در بین لایه های یک متر اجرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1554 | تهیه و اجرای دستورالعمل بالانس متریال در سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1555 | اتش گرفتن فن یکی از سرویس بهداشتی ها در ساختمان های اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1556 | بهتر است در هنگام استفاده از دستگاه HDMI Spliter از حداکثر توان دستگاه استفاده نکنیم زیرا در صورت استفاده از حداکثر توان به دلایل مختلف و نامعلوم با قطعی متعدد مواجه میشویم. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1557 | بهرمندی از تجارب و دانش ضمنی نفرات پروژه جهت رفع موانع و تنگناهای پیش آمده (بعنوان مثال، در اجرای خط جریانی و خط Piping پروژه، به دلیل آب‌گرفتگی، کارفرمای پروژه، مسیر خط لوله را تغییر داد و به همین دل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1558 | محسن تست ابادان 2 | سایر پروژه‌ها | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | منتشر شده | 1403-05-16 15:57:37 | 1403-05-16 15:57:43 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1559 | برای نصب سیستم عامل Windows 10 باید به این موضوع توجه داشت که Mainboard دستگاه Windows 10 را پشتیبانی بکند در غیر اینصورت بعد از مدتی سیستم با ارور BSOD مواجه میشود و مجبور به نصب مجدد سیستم عامل خو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1560 | ایجاد و تجهیز کارگاه کالیبراسیون، جهت کالیبره کردن گیج های عملیات تست خطوط پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1561 | یکی از وظایف واحد انبار، نگهداری صحیح از ابزار آلات بویژه ابزارهایی است که نیاز به کالیبراسیون دارند. اما پر واضح است که کارشناسان انبار، تخصص لازم نسبت به نحوه نگهداری و کالیبراسیون بسیاری از ابزارها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1562 | لزوم ایجاد ساز و کار مناسب جهت ثبت فعالیتهای مهم هر ماه توسط سرپرستان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1563 | تعریف نحوه ارتباط و حدود آن و طبقه بندی اطلاعات در گردش درون پروژه بین اعضای تیم پروژه وو ذینفعان پروژاز جمله کارفرما و وسایرین در قالب یک دستو.رالعمل رسمی و بالاغ آن به اعضای تیم پروژه و گردش صحیح ا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1564 | استفاده کردن از Stud Bolt های اصلی پروژه جهت انجام تست وپیش از شروع عملیات Reinstate |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1565 | عدم ارسال برنامه ریزی شده MDR یا DELIVERABLE LIST پروژه از طرف طراح |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1566 | پیش بینی و تأمین قالب های جداول خیابابی ، Electrical & instrument pit & Red Tile بمنظور استفاده از بتن های اضافه یا Pert در حین بتن ریزی ها جهت پیش ساخت و دپو تا زمان اجرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1567 | عدم تکمیل اطلاعات Title Block نقشه ها (آیزومتریک ها، Line lists) و ایجاد TQهای مختلف |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:09:06 | 1402-12-12 09:56:12 | 1402-12-12 09:56:12
1568 | واگذاری تخلیه و بارگیری و strip کانتینرهای حاوی متریال پروژه به انبار متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1569 | تست | خط لوله 26 اینچ بندرعباسT سیرجان-رفسنجان | پروژه مدیریت هزینه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-03-27 11:03:13 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1570 | مشکلات در مورد سیستم انبار متریال برق در کنسرسیوم که متاسفانه در این پروژه پرسنل برق و ابزار دقیق انبار متریال از تجربه و تخصصی در این امر برخوردار نبوده و موجب بروز مشکلات در شناسائی و تحویل کالا بو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1571 | باز کردن قطعات استارکچر که قبلا نصب شده است برای انجام نصب تجهیز از قبیل vessel ، Exchanger و ... |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1572 | تجهیز آمبولانس به دستگاه مانیتورینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1573 | بیش از 90 درصد data sheet ها و همچنین بسیاری از صفحات P&ID تحویل شده به سایت دارای نوت های hold برای مدارک سازنده و یا hold به دلایل دیگر می باشد که تا As Built مدارک به همین صورت مجهول باقی ماند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1574 | عدم اخذ گواهی Spool Release در صورتیکه Spool های ساخته شده در گارگاه میبایست قبل از خارج شدن از گارگاه جهت سندبلاست یا نصب از نظر موارد تکمیل گزارشات Fit Up ، جوش ، NDT و تنش زدایی تکمیل و گواهی Spoo |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1575 | عدم تطابق رینگ ساپورت های مربوط به Tray کاری برج ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1576 | در طراحی فانل جهت تخلیه تجهیزات پیش بینی نشده بود که این مهم مورد پانچ بهره بردار قرار گرفت . همچنین احداث حوضچه های منتهی به شبکه open drain در زیر بسته های دریافت و ارسال توپک ازنظربهره بردار شرکت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1577 | تاخیر زمانی مدل کردن نازل های پاشش آب و رینگ آب خنک کاری vessel های پروژه آبادان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1578 | مشکلات حفاظت فیزیکی انبار متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1579 | وجود فردی متخصص در کنترل پروژه و بازرگانی جهت مانیتورینگ مدارک خرید |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1580 | مهار داربست دیوارهای برج خنک کننده در حال ساخت با استفاده از میان بولت (بررروی دیواره های ساخته شده در طبقات پایین تر) باعث می گردد که حجم عظیمی از داربست بندی که به جهت حفظ تعادل سازه ای و ایجاد شرای |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1581 | تخریب بخشی از مسیرهای دسترسی داخلی و خروجی، جدول بندی وسط مسیردرب خروجی، فضای سبز، دیوار های موجود کارخانه شرکت پایساز، سازنده مخزن 5207 و تخریب حدود 55 متر از بلوار وسط جاده اصلی اهواز به خرمشهر و قط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1582 | نصب تجهیزات مکانیکی بر روی فونداسیون های Back fill نشده | پالایشگاه نفت شیراز / گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه نفت شیراز | مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی تجهیزات مکانیکال دوار بازرسی نهایی | مسعود ره رو | امور پروژه‌ها | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-04 16:02:40 | 1403-04-04 16:03:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1583 | cross check فیلم رادیوگرافی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مهندسی کیفیت ( تدوین، بررسی و تایید مدارک مرتبط با بازرسی) پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری | علی فدائی ایام | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-19 15:08:06 | 1403-04-19 15:08:09 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1584 | طرح پیشنهادی جایگزین یک چهارپایه متحرک بجای بستن داربست |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1585 | با توجه به بالا بودن سطح آب ، میزان دبی ورودی به گودبرداری ها با حجم بالا و عمق زیاد Sump ها در پروژه فاز2 و ناپایدار بودن جنس خاک و رانشی بودن خاک سپرکوبی به تنهایی تحمل نگهداشتن خاک اطراف را نداشت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1586 | - کاهش مشکلات فنی تجهیزات پیشرفته برقی خریداری شده مانند SOFT STARTER وVFD وAC UPS و نیزافزایش بار علمی و تجربی همکاران برقی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1587 | مشکلات در ساخت لدر پلتفرم تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1588 | ارسال مدارک ناخوانا و با کیفیت بسیار پائین توسط سازندگان و نیز عدم پاسخگویی بعضی از سازندگان در قبال مسائل فنی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1589 | یکپارچه سازی اطلاعات جهت عدم ناهنجاری در گزارشات واحد Planing و واحد Civil |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1590 | نظر به انجام کاهش هزینه های پروژه ها ، نظر مدیریتی غیر کارشناسی شده مبنی بر حذف تحکیم بستر تعریف شده ( شمع کوبی ) در زمینهای لجنی زیر مخازن ذخیره گازوئیل باعث نشست غیر متقارن در مرحله هیدرو تست مخا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1591 | پاسخگویی به شماره تلفن های شرکتی ( چهار رقمی ) |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1592 | پیش بینی خروج به موقع کالا ، ابزار ، اموال شرکت در مراحل احتتام پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1593 | یکی از مشکلاتی که باعث میشود سرور کریو کنترل به دامین کنترل متصل نشود (LDAP)به دلیل اختلاف زمانی بین سرور کریو و دامین کنترل می باشد که با رفع این موضوع مشکل برطرف میشود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1594 | عملیات اجرایی خارج از مفاد قراردادی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1595 | عدم ثبت واحد حراست در قسمت واحد کاری ارائه دهنده-قسمت بخش/دیسیپلین در این نرم افزار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1596 | استفاده از اپلیکیشن 3D MODEL بر روی تلفن همراه جهت سهولت دسترسی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | علیرضا حسینیان نائینی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-03-16 21:58:57 | 1403-03-19 12:22:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1597 | عدم تطابق سایز لوله های خروجی ما بین Stage های کمپرسورها با نقشه های VENDOR. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1598 | لزوم سفارش گذاری ، ساخت و آماده سازی درپوشهای بتنی ،Pit ها ، Ring ها قبل از اجرای کار و محوطه سازی Paving ها | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی مدیریت دانش | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-02 16:05:43 | 1403-05-04 06:56:17 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1599 | عدم تعبیه Funnel و یا Close Drain به تعداد مورد نیاز در خطوط UG |  | دوار پالایشگاهی و پتروشیمی ثابت طراحی مهندسی محیط زیست Piping پمپ‌ها دوار Piping ثابت | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:34:53 | 1402-12-12 09:56:00 | 1402-12-12 09:56:00
1600 | قطر sump مخزن از قطر محل ایجاد شده در فونداسیون بزرگتر است |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1601 | مزایای استفاده از سیستم Helpdesk |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1602 | رعایت اولویت بکفیل اطراف و درون فوندانسیون های پایپرک ها با توجه به دسیپلین ها (سیویل، الکتریکال، ابزاردقیق و پایپینگ) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | ثابت Piping برق عملیات خاکی و زیر بنایی عملیات ساختمانی و بتنی دوار | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 14:15:09 | 1403-02-25 17:15:53 | 1403-02-25 17:15:53
1603 | مغایرت فاکتور وزنی تایید شده توسط کارفرما با تلاش واقعی و قیمت آن |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1604 | در نظر گرفتن پارامتر دمای طراحی بجای دمای بهره برداری در طراحی ساپورتها. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1605 | بالا رفتن رویژن برخی مدارک (مثل دیتا شیت برخی تجهیزات) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری/ سایر موضوعات کلی مهندسی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 4 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 13:48:53 | 1403-02-25 13:58:43 | 1403-02-25 13:58:43
1606 | مشابهت کامنتهای مشاور روی مدارک ارسالی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1607 | طرح طبقه بندی مشاغل فرصت یا تهدید؟ نظام پرداخت حقوق و دستمزد، معمولاً یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط کار محسوب می‌شود. پرداخت مزد عادلانه و منطبق با فعالیت‌های کارگر، آرمانی است که نه تنها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1608 | دپو خاک ها به همراه پسماند ها و ضایعات فلزی در محل موقت مشخص شده برای پیماکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1609 | کوتاه بودن تعدادی از هایدرانت های خطوط آتش نشانی و Post Indicator Valve ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1610 | اولویت بندی طراحی و اجرای راه ها و دسترسی ها در سایتها | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | عملیات خاکی و زیر بنایی سیویل عملیات خاکی و زیر بنایی مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.8 | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-02-18 12:16:56 | 1403-02-18 14:05:47 | 1403-02-18 14:05:47
1611 | لزوم اجرای عملیات راه اندازی ساب استشن ها نیازمند امکان سنجی دقیقی نسبت وجود فضای مناسب جهت انجام عملیات نصب ساپورت و تری نسبت به فضای ساختمان جهت جلوگیری از بسته شدن مسیر های OPENING ها،و فضاهای دستر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1612 | موفقیت: براوردهای صورت گرفته در مرحله مهندسی به منظور تامین کالاهای مصرفی از تقریب خوبی برخوردار بوده است. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1613 | با توجه به دلایلی از قبیل: مشغله کاری پرسنل در زمان برگزاری دوره های آموزشی ، مرخصی و ... امکان حضور در دوره های آموزشی نبوده که برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی می تواند بازدهی بالاتر و فراگیری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1614 | استفاده نکردن از گسکت های اورجینال تا زمان REINSTATEMENT در خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1615 | حداقل ضخامت Clad قابل اعمال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1616 | عدم ارسال دقیق گزارش کار اجرائی توسط نیرو های امانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1617 | رفع ارور برنامه اتوکد 2020 در هنگام مواجهه با ارور License checkout timed out و نصب نشدن کامل برنامه |  | Help Desk نرم افزارهای درون سازمانی و برون سازمانی امنیت اطلاعات و ارتباطات | احسان باقری مقدم | طرح و برنامه | منتشر شده | 3.3 | 1402-12-21 19:12:42 | 1402-12-21 19:13:33 | 1403-01-28 11:00:24 | 1403-01-28 11:00:24
1618 | شیوع دردهای اسکلتی عضلانی میان کارمندان اداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1619 | REMOVEABLE کردن سقف دیزل روم 55 هکتاری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1620 | عدم شناسایی دقیق Special Item ها از P&ID و نبود اطلاعات کافی در مدارک Data Sheet. |  | متریال اقلام بالک طراحی Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-09 18:41:41 | 1402-12-12 09:55:35 | 1402-12-12 09:55:35
1621 | دوره های آموزشی عمومی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-09 17:23:11 | 1403-04-09 17:23:15 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1622 | در مقطع زمانی تیرماه تا نیمه اول مهرماه 98 به دلیل احجام بالای عملیات هیدروتست پایپینگ، به موازات انجام آزمون PAUT راهکار تشویق پرسنل پرتونگاری مطرح شد. بدین منظور مقرر شد به اکیپ های پرتونگاری که بیش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1623 | وجود هزینه های بالاسری ( هزینه بازرسی - هزینه ماموریت پرسنل - هزینه حمل ) در تدوین و تهیه جداول بودجه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1624 | شکست WBS و برنامه زمانبندی تا سطح Work Package و Planning Package |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1625 | تصویر برداری هوایی بی خطر |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1626 | Sound Problem |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1627 | استفاده از ترازیاب دیجیتال و شاخص بارکدی جهت ترازیابی بنچ مارک های پروژه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | موضوعات کلی QC/ سایر مصالح ساختمانی/ عملیات سیویل HVAC معماری ثابت پکیج‌ها Exchanger Piping موضوعات کلی QC/ سایر کمپرسورها و فن‌ها بازرسی نهایی تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی سیویل Package بازرسی حین ساخت توربین‌های گازی سازه Miscellaneous (Filter, Ejector, Silencer, Desuperheater, …) Drum & Tower عملیات خاکی و زیر بنایی Tank PIM موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر پمپ‌ها عملیات ساختمانی و بتنی بازرسی متریال استراکچر دوار Reactor | حسام رشیدی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-03-27 14:44:17 | 1403-03-30 11:16:42 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1628 | fffffffffffffffff |  | مدیریت ذینفعان | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-14 16:34:37 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1629 | با توجه به گرمای هوا توزیع شربت آبلیمو و اضافه نمودن مقداری نمک ، کمک شایانی در جلوگیری از گرمازدگی پرسنل می کند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1630 | استفاده از پیمانکاران دارای تائیدیه از مراکز ذیصلاح (محیط زیست، شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند)، جهت دفع پساب و دفن پسماند ها | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | مدیریت ارتباطات مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1403-03-10 11:46:10 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1631 | گزارش عملکرد فاز 2 پالایشگاه آبادان در حوزه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1632 | نشست سازه هایسامپ و منهول |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1633 | نصب اشتباه پکینگ های برج خنک کننده و ریختن پکینگها به دلیل فشار ناشی از تجمع آب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1634 | عدم وجود یک فرمت صحیح از گزارشات واحد خرید در پروژه آبادان، باتوجه به اشتباهات متعدد در ثبت وضعیت بسته های خرید از جمله اشتباه در ثبت شماره MR یا اشتباه در ثبت وضعیت یک unit از یک بسته خرید که مجر به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1635 | خریداری مجدد Full Coupling برای خطوط گالوانیزه رزوه ای | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | ورود و خروج کالا متریال طراحی Piping | علی محمد طالبی | امور پروژه‌ها | درحال بررسی | درحال بررسی | 1403-04-15 09:54:06 | 1403-04-15 09:54:12 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1636 | مشکلات انتقال ارز برای پیمانکاران خارجی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1637 | با توجه به عمق خطوط زیر زمینی و وضعیت باتلاقی بودن زمین و سایز بالا هدرهای رفت و برگشت کولینگ (72) اینچ که قطعا با توجه به وزن خطوط مذکور باعث نشست و در نیجه ایجاد اختلاف ارتفاع می گردد و این نشست به |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1638 | مشخص کردن وضعیت خطوط Hold در Line List در واحد پایپینگ قبل از شروع عملیات تست خطوط |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1639 | شروع ساخت منهولهای خطوط زیر زمینی همزمان با نصب خطوط زیر زمینی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1640 | استفاده از کابینتهای استنلس استیل یا آلومینیومی بجای MDF در فضای آبدارخانه های ساختمانهای صنعتی | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | عملیات ساختمانی و بتنی | فرامرز اسکندری | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-30 08:14:30 | 1403-04-30 11:36:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1641 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:23:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1642 | به روز بودن سیستم عامل های سازمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1643 | تعلل ، هدر رفت و ترخیص نیروی اجرایی وبعضا پیمانکاران به دلیل نبود متریال ومشکلات و تاخیربازگردانندن نیروها بعد از ورود کالا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1644 | بروز مشکلات در پاپینگ ناشی از ضعف در طراحی و در نظر نگرفتن بعضی از اقلام |  | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:46 | 1402-12-10 11:40:21 | 1402-12-12 09:55:14 | 1402-12-12 09:55:14
1645 | در شرکت اکسیر صنعت که یکی از پیمانکاران طرح می باشد در یکی از بعد از ظهر های کاری که کارگران در هوای گرم مشغول به فعالیت بودند همچنین خستگی ناشی از کار نیز به ایشان فشار امرده بود یکی از سرپرستان اجرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1646 | صرفه جویی اقتصادی در ارتباط با سایزنمودن بهینه و اقتصادی کابلهای قدرت با سطح مقطع بالا و متراژ زیاد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1647 | افزایش دایره لغات انگلیسی همکاران بوسیله چاپ و توزیع یک سری واژه ها و معانی آنها (فنی، روزمره) | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | آموزش مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-26 09:15:37 | 1403-02-26 10:47:04 | 1403-02-26 10:47:04
1648 | مخازن فاضلاب |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1649 | جابجایی تجهیز با یک جرثقیل بجای استفاده از دو عدد جرثقیل |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1650 | لزوم انجام عملیات CLEANING یا به عبارتی AIR BLOWING در خطوط ، قبل از آبگیری آنها و آماده سازی برای هیدرو تست |  | Piping تجهیزات کارکنان Piping محیط | ابوذر خانی | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | رد شده | رد شده | 1403-03-16 09:44:43 | 1403-03-22 10:04:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1651 | ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت در Nut & Bolt |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1652 | ایجاد سازو کار مناسب جهت تمیز کاری مخازن ایستاده بلند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1653 | ادعای ضرر و زیان پیمانکار و بحران سازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1654 | در جانمایی بخش های زیادی از شبکه لوله کشی در سایت دسترسی به برخی شیرالات و تجهیزات را با مشکل مواجه می کند که این مهم بایستی حتما زمان طراحی جانمایی لحاظ گردد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1655 | عدم ارائه سیستم ها با یک مشخصه به همه کارکنان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1656 | ایجاد زیر مجموعه بازرسی کالا در واحد کنترل کیفیت PMO پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | KOM/PIM بازرسی نهایی | منصور قهقائیان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4.8 | 1403-04-04 08:33:38 | 1403-04-04 08:33:42 | 1403-04-30 13:39:31 | 1403-04-30 13:39:31
1657 | کار اضافی بدلیل تغییر مشخصات نقطه tie-in | تلمبه خانه مایل 40 آبادان – ماهشهر | پالایشگاهی و پتروشیمی مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان طراحی مدیریت منافع مدیریت هزینه پمپ‌ها | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:44:11 | 1402-12-13 10:28:50 | 1402-12-13 10:28:50
1658 | به هنگام ایمپورت کردن یک برنامه زمانبندی از نرم افزار پریماورا که ممکن است از یک پیمانکار گرفته باشید یا حتی خروجی شبکه پریماورای سازمان شما باشد، ممکن است حاوی اطلاعات وسیعی با حجم زیاد از دیتا بیس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1659 | عدم انطباق متریال ارسال شده به محل پروژه، با اولویتهای بندیهای مورد تعیین شده جهت انجام فرآیند ساخت و اجرا. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1660 | تاخیر در پاسخ دهی سازندگان به TCL ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1661 | عدم ارائه(LIFTING PLAN) برای تجهیزات سنگین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1662 | یکسان سازی نظام پرداخت هدایا ، امور رفاهی برای همه کارکنان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1663 | نحوه شکل گیری، ترکیب ، تاریخ شروع و دوره فعالیت تیم یا کمیته تغییرات : از زمان بررسی اسناد ومدارک مناقصه کمیته تغییرات در پروژه شکل گرفته و در ترکیب آن از نیروهای متخصص که تکمیل اسناد مناقصه را بعهده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1664 | شرکت نیازمند تعریف و گروه بندی سیستمها و تجهیزات جهت تحویل به دسیپلینها و افراد با سمتهای مختلف می باشد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1665 | عدم ارسال پلن فعالیت های یک هفته گی تمام پیمانکاران به تفکیک و با جزییات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1666 | تعداد زیادی از مدارک ایمنی فرایند مرتبط با جانمایی تجهیزات ( تجهیزات اطفای خریق، تجهیزات اعلان حریق و تجهیزات ایمنی) است که در آن مکان تجهیزات بر روی پلات پلن مشخص می شود.نظر به متفاوت بودن پلات پلن ه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1667 | لزوم نگهداری از اجناسی که بدون مدرک و یا مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند در فضای قرنطینه و جدا از متریال پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1668 | نهایی نمودن ارتفاع درب اتاق دستگاه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1669 | عدم توجه کافی به نکات نوشته شده در P&ID و بروز کسری متریال | عسلویه فاز 2021/ تامين مصالح، ساخت، ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندای ناحيه A و F بخش خشكی پروژه‌های فازهای 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی | متریال طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 17:31:30 | 1402-12-13 10:29:03 | 1402-12-13 10:29:03
1670 | با توجه به فشار شرایط پروژه آبادان به لحاظ ساخت و ساز، نصب تجهیزات، ساعت کاری کارگاه، سختی کار، حفظ شئونات اسلامی و ... جهت استخدام پرسنل خانم در پروژه محدودیت هایی دارد . با توجه به اینکه امورات محو |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1671 | استخدام پرسنل یا وابستگان نزدیک کارفرما یا پیمانکاران (و بالعکس ) که موجب بروز مشکلات حاد در بررسی صورت وضعیت ها و مسایل کارگاهی میشود |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1672 | در زمان قطع سیستم ارتینگ در اثر صدمات ناشی از فرآیندهای اجرایی، دسترسی به مسیر کابلهای اجرا شده به آسانی میسر نمی باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1673 | مانیتورینگ تجهیزات روتاری از مرحله ای که وارد انبار می شوند تا مرحله نصب و راه اندازی |  | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | مجتبی گشتاسبی اصل | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-15 09:42:34 | 1403-04-15 09:42:38 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1674 | پشتیبانی : خرید اماکن و خوابگاههای مورد نیاز پروژه درابتدای پروژه بجای پرداخت اجاره میتواند سرمایه گذاری موثری برای پروژه و شرکت داشته باشد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1675 | در محل AG به UG در خطوط لوله جریانی و جمع آوری چاه ها اجرای anchor block بر اساس استاندارد IPS الزامی می باشد در حالی که در پروژه سروستان این مورد مد نظر قرار نگرفته شده بود که مجددا طراحی و اجرا شد ک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1676 | تخلیه فاضلاب و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سپتیک های بی هوازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1677 | عدم تجهیز انبارهای پروژه به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و سیستم Caller ID باعث شده که در صورت وقوع آتش سوزی در محوطه انبار علاوه بر از دست دادن زمان طلایی، بخش عمده ای از متریال پروژه و اموا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1678 | تست آب بندی مخازن بتنی مدفون نگهداری مایعات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1679 | عدم امکان دسترسی به Portable Device پس از غیرفعال سازی Group policy در ویندوز 7 و 2008 سرور. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1680 | برگزاری کوئیز و ترنینگ بین دیسیپلین ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1681 | ضعف امنیتی پردازنده های Intel و نرم افزار Microsoft Outlook |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1682 | پیرو مصوبه جدید شورای عالی حفاظت فنی کار مبنی بر مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از پیمانکاران فاقد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (در صورت بروز حوادث)، ضروریست ارئه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1683 | مشکلات عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر روی سر جوش های با قطر کمتر مساوی 2 اینچ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1684 | محسن تست ابادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ارتباطات | بابک تفریشی نژاد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-05-16 15:36:42 | 1403-05-16 15:36:59 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1685 | آب بندی سازه های آبی جهت صرفجویی در زمان و هزینه کمتر و پیشگیری از دوباره کاری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | سیویل سازه | محمد جدیدفرد | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | رد شده | رد شده | 1403-04-10 16:26:28 | 1403-04-10 16:26:31 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1686 | اجرای سیستم Material Control |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1687 | الزام جدا سازی تابلوهای VFD از بقیه تابلوهای پست برق و در نظر گرفتن اتاق جدا برای تابلوهای VFD در پست برق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1688 | مشکلات حمل کالا در ترم تحویل EXW |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1689 | مصرف بهینه و بهره وری در مصرف گاز کولر R22. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1690 | تعامل با گمرک محلی به عنوان یک ذینفع | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ذینفعان مدیریت منافع | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-02-25 12:07:39 | 1403-02-25 14:00:02 | 1403-02-25 14:00:02
1691 | عدم استفاده از مالیات ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالاهای وارداتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1692 | تولید نشدن OPERATING MANUAL واحدها بر اساس DETAIL DESIGN . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1693 | عدم رعایت دستورالعمل و نکات ایمنی مربوط به کار در ارتفاع و وقوع حادثه | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | مدیریت ارتباطات مدیریت ذینفعان پیمانکاران تجهیزات کارکنان آموزش و فرهنگ‌سازی HSE موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:49 | 1402-12-13 15:31:36 | 1402-12-14 11:20:31 | 1402-12-14 11:20:31
1694 | انتخاب مقیاس نامناسب برای نقشه های پلن پروفیل و تحمیل هزینه اضافی زمانی و ریالی بر پروژه |  | طراحی Piping Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:47 | 1402-12-12 09:01:33 | 1402-12-12 09:04:34 | 1402-12-12 09:04:34
1695 | عدم ارسال به موقع Sliding Plate های ساپورتهای پایپینگ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1696 | چک نمودن متریال خام پروژه از قبیل لوله و فتینگ که نیاز به سندبلاست دارند در هنگام ورود به سایت و تحویل از کارفرما |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1697 | اختلال در شبکه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1698 | بروز خطاهای متعدد از جمله Long File Name و کندی سیستم هنگام کپی کردن فایل ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:44 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1699 | ارایه گزارش روزانه پرسنل واحد از طریق پورتال سازمانی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1700 | ارائه اخبار موثق سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1701 | استفاده از افراد با دید بهره برداری در زمان در نظر گرفتن ارت تجهیزات |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1702 | وارد نمودن نقاط اتصال خط به تجهیزات و Device های ابزار دقیق در دیتابیس |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1703 | بهینه نمودن روش بالانس متریال | اصفهان، DHT/ عملیات ساختمان و نصب پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان | ورود و خروج کالا رنگ/ عایق/ جوش مدیریت ذینفعان Piping | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 5 | 1402-12-07 12:07:52 | 1402-12-12 17:11:10 | 1402-12-13 10:24:34 | 1402-12-13 10:24:34
1704 | گرفتن گواهی سلامت جهت جرثقیل های با سال ساخت پایین | سایر پروژه‌ها | سازمانی سیستم‌ها و روش‌ها ثابت اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) Piping منابع تامین (ملکی، استیجاری) برق ماشین آلات سبک (سواری و وانت) ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات تجهیزات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کارکنان کانکس و کانتینر رنگ/ عایق/ جوش عملیات خاکی و زیر بنایی پروژه آموزش و فرهنگ‌سازی HSE مخابرات راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی و بتنی استراکچر مدیریت دانش دوار محیط | عماد عبیدپور | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | درحال ارزیابی | درحال ارزیابی | 1403-04-19 07:59:45 | 1403-05-07 09:21:36 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1705 | تراکم بهتر در جاده سازی و کوبش محوطه های انبار متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1706 | کمبود دستورالعمل ها درپروژهای EPC |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1707 | تعریف نمودن آیتم کد برای ارفیس فلنجها ،بولتهای متعلقه ،گسکت به صورت جداگانه در آیزومتریک و همچنین برای ارفیس پلیت در m.t.o ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1708 | تهیه آیین نامه و مقررات پایه جهت پیمانکاران سایت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1709 | عملیات رنگ امیزی و نصب عایق قبل از اجرای خطوط لوله COOLING & foam و سایر خطوط متصل به مخازن ازجمله stem , condensate , nitrogen |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1710 | زمان آزاد سازی ضمانت نامه ها |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1711 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:26:37 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1712 | بالانس متریال پیمانکاران |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1713 | به منظور رنگ آمیزی محل سرجوش های لوله ها و اتصالات دفنی می بایست قبل از اعمال پوشش، رنگ با نسبت مشخص به خوبی مخلوط گردیده و یک محلول متشکل از یک فاز یکپارچه را تشکیل دهد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1714 | بازدید میدانی سرپرستان و مدیر کارگاه با تهیه To do list |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1715 | بهتر است واحد QC مستقیما" خود را وارد اجرا ننماید وهرگونه COMMENT و فعالیتی که میخواهد انجام شود به واحد دفترفنی و نظارت تحویل دهد . |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1716 | در سایت اراک مشکلات زیادی برای steam Tracing واحد ها وجود داشت بطوریکه steam tracing واحدها بدون نقشه و طرح و برنامه صحیح انجام شد و هر واحدی به صورت سلیقه ای کار را اجرا کرده بود. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1717 | اجرای Skirt Drain تجهیزات ثابت |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1718 | حذف PWHT از جوشهای Fillet زیر 2 اینچ شامل Socket Welds و Supports |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1719 | ایجاد شبکه پیوسته ساختمانی از سوله های انبار که باعث گردیده در صورت وقوع حریق در محوطه یکی از سوله های انبار، کلیه سوله های جانبی درگیر شده و امکان کنترل و اطفاء حریق از جوانب سوله نیز وجود نداشته باش |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1720 | تخلیه بار و دپوی غیر اصولی لوله های 1 و 2 اینچ در انبار متریال که در باربرداری مجدد ریسک آسیب جانی و مالی را به همراه دارد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1721 | حل مشکل آپدیت کردن دفترچه تلفن لوکال سیستم تلفتی Voip در گوشی های برند Yealink با روش جایگزین |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1722 | انتخاب وندور بلوئرهای پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1723 | تشکیل دیتابیس متریال Refractory جهت پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای بهتر و جلوگیری از فاسد شدن متریال |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1724 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:25:11 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1725 | همواره یکی از فرایندهای تحمیل کننده دهزینه به پروژه فرایند جمع آوری، تفکیک، نگهداری و فروض نخاله و ضایعات صنعتی می باشد، لذا در صورتی که پروژه فرایند تفکیک در مبداء، بارگیری، حمل و نگهداری تفکیک شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1726 | تامین ماشین آلات وساختمان ها ی مورد نیازپروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1727 | ggggggggggggggggggg | طرح توسعه پالايشگاه امام خمینی شازند اراک | دوار اپراتوری ماشین آلات مولد برق و کمپرسور (ژنراتور- موتور جوش) منابع تامین (ملکی، استیجاری) ماشین آلات سبک (سواری و وانت) نگهداری و تعمیرات بتن سازی (بچینگ- میکسر- پمپ بتن - بونکر بتن - بتونیر - ویبراتور - بتن پاش) باربرداری (جرثقیل- لیفتراک - سایدبوم) کانکس و کانتینر راه‌سازی (بیل- لودر- گریدر- مینی لودر- کامیون کمپرسی- چکش مکانیکی - بولدوزر - غلتک) حمل و نقل (انواع تریلی- کمرشکن‌ها - بوژی‌ها- کشنده‌ها - تراکتور) ثابت | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | منتشر شده | 4.6 | 1403-05-20 16:57:10 | 1403-05-20 16:57:19 | 1403-05-21 12:01:59 | 1403-05-21 12:01:59
1728 | ایجاد فضای قرنطینه در انبار برای نگهداری از اجناسی که بدون مدرک کافی و مغایر با درخواست خرید به پروژه ارسال می گردند |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1729 | انتخاب مکان تجهیز کارگاه در پروژه هایی که کارفرما مکانی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1730 | عدم وجود مدارک کامل جهت نصب خطوط lube oil و خنک کاری blowers و نتیجتا نیاز به سوراخکاری اتاقک عایق صوتی. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1731 | عدم امنیت شغلی برای نیروهای پروژه و امنیت شغلی فراوان برای افرادی که از سوی دفتر تهران معرفی می شوند. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1732 | عدم تمایل پیمانکاران زیر مجموعه از ارسال صورت وضعیت های تعدیل در طول دوره پیمان |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:46 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1733 | پیش بینی های لازم جهت نگهداری از متریال عایق قبل از خرید و ورود به سایت انجام گردد |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1734 | تطویل پروسه برگذاری کمیسیون و ابلاغ تصمیمات اخذ شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1735 | علت خراب شدن هارد دیسک |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1736 | کنترل کارگاهی کالیبراسیون دوربین های ترازیاب نقشه برداری |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1737 | ارزیابی و برآورد منطقی احجام کار مهندسی، خرید و اجرا |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1738 | نمایش Windows Cannot Connect to the Printer هنگام نصب پرینتر به اشتراک گذاشته در ویندوز 10 64 بیتی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:49 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1739 | دستورالعمل سر جوش گذاری خطوط Jacket&Core |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:54 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1740 | مشکلات پیش روی reassemble ساختمان های Sandwich Panel در صورت لزوم |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1741 | مدل سازی بوسیله نرم افزار Auto Cad برای مسیرسازی و نمایش شعاع های گردش مورد نیاز تریلر بوژی حمل کننده تجهیزات فوق سنگین درون پالایشگاه برای رسیدن به نواحی مورد نظر. |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:50 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1742 | صدور وثبت(Request For Inspection) RFI |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1743 | عدم وجود شرح شفاف برخی ازفعالیت های WBS (عدم وجود WBS Dictionary که ستون شرح فعالیت داشته باشد)و تفسیر سلیقه ای آیتم در هنگام انجام پروژه |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:47 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1744 | مجازی سازی دیتاسنتر میتواند باعث استفاده بهینه از منابع گردد، با این حال در اکثر مواقع تنها به مجازی سازی Stand alone سرورهای فیزیکی اکتفا میگردد که این روش دارای معایب بسیار زیادی است. پیاده سازی inf |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1745 | مشکل عدم نمایش تصویر توسط هاب USB-C به HDMI در لپ تاپ |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1746 | تعویض کانترهای گازی به برقی در رستوران جهت افزایش ایمنی | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات کارکنان موضوعات کلی عملیات اجرایی/ سایر | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | منتشر شده | 3.2 | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-02-26 10:39:03 | 1403-02-26 10:43:14 | 1403-02-26 10:43:14
1747 | به نتیجه رسیدن پکیج های خرید ابزاردقیق |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:48 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1748 | نصب اکسترنال تجهیزات ثابت (Fix Equipment) | اصفهان، Utility/ عملیات ساختمان و نصب پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان | ثابت تجهیزات ثابت | مسلم پارسافر | مدیر پروژه / مجری طرح پروژه‌های بزرگ | منتشر شده | 4.2 | 1403-03-24 14:40:29 | 1403-03-30 14:11:50 | 1403-04-05 07:00:11 | 1403-04-05 07:00:11
1749 | در دیتابیسهای موجود در دفتر مدیریت پروژه به خصوص در بخش نامه های دریافتی و ارسالی، با توجه به حجم زیاد نامه ها، در صورت نیاز به دسترسی به یک نامه خاص، تنها گزینه قابل انتخاب فیلتر کردن فرستنده نامه و |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:53 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1750 | ایجاد سامانه جامع ثبت پانچ های کیفی تجهیزات در پروژه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی پایپینگ/ تست‌های غیر مخرب/ متریال جوشکاری مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تجهیزات مکانیکال دوار | رضا امیری | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 3 | 1403-04-09 15:44:42 | 1403-04-09 15:44:58 | 1403-04-31 14:09:32 | 1403-04-31 14:09:32
1751 | sssssssssssssssssssssssssssssss | سایر پروژه‌ها | مدیریت مستندات | زهرا کارگر جدی | امور قراردادها | پیش نویس | پیش نویس | 1403-05-15 09:24:14 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1752 | سیستم تهویه مطبوع: یکی از مهمترین مشکلات در پروژه میدان نفتی سروستان وضعیت HVAC ساختمانها بود که بدلیل طراحی مجزا کانال و تجهیزات و همچنین استفاده تجهیزات نامناسب باعث بروز مشکلات فراوانی در تحویل این |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1753 | نامنظم بودن جلسات کارگاهی با پیمانکار به جهت کنترل عملکرد و پیشرفت کارهای برنامه ریزی شده و انجام شده |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:45 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1754 | با توجه به انجام فعالیت در مرحله ساخت و ساز ورود برخی تجهیزات و ابزار آلات می بایست قبل از استفاده مورد تائید واحد HSE قرار گرفته و پس از ورو به کارگاه نیز تحت نظارت واقع شود در این پروژه این برنامه ج |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:51 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1755 | میکس مناسب در جاده سازی |  |  | KM ODCC | شرکت طراحی و ساختمان نفت | پیش نویس | پیش نویس | 1402-12-07 12:07:52 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02 | 1403-06-17 12:28:02
1756 | تهیه و تدوین Preservation Procedure و اضافه شدن واحد Preservation برای اولین بار به چارت واحد کنترل کیفیت در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | تجهیزات مکانیکال ثابت، پکیج‌های فرآیندی و ایمنی بازرسی‌های دوره‎‌ای انبار و Preservation تجهیزات مکانیکال دوار | امیرال گرامی نیا | طرح تثبيت ظرفيت و ارتقای کیفی محصولات پالايشگاه آبادان (فاز2) | منتشر شده | 4.4 | 1403-04-06 14:54:08 | 1403-04-12 17:12:47 | 1403-04-31 13:49:35 | 1403-04-31 13:49:35